B.P5 HARMONOGRAM VÝSTAVBY

| Fáze stavby | Předpokládaný termín | Poznámka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vytýčení stáv. inž. sítí Vytyčení osy, směrové polohy obrub Osazení přechodného DZ | 1. týden | Kontrola uložení a krytí Kontrola směrové polohy, navržených šířkových parametrů Zabezpečení průchodů pro pěší, ověření řádného osazení DZ |  |  |
| Bourací a výkopové práce pro navržené konstrukce, kácení Osazení uličních vpustí a uložení přípojek, Realizace SO 401 | 2-3. týden | Kontrola uložení a ověření polohy nově uložených sítí |  |  |
| Bourací a výkopové práce pro navržené konstrukce Pokládka konstrukčních vrstev, obrubníků, dlažby | 3 - 6. týden | Kontrola zemní pláně, ověření únosnosti pláně - zatěžovací zkouška Ověření polohy navržených obrubníků a řádku kostky, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar, bezbariérové provedení, kontrola provedení konstrukčních vrstev |  |  |
| Kladení asfaltobetonových vrstev | 7. týden | Ověření rovinatosti, podélného a příčného spádování, napojení |  |  |
| Osazení a úprava svislého DZ, vyznačení vodorovného DZ Vegetační a terénní úpravy | 8. týden | Kontrola umístění značek a správného provedení vodorovného DZ Kontrola terénních a vegetačních úprav |  |  |

NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Prohlídky stavby s účastí zástupce projektanta jsou navrženy v následujících etapách:
- po provedení spodních konstrukčních vrstev
- po položení asfaltobetonových vrstev a dlážděných povrchů.