Príloha č. 1 k Výzve

Opis predmetu zákazky

- Predmetom zákazky  je Rekonštrukcia teplovýmenných plôch kotlov na energetické využitie komunálneho odpadu K1 a K2 v závode ZEVO Vlčie hrdlo:

- Dodávka služieb a prác súvisiacich so:

- spracovaním realizačnej a konštrukčnej dokumentácie pre vykonanie rekonštrukcie resp. diela

- spracovaním a poskytnutím podkladov pre prípravu, schválenie a koordináciu vykonania rekonštrukcie resp. vykonania diela

- montážou technologickej časti diela

- preukázaním kvality dodaných materiálov a vykonaných prác

- odskúšaním, uvedením do prevádzky, odovzdaním a prevzatím diela

- Dodávka technologickej časti diela

- Miesto dodania/realizácie:  Zariadenia na energetické využitie odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava

Dodanie materiálu na realizáciu prác pre kotol K1 a kotol K2: do 120 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

Dodacie podmienky/lehota realizácie pre Kotol K2: práce je možné realizovať len počas odstávky ZEVO. Začiatok realizácie v zmysle rámcovej zmluvy o dielo. Predpokladaný termín odstávky pre realizáciu prác kotla K2 je v termíne september/október 2022. Lehota realizácie je max. do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska skutočné trvanie lehoty podľa návrhu kritéria č. 2 v  ponuke uchádzača.

Dodacie podmienky/lehota realizácie pre Kotol K1: práce je možné realizovať len počas odstávky ZEVO Začiatok realizácie v zmysle rámcovej zmluvy o dielo. Predpokladaný termín odstávky pre realizáciu prác kotla K1 je v termíne február/marec 2023. Lehota realizácie je max. do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska skutočné trvanie lehoty podľa návrhu kritéria č. 2 v  ponuke uchádzača.

- Podrobné informácie sú záujemcom k dispozícii Prílohe č. 1 – Projektová dokumentácia a v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. Ďalšie požiadavky sú uvedené v Prílohe č. 3 – Zmluva o dielo.

- Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č. 1  týchto Výzvy.

- Prílohou Výzvy je Výkaz výmer –v elektronickej forme – príloha č. 3  k Výzve.

- Uchádzač je povinný pri voľbe technologických postupov a materiálov v plnej miere vychádzať z pokynov uvedených v projektovej dokumentácii a rozpise položiek rozpočtu stavby (t.j. výkaz výmer).

- Uchádzač je povinný v ponuke predložiť materiálový atest - inšpekčný certifikát 3.1 podľa normy EN 10204 prípadne EN ISO 10474 použitých materiálov v rozsahu prílohy č. 2 Projektovej dokumentácie a prílohy č. 3 Výkazu výmer (stĺpec Materiál).

- Uchádzač v ponuke predloží ocenený položkový rozpočet stavby, ktorý bude vyhotovený doplnením jednotkových cien do výkazu výmer vypracovaného uchádzačom v ponuke. Celková cena za predmet zákazky bude určená ako výsledok takéhoto rozpočtu.

- Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii,  alebo vo výkaze výmer, nachádzajú názvy konkrétnych výrobkov a materiálov, odvolania na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, obstarávateľ ich týmto dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. Kvalitatívne a výkonnostné parametre výrobkov určených na použitie pri uskutočňovaní stavebných prác uvedené v projektovej dokumentácii sú určené ako minimálne a uchádzač musí ponúknuť realizáciu s takto učenými alebo lepšími parametrami.

- Ako súčasť ponuky predloží uchádzač návrh podrobného vecného a časového harmonogram prác (štruktúrovaný po jednotlivých kalendárnych dňoch) na realizáciu obstarávaných stavebných prác a dodávok materiálu. Tento harmonogram musí reálne odrážať predpokladaný postup vykonávania jednotlivých prác, ktorý bude uchádzač realizovať v prípade, že jeho ponuka bude úspešná so stručným popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou, ktorý bude predstavovať návrh uchádzača na vykonanie diela, teda dodania materiálu na realizáciu prác kotlov K1 a K2, od prevzatia staveniska až po nábeh kotlov K1 a K2 a nastavenia optimalizácie procesu horenia kotlov K1 a K2. Uchádzač predloží návrh harmonogramu prác pre každý z kotlov samostatne. Ak vecný a časový harmonogram realizácie prác nebude korešpondovať s projektovou dokumentáciou, obstarávateľ bude toto považovať za nesplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová ponuka bude vylúčená. Nepredloženie návrhu časového harmonogramu podľa požiadaviek obstarávateľa bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky.

- Úspešný uchádzač je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu poisťovňou na poistnú sumu minimálne vo výške  3 000 000 EUR.