**Příloha č. 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Akce** | **Popis akce** | **Termín dokončení** | **Platební kalendář** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Převzetí Staveniště:** | znamená okamžik, kdy Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel od Objednatele Staveniště protokolárně převezme | nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne po podpisu smlouvy o dílo mezi oběma stranami, nebude-li písemně sjednáno jinak | ----------------- |
| **2** | **Zahájení realizace Díla:** | znamená okamžik, kdy Zhotovitel zahájí realizaci Díla | nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak | ----------------- |
| **3** | **Provedení Díla:** | znamená okamžik, kdy Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na Díle a řádně prokáže, že Dílo je plně funkční jako celek | nejpozději do ……… týdnů ode dne převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak *(doplní účastník na základě své nabídky. Zadavatel požaduje, aby Doba realizace díla v týdnech byla maximálně 20 týdnů ode dne převzetí staveniště).* | Platba 50 % z celkové Ceny díla |
| **4** | **Získání kolaudačního souhlasu:** | znamená okamžik, kdy kolaudační a/nebo jiný souhlas nutný k užívání Díla nabude právní moci, a pokud právní moci nenabývá, pak účinnosti | nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 3 | Platba 10 % z celkové ceny díla |
| **5** | **Podání žádosti o připojení a získání stanoviska:** | znamená získání souhlasného stanoviska LDS Teplárny Kladno k připojení FVE. | nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 4 | Platba 10 % z celkové ceny díla |
| **6** | **Předání Díla Objednateli:** | má význam uvedený v čl. 5.1.1 této Smlouvy | nejpozději do 3. dne po získání kolaudačního souhlasu dle milníku č. 4 a podání žádosti o připojení dle milníku č. 5 | Platba 30 % z celkové ceny díla |

Harmonogram provádění Díla