## SUMA
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH-MĚSTO HODONÍN
ROZPOČET
LOK. | NÁZEV |  | CENA bez DPH
A | REALIZACE
1 | Ul. Dobrovolského |  | 0
2 | Parkování, ul. Okružní a Jižní |  | 0
3 | Bažantnice II |  | 0
4 | ul. Vančurova |  | 0
- | Doprava matariálu + doprava na staveništi |  | 0
- | Dočasná dopravní opatření |  | 0
- | Zařízení staveniště |  | 0
celkem realizace bez DPH |  |  | 0
B | NÁSLEDNÁ PÉČE
1 | 1.rok 2020 |  | 0
2 | 2.rok 2021 |  | 0
3 | 3.rok 2022 |  | 0
4 | 4.rok 2023 |  | 0
5 | 5.rok 2024 |  | 0
celkem následná péče bez DPH |  |  | 0
| celkem bez DPH |  | 0
| DPH 21% |  | 0
| CELKEM VČ. DPH 21% |  | 0
PŘEDPOKLAD REALIZACE A PLATEB
zahájení výsadeb 1.10.2019 dokončení podzimní výsadby do 15.12.2019
LOK. | NÁZEV |  | CENA bez DPH
1 | Hodonín-Ul. Dobrovolského |  | 0
2 | Hodonín-Parkování, ul. Okružní a Jižní |  | 0
3 | Hodonín- Bažantnice II |  | 0
4 | Hodonín- Sídlištní, Vančurova, 2. část, III.etapa |  | 0
- | Doprava matariálu + doprava na staveništi |  | 0
- | Dočasná dopravní opatření |  | 0
- | Zařízení staveniště |  | 0
| CELKEM |  | 0
| DPH 21% |  | 0
| CELKEM VČ. DPH 21% |  | 0
následná péče LOKALITA 1-4- 5- let- rok 2020-2024
ROK | CELKEM bez DPH | DPH 21% | CEKEM s DPH
rok 2020 | 0 | 0 | 0
rok 2021 | 0 | 0 | 0
rok 2022 | 0 | 0 | 0
rok 2023 | 0 | 0 | 0
rok 2024 | 0 | 0 | 0

## LOK 1
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN
ROZPOČET
LOKALITA 1 - HODONÍN, UL. DOBROVOLSKÉHO
1 | VÝSADBA
1.1 ¦ | VÝSADBA STROMŮ
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
183 10-1315 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy ze100 % přes 0,125 do 0,4 m3 | kus | 9 | 0 | 0
184 10-2116 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm | kus | 9 | 0 | 0
184 21-5133 | Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3m | kus | 9 | 0 | 0
184 21-5412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 9 | 0 | 0
184 50-1131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 18 | 0 | 0
184 85-2312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 9 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.00045 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 0.9 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 9 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 5.22 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 1.8 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 1.8 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 4.32 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
1.2 ¦ | VÝSADBA KEŘŮ
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
184 80-2111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2, postřikem na široko, v rovině a svahu do 1:5 (záhony keřů) | m2 | 116 | 0 | 0
183 20-5121 | Založení záhonu pro výsadbu dřevin v trávníku, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 116 | 0 | 0
183 10-1113 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, přes 0,02 do 0,05 m3 | kus | 187 | 0 | 0
184 10-2112 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 mm do 300 mm | kus | 187 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře 2ks po 10g, solitérní 4ks po 10g) | t | 0.00374 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 5.61 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 116 | 0 | 0
121 10-1101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m( pro mulč výška 10cm) | m3 | 11.6 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 20.88 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 13.05 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 13.05 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 20.88 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
1.3 ¦ | VÝSADBA TRVALEK
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
184 80-2111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 336 | 0 | 0
121 10-1101 | Sejmutí zeminy s přemístěním na vzdálenost do 50m( pro mulč a doplnění susbtrátu-výška 15cm) | m3 | 50.4 | 0 | 0
183 20-5121 | Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 336 | 0 | 0
181 30-1101 | Rozprostření subtrátu a písku plošně tl. Vrstvy do 100mm v rovině | m2 | 336 | 0 | 0
183 40-3114 | Obdělání půdy kultivátorováním ( zapravení substrátu a vylehčení stávající zeminy) v rovině a svahu do 1:5- opakování 2x | m2 | 672 | 0 | 0
183 40-3111 | Obdělání půdy nakopáním na hloubku přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 336 | 0 | 0
183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 336 | 0 | 0
183 11-1111 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy, v rovině a svahu do 1:5,DO 0,002 M3 | kus | 2462 | 0 | 0
183 11-1112 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy, v rovině a svahu do 1:5, přes 0,002 do 0,005 m3 | kus | 125 | 0 | 0
183 21-1322 | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím - květiny hrnkované, o průměru květináče do 120mm | kus | 2462 | 0 | 0
183 21-1323 | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím - květiny hrnkované, o průměru květináče přes 120 do 250 mm | kus | 125 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 ( trvalky 1ks po 10g) | t | 0.02462 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování rostlin kůrou (štěpkou) tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 50.4 | 0 | 0
916 37-1211 | Osazení obrubníku z ocelové pásoviny s jednostranným odkopáním zeminy | m | 89 | 0 | 0
- | Zhotovení oplocení z půlkulatiny, výška plůtku 30cm | m | 47 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 2.462 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 80.64 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 50.4 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 50.4 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 80.64 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
1.4 ¦ | VÝSADBA CIBULOVIN V TRÁVNÍKU A DO ZÁHONŮ
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
183 21-1313 | Výsadba cibulí nebo hlíz do předem připravené půdy se zalitím | kus | 9685 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
1.5 ¦ | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKOVÝCH PLOCH
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
184 80-2111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 641 | 0 | 0
181 15-1321 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5- bez doplnění ornice | m2 | 641 | 0 | 0
183 40-3113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a na svahu do 1:5 (plocha 2x) | m2 | 1282 | 0 | 0
183 40-3152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 641 | 0 | 0
183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a na svahu do 1:5(plocha 2x) s vyhrabáním stařiny a případných stavebních zbytků | m2 | 1282 | 0 | 0
183 40-3161 | Obdělání půdy Válením v rovině a na svahu do 1:5(2x) | m2 | 1282 | 0 | 0
185 80-2113 | Hnojení půdy před založením trávníku umělým hnojivem na široko (30g/m2) | t | 0.01923 | 0 | 0
181 41-1131 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině a na svahu do 1:5 | m2 | 641 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 20.512 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 12.82 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 12.82 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 20.512 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
2 | POMOCNÝ MATERIÁL
P.Č. | POMOCNÝ MATERIÁL | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
M | Mulčovací kůra vrstva 8-10 cm | m3 | 45.2 | 0 | 0
M | Mulčovací kůra vrstva 10-15 cm | m3 | 1.35 | 0 | 0
M | Výsadbové kůly (250/6) | ks | 27 | 0 | 0
M | Výsadbové příčky | ks | 27 | 0 | 0
M | Úvazek | m | 13.5 | 0 | 0
M | Juta bal 25m/20cm š, spotřeba na strom 2m2 | m2 | 18 | 0 | 0
M | Hnojivé tablety 10g (5ks na strom, 2ks keř) | ks | 419 | 0 | 0
M | Substrát (1t = 1,4 m3 zeminy) | m3 | 3.654 | 0 | 0
M | ocelová pásovina na ohraničení záhonů- tl 5mm, výška 10cm+ roksor ke kotvení pr.8mm, délka 40cm | m | 119 | 0 | 0
| 98m*1,2 |  | 119
M | ocel kruhová( roksor) ke kotvení průměr 6mm, délka 40cm | ks | 78 | 0 | 0
| kotvení po 1,5m 98/1,5*1,2 | ks | 78
M | křemičitý písek SH 01-10 na vylehčení trvalkových záhonů, 5cm/m2( 1m3=1,8t) | t | 30.294 | 0 | 0
| (11+239+86)*0,05=16,8m3 | t | 30.294
M | zahradnický substrát pro vylehčení a vylepšení půdy u trvalkových záhonů, 5cm/m2 | m3 | 16.8 | 0 | 0
M | půdní hydrogel (350g/ strom, trvalky a keře 120g/m2, trávníky 100g/m2) | kg | 121.49 | 0 | 0
M | půlkulatina pr.7cm, délka průměrně 2m ( materiál na zhotovení bezpečnostních plůtku kolem trvalk. Záhonů) | m | 54 | 0 | 0
| 47m*1,15 | m | 54
M | svislá kulatina pr. 6cm - ukotvení vodorvné pulkulatiny plůtků, délka 0,6m, pr. 6cm | m | 42.3 | 0 | 0
| 47*0,6*1,5 | m | 42.3
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo jarní- dávka 30g/m2- v rámci založení trávníku | kg | 19.23 | 0 | 0
M | travní parková směs univerzální 30g/m2 | kg | 19.23 | 0 | 0
M | totální herbicid | l | 1.4573 | 0 | 0
M | Voda na zalití | m3 | 8.972 | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
3 | ROSTLINNÝ MATERIÁL
ZKRATKA | ROSTLINNÝ MATERIÁL | VELIKOST | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
stromy
| Malus thoringo 'Scarlett' | OK 12/14 | 6 | 0 | 0
| Syringa vulgaris 'Charles Joly' | OK 8/10 | 3 | 0 | 0
keře
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | 60-80 | 39 | 0 | 0
| Rosa 'Lavander Dream' | 30-40 cm | 148 | 0 | 0
trvalky | PAMÁTNÍK
| Aruncus aestifolius 'Charakter' | k12 | 20 | 0 | 0
| Epimedium rubrum | k12 | 20 | 0 | 0
| Geranium himalayense 'Baby blue' | k12 | 20 | 0 | 0
| Deschampsia caespitosa | k12 | 20 | 0 | 0
| SMÍŠENÉ TRVALK. ZÁHONY - POLOSTÍN |  | 80
| PAEONIA LACTIFLORA ´SARAH BERNDHARDT´ | K1,5 | 9 | 0 | 0
| PAEONIA LACTIFLORA ´NYMPHE´ | K1,5 | 9 | 0 | 0
| ARUNCUS AETHUSIFOLIUS ´CHARAKTER´ | k12 | 59 | 0 | 0
| ASTER FRIKARTII ´FLORA´S DELIGHT´ | k12 | 34 | 0 | 0
| BERGENIA CORDIFOLIA ´WINTERGLUT´ | k12 | 37 | 0 | 0
| DICENTRA SPECTABILIS ´ALBA´ | K1,5 | 26 | 0 | 0
| DORONICUM ORIENTALE ´LEONARDO COMPACT´ | k12 | 43 | 0 | 0
| EPIMEDIUM RUBRUM | k12 | 51 | 0 | 0
| EUPHORBIA POLYCHROMA | k12 | 43 | 0 | 0
| HELLEBORUS PURPURASCENS | K1,5 | 34 | 0 | 0
| HEUCHERA SANQUINEA ´LEUCHTKAFER´ | k12 | 51 | 0 | 0
| PRIMULA VERRIS ´PURE YELLOW´ | k12 | 51 | 0 | 0
| GERANIUM X CANTABRIGIENSE ´BIOKOVO´ | k12 | 59 | 0 | 0
| OMPHALODES VERNA | k12 | 60 | 0 | 0
| VINCA MINOR ´ALBA´ | k12 | 59 | 0 | 0
| SMÍŠENÉ TRVALK. ZÁHONY - SLUNCE |  | 625
| ARTEMISIA ARBORESCENS ´POWIS CASTLE´ | k12 | 23 | 0 | 0
| PEROVSKIA ´MINI BLUE´ | K1,5 | 47 | 0 | 0
| SALVIA VERTICILLATA ´ENDLESS LOVE´ | k12 | 46 | 0 | 0
| ASTER DUMOSUS ´PROF. A. KIPPENBERG´ | k12 | 93 | 0 | 0
| ASTER PTARMICOIDES ´MAJOR´ | k12 | 119 | 0 | 0
| COREOPSIS ´AMERICAN DREAM´ | k12 | 142 | 0 | 0
| EUPHORBIA POLYCHROMA | k12 | 119 | 0 | 0
| GAURA LINDHEIMERI ´BUTTERFLY WHITE´ | k12 | 48 | 0 | 0
| GERANIUM HIMALAYENSE ´BABY BLUE´ | k12 | 119 | 0 | 0
| KNAUTIA MACEDONICA ´RED KNIGHT´ | k12 | 48 | 0 | 0
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA ´HIDCOTE BLUE STRAIN´ | k12 | 139 | 0 | 0
| LYCHNIS CORONARIA ´ALBA´ | k12 | 71 | 0 | 0
| NEPETA FAASSENII´BLUE WONDER´ | k12 | 119 | 0 | 0
| ORIGANUM VULGARE ´COMPACTUM´ | k12 | 166 | 0 | 0
| SEDUM ´MATRONA´ | k12 | 93 | 0 | 0
| THYMUS PULEGIOIDES | k12 | 161 | 0 | 0
| GERANIUM SANQUINEUM ´JOHN ELSLEY´ | k12 | 168 | 0 | 0
| ARTEMISIA SCHMIDTIANA ´NANA´ | k12 | 161 | 0 | 0
cibuloviny | PAMÁTNÍK |  | 1882
| směs drobných cibulovin - Scilla sibirica Alba | cibule | 2000 | 0 | 0
| směs drobných cibulovin -Tulipa polychroma | cibule | 90 | 0 | 0
| SMÍŠENÉ TRVALK. ZÁHONY - POLOSTÍN |  | 2090
| NARCISSUS ´BELL SONG´ | cibule | 430 | 0 | 0
| SCILLA SIBERICA ´ALBA´ | cibule | 860 | 0 | 0
| TULIPA KAUFMANNIANA ´HEART´S DELIGHT´ | cibule | 430 | 0 | 0
| SMÍŠENÉ TRVALK. ZÁHONY - SLUNCE |  | 1720
| NARCISSUS ´BRIDAL CROWN´ | cibule | 1175 | 0 | 0
| ALLIUM SPHAEROCEPHALON | cibule | 1175 | 0 | 0
| ALLIUM CAERULEUM | cibule | 1175 | 0 | 0
| TULIPA FOSTERIANA ´ALBERT HEIJN´ | cibule | 2350 | 0 | 0
5875
ROSTLINNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
SHRNUTÍ :
1 | VÝSADBA
2019-01-01 | VÝSADBA STROMŮ |  |  |  | 0
2019-02-01 | VÝSADBA KEŘŮ |  |  |  | 0
2019-03-01 | VÝSADBA TRVALEK |  |  |  | 0
2019-04-01 | VÝSADBA CIBULOVIN- podzim 2019 |  |  |  | 0
1.5. | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKOVÝCH PLOCH |  |  |  | 0
2 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
3 | ROSTLINNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
- | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## LOK 2
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN
ROZPOČET
LOKALITA 2 - HODONÍN, PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ
1 | ODSTRANĚNÍ DŘEVIN
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
112 15-1014 | Pokácení stromu volné vcelku s odřezáním kmene a s odvětvením, průměr kmene přes 400 do 500 mm | kus | 1 | 0 | 0
112 20-1114 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru na řezné ploše přes 400 do 500 mm | kus | 1 | 0 | 0
162 30-1402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů stromů, s naložením, složením a dopravou do 5 km - větve listnatých stromů, průměr kmene stromu přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 0 | 0
162 30-1412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů stromů, s naložením, složením a dopravou do 5 km - kmeny listnatých stromů, průměr kmene stromu přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 0 | 0
R | poplatek za uložení biologického odpadu-dřevo čisté (pařezy,větve nedrcené, štěpka) | t | 1 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
2 | OŠETŘENÍ DŘEVIN
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
184 85-2411 | Obvodová redukce do 30 m2 (Crataugus na kmínku) | kus | 1 | 0 | 0
184 21-5123 | Znovuukotvení dřeviny, výměna kůlů | kus | 1 | 0 | 0
184 91-1111 | Znovuuvázání dřeviny | kus | 1 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
3 | PŘESAZENÍ DŘEVIN
184 50-2111 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem do 0,4m, v rovině | kus | 1 | 0 | 0
183 10-1315 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy ze 100 % přes 0,125 do 0,4 m3 | kus | 1 | 0 | 0
184 10-2116 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm | kus | 1 | 0 | 0
184 21-5133 | Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3m | kus | 1 | 0 | 0
184 21-5412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 1 | 0 | 0
184 50-1131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2 | 0 | 0
- | Zhotovené ochrany kmene z pletiva (1,5 m2/strom) | m2 | 1.5 | 0 | 0
184 85-2312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 1 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 5e-05 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 0.1 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.58 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 0.2 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 0.2 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 0.48 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
4 | VÝSADBA
4.1 ¦ | VÝSADBA STROMŮ
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
183 10-1315 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy ze 100 % přes 0,125 do 0,4 m3 | kus | 33 | 0 | 0
184 10-2116 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm | kus | 33 | 0 | 0
184 21-5133 | Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3m | kus | 33 | 0 | 0
184 21-5412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 33 | 0 | 0
184 50-1131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 66 | 0 | 0
- | Zhotovené ochrany kmene z pletiva (1,5 m2/strom) | m2 | 49.5 | 0 | 0
184 85-2312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 33 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.00165 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 3.3 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 33 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 19.14 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 6.6 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 6.6 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 15.84 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
5 | POMOCNÝ MATERIÁL
P.Č. | POMOCNÝ MATERIÁL | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
M | Mulčovací kůra vrstva 10-15 cm | m3 | 4.95 | 0 | 0
M | Výsadbové kůly (250/6) | ks | 105 | 0 | 0
M | Výsadbové příčky | ks | 105 | 0 | 0
M | Úvazek | m | 52.5 | 0 | 0
M | Juta bal 25m/20cm š, spotřeba na strom 2m2 | m2 | 68 | 0 | 0
M | Pletivo pozinkované Zn výška 160 cm se zapleteným napínacím drátem, průměr 2mm, 50 x 50 mm velikost ok | m2 | 51 | 0 | 0
M | Substrát (1t = 1,4 m3 zeminy) | m3 | 13.804 | 0 | 0
M | Hnojivé tablety 10g (5ks na strom, 4ks solitérní keř) | ks | 170 | 0 | 0
M | půdní hydrogel (350g/ strom, trvalky a keře 120g/m2, trávníky 100g/m2) | kg | 11.9 | 0 | 0
M | Voda na zalití | m3 | 3.4 | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
5 | ROSTLINNÝ MATERIÁL
ZKRATKA | ROSTLINNÝ MATERIÁL | VELIKOST | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
stromy
| Acer campestre | OK 14/16 | 33 | 0 | 0
ROSTLINNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
SHRNUTÍ :
1 | ODSTRANĚNÍ DŘEVIN |  |  |  | 0
2 | OŠETŘENÍ DŘEVIN |  |  |  | 0
3 | PŘESAZENÍ DŘEVIN |  |  |  | 0
4 | VÝSADBA STROMŮ
4.1. | VÝSADBA STROMŮ |  |  |  | 0
5 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
6 | ROSTLINNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
- | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
.

## LOK 3
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN
ROZPOČET
LOKALITA 3 - HODONÍN, BAŽANTNICE II
1 | VÝSADBA
1.1 ¦ | VÝSADBA STROMŮ
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
183 10-1315 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy ze100 % přes 0,125 do 0,4 m3 | kus | 12 | 0 | 0
184 10-2116 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm | kus | 12 | 0 | 0
184 21-5133 | Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3m | kus | 12 | 0 | 0
184 21-5412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 12 | 0 | 0
184 50-1131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 24 | 0 | 0
- | Zhotovené ochrany kmene z pletiva (1,5 m2/strom) | m2 | 18 | 0 | 0
184 85-2312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 12 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.0006 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 12 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 1.2 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 6.96 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 2.4 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 2.4 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 5.76 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
2 | POMOCNÝ MATERIÁL
P.Č. | POMOCNÝ MATERIÁL | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
M | Mulčovací kůra vrstva 10-15 cm | m3 | 1.8 | 0 | 0
M | Výsadbové kůly (250/6) | ks | 36 | 0 | 0
M | Výsadbové příčky | ks | 36 | 0 | 0
M | Úvazek | m | 18 | 0 | 0
M | Juta bal 25m/20cm š, spotřeba na strom 2m2 | m2 | 24 | 0 | 0
M | Pletivo pozinkované Zn výška 160 cm se zapleteným napínacím drátem, průměr 2mm, 50 x 50 mm velikost ok | m2 | 18 | 0 | 0
M | Hnojivé tablety 10g (5ks na strom, 4ks solitérní keř) | ks | 60 | 0 | 0
M | Substrát (1t = 1,4 m3 zeminy) | m3 | 4.872 | 0 | 0
M | půdní hydrogel (350g/ strom, trvalky a keře 120g/m2, trávníky 100g/m2) | kg | 4.2 | 0 | 0
M | Voda na zalití | m3 | 1.2 | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
3 | ROSTLINNÝ MATERIÁL
ZKRATKA | ROSTLINNÝ MATERIÁL | VELIKOST | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
stromy
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | obv.12/14 | 6 | 0 | 0
| Acer platanoides 'Columnare' | OK 12-14 | 4 | 0 | 0
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | OK 12-14 | 2 | 0 | 0
ROSTLINNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
SHRNUTÍ :
1 | VÝSADBA STROMŮ |  |  |  | 0
2 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
3 | ROSTLINNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
- | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## LOK 4
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN
ROZPOČET
LOKALITA 4 - HODONÍN- SÍDLIŠTNÍ, VANČUROVA, 2. ČÁST , III.ETAPA
1 | VÝSADBA
1.1 ¦ | VÝSADBA STROMŮ
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
183 10-1315 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy ze100 % přes 0,125 do 0,4 m3 | kus | 16 | 0 | 0
184 10-2116 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm | kus | 16 | 0 | 0
184 21-5133 | Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3m | kus | 16 | 0 | 0
184 21-5412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 16 | 0 | 0
184 50-1131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 32 | 0 | 0
184 85-2312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m | kus | 16 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.008 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 1.6 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 16 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 9.28 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 3.2 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 3.2 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 7.68 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
1.2 ¦ | VÝSADBA KEŘŮ
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
183 10-1113 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, přes 0,02 do 0,05 m3 | kus | 18 | 0 | 0
184 10-2112 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 mm do 300 mm | kus | 18 | 0 | 0
185 80-2114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře 2ks po 10g) | t | 0.00036 | 0 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 0.54 | 0 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 9 | 0 | 0
121 10-1101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m( pro mulč výška 10cm) | m3 | 0.9 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 1.62 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 1.0125 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 1.0125 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 1.62 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
1.3 ¦ | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKOVÝCH PLOCH- pouze na místech poškozených výsadbou
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
184 80-2111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 120 | 0 | 0
181 15-1321 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5- bez doplnění ornice | m2 | 120 | 0 | 0
183 40-3113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a na svahu do 1:5 (plocha 2x) | m2 | 240 | 0 | 0
183 40-3152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 120 | 0 | 0
183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a na svahu do 1:5(plocha 2x) s vyhrabáním stařiny a případných stavebních zbytků | m2 | 240 | 0 | 0
183 40-3161 | Obdělání půdy Válením v rovině a na svahu do 1:5(2x) | m2 | 240 | 0 | 0
185 80-2113 | Hnojení půdy před založením trávníku umělým hnojivem na široko (30g/m2) | t | 0.036 | 0 | 0
181 41-1131 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině a na svahu do 1:5 | m2 | 120 | 0 | 0
998 23-1411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 3.84 | 0 | 0
167 10-1101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, nakládání do 100 m3, z hornin 1. až 4. třídy (naložení biolog. odpadu - výměna půdy) | m3 | 2.4 | 0 | 0
162 70-1103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z hor.1-4 přes 7000 do 8000 m (odvoz biolog odpadu) | m3 | 2.4 | 0 | 0
- | Poplatek za uložení biologického odpadu - zemina s kamenivem, kód odpadu 170504 | t | 3.84 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
2 | POMOCNÝ MATERIÁL
P.Č. | POMOCNÝ MATERIÁL | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
M | Mulčovací kůra vrstva 8-10 cm | m3 | 0.9 | 0 | 0
M | Mulčovací kůra vrstva 10-15 cm | m3 | 2.4 | 0 | 0
M | Výsadbové kůly (250/6) | ks | 48 | 0 | 0
M | Výsadbové příčky | ks | 48 | 0 | 0
M | Úvazek | m | 24 | 0 | 0
M | Juta bal 25m/20cm š, spotřeba na strom 2m2 | m2 | 32 | 0 | 0
M | Hnojivé tablety 10g (5ks na strom, 2ks keř) | ks | 116 | 0 | 0
M | Substrát (1t = 1,4 m3 zeminy) | m3 | 6.496 | 0 | 0
M | půdní hydrogel (350g/ strom, trvalky a keře 120g/m2, trávníky 100g/m2) | kg | 19.76 | 0 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo podzimní- dávka 30g/m2- v rámci založení trávníku | kg | 3.6 | 0 | 0
M | travní parková směs univerzální 30g/m2 | kg | 3.6 | 0 | 0
M | Voda na zalití | m3 | 2.14 | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
3 | ROSTLINNÝ MATERIÁL
ZKRATKA | ROSTLINNÝ MATERIÁL | VELIKOST | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | CENA CELKEM
stromy
| Acer platanoides "Columnare"- javor mléč | OK 14/16 | 3 | 0 | 0
| Crataegus laevigata "Pauls Scarlet"-hloh | OK 12/14 | 6 | 0 | 0
| Liriodendron tulipifera- liliovník tulipánokvětý | OK 14/16 | 2 | 0 | 0
| Catalpa bignonioides Aurea- katalpa trubačovitá | OK 14/16 | 1 | 0 | 0
| Gleditschia triacanthos "Skyline"- dřezovec | OK 14/16 | 1 | 0 | 0
| Amelanchier arborea "Robin Hill"-muchovník | OK 14/16 | 1 | 0 | 0
| Gingo biloba "Tremonia"- jinan dvojlaločný | OK 14/16 | 2 | 0 | 0
keře
| Buddleja davidii Empire Blue-9ks a White Profusion -9ks | 30-40 | 18 | 0 | 0
ROSTLINNÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0
SHRNUTÍ :
1 | VÝSADBA
2019-01-01 | VÝSADBA STROMŮ |  |  |  | 0
2019-02-01 | VÝSADBA KEŘŮ |  |  |  | 0
1.3. | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKOVÝCH PLOCH |  |  |  | 0
2 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
3 | ROSTLINNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
- | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## SUMÁŘ NÁSLEDNÁ PÉČE
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN
ROZPOČET SUMÁRNÍ- NÁSLEDNÁ PÉČE
ROK | PODZIMNÍ VÝSADBA | DPH 21% | CELKEM VČETNĚ DPH
ROK 2020 | 0 | 0 | 0
ROK 2021 | 0 | 0 | 0
ROK 2022 | 0 | 0 | 0
ROK 2023 | 0 | 0 | 0
ROK 2024 | 0 | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0

## následná péče 1-5
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN
ROZPOČET- NÁSLEDNÁ PÉČE LOKALITA 1-4 - 1.až 5.rok
1 | NÁSLEDNÁ PÉČE - 1.rok od podzimní výsadby (rok 2020)
1.1 ¦ | STROMY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině ( včetně přesazeného stromu) | m2 | 71 | 0 | 3 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám ( včetně přesazeného stromu) | t | 0.0355 | 0 | 1 | 0
184 91-1111 | Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu | kus | 22 | 0 | 2 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 7.1 | 0 | 14 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 ( včetně přesazeného stromu) | m3 | 7.1 | 0 | 14 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.064 | 0 | 3 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 14 | 0
M | Úvazky (1,5 bm/strom) | m | 33 | 0 | 2 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 7.1 | 0 | 14 | 0
M | Hnojivé tablety 10g (5ks na strom) | ks | 355 | 0 | 1 | 0
celkem | [5 empty] | 0
1.2 ¦ | KEŘE
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4514 | Odplevelení výsadeb v rovině- souvislé keřové skupiny | m2 | 71.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině (lokalita 4- Buddleja-0,5m2 /keř-18ks) | m2 | 9 | 0 | 3 | 0
185 80-4512 | Odplevelení výsadeb- záhonů růží | m2 | 44.5 | 0 | 3 | 0
184 80-6186 | Řez růží mnohokvětých (jaro ) | kus | 148 | 0 | 1 | 0
184 85-1411 | Zpětný řez keřů netrnitých po výsadbě-jaro, výška do 0,5m( Buddleja) | kus | 18 | 0 | 1 | 0
185 80-4253 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20km | m2 | 44.5 | 0 | 1 | 0
184 80-3112 | Řez a tvarování živých plotů a stěn přes 0,8 do 1,5m výšky a do 1m šířky | m2 | 72.72 | 0 | 2 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.041 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 0.83 | 0 | 8 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 0.83 | 0 | 8 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.2 | 0 | 3 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.3 | 0 | 2 | 0
M | Hnojivé tablety 10g ( 2ks keř) | ks | 410 | 0 | 1 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 0.83 | 0 | 8 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
1.3 ¦ | TRVALKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4511 | Odplevelení záhon květin v rovině | m2 | 336 | 0 | 4 | 0
185 80-4252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 2 | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 (15l/m2) | m3 | 5.04 | 0 | 8 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 5.04 | 0 | 8 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.336 | 0 | 4 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 5.04 | 0 | 8 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 4 | 0
celkem | [5 empty] | 0
1.4 ¦ | TRÁVNÍKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
111 15-1112 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000m2 s odvozem do 20km, v rovině | m2 | 641 | 0 | 10 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině (30g/m2) | t | 0.01923 | 0 | 3 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo jarní- dávka 30g/m2- v rámci založení trávníku | kg | 19.23 | 0 | 1 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo letní- dávka 30g/m2 | kg | 19.23 | 0 | 1 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo podzimní- dávka 30g/m2 | kg | 19.23 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.5128 | 0 | 10 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 10 | 0
celkem | [5 empty] | 0
SHRNUTÍ :
2019-01-01 | Následná péče - stromy |  |  |  |  | 0
2019-02-01 | Následná péče -keře |  |  |  |  | 0
2019-03-01 | Následná péče- trvalky |  |  |  |  | 0
2019-04-01 | Následná péče -trávníky |  |  |  |  | 0
1 | Následná péče CELKEM 1.rok po podzimní výsadbě (2020) |  |  |  |  | 0
2 | NÁSLEDNÁ PÉČE -2.rok od podzimní výsadby (rok 2021)
2.1 ¦ | STROMY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině ( včetně přesazeného stromu) | m2 | 71 | 0 | 3 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám ( včetně přesazeného stromu) | t | 0.0355 | 0 | 1 | 0
184 91-1111 | Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu | kus | 22 | 0 | 2 | 0
184 21-5123 | Znovuukotvení dřeviny, výměna kůlů | kus | 22 | 0 | 1 | 0
184 50-1131 | Znovu zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5( po 2 letech) včetně přesazeného stromu | m2 | 142 | 0 | 1 | 0
184 21-5412 | Zhotovení závlahové mísy dřevin průměr do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5( po 2 letech)- včetně přesazeného stromu | kus | 71 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 7.1 | 0 | 7 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 ( včetně přesazeného stromu) | m3 | 7.1 | 0 | 7 | 0
185 80-3511 | Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20km( obrytí solitérních výsadeb) | m | 269.8 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.064 | 0 | 3 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 7 | 0
M | Úvazky (1,5 bm/strom) | m | 33 | 0 | 2 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 7.1 | 0 | 7 | 0
M | kůly pr. 6cm, délka 2,5m, příčky | ks | 66 | 0 | 1 | 0
M | Výsadbové příčky | ks | 66 | 0 | 1 | 0
M | Juta bal 25m/20cm š, spotřeba na strom 2m2 | m2 | 142 | 0 | 1 | 0
M | Hnojivé tablety 10g (5ks na strom) | ks | 355 | 0 | 1 | 0
M | mulčovací kůra (výška mulče 15cm)-zálivkové mísy- spotřeba 0,25m3 na 1 strom | m3 | 17.75 | 0 | 1 | 0
celkem | [5 empty] | 0
2.2 ¦ | KEŘE
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4514 | Odplevelení výsadeb v rovině- souvislé keřové skupiny | m2 | 71.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4512 | Odplevelení výsadeb- záhonů růží | m2 | 44.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině (keře Buddleja) | m2 | 18 | 0 | 3 | 0
184 80-6186 | Řez růží mnohokvětých (jaro ) | kus | 148 | 0 | 1 | 0
185 80-4253 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20km | m2 | 44.5 | 0 | 1 | 0
184 80-3112 | Řez a tvarování živých plotů a stěn přes 0,8 do 1,5m výšky a do 1m šířky | m2 | 88.96 | 0 | 2 | 0
184 80-6161 | Zmlazení keřů netrnitých oprůměru koruny do 1,5m ( jarní řez keřů Buddleja-lokalita 4) | ks | 18 | 0 | 1 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.0338 | 0 | 1 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 116 | 0 | 1 | 0
184 21-5411 | Zhotovení závlahové mísy u solitréních dřevin v rovině o průmeru mísy do 0,5m ( keře Budlea) | ks | 18 | 0 | 1 | 0
185 80-3511 | Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20km( obrytí solitérních výsadeb) | m | 45 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 0.845 | 0 | 6 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 0.845 | 0 | 6 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad-pletí | t | 0.232 | 0 | 3 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad-ořez živých plotů | t | 0.35 | 0 | 2 | 0
M | Hnojivé tablety 10g ( 2ks keř) | ks | 338 | 0 | 1 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 0.845 | 0 | 6 | 0
M | mulčovací kůra (výška mulče 10cm) | m3 | 13.4 | 0 | 1 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
2.3 ¦ | TRVALKY A CIBULOVINY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4511 | Odplevelení záhon květin v rovině | m2 | 336 | 0 | 4 | 0
185804251 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí cibulovin s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 1 | 0
185 80-4252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 2 | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 (15l/m2) | m3 | 5.04 | 0 | 6 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 5.04 | 0 | 6 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině | t | 0.01008 | 0 | 1 | 0
184 91-1431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. Přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 336 | 0 | 1 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.336 | 0 | 4 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 5.04 | 0 | 6 | 0
M | mulčovací kůra (výška mulče 10cm) | m3 | 26.88 | 0 | 1 | 0
M | kombinované granulované hnojivo( trvalky)- dávka 30g/m2 | kg | 10.08 | 0 | 1 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 4 | 0
celkem | [5 empty] | 0
2.4 ¦ | TRÁVNÍKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
111 15-1112 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000m2 s odvozem do 20km, v rovině | m2 | 641 | 0 | 10 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině (30g/m2) | t | 0.01923 | 0 | 2 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo jarní- dávka 30g/m2 | kg | 19.23 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.5128 | 0 | 10 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 10 | 0
celkem | [5 empty] | 0
SHRNUTÍ :
2019-01-02 | Následná péče - stromy |  |  |  |  | 0
2019-02-02 | Následná péče -keře |  |  |  |  | 0
2019-03-02 | Následná péče- trvalky |  |  |  |  | 0
2019-04-02 | Následná péče -trávníky |  |  |  |  | 0
2 | Následná péče CELKEM 2.rok po podzimní výsadbě -rok 2021 |  |  |  |  | 0
3 | NÁSLEDNÁ PÉČE - 3.rok od podzimní výsadby (rok 2022)
3.1 ¦ | STROMY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině ( včetně přesazeného stromu) | m2 | 71 | 0 | 3 | 0
184 85-2312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m ( včetně přesazeného stromu) | kus | 71 | 0 | 1 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám ( včetně přesazeného stromu) | t | 0.0355 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 7.1 | 0 | 5 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 ( včetně přesazeného stromu) | m3 | 7.1 | 0 | 5 | 0
184 21-5173 | Odstranění ukotvení kmene třemi kůly do délky 3m, do pr. 0,1m (po 2-3 letech dle zakořenění stromu) - včetně přesazeného stromu | ks | 71 | 0 | 1 | 0
184 50-3131 | Odstranění obalu kmene z juty ve dvou vrstvách (po 3 letech)-včetně přesazeného stromu | ks | 142 | 0 | 1 | 0
185 80-3511 | Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20km( obrytí solitérních výsadeb) | m | 269.8 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- dřevo čisté k drcení | t | 0.2 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.064 | 0 | 3 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 5 | 0
M | Hnojivé tablety 10g (5ks na strom) | ks | 355 | 0 | 1 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 7.1 | 0 | 5 | 0
celkem | [5 empty] | 0
3.2 ¦ | KEŘE
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4514 | Odplevelení výsadeb v rovině- souvislé keřové skupiny | m2 | 71.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4512 | Odplevelení výsadeb- záhonů růží | m2 | 44.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině (keře Buddleja) | m2 | 18 | 0 | 3 | 0
184 80-6186 | Řez růží mnohokvětých (jaro ) | kus | 148 | 0 | 1 | 0
185 80-4253 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20km | m2 | 55 | 0 | 1 | 0
184 80-3112 | Řez a tvarování živých plotů a stěn přes 0,8 do 1,5m výšky a do 1m šířky | m2 | 113.6 | 0 | 2 | 0
184 80-6162 | Zmlazení keřů netrnitých oprůměru koruny přes do 1,5m do 3m( jarní řez keřů Buddleja-lokalita 4) | ks | 18 | 0 | 1 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.0332 | 0 | 1 | 0
185 80-3511 | Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20km( obrytí solitérních výsadeb) | m | 45 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 0.83 | 0 | 4 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 0.83 | 0 | 4 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.232 | 0 | 3 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.4 | 0 | 2 | 0
M | Hnojivé tablety 10g ( 2ks keř) | ks | 332 | 0 | 1 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 0.83 | 0 | 4 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
3.3 ¦ | TRVALKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4511 | Odplevelení záhon květin v rovině | m2 | 336 | 0 | 4 | 0
185804251 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí cibulovin s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 1 | 0
185 80-4252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 2 | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 (15l/m2) | m3 | 5.04 | 0 | 4 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 5.04 | 0 | 4 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině | t | 0.01008 | 0 | 1 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.336 | 0 | 4 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 5.04 | 0 | 4 | 0
M | kombinované granulované hnojivo( trvalky)- dávka 30g/m2 | kg | 10.08 | 0 | 1 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 4 | 0
R | odstranění ochranných plůtků z kulatiny | m | 98 | 0 | 1 | 0
celkem | [5 empty] | 0
3.4 ¦ | TRÁVNÍKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
111 15-1112 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000m2 s odvozem do 20km, v rovině | m2 | 641 | 0 | 10 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině (30g/m2) | t | 0.01923 | 0 | 2 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo jarní- dávka 30g/m2 | kg | 19.23 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.5128 | 0 | 10 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 10 | 0
celkem | [5 empty] | 0
SHRNUTÍ :
2019-01-03 | Následná péče - stromy |  |  |  |  | 0
2019-02-03 | Následná péče -keře |  |  |  |  | 0
2019-03-03 | Následná péče- trvalky |  |  |  |  | 0
2019-04-03 | Následná péče -trávníky |  |  |  |  | 0
3 | Následná péče CELKEM 3.rok po podzimní výsadbě-rok 2022 |  |  |  |  | 0
4 | NÁSLEDNÁ PÉČE - 4.rok od podzimní výsadby (rok 2023)
4.1 ¦ | STROMY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině ( včetně přesazeného stromu) | m2 | 71 | 0 | 3 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 7.1 | 0 | 3 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 ( včetně přesazeného stromu) | m3 | 7.1 | 0 | 3 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.064 | 0 | 3 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 7.1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
4.2¦ | KEŘE
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4514 | Odplevelení výsadeb v rovině- souvislé keřové skupiny | m2 | 71.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4512 | Odplevelení výsadeb- záhonů růží | m2 | 44.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině (keře Buddleja) | m2 | 18 | 0 | 3 | 0
184 80-6186 | Řez růží mnohokvětých (jaro ) | kus | 148 | 0 | 1 | 0
185 80-4253 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20km | m2 | 44.5 | 0 | 1 | 0
184 80-3112 | Řez a tvarování živých plotů a stěn přes 0,8 do 1,5m výšky a do 1m šířky | m2 | 162.4 | 0 | 2 | 0
184 80-6162 | Zmlazení keřů netrnitých oprůměru koruny přes do 1,5m do 3m( jarní řez keřů Buddleja-lokalita 4) | ks | 18 | 0 | 1 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.0224 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 1.085 | 0 | 3 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 1.085 | 0 | 3 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 1.085 | 0 | 3 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.348 | 0 | 3 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.5 | 0 | 2 | 0
M | Hnojivé tablety 10g ( 2ks keř) | ks | 224 | 0 | 1 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
4.3 ¦ | TRVALKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4511 | Odplevelení záhon květin v rovině | m2 | 336 | 0 | 3 | 0
185804251 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí cibulovin s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 1 | 0
185 80-4252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 2 | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 (15l/m2) | m3 | 5.04 | 0 | 3 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 5.04 | 0 | 3 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině | t | 0.01008 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.336 | 0 | 4 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 5.04 | 0 | 3 | 0
M | kombinované granulované hnojivo( trvalky)- dávka 30g/m2 | kg | 10.08 | 0 | 1 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
4.4 ¦ | TRÁVNÍKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
111 15-1112 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000m2 s odvozem do 20km, v rovině | m2 | 641 | 0 | 10 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině (30g/m2) | t | 0.01923 | 0 | 2 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo jarní- dávka 30g/m2 | kg | 19.23 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.5128 | 0 | 10 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 10 | 0
celkem | [5 empty] | 0
SHRNUTÍ :
2019-01-04 | Následná péče - stromy |  |  |  |  | 0
2019-02-04 | Následná péče -keře |  |  |  |  | 0
2019-03-04 | Následná péče- trvalky |  |  |  |  | 0
2019-04-04 | Následná péče -trávníky |  |  |  |  | 0
4 | Následná péče CELKEM 4.rok po podzimní výsadbě-rok 2023 |  |  |  |  | 0
5 | NÁSLEDNÁ PÉČE - 5.rok od podzimní výsadby (rok 2024)
5.1 ¦ | STROMY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině ( včetně přesazeného stromu) | m2 | 71 | 0 | 3 | 0
184 85-2312 | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m ( včetně přesazeného stromu) | kus | 71 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 7.1 | 0 | 3 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 7.1 | 0 | 3 | 0
R | skládkovné- dřevo čisté k drcení | t | 0.2 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.064 | 0 | 3 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 7.1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
5.2 ¦ | KEŘE_
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4514 | Odplevelení výsadeb v rovině- souvislé keřové skupiny | m2 | 71.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4512 | Odplevelení výsadeb- záhonů růží | m2 | 44.5 | 0 | 3 | 0
185 80-4513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině (keře Buddleja) | m2 | 18 | 0 | 3 | 0
184 80-6186 | Řez růží mnohokvětých (jaro) | kus | 148 | 0 | 2 | 0
185 80-4253 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20km | m2 | 44.5 | 0 | 1 | 0
184 80-3113 | Řez a tvarování živých plotů a stěn přes 1,5 do 3m výšky a pro jakoukoli šířku | m2 | 187.6 | 0 | 2 | 0
184 80-6162 | Zmlazení keřů netrnitých oprůměru koruny přes do 1,5m do 3m( jarní řez keřů Buddleja-lokalita 4) | ks | 18 | 0 | 1 | 0
185 80-2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.0205 | 0 | 1 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 0.86 | 0 | 3 | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 0.86 | 0 | 3 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 0.86 | 0 | 3 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.58 | 0 | 3 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.58 | 0 | 2 | 0
M | Hnojivé tablety 10g ( 2ks keř) | ks | 205 | 0 | 1 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 3 | 0
celkem | [5 empty] | 0
5.3 ¦ | TRVALKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
185 80-4511 | Odplevelení záhon květin v rovině | m2 | 336 | 0 | 3 | 0
185804251 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí cibulovin s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 1 | 0
185 80-4252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20km | m2 | 336 | 0 | 2 | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 (15l/m2) | m3 | 5.04 | 0 | 3 | 0
185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m | m3 | 5.04 | 0 | 3 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině | t | 0.01008 | 0 | 1 | 0
| skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.1008 | 0 | 4 | 0
M | voda na zálivku | m3 | 5.04 | 0 | 3 | 0
M | kombinované granulované hnojivo( trvalky)- dávka 30g/m2 | kg | 10.08 | 0 | 1 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 4 | 0
celkem | [5 empty] | 0
5.4 ¦ | TRÁVNÍKY
P.Č. | PRACOVNÍ OPERACE | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA M.J. | POČET OPERACÍ/ ROK | CELKEM
111 15-1112 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000m2 s odvozem do 20km, v rovině | m2 | 641 | 0 | 10 | 0
185 80-2113 | Hnojení umělým hnojivem na široko v rovině (30g/m2) | t | 0.01923 | 0 | 2 | 0
M | kombinované trávníkové granulované hnojivo jarní- dávka 30g/m2 | kg | 19.23 | 0 | 1 | 0
R | skládkovné- biologicky rozložitelný odpad | t | 0.5128 | 0 | 10 | 0
R | mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 10 | 0
celkem | [5 empty] | 0
SHRNUTÍ :
2019-01-05 | Následná péče - stromy |  |  |  |  | 0
2019-02-05 | Následná péče -keře |  |  |  |  | 0
2019-03-05 | Následná péče- trvalky |  |  |  |  | 0
2019-04-05 | Následná péče -trávníky |  |  |  |  | 0
5 | Následá péče CELKEM 5.rok po podzimní výsadbě-rok 2024 |  |  |  |  | 0