Príloha č. 16

Harmonogram fakturačných míľnikov

| Míľnik | Predpokladaný počet týždňov (T) | Financovanie % z ceny diela | Požiadavka na predloženie dokladu |
| --- | --- | --- | --- |
| Začiatok realizácie |  |  | ZoD1 |
| Potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení | ZoD+10T |  | Písomné potvrdenie dodávateľa a výrobcu technológií |
| Dodávka, mechanických a technických zariadení na výrobu elektrickej energie | ZoD+40T Najneskôr však do 28.12.2023 |  | Protokol o prebratí technológie |
| Inštalácia, montáž, pripojenie do lokálnej distribučnej sústavy spustenie a testovanie mechanických a technických zariadení na výrobu elektrickej energie | ZoD+45T | 100%2 | Protokol o inštalácií a montáži Protokol o realizácií skúšok |
| Kompletná kolaudácia | ZoD+50T Najneskôr však do 30.04.2024 |  | Kolaudačné rozhodnutie |
| Odovzdanie prevzatie diela a uvedenie do prevádzky | ZoD+50T Najneskôr však do 30.04.2024 |  | ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela |

1 ZoD – Dátum podpisu Zmluvy o Dielo

2 V prípade, že úspešný uchádzač nezrealizuje Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky podľa vyššie uvedeného opisu diela do 31.12.2023, tak je povinný vystaviť k 31.12.2023 bankovú záruku na objednávateľa vo výške 20% z hodnoty diela.

Časový harmonogram uvedený v príslušnom stĺpci je navrhnutý obstarávateľom, uchádzač ho môže upraviť. Červeno označené míľniky sú neprekročiteľné.