###### A.  S P R I E V O D N Á     S P R Á V A

Názov  stavby	   	:	„OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ“

OBJEKT  KAŠTIEĽA

Miesto  stavby   	:	Dolná Krupá

Č. parcely          	:	429/1, 429/2

Č.ÚZPF	   	:	803/1

Katastrálne úz.   	:	Dolná Krupá

Okres                 	:        	Trnava

VUC                  	: 	Trnavský samosprávny kraj

Investor	   	:	Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

IČO		   	:	164 721

Hlav. inž. projektu	:	Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing.

Dátum		   	:	január   2 0 23

O b s a h :

1.	Identifikačné údaje investora

2.	Identifikačné údaje projektantov

3.	Základné údaje stavby

4.	Prehľad východiskových podkladov

5.	Členenie stavby

6.	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

7.	Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie výstavby

8.	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky

9.	Predpokladané celkové náklady stavby

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA :

Názov  stavby	   	    :	„OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ“

OBJEKT  KAŠTIEĽA

Miesto  stavby   	    :	Dolná Krupá

Č. parcely          		429/1

Č.ÚZPF	   	    :	803/1

Katastrálne úz.   	    :	Dolná Krupá

Okres                 	    :       Trnava

VUC                   	    : 	Trnavský samosprávny kraj

Investor	    	    :	Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

Štatutár. zástupca     	    :	Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM

Oprávnený konať

- vo veciach zmluvných  :	PhDr. Edita Bugalová, PhD., riaditeľka SNM-Hudob. múzea

Oprávnený konať

- vo veciach real. zmluvy:	Michal Žák, správca kaštieľa

- vo veciach technických : 	Michal Žák

IČO		    	     :	164 721

2.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTOV :

Hlavný inžinier projektu 	:      Ing. Vladimír Kobliška aut. ing.

č. reg. – 6637*I*1

Nerudova 6031/13

917 02   T R N A V A

Architekt. + stavebné koštr.	:       Ing. Vladimír Kobliška aut. ing.

č. reg. – 6637*I*1

Nerudova 6031/13

917 02   T R N A V A

Statika stavieb			:       Ing. Ján  E n g l i c h, aut. ing.

č. reg. – 5252*13

Lomonosovova 6

917 08   T R N A V A

Zdravotechnika                       :      Ing. Soňa Drobná, aut. ing.

Plynofikácia                                   č. reg. – 5293*12

Weyland Propertis, s.r.o.

Mozartova 7

917 08   T R N A V A

Vykurovanie			:       Ing. Ivan  Z a ť k o, aut. ing.

č. reg. – 6055*14

Juraja Slottu 11

917 01   T R N A V A

Elektroinštalácia		:       Ing. Jozef  A l c h u s, aut. ing.

č. reg. – 0263*A*5-3

Hviezdoslavova 10

917 01   T R N A V A

Protipož. ochrana                   :        Ing. Soňa Drobná, aut. ing.

špecialista požiarnej ochrany

č. reg. 2 - 038

Weyland Propertis, s.r.o.

Mozartova 7

917 08   T R N A V A

Stavebný rozpočet                  :        Združenie   „ Stavebný  rozpočet “

Vladislav  K a d l u b i a k

V.Clementisa 13

917 01   T R N A V A

Pôvodný projektanti sa zúčastnili aktualizácie projektu podľa potreby a ochoty podieľať sa na úspešnom pokračovaní diela. Vzhľadom na čas odovzdania projektu sa oslovovali ku konzultácii aj iný projektanti jednotlivých profesií a spolupracovalo sa s dodávateľmi jednotlivých častí na objekte kaštieľa.

3.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY :

Hlavným zameraním aktualizácie projektovej dokumentácie  „Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá“ je určiť rozsah prác nutných k ukončeniu stavby slúžiaci pre výber dodávateľa stavených prác. Pôvodný projekt bol podkladom pre súťaž na celkovú obnovu. Nakoľko stavebná firma a investor ukončili spoluprácu je nutné zadefinovať rozostavanosť na objekte. Rovnako sa zapracujú zmeny vyplývajúce zo zistení na stavbe počas prác. Upresnia sa vybraté referenčné vzorové materiály a výrobky. Zohľadnia  sa požiadavky investora predostreté v procese obnovy. V spolupráci s pôvodnými dodávateľmi sa určila rozpracovanosť aj k jednotlivým profesiám – UK, ZTI, EL, MaR atď.

Cieľom je pripraviť grafickú časť projektu s vyznačením a popisom prác a tieto skutočnosti zahrnúť do výkazu výmer slúžiacemu pre výber dodávateľa.

Hlavným cieľom pôvodnej dokumentácie je zabezpečiť pohodlnú, bezporuchovú prevádzku objektu, s prinavrátením určitého umelecko-historického výrazu. Všetky vnútro - objektové inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynoinštalácia, vykurovanie, elektrorozvody) budú inovované, s úspornejším riešením, s moderným dizajnom. V rámci tejto etapy obnovy bola riešená sanácia zavlhnutého muriva a podláh v suterénnych priestoroch. V súvislosti s riešením zavlhnutého muriva bude riešená konštrukcia anglického dvorca. Prioritou obnovy budú  reštaurátorské a umelecko-remeselné práce (interiér, exteriér).

Je dôležité podotknúť, že všetky zamýšľané práce na obnove objektu kaštieľa, sú navrhované v zmysle „Návrhu obnovy objektu kaštieľa Dolná Krupá, 03/2016 – autori : Mgr. Haviarová, PhD, Mgr. art. Haviar a boli priebežne, počas spracovania PD konzultované s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave.

4.	Prehľad východiskových podkladov :

Pri spracovaní aktualizácie PD bolo použité nasledovné projektové, výskumné a konzultačné podklady :

-   pôvodná výkresová dokumentácia spracovaná Ing. Stanislavom Jablonickým

-   zrealizované práce konzultované s dodávateľom, zápisy z kontrólnych dní, správy                 stavebného dozoru

-   obhliadka kaštieľa v stave rozpracovanosti

-   Návrh na reštaurovanie malieb, historického muriva a omietok (autor : Mgr.art.

Peter Koreň – 2016)

-   Architektonicko-historický výskum Kaštieľa Dolná Krupá (autori :Mgr.Michaela

Haviarová, PhD., Mgr.art. Tomáš Haviar – 03/2016)

-   konzultácie s objednávateľom a KPÚ v Trnave

-   stav realizovaných prác na stavbe bývalým generálnym dodávateľom

-   požiadavky a usmernenia investora

5.	Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty :

Stavba bude bez objektového členenia. Jediným stavebným objektom je budova

kaštieľa,

SO 1  -  objekt kaštieľa,

podobjekty :

- vnútorný vodovod	                                - vnútorná plynoinštalácia

- vnútorná kanalizácia	                            - sanácia zavlhnutého objektu

- vnútorná elektroinštalácia                    - anglický dvorec

- vykurovanie

6.	Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu :

Realizácia obnovy kaštieľa nie je naviazaná na okolitú zástavbu s výnimkou vykurovania, ktoré je naviazané na prevádzku depozitára vo vykurovacom období, kde je

potrebné temperovanie prostredia s ohľadom na špeciálne klimatické podmienky, potrebné pre uskladnenie sústredených umeleckých   exponátov.

Práce vzhľadom na časový sklz treba realizovať s prihliadnutím na termín ukončenia k novembru 2024.

7.	Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie výstavby :

Doba na realizáciu obnovy kaštieľa sa uvažuje v lehote.............................18 mesiacov

Zahájenie ............................................ do 2 týždňov od určenia dodávateľa stavby

Ukončenie............................................. do 18 mesiacov od zahájenia stavby

8.   	Skúšobná prevádzka s postupným uvádzaním stavby do prevádzky :

Pred ukončením stavby budú zrealizované skúšobné prevádzky jednotlivých zariadení

v zmysle príslušných predpisov.

Predpokladaný termín kolaudácie..........................................................október 2024

Predpokladaný termín užívania......................................1 mesiac po kolaudácii stavby

9.	Celkové náklady na stavbu :

Celkové náklady na stavbu sú stanovené v samostatnom elaboráte rozpočtovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tohto projektového riešenia : „Rozpočet + výkaz výmer“.

V Trnave, január 2023                                       Vypracoval : Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing.