**Příloha č. 5 Harmonogram plnění\_změna č. 1 ze dne 19.07.2019**

**Harmonogram plnění „Transparentní řízení města Uherský Brod“**

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel  (obchodní firma nebo název) |  |
| Sídlo  (celá adresa včetně PSČ) |  |
| IČO |  |
| Jméno a příjmení (statutárního orgánu nebo jeho členů) |  |

**Dodavatel vyplní pouze část, na kterou podal nabídku.**

**Termíny plnění jsou závazné, nebude-li dohodnuto jinak.**

**Předpokládané zahájení doby plnění (T) je okamžik nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv).**

**Pod pojmem „den“ se rozumí kalendářní den.**

**Dodavatel je si vědom skutečnosti, že jednotlivá plnění jsou vzájemně propojena a navazují na sebe.**

**Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby bylo jim dodávané plnění poskytnuté včas a nebylo ohroženo plnění ostatních částí závislých na jeho plnění.**

V dne

Razítko a podpis dodavatele

## Harmonogram plnění pro část č. 1

### Finanční kontrola příspěvkových organizací města, rozšíření a centralizace účetnictví příspěvkových organizací města, finanční plánování

Toto plnění navazuje na část plnění 4 v kroku 3, kdy je podmínkou instalace a konfigurace HW systémů

| Pč. | Kritérium | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 01 | Předpokládané zahájení doby plnění (T): | září 2019 |
|  |  |  |
|  | | |
| 02 | Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) | T+ 30 dnů |
| 03 | Počátek realizace dodávaného plnění | T + 31 dnů |
| 04 | Realizační fáze – instalace komponentů, SW vybavení | 60 dnů |
| 05 | Ukončení realizační fáze  Předávací protokol | Do 06.01.2020 |
| 06 | Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení  Akceptační procedura | Od 07.01.2020  Do 17.01.2020 |
| 07 | Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu  Akceptační protokol (akceptace díla) | Nejpozději 20.01.2020 |

Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.

V dne

Razítko a podpis dodavatele

## Harmonogram plnění pro část č. 2

### Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL

Toto plnění navazuje na část plnění 5, kdy je podmínkou instalace rozhraní spisové služby

| Pč. | Kritérium | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 01 | Předpokládané zahájení doby plnění (T): | září 2019 |
|  |  |  |
|  | | |
| 02 | Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) | T + 20 dnů |
| 03 | Počátek realizace dodávaného plnění | T + 21 dnů |
| 04 | Realizační fáze, montáž edesky | T + 40 dnů |
| 05 | Propojení na spisovou službu | T+ 60 dnů |
| 06 | Ukončení realizační fáze  Předávací protokol | Do 06.01.2020 |
| 07 | Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení  Akceptační procedura | Od 07.01.2020  Do 17.01.2020 |
| 08 | Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu  Akceptační protokol (akceptace díla) | Nejpozději 20.01.2020 |

Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.

V dne

Razítko a podpis dodavatele

## Harmonogram plnění pro část č. 3

### Portál občana a elektronické formuláře

Toto plnění navazuje na část plnění 5, kdy je podmínkou instalace rozhraní spisové služby a testovacího rozhraní spisové služby

| Pč. | Kritérium | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 01 | Předpokládané zahájení doby plnění (T): | září 2019 |
|  |  |  |
|  | | |
| 02 | Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) | T+ 30 dnů |
| 03 | Počátek realizace dodávaného plnění | T+31 dnů |
| 04 | Realizační fáze – instalace komponentů, SW vybavení, dodávka a zpracování formulářů  Propojení na spisovou službu dodávanou v ZD5  Propojení na portál občana <https://portal.gov.cz/obcan/> | 60 dnů |
| 05 | Ukončení realizační fáze  Předávací protokol | Do 06.01.2020 |
| 06 | Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení  Akceptační procedura | Od 07.01.2020  Do 17.01.2020 |
| 07 | Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu  Akceptační protokol (akceptace díla) | Nejpozději 20.01.2020 |

Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.

V dne

Razítko a podpis dodavatele

## Harmonogram plnění pro část č. 4

### Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení

Toto plnění musí být realizováno jako první z důvodu, poskytnutí technické zázemí pro část plnění 1

| Pč. | Kritérium | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 01 | Předpokládané zahájení doby plnění (T): | září 2019 |
|  |  |  |
|  | | |
| 02 | Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) | T + 10 dnů |
| 03 | Počátek realizace dodávaného plnění | T + 11 dnů |
| 04 | Realizační fáze – dodávka serveru a SW pro virtualizaci a licencí | T + 25 dnů |
| 05 | Instalace a konfigurace monitorovacího systému | T + 30 dnů |
| 06 | Instalace a konfigurace monitorovacího systému sítě a logovacího nástroje, sběr logů | T + 90 dnů |
| 07 | Ukončení realizační fáze  Předávací protokol | Do 06.01.2020 |
| 08 | Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení  Akceptační procedura | Od 07.01.2020  Do 17.01.2020 |
| 09 | Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu  Akceptační protokol (akceptace díla) | Nejpozději 30.12.2019 |

Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.

V dne

Razítko a podpis dodavatele

## Harmonogram plnění pro část č. 5

### Řízení identit podle nařízení eIDAS

Toto plnění navazuje na část plnění 2 a 3 v kroku 4, kdy spisová služba poskytne testovací rozhraní na portál občana a elektronickou úřední desku

| Pč. | Kritérium | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 01 | Předpokládané zahájení doby plnění (T): | září 2019 |
|  |  |  |
|  | | |
| 02 | Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) | T + 20 dnů |
| 03 | Počátek realizace dodávaného plnění | T + 21 dnů |
| 04 | Poskytnutí testovacího rozhraní pro napojení portálu občana a edesku | T + 22 dnů |
| 05 | Realizační fáze | T + 90 dnů |
| 06 | Ukončení realizační fáze  Předávací protokol | Do 06.01.2020 |
| 07 | Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení  Akceptační procedura | Od 07.01.2020  Do 17.01.2020 |
| 08 | Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu  Akceptační protokol (akceptace díla) | Nejpozději  20.01.2020 |

Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.

V dne

Razítko a podpis dodavatele