**Zmluva o dielo**

**o výmene hydraulických častí turbokompresorov 650-21-2**

reg. č. 225/19/EUS

 uzavretá medzi

spoločnosťou

eustream, a.s.

a

spoločnosťou

***(doplní uchádzač)***

OBSAH

[OBSAH 2](#_Toc13862616)

[ZMLUVNÉ STRANY 4](#_Toc13862617)

[DEFINÍCIE 5](#_Toc13862618)

[PREAMBULA 8](#_Toc13862619)

[1. Účel PROJEKTU 8](#_Toc13862620)

[2. Účel ZMLUVY 8](#_Toc13862621)

[Článok I. PREDMET ZMLUVY 9](#_Toc13862622)

[Článok II. MIESTO DODANIA 10](#_Toc13862623)

[Článok III. DODANIE A ČASOVÝ HARMONOGRAM 10](#_Toc13862624)

[Článok IV. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 11](#_Toc13862625)

[1. Práva a povinnosti ZHOTOVITEĽA 11](#_Toc13862626)

[2. Práva a povinnosti OBJEDNÁVATEĽA 16](#_Toc13862627)

[3. Solidárne práva a záväzky 17](#_Toc13862628)

[Článok V. SUBDODÁVATEĽ 17](#_Toc13862629)

[Článok VI. PREPRAVA 19](#_Toc13862630)

[Článok VII. INŠTALÁCIA 20](#_Toc13862631)

[Článok VIII. UVEDENIE DO PREVÁDZKY 20](#_Toc13862632)

[Článok IX. SKÚŠKY A TESTY 20](#_Toc13862633)

[1. Skúšky u ZHOTOVITEĽA 20](#_Toc13862634)

[2. PREBERACIE TESTY 20](#_Toc13862635)

[2.1. 72 hodinový test 21](#_Toc13862636)

[2.2. 600 hodinový test 21](#_Toc13862637)

[2.3. Úspešnosť PREBERACÍCH TESTOV 21](#_Toc13862638)

[Článok X. PREVZATIE, PREDBEŽNÉ PREVZATIE a PRÁVO ODMIETNUTIA 21](#_Toc13862639)

[1. PREVZATIE 21](#_Toc13862640)

[2. PREDBEŽNÉ PREVZATIE 23](#_Toc13862641)

[3. Právo odmietnutia 25](#_Toc13862642)

[Článok XI. ŠKOLENIE 26](#_Toc13862643)

[Článok XII. NÁHRADNÉ DIELY 26](#_Toc13862644)

[Článok XIII. ŠPECIÁLNE NÁSTROJE 26](#_Toc13862645)

[Článok XIV. DOKUMENTÁCIA 26](#_Toc13862646)

[Článok XV. CENA 27](#_Toc13862647)

[Článok XVI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 27](#_Toc13862648)

[1. Úhrada ZMLUVNEJ CENY 27](#_Toc13862649)

[2. Zálohová platba 29](#_Toc13862650)

[3. Čiastková faktúra 30](#_Toc13862651)

[4. Konečná faktúra 32](#_Toc13862652)

[5. Fakturácia za SW Licencie 33](#_Toc13862653)

[6. Splatnosť faktúr 33](#_Toc13862654)

[7. Ostatné platobné podmienky 33](#_Toc13862655)

[Článok XVII. DAŇOVÉ ZÁLEŽITOSTI 34](#_Toc13862656)

[Článok XVIII. LICENČNÉ USTANOVENIA A UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA 40](#_Toc13862657)

[Článok XIX. ZÁBEZPEKY ZA PLNENIE ZMLUVY 41](#_Toc13862658)

[1. Akontačná banková záruka 41](#_Toc13862659)

[2. Banková záruka za plnenie ZMLUVY 42](#_Toc13862660)

[3. Banková záruka za odstránenie vád 43](#_Toc13862661)

[4. Banková záruka za záručné povinnosti 44](#_Toc13862662)

[Článok XX. ZODPOVEDNOSŤ 44](#_Toc13862663)

[Článok XXI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 44](#_Toc13862664)

[Článok XXII. POISTENIE 45](#_Toc13862665)

[Článok XXIII. ZÁRUKA 47](#_Toc13862666)

[Článok XXIV. ZMLUVNÉ SANKCIE 48](#_Toc13862667)

[1. OMEŠKANIE DODÁVKY 48](#_Toc13862668)

[2. OMEŠKANIE PLATBY 49](#_Toc13862669)

[3. NEDODRŽANIE GARANTOVANÝCH HODNôT 49](#_Toc13862670)

[4. OSPRAVEDLNENÉ OMEŠKANIE 49](#_Toc13862671)

[Článok XXV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 50](#_Toc13862672)

[Článok XXVI. UPLATŇOVANÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 51](#_Toc13862673)

[Článok XXVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 52](#_Toc13862674)

[1 Neúčinné nariadenia 52](#_Toc13862675)

[2 Písomná forma a jazyk 52](#_Toc13862676)

[3 Poradie dôležitosti dokumentov 52](#_Toc13862677)

[4 Zachovávanie tajomstva 53](#_Toc13862678)

[5 Zverejnenie a reklama 53](#_Toc13862679)

[6 Oslobodenie OBJEDNÁVATEĽA od práv tretích strán 53](#_Toc13862680)

[7 Platnosť a účinnosť ZMLUVY 53](#_Toc13862681)

[8 Osobitné ustanovenia 54](#_Toc13862682)

[9 Financovanie PROJEKTU a kontrola 54](#_Toc13862683)

[Článok XXVIII. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, NAKLADANIE S ODPADMI, BOZP A PO 55](#_Toc13862684)

[Článok XXIX. PRÍLOHY ZMLUVY 58](#_Toc13862685)

ZMLUVNÉ STRANY

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Objednávateľ** | **eustream, a.s.** |
| Sídlo: | Votrubova 11/A |
|  | 821 09 Bratislava  |
| Zapísaný v: | Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3480/B |
| Zastúpený: |  |
| IČO: | 35 910 712  |
| IČ DPH: | SK2021931175 |
| DIČ | 2021931175 |
| Bankové spojenie I.: | VÚB, a.s., Bratislava |
| SWIFT (BIC): | SUBASKBX |
| IBAN: | SK72 0200 0000 0000 0110 1153 |
| Bankové spojenie II.: | Tatra banka, a.s., Bratislava |
| SWIFT (BIC): | TATRSKBX |
| IBAN: | SK78 1100 0000 0029 3570 0511 |
| Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: | **Ing. Viliam Križan** , vedúci obstarávania a logistiky |
| Kontaktná osoba vo veciachtechnických: | **Ing. Milan Milošovič**, manažér projektu |
| (ďalej len “OBJEDNÁVATEĽ“) |  |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Zhotoviteľ** |  |
| Sídlo: |  |
| Zapísaný v: |  |
| Zastúpený: |  |
| IČO: |  |
| IČ DPH: |  |
| DIČ: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| SWIFT (BIC): |  |
| IBAN: |  |
| Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: |  |
| Kontaktná osoba vo veciach technických: |  |
| (ďalej len “ZHOTOVITEĽ“) |  |

(ďalej spolu tiež “ZMLUVNÉ STRANY“ alebo osobitne “ZMLUVNÁ STRANA“)

DEFINÍCIE

ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že tu uvedené výrazy majú pre účely tejto ZMLUVY nasledovný význam:

|  |  |
| --- | --- |
| **Výraz** | **Význam** |
| AUTORIZOVANÁ osoba | Tretia strana autorizovaná na vykonávanie úradných skúšok VTZ podľa ZÁKONA O BOZP a VYHLÁŠKY\_508, vrátane PRVEJ ÚRADNEJ SKÚŠKY, a na osvedčovanie projektovej dokumentácie VTZ. |
| AUTORSKÉ DIELO | Akákoľvek časť predmetu ZMLUVY, ktorá je chránená autorským právom, právom priemyselného vlastníctva alebo obdobnými právami; |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; |
| DIELO | Súbor prác, služieb a dodávok, ktoré má ZHOTOVITEĽ PRÁC vykonať, poskytnúť alebo dodať OBJEDNÁVATEĽOVI podľa tejto ZMLUVY a ďalších dokumentov, na ktoré sa ZMLUVA odvoláva, a ktoré sú potrebné pre dosiahnutie účelu PROJEKTU a tejto ZMLUVY; |
| DPH | Daň z pridanej hodnoty; |
| ES | Existujúca turbokompresorová jednotka alebo jednotky s elektrickým pohonom na KS01 vo vlastníctve OBJEDNÁVATEĽA, ktorých HČ sú predmetom výmeny podľa tejto ZMLUVY. |
| GARANTOVANÉ HODNOTY | Technické parametre KOMPRESOROV, u ktorých ZHOTOVITEĽ po výmene HČ garantuje hodnoty dohodnuté v tejto ZMLUVE. Tieto hodnoty sú uvedené ako „GARANTOVANÉ“ v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII a jej prílohách. Všetky ostatné hodnoty, uvedené ZHOOVITEĽOM, sú považované za očakávané hodnoty.  |
| HČ | Vnútorné hydraulické časti KOMPRESORA špecifikované v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII, ktorých výmena v mieste dodania je predmetom tejto ZMLUVY. |
| HW | Hardvér IT dodaný ZHOTOVITEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI podľa ZMLUVY (počítač, notebook, server a pod.) vrátane príslušenstva, na ktorom je nainštalovaný SW, okrem samotného SW; |
| INTERNÉ PREDPISY | Interné predpisy OBJEDNÁVATEĽA, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodržiavať podľa ZMLUVY a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 8 ZMLUVY. |
| KS01 | Existujúca kompresorová stanica OBJEDNÁVATEĽA 01 Veľké Kapušany, Slovenská republika. |
| KOMPRESOR | Plynový odstredivý radiálny turbokompresor typu 650-21-2, pre ktorý je dodávka nových hydraulických častí ZHOTOVITEĽOM predmetom tejto ZMLUVY. |
| MANAŽÉR projektu  | Osoba každej ZMLUVNEJ STRANY, ktorá je zodpovedná za riadenie a koordináciu činnosti príslušnej ZMLUVNEJ STRANY v zmysle tejto ZMLUVY. |
| MINORITNÉ VADY | Vady predmetu ZMLUVY, ktoré nebránia riadnemu, bezpečnému, spoľahlivému a trvalému užívaniu predmetu ZMLUVY alebo KOMPRESORA, neznižujú podstatným spôsobom úžitkové vlastnosti alebo hodnotu predmetu ZMLUVY alebo KOMPRESORA, a zároveň akýmkoľvek spôsobom neznižujú bezpečnosť osôb alebo majetku, ani neohrozujú životné prostredie; |
| OBCHODNÝ ZÁKONNÍK | Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ODOVZDáVACí PROTOKOL | Dokument, ktorého podpísaním zástupca ZHOTOVITEĽA preberá na seba zodpovednosť za neporušený stav preberaného zariadenia a/alebo STAVENISKA. |
| PO | Protipožiarna ochrana; |
| PreberaciA SPRÁVA | Dokument, ktorého podpísaním zástupcami oboch ZMLUVNÝCH STRÁN sa potvrdí splnenie podmienok počas PREBERACÍCH SKÚŠOK a následné prevzatie KOMPRESORA. |
| Preberacie TESTY | Skúšky, ktoré sú stanovené v ZMLUVE alebo na ktorých sa ZMLUVNÉ STRANY v zmysle ZMLUVY dohodli a ktorých účelom je overenie, či bol predmet ZMLUVY dodaný v dohodnutej kvalite. Tieto testy zahŕňajú 72-hodinový test a 600-hodinový test. |
| Predbežné prevzatie | Úkon, ktorým OBJEDNÁVATEĽ v prípade, že nevytvorí vhodné podmienky na vykonanie PREBERACÍCH TESTOV, a za ďalších podmienok stanovených touto zmluvou, potvrdzuje, že s výnimkou nevykonaných PREBERACÍCH TESTOV predmet ZMLUVY bol dodaný v súlade so ZMLUVOU, a preberá ES ako celok od ZHOTOVITEĽA za podmienok tejto ZMLUVY; |
| Prevzatie | Úkon, ktorým objednávateľ potvrdzuje, že predmet ZMLUVY bol dodaný v súlade so ZMLUVOU, a preberá ES ako celok od ZHOTOVITEĽA za podmienok tejto ZMLUVY; |
| PROJEKT  | Investičný projekt OBJEDNÁVATEĽA č. ET/15306-RO-HCES, ktorého predmetom je výmena HČ a ktorý zahŕňa všetky činnosti, dodávky, služby, práce a/alebo ďalšie plnenia spojené s touto výmenou HČ, vrátane inštalácie nových HČ a UVEDENIA DO PREVÁDZKY podľa platných právnych predpisov. |
| ProjeKTOVÝ TÍM  | Osoby určené príslušnou ZMLUVNOU STRANOU pre účely riadenia a koordinácie činností, dodávok a spolupráce vykonávaných v súvislosti s touto ZMLUVOU, konajúce v mene príslušnej ZMLUVNEJ STRANY. |
| RPVS | Register partnerov verejného sektora podľa ZÁKONA O RPVS lebo akýkoľvek iný register alebo zoznam, ktorým môže byť register partnerov verejného sektora nahradený; |
| SPRÁVA O PREDBEŽNOM PREVZATÍ | Písomný dokument potvrdzujúci PREDBEŽNÉ PREVZATIE podľa tejto ZMLUVY; |
| SR | Slovenská republika; |
| STAVENISKO  | KS01, resp. jej príslušná časť v zmysle Technickej špecifikácie. |
| SUBdodávateľ  | Tretia strana realizujúca práce a/alebo zabezpečujúca dodávky a/alebo poskytovanie služieb a/alebo iných plnení v rámci plnenia ZMLUVY pre alebo v mene ZHOTOVITEĽA. |
| SW | Akýkoľvek softvérový produkt alebo počítačové programové vybavenie, ktoré dodá, implementuje alebo inak poskytne ZHOTOVITEĽ OBJEDNÁVATEĽOVI podľa tejto ZMLUVY. |
| TechnickÁ špecifikáciA  | Dokument obsahujúci technickú špecifikáciu HČ, ako aj špecifikáciu prác a činností, ktoré majú byť vykonané v rámci plnenia tejto ZMLUVY, vrátane špecifikácie STAVENISKA, pričom tento dokument tvorí Prílohu č.1 tejto ZMLUVY. |
| UVEDENIE DO PREVÁDZKY | Postup uvedenia kompresorov po výmene HČ do prevádzky v súlade s platnými predpismi. Zahŕňa súbor kompletizačných a funkčných testov, ktorých cieľom je verifikácia kvality a bezpečnosti zariadení dodaných a nainštalovaných podľa ZMLUVY a/alebo  ich častí, a ktorých úspešné vykonanie je podmienkou pre začatie PREBERACÍCH TESTOV. |
| VADY BRÁNIACE PREVZATIU | Akékoľvek iné ako MINORITNÉ VADY, najmä také vady predmetu ZMLUVY, ktoré bránia riadnemu, bezpečnému, spoľahlivému a trvalému užívaniu predmetu ZMLUVY alebo KOMPRESORA a/alebo ktoré podstatným spôsobom znižujú úžitkové vlastnosti alebo hodnotu predmetu ZMLUVY alebo KOMPRESORA a/alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom znižujú bezpečnosť osôb alebo majetku a/alebo ohrozujú životné prostredie;  |
| VTZ | Vyhradené technické zariadenie v zmysle VYHLÁŠKY\_508; |
| VYHLÁŠKA\_508 | Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ZÁKON O BOZP | Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ZÁKON O DPH | Zákon č. 222/2004 Z.z. v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ZÁKON O ODPADOCH | Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ZÁKON O PO | Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ZÁKON O RPVS | Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ZÁKON O VO | Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, alebo akékoľvek následné právne predpisy, ktoré uvedený predpis úplne alebo čiastočne nahrádzajú; |
| ZMLUVA | Táto zmluva vrátane jej príloh; |

PREAMBULA

1. Účel PROJEKTU

Účelom PROJEKTU je umožnenie prevádzkovania a efektívnejšieho využitia ES s KOMPRESORMI typu 650-21-2 pri zníženom prietoku KOMPRESOROV a pri zachovaní pôvodných hodnôt nominálneho kompresného pomeru KOMPRESOROV a tlaku prepravovaného zemného plynu na vstupe a výstupe KOMPRESOROV podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE. To sa dosiahne výmenou pôvodných HČ za nové HČ.

1. Účel ZMLUVY

ZMLUVNÉ STRANY uzatvárajú túto ZMLUVU za účelom úpravy vzájomných práv a povinností medzi ZHOTOVITEĽOM a OBJEDNÁVATEĽOM pri plnení zmluvných povinností ZHOTOVITEĽOM podľa tejto ZMLUVY.

# PREDMET ZMLUVY

1. Touto ZMLUVOU sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje OBJEDNÁVATEĽOVI vykonať výmenu pôvodných HČ za nové HČ za podmienok a v rozsahu špecifikovanom v tejto ZMLUVE. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť ZHOTOVITEĽOVI za riadne vykonaný predmet ZMLUVY dohodnutú ZMLUVNÚ CENU.
2. Predmetom tejto ZMLUVY je výmena dvoch (2) kusov pôvodných HČ za nové HČ vrátane dodávky nových HČ do miesta dodania a ich inštalácie v mieste dodania a uvedenia KOMPRESOROV do prevádzky po inštalácii nových HČ podľa platných právnych predpisov a podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE.
3. Predmet ZMLUVY zahŕňa najmä (ale nie výlučne):
4. návrh a inžiniering kompletných nových HČ so všetkými prídavnými zariadeniami podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE;
5. dodávku nových HČ do MIESTA DODANIA podľa článku II ZMLUVY;
6. inštaláciu nových HČ v MIESTE DODANIA vrátane zapojenia kompresorov do rozvodov elektroinštalácie a riadiacich systémov v rozsahu podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE;
7. UVEDENIE DO PREVÁDZKY;
8. PREBERACIE TESTY;
9. vykonanie všetkých predpísaných skúšok, testov, kontrol a revízií podľa platných právnych predpisov vrátane prvej úradnej skúšky podľa VYHLÁŠKY\_508;
10. vypracovanie a odovzdanie príslušnej projektovej a sprievodnej dokumentácie v rozsahu, určenom príslušnými platnými právnymi predpismi a TECHNICKOU ŠPECIFIKÁCIOU;
11. zaškolenie personálu obsluhy určeného OBJEDNÁVATEĽOM;

Činnosti, dodávky a ďalšie plnenia podľa písmen a) až h) tohto bodu 3, sú podrobnejšie špecifikované v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII.

1. Súčasťou predmetu ZMLUVY sú aj akékoľvek dodávky, činnosti, služby a/alebo plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII, ale potreba ktorých je pre riadne vykonanie predmetu ZMLUVY v dohodnutej kvalite, ako aj pre dosiahnutie účelu PROJEKTU a ZMLUVY, zrejmá a ktoré ZHOTOVITEĽ mal alebo mohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti pri uzatváraní ZMLUVY predvídať.
2. ZMLUVA zahŕňa celý rozsah prác a dodávok uvedený v ZMLUVE tak, aby nebolo potrebné pre dosiahnutie účelu PROJEKTU a ZMLUVY dodatočne uzatvoriť nijaké doplňujúce či ďalšie zmluvy pre uvedený rozsah predmetu ZMLUVY.

# MIESTO DODANIA

1. Miestom dodania nových HČ je KS 01. Pre účely definovania miesta dodania sa presná adresa miesta dodávky uvádza nasledovne:

eustream, a.s.

KS01 Veľké Kapušany

079 48 Veľké Kapušany

Slovenská republika

(ďalej len „MIESTO DODANIA“).

1. Všetky práce, dodávky a/alebo plnenia zahrnuté do predmetu ZMLUVY vrátane (nie však výlučne) kompletných nových HČ musia byť dodané do MIESTA DODANIA. Za akékoľvek prípadné colné formality spojené s dodaním nových HČ do MIESTA DODANIA zodpovedá ZHOTOVITEĽ.
2. Akékoľvek náklady ZHOTOVITEĽA, vrátane prípadných colných poplatkov, nákladov na naloženie, prepravu a vyloženie v MIESTE DODANIA, ako aj náklady na prípadné poistenie prepravy a/alebo prepravovaných zariadení, sú zahrnuté v Zmluvnej cene.
3. Za akékoľvek prípadné colné formality spojené s dodaním predmetu ZMLUVY do MIESTA DODANIA zodpovedá ZHOTOVITEĽ, pričom colné vybavovanie je ZHOTOVITEĽ povinný uskutočniť vo vlastnom mene a na vlastné náklady. Za vznik akýchkoľvek prípadných dodatočných nákladov, spôsobených v súvislosti s akýmkoľvek colným konaním spojeným s plnením tejto ZMLUVY, zodpovedá ZHOTOVITEĽ.

# DODANIE A ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. ZHOTOVITEĽ je povinný riadne vykonať predmet tejto ZMULVY v celom jeho rozsahu podľa bodov 1. až 5. článku I ZMLUVY a odovzdať ho  OBJEDNÁVATEĽOVI (vrátane odovzdania všetkej dokumentácie podľa článku XIV ZMLUVY), ako aj splniť všetky ostatné svoje povinnosti podľa tejto ZMLUVY najneskôr do 12 mesiacov od dátumu uzavretia tejto ZMLUVY.
2. Pri plnení tejto ZMLUVy je ZHOTOVIEĽ povinný dodržiavať aj časový harmonogram plnenia ZMLUVY, ktorý tvorí prílohu č. 2 ZMLUVY (ďalej len „HARMONOGRAM ZMLUVY“).
3. V prípade akéhokoľvek meškania zo strany OBJEDNÁVATEĽA, ktoré bráni ZHOTOVITEĽOVI v riadnom a včasnom plnení ZMLUVY, alebo akéhokoľvek meškania spôsobeného OBJEDNÁVATEĽOM sa HARMONOGRAM ZMLUVY v zodpovedajúcej miere upraví, avšak najviac o dobu omeškania OBJEDNÁVATEĽA.
4. Ak nové HČ nebude možné dodať do miesta dodania podľa bodu 1 článku II ZMLUVY v čase, keď budú pripravené na odoslanie, z dôvodu, za ktorý zodpovedá výhradne OBJEDNÁVATEĽ, OBJEDNÁVATEĽ poskytne skladovací priestor v mieste STAVENISKA, ale nebude znášať riziko náhodnej škody na nových HČ, ani skladovacie náklady počas uskladnenia na STAVENISKU.

# ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. **Práva a povinnosti ZHOTOVITEĽA**
	1. ZHOTOVITEĽ je povinný pri plnení tejto Zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a plniť všetky povinnosti stanovené touto Zmluvou s potrebnými odbornými znalosťami, podľa najvyspelejšej technológie a v čo najväčšej miere prihliadať na potreby a záujmy OBJEDNÁVATEĽA.
	2. ZHOTOVITEĽ je povinný ešte pred začatím výmeny HČ vypracovať príslušnú konštrukčnú dokumentáciu a realizačnú projektovú dokumentáciu, ktoré obe musia byť osvedčené AUTORIZOVANOU OSOBOU v zmysle VYHLÁŠKY\_508. Až vydanie osvedčenia AUTORIZOVANOU OSOBOU v zmysle VYHLÁŠKY\_508na konštrukčnú aj realizačnú projektovú dokumentáciu oprávňuje ZHOTOVITEĽa na zahájenie montážnych prác v MIESTE DODANIA. ZHOTOVITEĽ je povinný predložiť objednávateľovi takto osvedčené dokumentácie ešte pred začatím montážnych prác v mieste plnenia ZMLUVY.
	3. ZHOTOVITEĽ je povinný ešte pred začatím montážnych prác v MIESTE DODANIA zabezpečiť si oprávnenia podľa §15, ZÁKONA o BOZP, potrebné na vykonávanie činností pri plnení ZMLUVY, alebo takéto oprávnenia musí mať SUBDODÁVATEĽ , ktorý bude príslušné činnosti vykonávať. ZHOTOVITEĽ je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI úradne overenú kópiu každého takéhoto oprávnenia na činnosť ešte pred začatím príslušných prác.
	4. ZHOTOVITEĽ je povinný na základe výzvy OBJEDNÁVATEĽA prevziať STAVENISKO a príslušný KOMPRESOR(Y) bez hydraulických častí pripravený na montáž potvrdením ODOVZDáVACIEHO PROTOKOLU.
	5. Odo dňa prevzatia STAVENISKA je ZHOTOVITEĽ povinný viesť montážny denník, do ktorého je povinný robiť denné záznamy o hlavných aktivitách a súvisiacich podmienkach plnenia ZMLUVY. Povinnosť ZHOTOVITEĽA viesť montážny denník sa končí PREVZATÍM. ZHOTOVITEĽ je povinný odovzdať OBJEDNÁVATEĽOVI montážny denník pri PREVZATÍ spolu s ostatnou dokumentáciou.
	6. ZHOTOVITEĽ je povinný po dokončení PREBERACÍCH TESTOV predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI dokumentáciu skutočného vyhotovenia:
		1. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v rozsahu podľa prílohy č. 2 Vyhlášky\_508;
		2. Sprievodnú technickú dokumentáciu v rozsahu podľa prílohy č. 3 Vyhlášky\_508;
		3. číselník jednotlivých častí technológie pre potreby údržby KOMPRESOROV v zmysle systému údržby RCM;
	7. ZHOTOVITEĽOVI bude za účelom plnenia ZMLUVY umožnený prístup na STAVENISKO. Avšak je výlučnou povinnosťou ZHOTOVITEĽA informovať sa dostatočne vopred o podmienkach a možnostiach využívať tento prístup pre účely plnenia ZMLUVY. Naviac musí spolupracovať pri užívaní prístupu na STAVENISKO s ostatnými prípadnými dodávateľmi, ktorí tiež pracujú na STAVENISKU, aby sa predišlo kolíziám alebo prestojom.
	8. ZHOTOVITEĽ je povinný počas plnenia ZMLUVY na STAVENISKU dodržiavať pracovný čas OBJEDNÁVATEĽA, ktorý je v pracovné dni (podľa kalendára platného v Slovenskej republike) v čase od 07.00 hod. do 15:00 hod. pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY písomne nedohodnú inak.
	9. Ak rozsah prác a dodávok vyžaduje inšpekciu určitých komponentov schvaľovacími orgánmi (napr. AUTORIZOVANOU OSOBOU a pod.), takéto inšpekcie budú zabezpečené ZHOTOVITEĽOM a náklady s tým spojené bude znášať ZHOTOVITEĽ. Akékoľvek správy/certifikáty, ktoré majú byť vydané v súvislosti s takýmito inšpekciami, budú súčasťou prác a dodávok poskytnutých ZHOTOVITEĽOM a sú zahrnuté v ZMLUVNEJ CENE.
	10. Ak sa v rámci plnenia ZMLUVY na STAVENISKU majú vykonávať práce a/alebo činnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na prevádzku KS01, ZHOTOVITEĽ je oprávnený takéto práce a/alebo činnosti vykonávať len na základe osobitného povolenia na prácu a za podmienok v ňom určených. Takéto povolenie na prácu na STAVENISKU je oprávnený vydať OBJEDNÁVATEĽ podľa INTERNÝCH PREDPISOV, a to na základe žiadosti ZHOTOVITEĽA.
	11. ZHOTOVITEĽ je povinný plniť ZMLUVU vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo a zabezpečiť si na vlastné náklady pracovnú silu, materiál, zariadenia a všetko, čo je potrebné pre riadne plnenie povinností ZHOTOVITEĽA podľa tejto ZMLUVY.
	12. Balenie celého rozsahu dodávok podľa ZMLUVY zabezpečí ZHOTOVITEĽ, zostane majetkom ZHOTOVITEĽA. . ZHOTOVITEĽ je zodpovedný za nakladať nakladanie s použitými obalmi v súlade so ZÁKONOM O ODPADOCH a je povinný si za týmto účelom zabezpečiť akékoľvek povolenia, súhlasy a/alebo registrácie v zmysle ZÁKONA O ODPADOCH. ZHOTOVITEĽ je povinný na svoje náklady priebežne bez zbytočného odkladu odstraňovať zo STAVENISKA všetky použité obaly z celého rozsahu dodávok podľa ZMLUVY. ZHOTOVITEĽ je ďalej povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI príslušné doklady oprávňujúce ho na nakladanie s použitými obalmi, a to najmenej 5 pracovných dní pred dodaním takýchto obalov na STAVENISKO. Inak má OBJEDNÁVATEĽ právo neumožniť dodanie príslušných tovarov, zariadení a/alebo dodávok na KS01, pričom za prípadné meškanie a/alebo škody a/alebo dodatočné náklady z toho vyplývajúce alebo s tým spojené zodpovedá ZHOTOVITEĽ.
	13. ZHOTOVITEĽ je povinný oznámiť MANAŽÉROVI projektu OBJEDNÁVATEĽA menovanie zodpovedného dozoru ZHOTOVITEĽA na stavenisku, ktorý bude oprávnený prijímať bezpečnostné pokyny OBJEDNÁVATEĽA v súvislosti s plnením ZMLUVY a zabezpečí, že takéto pokyny bude personál ZHOTOVITEĽA a jeho SUBDODÁVATELIA na stavenisku dodržiavať. ZHOTOVITEĽ bude zodpovedný za koordinovanie porád o bezpečnosti, ktoré sa budú organizovať za účelom poskytnutia bezpečnostných informácií pracovníkom oboch ZMLUVNÝCH STRÁN. Personál ZHOTOVITEĽA a jeho SUBDODÁVATEĽOV sa musí zaregistrovať pri každom vstupe a výstupe zo STAVENISKA.
	14. Pred začiatkom vykonávania akejkoľvek činnosti na stavenisku je ZHOTOVITEĽ povinný objasniť si akékoľvek otázky, ktoré môžu vzniknúť, spolu s MANAŽÉROM projektu OBJEDNÁVATEĽA na stavenisku.
	15. Pred začiatkom vykonávania akejkoľvek činnosti na stavenisku je ZHOTOVITEĽ povinný sa informovať o umiestnení akýchkoľvek inžinierskych sietí a iných zariadení, vyžadujúcich si ochranu na stavenisku. Na požiadanie poskytne OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽOVI informácie, ktoré sú mu v tomto ohľade k dispozícii.
	16. ZHOTOVITEĽ vynaloží náležitú odbornú starostlivosť pri manipulácii s existujúcimi zariadeniami na stavenisku a kde je to nevyhnutné, príjme primerané kroky, aby efektívne zabránil poškodeniu akýchkoľvek takýchto existujúcich zariadení.
	17. ZHOTOVITEĽ náležite vráti do pôvodného stavu akékoľvek existujúce kryty, zábradlia a podobné ochranné konštrukcie, ktoré môžu byť potrebné odstrániť v priebehu práce na inštalácii.
	18. Zodpovedný dozor ZHOTOVITEĽA zostane na stavenisku, kým sa riziká v súvislosti s prácami a dodávkami ZHOTOVITEĽA neprevedú na OBJEDNÁVATEĽA. Akákoľvek výmena uvedeného dozoru bude podliehať predchádzajúcemu schváleniu OBJEDNÁVATEĽOM.
	19. ZHOTOVITEĽ minimalizuje akýkoľvek nepriaznivý dopad na tretiu stranu (iní dodávatelia, osoby v blízkosti staveniska, alebo personál OBJEDNÁVATEĽA) a poškodenie pôdy a životného prostredia len na také, ktoré je absolútne nevyhnutné.
	20. OBJEDNÁVATEĽ neposkytne žiadnu pracovnú silu, zariadenia alebo nástroje pre príjem akýchkoľvek dodávok na stavenisku a pre potreby inštalácie dodávok a/alebo vykonania akýchkoľvek činností ZHOTOVITEĽA. ZHOTOVITEĽ je povinný zorganizovať svoje prostriedky na stavenisku tak, aby na stavenisku mal k dispozícii dostatočnú pracovnú silu potrebnej kvalifikácie, ako aj zariadenia a nástroje v potrebnom množstve a kvalite ešte pred dodávkou tovarov na stavenisko. Akékoľvek materiály a zariadenia, dodané na stavenisko pre rozsah prác a dodávok ZHOTOVITEĽA, prijme na stavenisku ZHOTOVITEĽ, ktorý ich vyloží, uloží, potvrdí ich príjem a prepraví ich na miesto, kde sa vyžadujú pre použitie.
	21. ZHOTOVITEĽ prijme efektívne opatrenia, aby zabránil poškodeniu vecí určených na vykonanie predmetu ZMLUVY vplyvom poveternostných a klimatických podmienok, poškodeniu životného prostredia, požiaru alebo krádeži na stavenisku, a to ako v rámci, tak aj mimo normálnej pracovnej doby.
	22. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za čistotu na STAVENISKU a počas prác na stavenisku bude dôkladne upratovať stavenisko a akékoľvek plochy, kde pracoval. Bez obmedzenia ZHOTOVITEĽ odstráni zo staveniska akýkoľvek odpad a po dokončení svojej práce na stavenisku aj svoje zariadenia staveniska. ZHOTOVITEĽ je zodpovedný za akýkoľvek odpad, ktorý mu vznikne pri plnení tejto ZMLUVY, a je povinný s takýmto odpadom nakladať v súlade so ZÁKONOM O ODPADOCH. Po dokončení alebo pri prerušení práce na stavenisku ZHOTOVITEĽ odovzdá stavenisko OBJEDNÁVATEĽOVI alebo tretej strane určenej OBJEDNÁVATEĽOM v čistom a upratanom stave. V prípade akéhokoľvek nedodržania týchto požiadaviek bude OBJEDNÁVATEĽ oprávnený nechať stavenisko vyčistiť a akýkoľvek odpad odstrániť tretími stranami na náklady ZHOTOVITEĽA.
	23. ZHOTOVITEĽ je povinný zabezpečiť účasť všetkých osôb, ktoré sa podieľajú v jeho mene na plnení ZMLUVY na STAVENISKU (vrátane SUBDODÁVATEĽOV) na školení o osobitných predpisoch a interných predpisoch platných na STAVENISKU. Školenie podľa tohto bodu vykoná OBJEDNÁVATEĽ na základe osobitnej písomnej žiadosti ZHOTOVITEĽA. ZHOTOVITEĽ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení ZMLUVY podieľali len takto poučené osoby a aby sa príslušné predpisy dodržiavali v plnom rozsahu.
	24. ZHOTOVITEĽ je povinný včas a bez zbytočného odkladu informovať OBJEDNÁVATEĽA o všetkých dôležitých skutočnostiach, súvisiacich s plnením ZMLUVY, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie ZMLUVY zo strany ZHOTOVITEĽA, prípadne spôsobiť omeškanie ZHOTOVITEĽA v plnení ZMLUVY. Ak za takéto skutočnosti zodpovedá ZHOTOVITEĽ, je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu, pričom je na požiadanie OBJEDNÁVATEĽA povinný zabezpečiť aj plán opatrení na vykonanie nápravy, ako aj prípadné dodatočné personálne a technické kapacity potrebné na nápravu, a to bez nároku na akékoľvek náhrady zo strany OBJEDNÁVATEĽA. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za škodu spôsobenú OBJEDNÁVATEĽOVI nesplnením si informačnej povinnosti. Prípadné nároky OBJEDNÁVATEĽA vyplývajúce z omeškania ZHOTOVITEĽA podľa ZMLUVY týmto ustanovením tohto bodu nie sú dotknuté.
	25. ZHOTOVITEĽ je povinný kedykoľvek počas plnenia ZMLUVY umožniť OBJEDNÁVATEĽOVI výkon kontroly plnenia záväzkov vyplývajúcich zo ZMLUVY. Ak sa časť predmetu ZMLUVY plní v prevádzke ZHOTOVITEĽA alebo u SUBDODÁVATEĽA, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený vykonať kontrolu plnenia príslušnej časti predmetu ZMLUVY priamo v prevádzke ZHOTOVITEĽA alebo v prevádzke SUBDODÁVATEĽA, pričom je ZHOTOVITEĽ povinný umožniť OBJEDNÁVATEĽOVI výkon takejto kontroly a poskytnúť mu pri tom potrebnú súčinnosť a dokumentáciu podľa požiadaviek OBJEDNÁVATEĽA. Porušenie povinností ZHOTOVITEĽA podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie ZMLUVY ZHOTOVITEĽOM.
	26. ZHOTOVITEĽ je povinný pri plnení ZMLUVY dodržiavať:
2. všeobecne záväzné právne predpisy;
3. príslušné technické predpisy a/alebo technické normy a/alebo iné relevantné technické pravidlá;
4. INTERNÉ PREDPISY;
5. Iné interné predpisy OBJEDNÁVATEĽA za predpokladu, že ZHOTOVITEĽ PRÁC bol s nimi preukázateľne oboznámený;

ZHOTOVITEĽ je povinný dodržiavať vyššie uvedené predpisy podľa písmen a) až d) tohto bodu vždy v ich platnom znení. V prípade predpisov uvedených v tomto bode písm. a) a b) nie je OBJEDNÁVATEĽ povinný informovať ZHOTOVITEĽA o ich zmenách. OBJEDNÁVATEĽ je však povinný informovať ZHOTOVITEĽA o zmenách predpisov uvedených v písm. c) a d) tohto bodu.

* 1. ZHOTOVITEĽ je povinný riadne plniť všetky  povinnosti týkajúce sa BOZP, PO a ochrany životného prostredia, ktoré mu vyplývajú zo ZMLUVY a/alebo platných právnych predpisov. Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v ZMLUVE, náklady, ktoré vzniknú OBJEDNÁVATEĽOVI z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a PO ZHOTOVITEĽOM, znáša v plnej výške ZHOTOVITEĽ.
	2. ZHOTOVITEĽ je pri plnení ZMLUVY povinný na žiadosť OBJEDNÁVATEĽA vykonať opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti osôb, ktoré majú prístup na STAVENISKO, prípadne zabezpečiť, aby uvedené osoby mali zamedzený prístup na STAVENISKO počas nevyhnutnej doby vykonávania činností so zvýšeným rizikom.
	3. ZHOTOVITEĽ je povinný vyzvať OBJEDNÁVATEĽA na kontrolu prác a/alebo dodávok, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, ako aj prác, ktoré si preukázateľne vyhradí technický dozor OBJEDNÁVATEĽA. Výzva musí byť OBJEDNÁVATEĽOVI doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred.
	4. V prípade prerušenia vykonávania predmetu ZMLUVY na žiadosť OBJEDNÁVATEĽA je ZHOTOVITEĽ povinný vykonať také opatrenia, aby sa náklady spojené s takýmto prerušením obmedzili na minimálnu úroveň. ZHOTOVITEĽ má nárok na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne a účelne vynaložil v súvislosti s takýmto prerušením vykonávaním predmetu ZMLUVY. ZMLUVNÉ STRANY sa zároveň dohodli, že v takomto prípade sa termíny dohodnuté v ZMLUVE upravia primerane k dobe prerušenia vykonávania predmetu ZMLUVY.
1. **Práva a povinnosti OBJEDNÁVATEĽA**
	1. OBJEDNÁVATEĽ sprístupní ZHOTOVITEĽOVI STAVENISKO so skladovacími priestormi a priestormi pre inštaláciu v požadovanom rozsahu.
	2. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí dodávku všetkých energií podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE na stavenisko potrebných počas inštalácie, uvedenia do prevádzky ako aj preberacích TESTOV.
	3. OBJEDNÁVATEĽ zabezpečí preukázateľné poučenie personálu ZHOTOVITEĽA (vrátane SUBDODÁVATEĽOV) o osobitných predpisoch platných na STAVENISKU, ktoré je povinný ZHOTOVITEĽ dodržiavať. ZHOTOVITEĽ je povinný vyžadovať ich dodržiavanie od svojho personálu vrátane SUBDODÁVATEĽOV.
	4. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený vyžadovať, aby akýkoľvek personál ZHOTOVITEĽA, ktorý preukazuje zlú remeselnú zručnosť alebo správanie akýmkoľvek spôsobom s nepriaznivým dopadom na napredovanie prác a/alebo na bezpečnosť na stavenisku, okamžite opustil stavenisko. OBJEDNÁVATEĽ poskytne ZHOTOVITEĽOVI relevantné vysvetlenie dôvodov. ZHOTOVITEĽ nebude oprávnený na žiadnu náhradu od OBJEDNÁVATEĽA vzhľadom na akýkoľvek takýto pokyn alebo požiadavku. OBJEDNÁVATEĽ si vyhradzuje právo nárokovať si náhradu od ZHOTOVITEĽA vzhľadom na odvolanie personálu ZHOTOVITEĽA zo staveniska.
	5. OBJEDNÁVATEĽ je povinný poskytnúť ZHOTOVITEĽOVI dokumenty uvádzajúce metodiku RCM a tabuľky za účelom vyhotovenia číselníka jednotlivých častí technológie pre potreby údržby KOMPRESOROV v súlade s normou SAE JA 1011, ktorý je povinný vyhotoviť ZHOTOVITEĽ.
	6. Ak OBJEDNÁVATEĽ zistí, že ZHOTOVITEĽ vykonáva predmet ZMLUVY v rozpore so ZMLUVOU, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený dožadovať sa toho, aby ZHOTOVITEĽ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním predmetu ZMLUVY a predmet ZMLUVY vykonával riadnym spôsobom.
	7. Ak je ohrozený život alebo zdravie osôb alebo je ohrozená bezpečnosť prevádzky KS01, alebo ak hrozí škoda na majetku OBJEDNÁVATEĽA alebo iných osôb alebo hrozí škoda na životnom prostredí, OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený dať ZHOTOVITEĽOVI príkaz na okamžité prerušenie alebo pozastavenie vykonávania činnosti na STAVENISKU. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený dať príkaz podľa predchádzajúcej vety priamo osobám na strane ZHOTOVITEĽA vykonávajúcim príslušné práce alebo činnosti v mene ZHOTOVITEĽA. ZHOTOVITEĽ je povinný  zabezpečiť, aby osoby na strane ZHOTOVITEĽA takýto príkaz OBJEDNÁVATEĽA rešpektovali. Uvedená povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na SUBDODÁVATEĽOV. Porušenie príkazu OBJEDNÁVATEĽA na okamžité prerušenie alebo pozastavenie vykonávania činnosti na STAVENISKU sa považuje za podstatné porušenie ZMLUVY ZHOTOVITEĽOM. OBJEDNÁVATEĽ je o každom vydaní takéhoto príkazu povinný bezodkladne informovať MANAŽÉRA PROJEKTU ZHOTOVITEĽA.
	8. OBJEDNÁVATEĽ je povinný bezodkladne informovať ZHOTOVITEĽA o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie ZMLUVY a o ktorých sa dozvedel.
	9. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený písomne požiadať ZHOTOVITEĽA, aby za podmienok podľa bodu 1.28 tohto článku na určenú dobu prerušil vykonávanie predmetu ZMLUVY alebo jeho časti.
2. **Solidárne práva a záväzky**
	1. Zo všetkých práv a záväzkov ZHOTOVITEĽA z tejto ZMLUVY vyplývajúcich a/alebo s touto ZMLUVOU súvisiacich, sú ekonomické subjekty vystupujúce na strane ZHOTOVITEĽA (ďalej ako „ČLEN ZDRUŽENIA“) oprávnené a zaviazané spoločne a nerozdielne (solidárne práva a solidárne záväzky).
	2. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený požadovať plnenie záväzkov ZHOTOVITEĽA od ktoréhokoľvek ČLENA ZDRUŽENIA.
	3. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že za ZHOTOVITEĽA (t.j. všetkých ČLENOV ZDRUŽENIA) bude práva ZHOTOVITEĽA voči OBJEDNÁVATEĽOVI, s výnimkou práva fakturácie v zmysle tejto ZMLUVY, uplatňovať iba jeden ČLEN ZDRUŽENIA, a to výlučne spoločnosť ................. ***(doplní uchádzač)***.
	4. ZMLUVNÉ STRANY sa ďalej dohodli, že výlučne ČLEN ZDRUŽENIA .................. ***(doplní uchádzač)*** bude oprávnený vystavovať príslušnú faktúru a požadovať jej zaplatenie v mene ZHOTOVITEĽA.
	5. ČLENOVIA ZDRUŽENIA zároveň potvrdzujú, že za účelom riadneho plnenia tejto ZMLUVY uzavreli medzi sebou písomnú zmluvu o združení (ďalej len „ZMLUVA O ZDRUŽENÍ“).
	6. Pre účely správneho vysporiadania daňových povinností OBJEDNÁVATEĽA je ZHOTOVITEĽ povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa uzavretia tejto ZMLUVY, predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI úradne overenú kópiu ZMLUVY O ZDRUŽENÍ, ak tak už neurobil skôr. Ak má byť akákoľvek úhrada v zmysle tejto ZMLUVY vykonaná OBJEDNÁVATEĽOM v prospech ZHOTOVITEĽA pred uplynutím lehoty 14 dní odo dňa uzatvorenia tejto ZMLUVY, ZHOTOVITEĽ je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI úradne overenú kópiu ZMLUVY O ZDRUŽENÍ najneskôr spolu s príslušnou faktúrou, ak tak už neurobil skôr, inak je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený zadržať každú takúto úhradu až do predloženia úradne overenej kópie ZMLUVY O ZDRUŽENÍ.

# SUBDODÁVATEĽ

1. ZHOTOVITEĽ môže vykonať niektoré činnosti a/alebo dodať niektoré dodávky podľa ZMLUVY aj prostredníctvom SUBDODÁVATEĽA, avšak len s predchádzajúcim písomným súhlasom OBJEDNÁVATEĽA. ZMLUVNÉ STRANY však vylučujú možnosť, aby ZHOTOVITEĽ vykonal celý predmet ZMLUVY prostredníctvom jedného alebo viacerých SUBDODÁVATEĽOV.
2. ZHOTOVITEĽ je pri plnení tejto ZMLUVY oprávnený využiť bez predchádzajúceho súhlasu OBJEDNÁVATEĽA len SUBDODÁVATEĽOV, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 9 ZMLUVY, a to len na dodanie alebo poskytnutie tam uvedených príslušných plnení. ZHOTOVITEĽ preukázal spôsobilosť týchto SUBDODÁVATEĽOV na poskytovanie príslušných plnení pred uzavretím ZMLUVY v rámci postupu zadávania zákazky, na základe ktorého bola uzavretá táto ZMLUVA.
3. Ak má ZHOTOVITEĽ v úmysle dodať alebo poskytnúť akékoľvek plnenie podľa tejto ZMLUVY prostredníctvom SUBDODÁVATEĽA, ktorý:
	* + 1. nie je uvedený v Prílohe č. 9 k ZMLUVE, alebo
			2. je uvedený v Prílohe č. 9 k ZMLUVE, ale ZHOTOVITEĽ ho má v úmysle využiť na poskytnutie iných plnení, ako sú uvedené v Prílohe č. 9 k ZMLUVE,

je ZHOTOVITEĽ povinný písomne požiadať OBJEDNÁVATEĽA o súhlas s využitím takéhoto SUBDODÁVATEĽA dostatočne vopred, najneskôr však 15 dní pred začiatkom poskytovania príslušného plnenia.

ZHOTOVITEĽ je v žiadosti o odsúhlasenie SUBDODÁVATEĽA povinný uviesť (okrem iného) o každom navrhovanom SUBDODÁVATEĽOVI aj údaje o osobe oprávnenej konať za SUBDODÁVATEĽA v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Všetky údaje o každom navrhovanom SUBDODÁVATEĽOVI je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI v príslušnej žiadosti o odsúhlasenie daného SUBDODÁVATEĽA vo forme novej revízie Prílohy č. 9 ZMLUVY, riadne doplnenej o všetky údaje o navrhovanom SUBDODÁVATEĽOVI. OBJEDNÁVATEĽ má právo žiadosť ZHOTOVITEĽA podľa tohto bodu odmietnuť a neodsúhlasiť navrhnutého SUBDODÁVATEĽA, avšak súhlas s navrhovaným SUBDODÁVATEĽOM nebude zo strany OBJEDNÁVATEĽA odmietnutý bez relevantného dôvodu. ZMLUVNÉ STRANY sa zároveň dohodli, že doručením súhlasu OBJEDNÁVATEĽA s navrhovaným SUBDODÁVATEĽOM ZHOTOVITEĽOVI, sa nová revízia Prílohy č. 9 ZMLUVY stáva platnou a nahrádza predchádzajúcu revíziu tejto prílohy. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje svoj súhlas či nesúhlas oznámiť ZHOTOVITEĽOVI najneskôr do 5 pracovných dní od predloženia kompletnej žiadosti alebo predloženia dokumentov podľa bodu 4 tohto článku ZHOTOVITEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI podľa toho, čo nastane neskôr.

Plnenie ZMLUVY prostredníctvom SUBDODÁVATEĽA, ktorý nie je uvedený v Prílohe 9 k ZMLUVE, a/alebo poskytnutie iných plnení SUBDODÁVATEĽOM, ako sú uvedené v Prílohe 9 k ZMLUVE, bez predchádzajúceho súhlasu OBJEDNÁVATEĽA podľa tohto bodu, sa považuje za podstatné porušenie ZMLUVY.

1. Na žiadosť OBJEDNÁVATEĽA je ZHOTOVITEĽ povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od prijatia príslušnej písomnej požiadavky OBJEDNÁVATEĽA, preukázať spôsobilosť SUBDODÁVATEĽA na vykonávanie príslušných činností (najmä, ale nie výlučne, ich odbornú a zdravotnú spôsobilosť) v zmysle platných právnych predpisov napr. predložením príslušných certifikátov, osvedčení a oprávnení na výkon jednotlivých odborných činností, ak sa vyžadujú podľa platných právnych predpisov.
2. V prípade zmeny SUBDODÁVATEĽA, ktorého ZHOTOVITEĽ využil ako inú osobu na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle ZÁKONA O VO v rámci verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzavretá táto ZMLUVA (ďalej len „TENDER“), je ZHOTOVITEĽ povinný preukázať, že tento nový SUBDODÁVATEĽ spĺňa rovnaké podmienky účasti ako pôvodný SUBDODÁVATEĽ splnil v TENDRI, a to v spôsobom a v rozsahu vyžadovanom v TENDRI; za týmto účelom je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI príslušné doklady a dokumenty spolu s písomnou žiadosťou o súhlas s využitím takéhoto SUBDODÁVATEĽA podľa bodu 3 tohto článku.
3. ZHOTOVITEĽ zodpovedá OBJEDNÁVATEĽOVI za plnenia dodané alebo poskytnuté SUBDODÁVATEĽMI, ako aj za akékoľvek ich činnosti podľa ZMLUVY. Akékoľvek relevantné povinnosti týkajúce sa ZHOTOVITEĽA podľa tejto ZMLUVY sa rovnako týkajú aj príslušného SUBDODÁVATEĽA. Právo OBJEDNÁVATEĽA na odsúhlasenie SUBDODÁVATEĽA nezbavuje ZHOTOVITEĽA zodpovednosti za kvalitu poskytnutého plnenia alebo dodávky, ako aj za škody spôsobené OBJEDNÁVATEĽOVI.
4. Pri vykonávaní prác a/alebo realizácii dodávok SUBDODÁVATEĽOM má OBJEDNÁVATEĽ voči SUBDODÁVATEĽOVI rovnaké príkazové a kontrolné oprávnenia, aké má z tejto ZMLUVY voči ZHOTOVITEĽOVI.
5. ZHOTOVITEĽ je vo svojej zmluve so SUBDODÁVATEĽOM povinný výslovne zaviazať SUBDODÁVATEĽA a jeho pracovníkov rešpektovať príkazové a kontrolné oprávnenia OBJEDNÁVATEĽA. OBJEDNÁVATEĽ je povinný o uplatnení týchto práv bez zbytočného odkladu upovedomiť ZHOTOVITEĽA.

# PREPRAVA

1. ZHOTOVITEĽ zabezpečuje v súlade s platnými predpismi na vlastné náklady a nebezpečenstvo prepravu akýchkoľvek zariadení a/alebo plnení potrebných na plnenie záväzkov z tejto ZMLUVY. Preprava zahŕňa najmä, ale nie výlučne, nakladanie, vykladanie a prepravu všetkých materiálov a zariadení na Stavenisko alebo na iné miesto v rámci STAVENISKA, podľa určenia OBJEDNÁVATEĽA.
2. ZHOTOVITEĽ taktiež zodpovedá za prepravu a zneškodnenie odpadov podľa určenia kompetentných miestnych orgánov, ako aj za to, že preprava odpadov bude vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so ZÁKONOM O ODPADOCH. Náklady spojené s prepravou odpadov znáša ZHOTOVITEĽ.
3. ZHOTOVITEĽ bude využívať dopravné prostriedky v súlade so všeobecnými bezpečnostnými predpismi a ďalšími špeciálnymi predpismi platnými na mieste Staveniska.

# INŠTALÁCIA

ZHOTOVITEĽ podľa tejto ZMLUVY zabezpečí inštaláciu a montáž nových HČ v súlade s TECHNICKOU ŠPECIFIKÁCIOU (príloha č. 1 tejto ZMLUVY).

# UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. ZHOTOVITEĽ vykoná v súlade s TECHNICKOU ŠPECIFIKÁCIOU uvedenIE do prevádzky každého kompresora s novými HČ.
2. uvedenIE do prevádzky zahŕňa všetky kompletizačné a funkčné skúšky.
3. Skúšky požadované schvaľovacím orgánom sa budú realizovať len v prípade, že ZHOTOVITEĽ úspešne ukončil a oficiálne potvrdil interné skúšky.
4. Po ukončení týchto skúšok a opravy/doplnenia všetkých vadných/chýbajúcich vecí sa bude každý z KOMPRESOROV považovať za pripravený na PREBERACIE SKÚŠKY.
5. Kompresory budú považované za pripravené na PREBERACIE SKÚŠKY len v tom prípade, ak boli ich nové HČ vyhotovené, dodané a nainštalované podľa ZMLUVY a sú spolu s kompresorom spôsobilé na bezpečnú prevádzku.

# SKÚŠKY A TESTY

1. **Skúšky u ZHOTOVITEĽA**
	1. ZHOTOVITEĽ vykoná na svoje náklady skúšky hlavných komponentov nových HČ v rozsahu dohodnutom v technickej špecifikácii, a to ešte pred ich dodaním do MIESTA PLNENIA.
	2. O každej skúške podľa ods. 1.1 ZHOTOVITEĽ vyhotoví písomný záznam, v ktorom bude zdokumentovaný priebeh skúšky a jej výsledok. Výsledok každej skúšky sa považuje za vyhovujúci, ak hodnoty parametrov, meraných počas skúšky, zodpovedajú hodnotám, uvedeným v technickej špecifikácii a hodnotám, uvedeným v špecifikácii výrobcu skúšaného zariadenia. Písomný záznam o skúške nadobúda platnosť podpísaním zástupcami oboch ZMLUVNÝCH STRÁN.
	3. Po ukončení individuálnych a funkčných testov podľa tohto bodu 1 tohto článku v zmysle technickej špecifikáciE a pred vykonaním PREBERACÍCH TESTOV, je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI protokol o ukončení individuálnych a funkčných testov a UVEDENIA DO PREVÁDZKY a pripravenosti príslušného KOMPRESRORA na realizáciu PREBERACÍCH TESTOV podľa bodu 2 tohto článku.
2. **PREBERACIE TESTY**

Po ukončení uvedenIA do prevádzky a ukončení všetkých montážnych prác ZHOTOVITEĽ vykoná PREBERACIE TESTY každého z kompresorov, ktoré zahŕňajú 72 hodinový test a 600 hodinový test .

* 1. **72 hodinový test**

PREBERACIE SKÚŠKY zahŕňajú 72 hodinovú nepretržitú bezchybnú prevádzku ES. V prípade poruchy, zapríčinenej vadným plnením ZHOTOVITEĽA, ktorá spôsobí odstavenie ES, 72-hodinový test bude vykonaná znova po tom, čo bola porucha zistená a odstránená.

Pred začatím 72 hodinového testu ktoréhokoľvek ES je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI všetku riadne pripravenú dokumentáciu najmä, ale nie výlučne dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu ZMLUVY alebo jeho príslušnej časti a príslušnú sprievodnú dokumentáciu) v zmysle TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE a platných právnych predpisov, ktorú je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI do začatia 72 hodinového testu, inek OBJEDNÁVATEĽ nedá súhlas ani povolenia potrebné na začatie vykonávania 72 hodinového testu.

* 1. **600 hodinový test**

600 hodinový test bude vykonaný po úspešnom ukončení 72 hodinového testu.

Počas 600 hodinového testu, za účelom overenia GARANTOVANÝCH HODNÔT a očakávaných hodnôt uvedených v Prílohe TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE, vykoná ZHOTOVITEĽ výkonové testy za prítomnosti OBJEDNÁVATEĽA a nezávislej tretej strany osobitne na každom ES. Validácia výkonových skúšok bude vykonaná nezávislou treťou stranou, vzájomne odsúhlasenou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI. Náklady nezávislej tretej strany bude hradiť OBJEDNÁVATEĽ. V prípade, že nebudú splnené GARANTOVANÉ HODNOTY podľa Technickej špecifikácie z dôvodov, za ktoré zodpovedá ZHOTOVITEĽ, ZHOTOVITEĽ uhradí OBJEDNÁVATEĽOVI náklady nezávislej tretej strany a vykoná nápravné opatrenia, po ktorých sa výkonové testy zopakujú, pričom ZHOTOVITEĽ je v takomto prípade povinný nahradiť OBJEDNÁVATEĽOVI aj všetky náklady spojené s opakovaným výkonovým testom.

* 1. **Úspešnosť PREBERACÍCH TESTOV**

PREBERACIE TESTY s nainštalovanými novými HČ sa budú považovať za úspešné, ak potvrdia, že všetky práce a/alebo dodávky boli vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto ZMLUVE, vrátane vykonania výkonových testov a všetkých ostatných testov a skúšok vyžadovaných podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE, a že ES spĺňajú GARANTOVANÉ HODNOTY.

# PREVZATIE, PREDBEŽNÉ PREVZATIE a PRÁVO ODMIETNUTIA

1. PREVZATIE
	1. ZHOTOVITEĽ splní svoju povinnosť vykonať predmet ZMLUVY jeho riadnym vykonaním v rozsahu, kvalite a spôsobom stanoveným touto ZMLUVOU.
	2. Za riadne vykonaný predmet ZMLUVY sa považuje predmet ZMLUVY, ktorý plne zodpovedá účelu, na ktorý je zhotovené, ako aj účelu PROJEKTU aj ZMLUVY, je plne funkčný v celom rozsahu, spĺňa všetky požiadavky TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE a je vykonaný v súlade s podmienkami ZMLUVY, bez akýchkoľvek vád, na ktorom sú úspešne vykonané všetky predpísané skúšky a testy, preukazujúce bezpečnosť, kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť predmetu ZMLUVY, ako aj dodržanie parametrov dohodnutých v tejto ZMLUVE, vrátane dodania príslušnej dokumentácie podľa ZMLUVY.
	3. OBJEDNÁVATEĽ je povinný riadne dodaný a vykonaný predmet ZMLUVY prevziať. OBJEDNÁVATEĽ je povinný prevziať predmet ZMLUVY aj v prípade, ak má predmet ZMLUVY MINORITNÉ VADY. Zoznam MINORITNÝCH VÁD (ďalej len „ZOZNAM MINORITNÝCH VÁD“) musí byť súčasťou PREBERACEJ SPRÁVY. MINORITNÉ VADY nie sú prekážkou PREVZATIA. ZHOTOVITEĽ je povinný odstrániť MINORITNÉ VADY najneskôr do 30 dní od PREVZATIA alebo v inej primeranej lehote, na ktorej sa ZMLUVNÉ STRANY dohodnú v PREBERACEJ SPRÁVE, ak si to vyžaduje povaha príslušnej MINORITNEJ VADY.
	4. PREVZATIE musí byť potvrdené príslušnou PREBERACOU SPRÁVOU, osvedčujúcou úspešné vykonanie PREBERACÍCH TESTOV v súlade s TECHNICKOU ŠPECIFIKÁCIOU. Akékoľvek neformálne prevzatie, či už konkludentným spôsobom alebo UVEDENÍM DO PREVÁDZKY, je vylúčené.
	5. Pri príprave na PREVZATIE sa stav každého kompletného ES dôkladne skontroluje a zaznamená do PREBERACEJ SPRÁVY. Táto kontrola bude zahŕňať aj záznam vibračného profilu ES. PREBERACIA SPRÁVA bude podpísaná ZHOTOVITEĽOM a OBJEDNÁVATEĽOM na stavenisku.
	6. O PREVZATIE každého ES vopred požiada ZHOTOVITEĽ písomne najneskôr 21 kalendárnych dní pred plánovaným termínom preberacích TESTOV, pričom musí OBJEDNÁVATEĽOVI zároveň oznámiť, kedy bude daný ES pripravený na odovzdanie. OBJEDNÁVATEĽ k žiadosti ZHOTOVITEĽA o PREVZATIE vyjadrí písomne a potvrdí termín PREVZATIA najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia príslušnej žiadosti ZHOTOVITEĽa. ZHOTOVITEĽ je povinný spolu so žiadosťou o PREVZATIE predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI aj PREBERACIU SPRÁVU spolu so všetkými jej prílohami.
	7. PREBERACIA SPRÁVA musí obsahovať najmä (ale nie výlučne):
2. Označenie, že ide o PREBERACIU SPRÁVU podľa bodu 1 tohto článku;
3. identifikačné údaje oboch ZMLUVNÝCH STRÁN;
4. OBJEDNÁVATEĽOM pridelené evidenčné číslo tejto ZMLUVY;
5. mená MANAŽÉROV PROJEKTU oboch ZMLUVNÝCH STRÁN, ktorí sú podľa tejto ZMLUVY oprávnení potvrdiť PREVZATIE;
6. mená a funkcie ďalších účastníkov PREVZATIA;
7. identifikáciu, stručný opis a rozsah plnení, ktoré sú predmetom PREVZATIA;
8. miesto PREVZATIA;
9. vyhlásenie ZHOTOVITEĽA o tom, že predmet PREVZATIA je vykonaný riadne, v súlade so ZMLUVOU a bez VÁD BRÁNIACICH PREVZATIU;
10. zoznam dokumentácie odovzdanej ZHOTOVITEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI do momentu PREVZATIA;
11. zoznam LICENCIÍ podľa článku XVIII ZMLUVY a prílohy č. 14.1 TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE, udelených OBJEDNÁVATEĽOVI;
12. výsledky PREBERACÍCH TESTOV;
13. zoznam MINORITNÝCH VÁD spolu s uvedením spôsobov a termínov odstránenia každej MINORITNEJ VADY;
14. jednoznačné vyhlásenie OBJEDNÁVATEĽA o tom, že preberá dodávky a plnenia, ktoré sú predmetom PREVZATIA, od ZHOTOVITEĽA;
15. ďalšie informácie, ak sú potrebné pre riadne zdokumentovanie splnenia zmluvných povinností ZHOTOVITEĽA a/alebo pre PREVZATIE;
16. podpisy MANAŽÉROV PROJEKTU a ďalších oprávnených zástupcov oboch ZMLUVNÝCH STRÁN a dátum podpísania PREBERACEJ SPRÁVY MANAŽÉRMI PROJEKTU ;
	1. Každý ES sa bude považovať za prevzatý OBJEDNÁVATEĽOM v deň podpísania príslušnej preberacej správy OBJEDNÁVATEĽOM. Ak sú všetky podmienky pre PREVZATIE splnené, OBJEDNÁVATEĽ podpíše preberaciu správu najneskôr do 15 pracovných dní od úspešného vykonania PREBERACíCH SKÚŠOK.
	2. Drobné MINORITNÉ VADY uvedené v zozname MINORITNÁCH VÁD nebudú prekážkou jeho PREVZATIA, ak bude tento zoznam obsahovať aj termíny a spôsob odstránenia a zároveň bude odsúhlasený a podpísaný oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI.
	3. Vlastnícke právo k novým HČ , ako aj riziko náhodnej škody prechádza zo ZHOTOVITEĽA na OBJEDNÁVATEĽA okamihom podpisu PREBERACEJ SPRÁVY obidvomi ZMLUVNÝMI STRANAMI.
17. PREDBEŽNÉ PREVZATIE
	1. Ak by OBJEDNÁVATEĽ nebol schopný vytvoriť potrebné podmienky pre vykonanie 72 hodinového testu a/alebo 600 hodinového testu ES v rámci šiestich (6) mesiacov po predložení písomnej žiadosti ZHOTOVITEĽOM, je ZHOTOVITEĽ oprávnený písomne vyzvať OBJEDNÁVATEĽA na PREDBEŽNÉ PREVZATIE. ZHOTOVITEĽ je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI spolu s výzvou na PREDBEŽNÉ PREVZATIE aj návrh SPRÁVY O PREDBEŽNOM PREVZATÍ spolu so všetkými jeho prílohami.. V tomto prípade sa prevedie riziko náhodnej škody a vlastnícke právo na OBJEDNÁVATEĽA pod podmienkou, že boli napravené všetky vady, ktoré by mohli brániť prevádzke a/alebo podstatným spôsobom znižovať hodnotu dodaných plnení a/alebo príslušného ES.
	2. O PREDBEŽNÉ PREVZATIE každého ES požiada ZHOTOVITEĽ písomne v dostatočnom čase vopred a OBJEDNÁVATEĽ je povinný písomne sa vyjadriť k výzve ZHOTOVITEĽA na PREDBEŽNÉ PREVZATIE najneskôr do 15 pracovných dní od jej doručenia, pričom PREDBEŽNÉ PREVZATIE nesmie byť odopreté alebo zdržiavané bez opodstatneného dôvodu.
	3. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že PREDBEŽNÉ PREVZATIE je možné vykonať len v prípade, ak je predmet ZMLUVY (resp. jeho časť, ktorá je predmetom PREDBEŽNÉHO PREVZATIA) riadne vykonaný v súlade a v rozsahu dohodnutom touto ZMLUVOU, nemá žiadne vady, boli vykonané všetky predpísané testy a skúšky podľa ZMLUVY a bolo riadne vykonané UVEDENIE DO PREVÁDZKY podľa článku VIII ZMLUVY, pričom vykonanie predpísaných testov a skúšok, ako aj UVEDENIE DO PREVÁDZKY sú potvrdené MANAŽÉRMI PROJEKTU oboch ZMLUVNÝCH STRÁN.
	4. PREDBEŽNÉ PREVZATIE musí byť potvrdené SPRÁVOU O PREDBEŽNOM PREVZATÍ. Akékoľvek neformálne predbežné prevzatie, či už konkludentným spôsobom alebo UVEDENÍM DO PREVÁDZY, je vylúčené. SPRÁVA O PREDBEŽNOM PREVZATÍ musí obsahovať najmä (ale nie výlučne):
18. označenie, že ide o SPRÁVU O PREDBEŽNOM PREVZATÍ;
19. identifikačné údaje oboch ZMLUVNÝCH STRÁN;
20. OBJEDNÁVATEĽOM pridelené evidenčné číslo tejto ZMLUVY;
21. mená MANAŽÉROV PROJEKTU oboch ZMLUVNÝCH STRÁN;
22. mená a funkcie ostatných účastníkov PREDBEŽNÉHO PREVZATIA;
23. identifikáciu, stručný opis a rozsah predmetu ZMLUVY, resp. jeho časti, ktorá je predmetom PREDBEŽNÉHO PREVZATIA;
24. miesto PREDBEŽNÉHO PREVZATIA;
25. vyhlásenie ZHOTOVITEĽA PRÁC o tom, že predmet ZMLUVY (resp. jeho časť, ktorá je predmetom PREDBEŽNÉHO PREVZATIA) je doposiaľ vykonaný, v súlade so ZMLUVOU a bez VÁD BRÁNIACICH PREVZATIU ;
26. zoznam dokumentácie odovzdanej ZHOTOVITEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI do momentu PREDBEŽNÉHO PREVZATIA;
27. zoznam LICENCIÍ podľa článku XVIII ZMLUVY a Prílohy č. 14.1 TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE, udelených OBJEDNÁVATEĽOVI;
28. výsledky vykonanej časti PREBERACÍCH TESTOV, ak bola vykonaná aspoň ich časť;
29. jednoznačné vyhlásenie OBJEDNÁVATEĽA o tom, že predbežne preberá že predmet ZMLUVY, resp. jeho časť, ktorá je predmetom PREDBEŽNÉHO PREVZATIA, od ZHOTOVITEĽA podľa bodu 2 tohto článku ZMLUVY;
30. ďalšie informácie, ak sú potrebné pre riadne zdokumentovanie splnenia zmluvných povinností ZHOTOVITEĽA a/alebo pre PREDBEŽNÉ PREVZATIE;
31. podpisy MANAŽÉROV PROJEKTU a ďalších oprávnených zástupcov oboch ZMLUVNÝCH STRÁN a dátum podpísania SPRÁVY O PREDBEŽNOM PREVZATÍ MANAŽÉRMI PROJEKTU;
	1. Predmet ZMLUVY, resp. jeho časť, ktorá je predmetom PREDBEŽNÉHO PREVZATIA, sa považuje za predbežne prevzaté OBJEDNÁVATEĽOM dňom podpisu SPRÁVY O PREDBEŽNOM PREVZATÍ MANAŽÉROM PROJEKTU OBJEDNÁVATEĽA. Ak sú splnené všetky podmienky PREDBEŽNÉHO PREVZATIA a OBJEDNÁVATEĽ nemá žiadne opodstatnené námietky voči SPRÁVE O PREDBEŽNOM PREVZATÍ, OBJEDNÁVATEĽ podpíše SPRÁVU O PREDBEŽNOM PREVZATÍ najneskôr do 15 pracovných dní od jeho predloženia ZHOTOVITEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI. V prípade PREDBEŽNÉHO PREVZATIA má ZHOTOVITEĽ právo vyfakturovať OBJEDNÁVATEĽOVI platby za platobné míľniky podľa bodu 1 písm. d) a písm. e) článku XVI ZMLUVY.
	2. PREDBEŽNÝM PREVZATÍM nie sú dotknuté vzájomné nároky ZMLUVNÝCH STRÁN, ktoré vznikli do momentu PREDBEŽNÉHO PREVZATIA.
	3. PREDBEŽNÉ PREVZATIE sa nedotkne zodpovednosti ZHOTOVITEĽA ohľadne garantovaných hodnôt.
	4. ZHOTOVITEĽ musí vykonať PREBERACIE TESTY príslušného kompresora do 6 mesiacov po jeho PREDBEŽNOM PREVZATÍ, bezodkladne po tom, čo OBJEDNÁVATEĽ vytvorí nevyhnutné podmienky pre uvedené testy, pričom ZHOTOVITEĽ z tohto dôvodu nemôže požadovať dodatočné zvýšenie ceny. Po úspešnom vykonaní PREBERACÍCH TESTOV sa uskutoční PREVZATIE príslušného ES podľa ods. 1 tohto článku.
	5. Ak sa počas následných PREBERACÍCH TESTOV preukáže, že nie sú splnené GARANTOVANÉ HODNOTY a/alebo ak sa stanú nevyhnutnými modifikácie ES alebo jeho časti, bude sa PREDBEŽNÉ PREVZATIE považovať za zrušené okamihom vykonania týchto testov. Zrušenie PREDBEŽNÉHO PREVZATIA má v takomto prípade za následok postup podľa ods. 3 tohto článku.
	6. Ak nemožno preberacie TESTY vykonať do 12 mesiacov z dôvodov, za ktoré zodpovedá výlučne OBJEDNÁVATEĽ, ES sa na konci 12-mesačného obdobia bude považovať za prevzatý. Dátum PREDBEŽNÉHO PREVZATIA sa bude považovať za začiatok záručnej doby.
	7. Dátum PREDBEŽNÉHO PREVZATIA sa bude považovať za začiatok záručnej doby za podmienky, že stanovené GARANTOVANé HODNOTY budú počas nasledujúcich PREBERACÍCH TESTOV splnené a namerané hodnoty budú maximálne 2% pod úrovňou GARANTOVANÝCH HODNÔT, uvedených v Technickej špecifikácii.
	8. Ak GARANTOVANÉ HODNOTY nebudú počas nasledujúcich PREBERACÍCH TESTOV splnené, tak potom záručná doba uvedená v článku XXI, ods. 3 začne plynúť odo dňa, kedy budú GARANTOVANÉ HODNOTY splnené.
32. Právo odmietnutia
	1. Ak niektorý ES nespĺňa podmienky dohodnuté v tejto ZMLUVE (najmä, ale nie výlučne GARANTOVANÉ HODNOTY a/alebo vykazuje VADY BRÁNIACE PREVZATIU, jeho PREVZATIE nebude OBJEDNÁVATEĽOM potvrdené (t.j. ES sa bude považovať za neprevzatý) a ZMLUVNÉ STRANY budú postupovať podľa bodov 3.2 a  3.3 nižšie.
	2. ZHOTOVITEĽ je povinný v čo najkratšom čase, najviac však v lehote 2 mesiacov vykonať nápravné opatrenia (napr. modifikáciu alebo výmenu vadného dielu, podľa konkrétnej potreby) smerujúce k tomu, aby zabezpečil, že ES bude spĺňať podmienky dohodnuté v tejto ZMLUVE.
	3. V prípade, že ZHOTOVITEĽ v lehote 2 mesiacov nezabezpečí, že ES bude spĺňať podmienky dohodnuté v tejto ZMLUVE (najmä však, ale nie výlučne, garantované hodnoty), OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený nové HČ odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy.

# ŠKOLENIE

1. ZHOTOVITEĽ zabezpečí školenia pre pracovníkov obsluhy ES, určených OBJEDNÁVATEĽOM, o podmienkach prevádzkovania a údržby ES, a to v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII.
2. Manuály školenia budú vypracované v slovenskom a odovzdané OBJEDNÁVATEľOVI v digitálnej podobe. Školenia sa budú uskutočňovať v slovenskom jazyku.
3. Školenie sa uskutoční pred spustením ES do prevádzky.
4. Cena za školenie obsluhy je zahrnutá v ZMLUVNEJ CENE.

# NÁHRADNÉ DIELY

1. Všetky diely a spotrebné materiály potrebné na uvedenIE do prevádzky a na PREBERACIE TESTY sú zahrnuté do Zmluvnej ceny.
2. ZHOTOVITEĽ garantuje dostupnosť náhradných dielov počas doby najmenej 10 rokov od PREVZATIA.

# ŠPECIÁLNE NÁSTROJE

1. ZHOTOVITEĽ dodá objednávateľovi jednu (1) sadu špeciálnych nástrojov potrebných na zabezpečenie údržby a opráv ES do úrovne, ktorú je možné vykonávať v mieste inštalácie. Cena za takto dodanú sadu je zahrnutá v Zmluvnej CENE a musí byť uvedená ako samostatná položka v Prílohe č. 3. Súčasťou špeciálneho náradia bude aj jeden (1) kus montážneho prípravku potrebného na inštaláciu nových HČ .

# DOKUMENTÁCIA

1. ZHOTOVITEĽ je povinný dodať objednávateľovi všetky dokumenty uvedené v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII a v článku IV ods. 1.1 až 1.5.
2. ZHOTOVITEĽ je povinný dodať všetky dokumenty vo forme a v počte kópií, uvedených v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII.
3. Pracovné verzie dokumentov budú predkladané v jednom z nasledovných jazykov: anglický, český alebo slovenský. Finálne verzie dokumentov budú predkladané v slovenskom alebo českom jazyku.

# CENA

1. ZMLUVNÁ CENA za predmet ZMLUVY v rozsahu článku I ods. 1 až 5 ZMLUVY za dodávku, inštaláciu a montáž dvoch (2) kusov nových HČ za podmienok dohodnutých v ZMLUVE, je stanovená dohodou ZMLUVNÝCH STRÁN vo výške

... EUR ***(doplní uchádzač)*** bez DPH.

1. Podrobná špecifikácia ZMLUVNEJ CENY je uvedená v Prílohe č. 3 ZMLUVY. K ZMLUVNEJ CENE bude uplatnená DPH podľa platných právnych predpisov.

Pre účely tejto ZMLUVY sa ZMLUVNÉ STRANY dohodli, že časť ZMLUVNEJ CENY prislúchajúca jednému KOMPRESORU sa rovná ½ ZMLUVNEJ CENY (ďalej len „CENA HČ KOMPRESORA“).

1. ZMLUVNÁ CENA podľa ods. 1 je pevnou cenou a zahŕňa celý rozsah prác, dodávok a/alebo plnení podľa tejto ZMLUVY a najmä Technickej Špecifikácie. V ZMLUVNEJ CENE sú zahrnuté všetky náklady ZHOTOVITEĽa na splnenie všetkých jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto ZMLUVY s výnimkou tých, ktoré sú v ZMLUVE výslovne uvedené ako náklady OBJEDNÁVATEĽA.

# PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. **Úhrada ZMLUVNEJ CENY**

Úhrada ZMLUVNEJ CENY bude vykonaná po častiach bankovým prevodom na základe jednej zálohovej a štyroch čiastkových faktúr vystavených ZHOTOVITEĽom na OBJEDNÁVATEĽa podľa míľnikov HARMONOGRAMU ZMLUVY v prílohe č. 2, označených ako platobný míľnik, a to nasledovne:

* + 1. 10% ZMLUVNEJ CENY ako zálohová platba po podpise ZMLUVY oboma ZMLUVNÝMI STRANAM (míľnik č. 1 HARMONOGRAMU ZMLUVY) a po doručení originálu AKONTAČNEJ BANKOVEJ ZÁRUKY podľa bodu 1 článku XII ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOVI;
		2. 20% ZMLUVNEJ CENY ako čiastková faktúra vystavená po odovzdaní príslušnej realizačnej projektovej a sprievodnej dokumentácie osvedčenej AUTORIZOVANOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽOVI (míľnik č. 2 HARMONOGRAMU ZMLUVY), potvrdenom príslušným ZÁZNAMOM O SPLNENÍ MÍĽNIKA v zmysle bodu 3.3 tohto článku, kópia ktorého musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, a po doručení BANKOVEJ ZÁRUKY ZA PLNENIE ZMLUVY podľa bodu 2 článku XVIII ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOVI, ako aj po riadnom dodaní a/alebo vykonaní a/alebo poskytnutí všetkých ostatných tovarov a/alebo prác a/alebo služieb a/alebo akýchkoľvek iných plnení, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodať a/alebo vykonať a/alebo poskytnúť podľa HARMONOGRAMU ZMLUVY do uplynutia termínov míľnika č. 2 tohto harmonogramu.

V rámci tejto faktúry je ZHOTOVITEĽ povinný vyúčtovať aj zálohovú platbu prijatú podľa písm. a) bodu 1 tohto článku ZMLUVY; na tento účel je ZHOTOVITEĽ povinný vyfakturovať v rámci tejto faktúry celkovú sumu 20% ZMLUVNEJ CENY a odpočítať zálohovú platbu podľa písm. a) bodu 1 tohto článku od tejto celkovej fakturovanej sumy a preto je splatná suma podľa tejto faktúry rovná čiastke 10% ZMLUVNEJ CENY; suma vo výške 10% ZMLUVNEJ CENY bude zároveň základom pre odvod DPH z tejto čiastkovej faktúry.

* + 1. 10% ZMLUVNEJ CENY ako čiastková faktúra vystavená po dodávke kompletných nových HČ KOMPRESORA ES č. 1 vrátane všetkých tovarov (prístrojov, zariadení, snímačov, káblov a ďalších materiálov, okrem pomocného a spojovacieho materiálu), ktoré sú súčasťou dodávky nových HČ pre ES č. 1, na STAVENISKO (míľnik č. 3 HARMONOGRAMU ZMLUVY), potvrdenej príslušným ZÁZNAMOM O SPLNENÍ MÍĽNIKA v zmysle bodu 3.3 tohto článku, kópia ktorého musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, a po riadnom dodaní a/alebo vykonaní a/alebo poskytnutí všetkých ostatných tovarov a/alebo prác a/alebo služieb a/alebo akýchkoľvek iných plnení, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodať a/alebo vykonať a/alebo poskytnúť podľa HARMONOGRAMU ZMLUVY do uplynutia termínov míľnika č. 3 tohto harmonogramu.
		2. 15% ZMLUVNEJ CENY ako čiastková faktúra vystavená po úspešnom vykonaní 72 hodinového testu ES č. 1 podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE (míľnik č. 4 HARMONOGRAMU ZMLUVY), potvrdenom príslušným písomným protokolom o úspešnom vykonaní 72 hodinového testu ES č. 1, kópia ktorého musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, a po riadnom dodaní a/alebo vykonaní a/alebo poskytnutí všetkých ostatných tovarov a/alebo prác a/alebo služieb a/alebo akýchkoľvek iných plnení, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodať a/alebo vykonať a/alebo poskytnúť podľa HARMONOGRAMU ZMLUVY do ukončenia 72 hodinového testu, alebo po PREDBEŽNOM PREVZATÍ potvrdenom SPRÁVOU O PREDBEŽNOM PREVZATÍ podpísanou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI, pričom kópia tejto SPRÁVY O PREDBEŽNOM PREVZATÍ musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, alebo po uplynutí doby podľa článku X bod 2.10, podľa toho, čo nastane skôr.
		3. 15% ZMLUVNEJ CENY ako čiastková faktúra vystavená po PREVZATÍ ES č. 1 (míľnik č. 5 HARMONOGRAMU ZMLUVY) potvrdenom PREBERACOU SPRÁVOU podpísanou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI, pričom kópia tejto PREBERACEJ SPRÁVY musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, a po riadnom dodaní a/alebo vykonaní a/alebo poskytnutí všetkých ostatných tovarov a/alebo prác a/alebo služieb a/alebo akýchkoľvek iných plnení, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodať a/alebo vykonať a/alebo poskytnúť podľa HARMONOGRAMU ZMLUVY do PREVZATIA ES č. 1, alebo po PREDBEŽNOM PREVZATÍ ES č. 1 potvrdenom SPRÁVOU O PREDBEŽNOM PREVZATÍ podpísanou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI, pričom kópia tejto SPRÁVY O PREDBEŽNOM PREVZATÍ musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, alebo po uplynutí doby podľa článku X bod 2.10, podľa toho, čo nastane skôr;
		4. 10% ZMLUVNEJ CENY ako čiastková faktúra vystavená po dodávke kompletných nových HČ ES č. 2 vrátane všetkých tovarov (prístrojov, zariadení, snímačov, káblov a ďalších materiálov, okrem pomocného a spojovacieho materiálu), ktoré sú súčasťou dodávky nových HČ pre ES č. 1, na STAVENISKO (míľnik č. 6 HARMONOGRAMU ZMLUVY), potvrdenej príslušným ZÁZNAMOM O SPLNENÍ MÍĽNIKA v zmysle bodu 3.3 tohto článku, kópia ktorého musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, ako aj po riadnom dodaní a/alebo vykonaní a/alebo poskytnutí všetkých ostatných tovarov a/alebo prác a/alebo služieb a/alebo akýchkoľvek iných plnení, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodať a/alebo vykonať a/alebo poskytnúť podľa HARMONOGRAMU ZMLUVY do uplynutia termínov míľnika č. 6 tohto harmonogramu;
		5. 15% ZMLUVNEJ CENY ako čiastková faktúra vystavená po PREVZATÍ ES č. 2 (míľnik č. 7 HARMONOGRAMU ZMLUVY) potvrdenom PREBERACOU SPRÁVOU podpísanou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI, pričom kópia tejto PREBERACEJ SPRÁVY musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, a po riadnom dodaní a/alebo vykonaní a/alebo poskytnutí všetkých ostatných tovarov a/alebo prác a/alebo služieb a/alebo akýchkoľvek iných plnení, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodať a/alebo vykonať a/alebo poskytnúť podľa HARMONOGRAMU ZMLUVY do PREVZATIA ES č. 2, alebo po PREDBEŽNOM PREVZATÍ ES č. 2 potvrdenom SPRÁVOU O PREDBEŽNOM PREVZATÍ podpísanou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI, pričom kópia tejto SPRÁVY O PREDBEŽNOM PREVZATÍ musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, alebo po uplynutí doby podľa článku X bod 2.10, podľa toho, čo nastane skôr;
		6. 15% ZMLUVNEJ CENY ako čiastková faktúra vystavená po PREVZATÍ ES č. 2 (míľnik č. 8 HARMONOGRAMU ZMLUVY) potvrdenom PREBERACOU SPRÁVOU podpísanou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI, pričom kópia tejto PREBERACEJ SPRÁVY musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, a po riadnom dodaní a/alebo vykonaní a/alebo poskytnutí všetkých ostatných tovarov a/alebo prác a/alebo služieb a/alebo akýchkoľvek iných plnení, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný dodať a/alebo vykonať a/alebo poskytnúť podľa HARMONOGRAMU ZMLUVY do PREVZATIA ES č. 2, alebo po PREDBEŽNOM PREVZATÍ ES č. 2 potvrdenom SPRÁVOU O PREDBEŽNOM PREVZATÍ podpísanou oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI, pričom kópia tejto SPRÁVY O PREDBEŽNOM PREVZATÍ musí byť prílohou tejto čiastkovej faktúry, alebo po uplynutí doby podľa článku X bod 2.10, podľa toho, čo nastane skôr;
1. **Zálohová platba**
	1. ZHOTOVITEĽ je povinný vystaviť a doručiť OBJEDNÁVATEĽOVI faktúru za zálohovú platbu podľa bodu 1 písm. a) tohto článku, ktorá musí obsahovať najmenej nasledované náležitosti:
2. Označenie, že predmetom faktúry je zálohová platba;
3. Poradové číslo zálohovej faktúry;
4. Obchodný názov, sídlo (resp. miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH oboch ZMLUVNÝCH STRÁN;
5. Bankové spojenie ZHOTOVITEĽA vo forme IBAN a SWIFT/BIC;
6. Variabilný symbol;
7. Číslo a názov investičného projektu OBJEDNÁVATEĽA: „ET/15306-RO-HCES - Úprava hydraulických časti pre 2+1 ES-25MW, KS01“;
8. Číslo ZMLUVY (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky OBJEDNÁVATEĽA;
9. Miesto plnenia ZMLUVY;
10. Deň vystavenia faktúry a deň odoslania faktúry;
11. Forma úhrady prevodným príkazom;
12. Predmet fakturácie a označenie príslušného platobného míľnika podľa ZMLUVY;
13. Splatnosť faktúry alebo dátum splatnosti faktúry podľa ZMLUVY;
14. Čiastka zálohovej platby;
15. Slovná informácia: „Fakturácia za dodávku diela v rozsahu podľa článku I bod 2 zmluvy č. 225/19/EUS“;
16. Meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry;
17. Pečiatku vystavovateľa faktúry;
	1. Ak ZHOTOVITEĽ nedoručí OBJEDNÁVATEĽOVI faktúru na zálohovú platbu podľa bodu 2.1 tohto článku, OBJEDNÁVATEĽ nie je povinný zálohovú platbu ZHOTOVITEĽOVI uhradiť.
	2. Na zálohovú platbu v zmysle 1 písm. a) tohto článku je ZHOTOVITEĽ povinný v lehote podľa platných právnych predpisov o DPH vystaviť príslušnú faktúru na prijatú platbu. Takáto faktúra musí byť vystavená a musí obsahovať náležitosti podľa bodu 2.3.1 tohto článku.
	3. ZHOTOVITEĽ musí v prípade neuskutočnenia predmetu ZMLUVY vrátiť na základe písomnej výzvy OBJEDNÁVATEĽA doručenej doporučenou poštovou zásielkou vyplatenú zálohovú platbu s prirážkou 0,02% zo sumy vyplatenej zálohy za každý deň od vyplatenia zálohy až do doručenia písomnej výzvy OBJEDNÁVATEĽA , maximálne však do výšky 10%. Zálohová platba musí byť spolu s prirážkou podľa predchádzajúcej vety vrátená na účet OBJEDNÁVATEĽA uvedený vo výzve najneskôr do 21 dní od doručenia výzvy OBJEDNÁVATEĽA. Dňom doručenia výzvy sa rozumie tretí deň nasledujúci po dni, ktorý je uvedený v Knihe odoslanej doporučenej pošty OBJEDNÁVATEĽA. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania dlžnej čiastky na účet DODÁVATEĽA. Ak ZHOTOVITEĽ nevráti vyplatené zálohy spolu s prirážkou podľa tohto bodu v lehote 21 dní, OBJEDNÁVATEĽ má právo účtovať ZHOTOVITEĽOVI úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania do výšky maximálne 10%.
18. **Čiastková faktúra**
	1. Každá čiastková faktúra vystavená podľa ZMLUVY musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi a musí obsahovať všetky predpísané náležitosti a zároveň najmä nasledovné náležitosti:
19. Označenie, že ide o faktúru;
20. Poradové číslo faktúry;
21. Obchodný názov, sídlo (resp. miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH oboch ZMLUVNÝCH STRÁN;
22. Bankové spojenie ZHOTOVITEĽA vo forme IBAN a SWIFT/BIC;
23. Miesto registrácie ZHOTOVITEĽA a číslo dokumentu, podľa ktorého k registrácii došlo;
24. Variabilný symbol;
25. Číslo a názov investičného projektu OBJEDNÁVATEĽA: „ET/15306-RO-HCES - Úprava hydraulických časti pre 2+1 ES-25MW, KS01“;
26. Číslo Zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky OBJEDNÁVATEĽA s uvedením dátumu ich uzavretia alebo vyhotovenia;
27. Miesto plnenia Zmluvy a miesto výkonu prác (ak je iné ako miesto plnenia ZMLUVY);
28. Deň vyhotovenia a deň odoslania faktúry;
29. Forma úhrady prevodným príkazom;
30. Dátum, kedy bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba prijatá OBJEDNÁVATEĽOM, alebo dátum, kedy bola platba prijatá (ak bola platba prijatá pred dodaním tovaru alebo predtým, ako je poskytovanie služby skončené), ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry;
31. Predmet fakturácie a označenie príslušného platobného míľnika podľa ZMLUVY;
32. Množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
33. Termín splatnosti faktúry podľa ZMLUVY;
34. Výška plnenia celkom;
35. Základ DPH pre každú sadzbu dane, jednotková cena bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene;
36. Sadzba DPH alebo údaj o oslobodení od DPH; pri oslobodení od DPH sa musí uviesť aj odkaz na ustanovenie príslušného zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení a slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane";
37. Výška DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť;
38. Odpočet uhradených záloh (ak je aplikovateľné);
39. Suma k úhrade;
40. Ak ide o trojstranný obchod, treba na takúto skutočnosť uviesť odkaz vo faktúre;
41. Meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry;
42. Odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry;
43. Slovná informácia "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa platných právnych predpisov;
44. Slovná informácia "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň, je príjemca tovaru alebo služby;
45. Slovná informácia: „Fakturácia za dodávku diela v rozsahu podľa článku I bod 2 zmluvy č. 225/19/EUS“;
	1. Ak je ZHOTOVITEĽ PRÁC registrovaným platiteľom DPH v SR, je povinný na faktúrach vystavených v zmysle tejto ZMLUVY ( za plnenia, ktoré sú predmetom DPH a nie sú oslobodené) uplatniť režim vnútroštátneho prenosu povinnosti DPH zo ZHOTOVITEĽA PRÁC na OBJEDNÁVATEĽA a je povinný uviesť na faktúre aj nasledujúce znenie: „Činnosti v oblasti stavebných prác podľa časti F CPA“ a príslušné číslo podľa časti F CPA.
	2. Ku každej čiastkovej faktúre podľa bodu 1 tohto článku, okrem čiastkovej faktúry podľa bodu 1 písm. e) tohto článku, musí byť priložený písomný záznam potvrdzujúci splnenie príslušného míľnika HARMONOGRAMU ZMLUVY (ďalej ako „ZÁZNAM O SPLNENÍ MÍĽNIKA“). Každý ZÁZNAM O SPLNENÍ MÍĽNIKA musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
46. Označenie, že ide o ZÁZNAM O SPLNENÍ MÍĽNIKA podľa tohto bodu;
47. identifikačné údaje oboch ZMLUVNÝCH STRÁN;
48. OBJEDNÁVATEĽOM pridelené evidenčné číslo tejto ZMLUVY a číslo príslušnej objednávky OBJEDNÁVATEĽA;
49. mená a funkcie osôb oprávnených na potvrdenie ZÁZNAMU O SPLNENÍ MÍĽNIKA;
50. identifikáciu, stručný opis a rozsah míľnika;
51. vyhlásenie ZHOTOVITEĽA o tom, že míľnik je vykonaný riadne v súlade so ZMLUVOU a bez VÁD BRÁNIACICH PREVZATIU;
52. zoznam dokumentácie odovzdanej ZHOTOVITEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI v rámci míľnika (ak je aplikovateľné);
53. zoznam MINORITNÝCH VÁD vrátane chýbajúcej dokumentácie, ktorú je ZHOTOVITEĽ povinný odovzdať OBJEDNÁVATEĽOVI v rámci míľnika spolu s uvedením spôsobov a termínov ich odstránenia;
54. ďalšie informácie, ak sú potrebné pre riadne zdokumentovanie splnenia zmluvných povinností ZHOTOVITEĽA podľa príslušného míľnika;
55. podpisy oprávnených zástupcov oboch ZMLUVNÝCH STRÁN a dátum podpísania ZÁZNAMU O SPLNENÍ MÍĽNIKA oprávnenými zástupcami oboch ZMLUVNÝCH STRÁN;
	1. Každý míľnik sa považuje za splnený dňom podpisu príslušného ZÁZNAMU O SPLNENÍ MÍĽNIKA oprávneným zástupcom OBJEDNÁVATEĽA.
56. **Konečná faktúra**
	1. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že pre účely tejto ZMLUVY je čiastková faktúra podľa bodu 1 písm. e) tohto článku konečnou faktúrou (ďalej len „KONEČNÁ FAKTÚRA“) a platba OBJEDNÁVATEĽA na základe KONEČNEJ FAKTÚRY je konečnou platbou (ďalej len „KONEČNÁ PLATBA“).
	2. OBJEDNÁVATEĽ je povinný uhradiť KONEČNÚ PLATBU až po kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:
57. ZHOTOVITEĽ doručil KONEČNÚ FAKTÚRU OBJEDNÁVATEĽOVI spolu so všetkými prílohami, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť s KONEČNOU FAKTÚROU OBJEDNÁVATEĽOVI podľa ZMLUVY;
58. OBJEDNÁVATEĽOVI bola doručená BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ODSTRÁNENIE VÁD podľa bodu 3 ZMLUVY článku XVIII ZMLUVY a Prílohy č. 6 ZMLUVY, ak bol predmet ZMLUVY prevzatý OBJEDNÁVATEĽOM spolu s MINORITNÝMI VADAMI;
59. OBJEDNÁVATEĽOVI bola doručená BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI podľa bodu 4 článku XVIII ZMLUVY a Prílohy č. 7 ZMLUVY;
	1. Ak z dôvodov, za ktoré OBJEDNÁVATEĽ nenesie zodpovednosť, nie sú kumulatívne splnené všetky podmienky na úhradu KONEČNEJ PLATBY podľa bodu 4.2 tohto článku najmenej 10 pracovných dní pred uplynutím lehoty splatnosti KONEČNEJ FAKTÚRY, je OBJEDNÁVATEĽ povinný uhradiť KONEČNÚ PLATBU najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa ich kumulatívneho splnenia, pričom ZHOTOVITEĽ nemá právo uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽOVI žiadne sankcie ani úroky za omeškanie platby.
60. **Fakturácia za SW Licencie**
	1. Ak je súčasťou predmetu ZMLUVY aj akýkoľvek softvér, je ZHOTOVITEĽ povinný vyfakturovať dodaný softvér v KONEČNEJ FAKTÚRE a zároveň ku KONEČNEJ FAKTÚRE priložiť osobitný zoznam všetkého softvéru, ktorý musí obsahovať všetky informácie podľa Prílohy č. 14.1 TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE o každom softvéri, ktorý ZHOTOVITEĽ skutočne dodal a/alebo implementoval OBJEDNÁVATEĽOVI podľa ZMLUVY, ako aj vyhlásenie ZHOTOVITEĽA o charaktere dodaného softvéru.
	2. ZHOTOVITEĽ je povinný ku KONEČNEJ FAKTÚRE formou jej prílohy priložiť aj osobitný zoznam hardvéru, ktorý musí obsahovať všetky informácie podľa Prílohy č. 14.1 TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE o každom hardvéri dodanom OBJEDNÁVATEĽOVI podľa ZMLUVY.
61. **Splatnosť faktúr**
	1. Lehota splatnosti každej zálohovej aj čiastkovej faktúry podľa ZMLUVY je 60 dní odo dňa jej doručenia druhej ZMLUVNEJ STRANE. Pre vylúčenie pochybností sa ZMLUVNÉ STRANY dohodli, že za deň doručenia faktúry sa považuje deň doručenia faktúry v papierovej forme.
	2. Dňom splnenia peňažného záväzku je deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
62. **Ostatné platobné podmienky**
	1. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto Zmluvy, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia späť ZHOTOVITEĽovi na prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastavuje a nová lehota splatnosti začína plynúť odznova odo dňa doručenia novej alebo opravenej faktúry. V tomto prípade ZHOTOVITEĽ nemá právo uplatniť voči objednávateľovi žiadne sankcie za omeškanie úhrady záväzku.
	2. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za správnosť svojho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedeného v ním vystavenej faktúre. Ak nie je bankové spojenie ZHOTOVITEĽA vo forme IBAN a SWIFT (BIC), ktoré je uvedené vo faktúre ZHOTOVITEĽA, zhodné s bankovým spojením dohodnutým v ZMLUVE, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené vo faktúre. OBJEDNÁVATEĽ nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo faktúre vystavenej ZHOTOVITEĽOM. Ak však z takéhoto dôvodu vznikne škoda OBJEDNÁVATEĽOVI, má OBJEDNÁVATEĽ právo uplatniť si nárok na náhradu škody u ZHOTOVITEĽA.
	3. Všetky faktúry budú vystavené v mene EURO. Úhrada záväzkov oboch ZMLUVNÝCH STRÁN bude vykonaná v mene EURO.
	4. Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky bankové poplatky s tým spojené tá ZMLUVNÁ STRANA, ktorá porušenie zavinila.
	5. ZHOTOVITEĽ je povinný zaslať faktúry na adresu OBJEDNÁVATEĽA:

eustream, a.s.

Votrubova 11/A

821 09 Bratislava

Slovenská republika

* 1. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že postúpenie záväzkov a pohľadávok, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, bez predchádzajúcej písomnej dohody s druhou zmluvnou stranou, je vylúčené. V opačnom prípade je taký prevod práv, resp. postúpenie pohľadávky neplatné.

# DAŇOVÉ ZÁLEŽITOSTI

***Ak má ZHOTOVITEĽ sídlo v SR, platí nasledovné ustanovenie 1:***

1. ZMLUVNÉ STRANY sú pri vysporiadaní svojich daňových povinností povinné postupovať podľa platných právnych predpisov s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za druhú ZMLUVNÚ STRANU s výnimkou prípadov, keď povinnosť prevzatia daňovej povinnosti za druhú ZMLUVNÚ STRANU vyplýva povinnej ZMLUVNEJ STRANE z platných právnych predpisov.

***Ak má ZHOTOVITEĽ sídlo mimo SR, platia nasledovné ustanovenia 2 až 12:***

1. ZMLUVNÉ STRANY postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných a účinných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi, a v súlade s medzinárodnými právnymi normami. Možnosť prevziať daňové povinnosti za druhú ZMLUVNÚ STRANU je vylúčená.
2. Ak ZHOTOVITEĽ nie je rezidentom SR, je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI úradne overené potvrdenie daňového (finančného) úradu o daňovom domicile (rezidencii), najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia ZMLUVY, ak tak neurobil pri uzavretí ZMLUVY. Pokiaľ úhrada v zmysle ZMLUVY má byť vykonaná pred uplynutím lehoty 10 dní odo dňa uzatvorenia ZMLUVY, potvrdenie je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť k uzatvoreniu ZMLUVY, najneskôr k dátumu prvej platby.
3. Ak ZHOTOVITEĽ nie je rezidentom SR, je povinný predložiť čestné prehlásenie v ktorom vyhlási nasledovné skutočnosti:
* či má alebo nemá na území SR stálu prevádzkareň a prevádzkareň pre účely DPH v zmysle právnych predpisov platných v SR, resp. príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo platných právnych predpisov pre oblasť DPH;
* či činnosti, ktoré sú predmetom ZMLUVY, vykonáva prostredníctvom tejto stálej prevádzkarne alebo prevádzkarne pre účely DPH, resp. ak je v predmete ZMLUVY zahrnuté aj dodanie SW alebo licencií, v čestnom prehlásení uvedie, kto je skutočným vlastníkom SW/licencií;
* či mu na základe ZMLUVY môže vzniknúť na území SR stála prevádzkareň, prevádzkareň pre účely DPH alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území SR v zmysle právnych predpisov platných v SR a/alebo príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo platných právnych predpisov pre oblasť DPH;

Toto čestné prehlásenie je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia ZMLUVY, ak tak neurobil pri uzavretí ZMLUVY. Ak ZHOTOVITEĽOVI vznikne alebo zanikne na území SR stála prevádzkareň alebo prevádzkareň pre účely DPH po uzavretí ZMLUVY, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať OBJEDNÁVATEĽA.

1. Ak ZHOTOVITEĽ nie je rezidentom SR, ale bude realizovať predmet ZMLUVY prostredníctvom svojej organizačnej zložky umiestnenej na území SR, je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia ZMLUVY (ak tak neurobil pri uzavretí ZMLUVY) úradne overenú kópiu výpisu z Obchodného registra tejto organizačnej zložky, nie staršieho ako 3 mesiace.
2. Ak je ZHOTOVITEĽ rezidentom členského štátu Európskej únie alebo je rezidentom štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor a má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia ZMLUVY (ak tak neurobil pri uzavretí ZMLUVY) predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI prehlásenie, že podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej únie alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor z príjmov zo zdroja na území, ako aj mimo územia tohto členského štátu Európskej únie alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, pričom ZHOTOVITEĽ nie je považovaný na území SR za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. ZHOTOVITEĽ je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI aj potvrdenie/ úradne overené rozhodnutie vydané príslušným správcom dane na území SR o platení preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
3. ZHOTOVITEĽ, ktorý nie je rezidentom členského štátu Európskej únie alebo rezidentom štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, ale má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI úradne overené kópie osvedčenia o registrácii za platiteľa dane z príjmov na území SR a (právoplatného) rozhodnutia príslušného správcu dane o tom, že platí preddavky na daň podľa zákona o dani z príjmov platného a účinného v SR, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia ZMLUVY, ak tak neurobil pri uzavretí ZMLUVY. V prípade, že ZHOTOVITEĽ predloží vyššie uvedené doklady včas, OBJEDNÁVATEĽ nezrazí príslušnú sumu na zabezpečenie dane, prípadne bude postupovať podľa toho, ako bude uvedené v rozhodnutí príslušného správcu dane.
4. Ak má ZHOTOVITEĽ, ktorý nie je rezidentom členského štátu Európskej únie alebo rezidentom štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň a nepredloží rozhodnutie príslušného správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov podľa bodu 3.7 tohto článku, v takom prípade OBJEDNÁVATEĽ zrazí z platieb príslušnú sumu na zabezpečenie dane alebo zrážku dane v súlade so zákonom o dani z príjmu platným a účinným v SR, resp. v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá má prednosť pred týmto zákonom, a to v deň úhrady.
5. V prípade ZHOTOVITEĽA, ktorý nie je rezidentom členského štátu Európskej únie alebo rezidentom štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený zraziť z platieb príslušnú sumu na zabezpečenie dane alebo zrážku dane v súlade so zákonom o dani z príjmov platným a účinným v SR, resp. v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá má prednosť pred týmto zákonom.
6. V prípade, že ZHOTOVITEĽ je na území SR registrovaným platiteľom DPH, je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI aj úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH s aktuálnym dátumom overenia. V prípade, že ZHOTOVITEĽ je registrovaným platiteľom DPH v inom členskom štáte Európskej únie a predmet ZMLUVY bude vykonávať ako platiteľ DPH registrovaný pre DPH v tomto inom členskom štáte Európskej únie (príslušný členský štát Európskej únie mu pridelil IČ DPH), je rovnako povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI aj úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá ho za platiteľa DPH zaregistrovala (ktorá mu pridelila IČ DPH, pod ktorým vykonáva predmet ZMLUVY).
7. V prípade, že ZHOTOVITEĽ bude realizovať predmet ZMLUVY prostredníctvom svojej organizačnej zložky umiestnenej na území SR alebo prevádzkarne pre účely DPH v zmysle platných právnych predpisov, pričom táto organizačná zložka alebo stála prevádzkareň je platiteľom DPH v SR, je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI aj úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH s aktuálnym dátumom overenia a na vyžiadanie OBJEDNÁVATEĽA aj potrebné čestné prehlásenia k správnemu uplatneniu odvodu/ uplatneniu práva na odpočítanie DPH.
8. Ak správca dane z akéhokoľvek dôvodu vráti ZHOTOVITEĽOVI zrazený a odvedený preddavok na zabezpečenie dane alebo zrážku dane prostredníctvom platiteľa dane, t.j. prostredníctvom OBJEDNÁVATEĽA, bude táto suma dane poukázaná na účet ZHOTOVITEĽA vo výške a v mene uvedenej v rozhodnutí príslušného správcu dane, maximálne však do výšky zrazenej dane v cudzej mene.

***Nasledovné ustanovenia bodov 13 až 21 platia bez ohľadu na to, či má ZHOTOVITEĽ sídlo v SR alebo mimo SR:***

1. ZMLUVNÉ STRANY sa zaväzujú akceptovať zmeny právnych predpisov SR týkajúcich sa daňových povinností ZMLUVNÝCH STRÁN súvisiacich so ZMLUVOU a rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči SR ihneď konzultovať s OBJEDNÁVATEĽOM a na vyžiadanie predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových povinností.
2. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať počas trvania tejto ZMLUVY osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len „osobitná úprava DPH“). V opačnom prípade je ZHOTOVITEĽ povinný nahradiť OBJEDNÁVATEĽOVI všetky náklady vrátane škôd, dodatočných platieb daní a sankcií, ktoré OBJEDNÁVATEĽOVI vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti podľa predchádzajúcej vety ZHOTOVITEĽOM.
3. V prípade, ak ZHOTOVITEĽ je registrovaným platiteľom DPH v SR, vrátane zahraničnej osoby, ktorá má na území SR prevádzkareň registrovanú pre DPH, a faktúry za predmet ZMLUVY vystavuje pod identifikačným číslom DPH prideleným v SR, ZHOTOVITEĽ týmto vyhlasuje, že:
4. ku dňu podpisu ZMLUVY neexistujú dôvody, na základe ktorých by OBJEDNÁVATEĽ mal alebo mohol byť ručiteľom za daňovú povinnosť ZHOTOVITEĽA vzniknutú z DPH, ktorú ZHOTOVITEĽ OBJEDNÁVATEĽOVI vyúčtoval alebo vyúčtuje k cene podľa ZMLUVY, podľa ustanovení § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b ZÁKON ZÁKONA O DPH;
5. v prípade, ak mu tak ukladá ZÁKON O DPH, podá k DPH riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto v dohodnutom termíne splatnosti odvedie miestne príslušnému správcovi dane;
6. v prípade, ak mu ZÁKON O DPH ukladá zaplatiť DPH, nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa ZMLUVY, alebo úmysel krátiť túto DPH, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto DPH nebude môcť zaplatiť.
7. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený v prípade, že ZHOTOVITEĽ písomne nepotvrdí OBJEDNÁVATEĽOVI v čase vzniku daňovej povinnosti, že OBJEDNÁVATEĽOVI nevzniká povinnosť ručenia za DPH v zmysle § 69 ods. 14 ZÁKONA O DPH, ako aj v prípade, že ZHOTOVITEĽ je zverejnený v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty vedenom Finančným riaditeľstvom SR, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia podľa bodu 15 tohto článku pozdržať úhradu sumy vo výške DPH z každej príslušnej faktúry vystavenej ZHOTOVITEĽOM, s čím ZHOTOVITEĽ výslovne súhlasí.
8. Ak je na strane ZHOTOVITEĽA združených viacero právnych subjektov a takéto združenie nie je samostatným právnym subjektom, je ZHOTOVITEĽ povinný bezodkladne, najneskôr však do 10 dní odo dňa uzavretia ZMLUVY alebo spolu s prvou faktúrou podľa tejto ZMLUVY podľa toho, čo nastane skôr (ak tak neurobil už pri uzavretí ZMLUVY), predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI úradne overenú kópiu ZMLUVY O ZDRUŽENÍ uzavretú medzi ČLENMI ZDRUŽENIA, ktoré je ZHOTOVITEĽOM podľa tejto ZMLUVY, pričom v tejto ZMLUVE O ZDRUŽENÍ musí byť jednoznačne identifikovaný ČLEN ZDRUŽENIA, ktorý bude vystavovať všetky faktúry za práce, služby a/alebo dodávky vykonané v zmysle tejto ZMLUVY (článok I bod II, resp. aj iné ustanovenia ZMLUVY) v mene ZHOTOVITEĽA (t.j. v mene celého združenia, ktoré tvorí ZHOTOVITEĽA).
9. ZHOTOVITEĽ je zodpovedný za správnosť akýchkoľvek informácií a/alebo dokumentov, ktoré poskytne OBJEDNÁVATEĽOVI za účelom vysporiadania jeho daňových povinností, ako aj za ich včasné poskytnutie.
10. Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v ZMLUVE, OBJEDNÁVATEĽ má voči ZHOTOVITEĽOVI nárok na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia povinnosti ZHOTOVITEĽA podľa tejto ZMLUVY a/alebo platných právnych predpisov a/alebo medzinárodných zmlúv alebo dohôd alebo porušenia akejkoľvek registračnej povinnosti ZHOTOVITEĽA v zmysle platných právnych predpisov SR pre oblasť daní, vrátane zrážky dane, zabezpečenia dane, DPH, pokuty a úrokov a iných prípadných daní, cla a sankcií, ktoré bude OBJEDNÁVATEĽ povinný v dôsledku uvedených skutočností zaplatiť a/alebo ktoré budú z rovnakého dôvodu OBJEDNÁVATEĽOVI vyrubené príslušným správcom dane v zmysle platných právnych predpisov a/alebo príslušných medzinárodných zmlúv alebo dohôd (napr. ak v dôsledku nesplnenia povinností ZHOTOVITEĽA podľa tohto článku OBJEDNÁVATEĽ nebude môcť splniť svoju oznamovaciu povinnosť voči príslušnému správcovi dane alebo nezrazí preddavok na zabezpečenie dane, neodvedie zrážku dane, alebo ak ZHOTOVITEĽ nesprávne použije režim prenesenia daňovej povinnosti na OBJEDNÁVATEĽA namiesto uplatnenia dane na výstupe a naopak, a pod.).
11. ZMLUVNÉ STRANY sa zaväzujú postupovať spoločne, informovať sa o svojich zámeroch, a zosúladiť svoje kroky voči svojim správcom dane tak, aby bol uplatnený jednotný DPH režim zo strany ZHOTOVITEĽA aj OBJEDNÁVATEĽA.

# LICENČNÉ USTANOVENIA A UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA

1. Ak ZHOTOVITEĽ v rámci plnenia ZMLUVY dodá a/alebo implementuje SW poskytnutý za účelom riadneho užívania predmetu ZMLUVY, je ZHOTOVITEĽ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami tohto článku a príslušnými ustanoveniami TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE a jej Prílohy č. 14.1 a Prílohy č. 14.2.
2. ZHOTOVITEĽ týmto udeľuje OBJEDNÁVATEĽOVI nevýhradné a územne a časovo neobmedzené právo na používanie SW a AUTORSKÉHO DIELA, a to v rozsahu potrebnom pre realizáciu PROJEKTU a riadne užívanie predmetu ZMLUVY (ďalej len „LICENCIA“).
3. ZHOTOVITEĽ súčasne udeľuje OBJEDNÁVATEĽOVI aj právo na poskytnutie súhlasu tretím stranám na použitie SW a AUTORSKÉHO DIELA, ku ktorým je ZHOTOVITEĽ držiteľom alebo poskytovateľom práv na ich používanie, v rozsahu udelenej LICENCIE .
4. Ak ZHOTOVITEĽ nie je držiteľom alebo poskytovateľom práv na používanie SW a/alebo AUTORSKÉHO DIELA, je ZHOTOVITEĽ povinný zabezpečiť pre OBJEDNÁVATEĽA práva na používanie takéhoto SW a/alebo AUTORSKÉHO DIELA v rozsahu podľa bodov 2 a 3 tohto článku. Splnenie tejto povinnosti je ZHOTOVITEĽ povinný OBJEDNÁVATEĽOVI riadne preukázať do PREVZATIA. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto ZMLUVY a môže byť dôvodom na neprevzatie predmetu ZMULVY OBJEDNÁVATEĽOM z dôvodu neúplnosti.
5. Odmena za poskytnutie LICENCIÍ je zahrnutá v ZMLUVNEJ CENE a musí byť predmetom samostatnej položky vo FINÁLNEJ FAKTÚRE v zmysle bodu 4 článku XVI ZMLUVY.
6. Všetky práva duševného vlastníctva vlastnené a/alebo vytvorené ZHOTOVITEĽOM podľa tejto ZMLUVY zostávajú výlučným vlastníctvom ZHOTOVITEĽA. Pre vylúčenie pochybností, dokumentáciu, ktorú ZHOTOVITEĽ poskytuje podľa tejto ZMLUVY, prevádza ZHOTOVITEĽ do vlastníctva OBJEDNÁVATEĽA.
7. ZHOTOVITEĽ vyhlasuje, že má práva na SW a AUTORSKÉ DIELO, ktoré nie sú zaťažené takými právami tretích osôb, ktoré by znemožňovali riadny výkon LICENCIE, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. ZHOTOVITEĽ sa súčasne zaväzuje na vlastné náklady vykonať všetky účinné opatrenia na ochranu svojich práv duševného vlastníctva, ako aj ochranu práv vyplývajúcich OBJEDNÁVATEĽOVI z poskytnutej LICENCIE, k čomu sa OBJEDNÁVATEĽ zaväzuje poskytnúť ZHOTOVITEĽOVI potrebnú súčinnosť.
8. Ak je proti OBJEDNÁVATEĽOVI začaté akékoľvek konanie alebo vznesený akýkoľvek nárok v súvislosti s porušením práv na SW a/alebo AUTORSKÉ DIELO, OBJEDNÁVATEĽ o tom bez zbytočného odkladu písomne informuje ZHOTOVITEĽA. ZHOTOVITEĽ má právo viesť na svoje vlastné náklady a podľa svojho uváženia takéto konanie alebo rokovanie o vznesenom nároku, vrátane rokovania o urovnaní uvedeného konania alebo nároku. OBJEDNÁVATEĽ nevykoná uznanie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť akékoľvek takéto konanie alebo nárok. OBJEDNÁVATEĽ na žiadosť ZHOTOVITEĽA poskytne ZHOTOVITEĽOVI všetku primeranú súčinnosť pri vedení takéhoto konania alebo nároku. V prípade akéhokoľvek skutočného alebo údajného porušenia práv podľa tohto bodu OBJEDNÁVATEĽOM, je ZHOTOVITEĽ povinný na vlastné náklady získať LICENCIU tak, aby ďalej už nedochádzalo k žiadnemu porušovaniu práv a poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI LICENCIU podľa bodov 2 a 3 tohto článku na riadne užívanie predmetu ZMLUVY.
9. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený na vlastné riziko upravovať SW tak, ako je to potrebné pre riadne užívanie predmetu ZMLUVY (napr. prestavenie hodnôt alarmov, riadiacich parametrov, riadiace algoritmy atď.), pričom vykonaním takýchto zmien môže poveriť aj tretiu osobu za podmienky, že:
	* 1. takáto úprava SW je vykonaná výlučne na účely realizácie PROJEKTU a riadneho užívania predmetu ZMLUVY a
		2. OBJEDNÁVATEĽ používa takto upravený SW iba na účely realizácie PROJEKTU a riadneho užívania predmetu ZMLUVY v súlade s LICENCIOU a
		3. všetky modifikácie sú riadne zdokumentované a
		4. práva duševného vlastníctva ZHOTOVITEĽA, ktoré sa týkajú SW pred takouto úpravou, zostávajú v pôvodnom rozsahu zachované aj   po úprave SW.
10. Bez ohľadu na ustanovenia bodu 9 tohto článku ZHOTOVITEĽ odmieta všetky riziká a zodpovednosť vyplývajúce z úpravy SW vykonanej OBJEDNÁVATEĽOM (alebo treťou stranou na žiadosť OBJEDNÁVATEĽA) bez akéhokoľvek relevantného písomného súhlasu alebo dozoru, podpory, či asistencie ZHOTOVITEĽA pri vykonávaní úpravy.
11. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený poskytnuté AUTORSKÉ DIELO, ako aj technické riešenia v ňom zachytené alebo zobrazené meniť, pričom vykonaním takýchto zmien môže poveriť aj tretiu osobu. Takto zmenené AUTORSKÉ DIELO a technické riešenia však môže OBJEDNÁVATEĽ využívať výlučne pre svoju vlastnú potrebu, najmä na účely realizácie PROJEKTU a riadneho užívania predmetu ZMLUVY.
12. Prístupové administrátorské mená a heslá a/alebo HW kľúče, umožňujúce modifikácie SW a/alebo AUTORSKÉHO DIELA, je ZHOTOVITEĽ povinný poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI v súlade s bodom 9 tohto článku najneskôr pri PREVZATÍ.
13. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje, že bude OBJEDNÁVATEĽA bezodkladne informovať o všetkých dôležitých okolnostiach, o ktorých sa dozvie (napr. právny stav, porušovanie) a ktoré sa týkajú prihlásenia, udržania, presadenia alebo ochrany práv OBJEDNÁVATEĽA, a že bude OBJEDNÁVATEĽA podporovať pri prípadných sporoch s tretími osobami.
14. ZHOTOVITEĽ je ďalej povinný na vyžiadanie bezodkladne poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI informácie potrebné pre riadnu aplikáciu prípadnej zrážkovej dane v zmysle platných právnych predpisov.
15. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený vykonať pred PREVZATÍM alebo PREDBEŽNÝM PREVZATÍM (podľa toho, čo nastane skôr) skenovanie dodaného HW pomocou softvéru Audit Pro alebo iného vhodného softvéru.

# ZÁBEZPEKY ZA PLNENIE ZMLUVY

1. **Akontačná banková záruka**
	1. ZHOTOVITEĽ PRÁC je povinný poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI bankovú záruku podľa bodu 1 tohto článku za zálohovú platbu podľa bodu 1 písm. a) článku XVI ZMLUVY a to najneskôr spolu s faktúrou podľa bodu 1 písm. a) článku XVI ZMLUVY (ďalej len „AKONTAČNÁ BANKOVÁ ZÁRUKA“), ktorá musí byť vystavená na čiastku rovnú sume zálohovej platby. Pre vylúčenie pochybností, AKONTAČNÁ BANKOVÁ ZÁRUKA musí byť doručená ObjednávateľOVI v uvedenej lehote vo forme originálnej listiny.
	2. AKONTAČNÁ BANKOVÁ ZÁRUKA musí byť vystavená bankou s dlhodobým ratingom nie nižším ako Baa2 podľa Moody's Investors Service Ltd, UK alebo BBB podľa Fitch Ratings Ltd, UK alebo BBB podľa Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited, UK, alebo s ekvivalentným ratingom podľa inej ratingovej agentúry spĺňajúcej kritéria pre uznávanie ratingových agentúr podľa List of ECAIs, registrovanej alebo certifikovanej v súlade s Nariadením (EC) č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 16.9.2009, pričom ZHOTOVITEĽ je povinný spolu s AKONTAČNOU BANKOVOU ZÁRUKOU predložiť aj dôkaz o ratingu banky, ktorá túto záruku vystavila.
	3. AKONTAČNÁ BANKOVÁ ZÁRUKA musí byť platná najmenej 3 mesiace odo dňa splnenia platobného míľnika podľa bodu 1 písm. b) článku XVI ZMLUVY, po splnení ktorého bude vystavená čiastková faktúra, v rámci ktorej bude zálohová platba zúčtovaná.
	4. Ak AKONTAČNÁ BANKOVÁ ZÁRUKA nebude platná počas celého obdobia definovaného v bode 1.3 tohto článku, je ZHOTOVITEĽ povinný predĺžiť platnosť tejto bankovej záruky alebo vystaviť novú AKONTAČNÚ BANKOVÚ ZÁRUKU spĺňajúcu podmienky podľa bodu 1 tohto článku, a to najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti pôvodnej AKONTAČNEJ BANKOVEJ ZÁRUKY. V opačnom prípade je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený požadovať plnenie v plnej výške sumy zabezpečenej príslušnou AKONTAČNOU BANKOVOU ZÁRUKOU.
	5. Ak sa ZHOTOVITEĽ dopustí v čase do splnenia platobného míľnika podľa bodu 1 písm. b) článku XVI ZMLUVY podstatného porušenia ZMLUVY, má OBJEDNÁVATEĽ právo požadovať plnenie až do výšky celkovej sumy zabezpečenej AKONTAČNOU BANKOVOU ZÁRUKOU.
	6. AKONTAČNÁ BANKOVÁ ZÁRUKA musí byť vystavená v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe č. 4 ZMLUVY.
	7. Poplatky spojené s AKONTAČNOU BANKOVOU ZÁRUKOU znáša ZHOTOVITEĽ.
2. **Banková záruka za plnenie ZMLUVY**
	1. ZHOTOVITEĽ je povinný poskytnúť Objednávateľovi na zabezpečenie riadneho plnenia ZMLUVY bankovú záruku vo výške 10% ZMLUVNEJ CENY, vystavenú bankou, ktorá spĺňa požiadavky podľa bodu 1.2 tohto článku, a to najneskôr spolu s čiastkovou faktúrou podľa bodu 1 písm. b) článku XVI ZMLUVY Objednávateľovi (ďalej len „BANKOVÁ ZÁRUKA ZA PLNENIE ZMLUVY“). Pre vylúčenie pochybností, BANKOVÁ ZÁRUKA ZA PLNENIE ZMLUVY musí byť doručená ObjednávateľOVI v uvedenej lehote vo forme originálnej listiny.
	2. BANKOVÁ ZÁRUKA ZA PLNENIE ZMLUVY musí byť platná najmenej 3 mesiace odo dňa podpísania PREBERACEJ SPRÁVY oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI.
	3. Ak BANKOVÁ ZÁRUKA ZA PLNENIE ZMLUVY nebude platná počas celého obdobia definovaného v bode 2.2 tohto článku, je ZHOTOVITEĽ povinný predĺžiť platnosť tejto bankovej záruky alebo vystaviť novú BANKOVÚ ZÁRUKU ZA PLNENIE ZMLUVY spĺňajúcu podmienky podľa bodu 2 tohto článku, a to najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti pôvodnej BANKOVEJ ZÁRUKY ZA PLNENIE ZMLUVY. V opačnom prípade je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený zadržať akékoľvek platby splatné podľa tejto ZMLUVY až do výšky celkovej sumy zabezpečenej BANKOVOU ZÁRUKOU ZA PLNENIE ZMLUVY.
	4. BANKOVÁ ZÁRUKA ZA PLNENIE ZMLUVY musí byť vystavená v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe č. 5 ZMLUVY.
	5. Poplatky spojené s BANKOVOU ZÁRUKOU ZA PLNENIE ZMLUVY znáša ZHOTOVITEĽ.
	6. Ak sa ZHOTOVITEĽ dopustí porušenia ZMLUVY pred PREVZATím, má Objednávateľ právo požadovať plnenie až do výšky celkovej sumy zabezpečenej BANKOVOU ZÁRUKOU ZA PLNENIE ZMLUVY.
3. **Banková záruka za odstránenie vád**
	1. V prípade PREVZATIA s MINORITNÝMI VADAMI je ZHOTOVITEĽ povinný poskytnúť Objednávateľovi na zabezpečenie riadneho a včasného odstránenia MINORITNÝCH VÁD bankovú záruku vo výške 5% ZMLUVNEJ CENY, vystavenú bankou, ktorá spĺňa požiadavky podľa bodu 1.2 tohto článku, a to do dňa predloženia KONEČNEJ FAKTÚRY Objednávateľovi (ďalej len „BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ODSTRÁNENIE VÁD“). Pre vylúčenie pochybností, BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ODSTRÁNENIE VÁD musí byť doručená ObjednávateľOVI v uvedenej lehote vo forme originálnej listiny.
	2. BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ODSTRÁNENIE VÁD musí byť platná najmenej 3 mesiace od odstránenia všetkých MINORITNÝCH VÁD.
	3. Ak BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ODSTRÁNENIE VÁD nie je platná počas celého obdobia uvedeného v bode 3.2 tohto článku, ZHOTOVITEĽ je povinný predĺžiť platnosť tejto bankovej záruky alebo predložiť novú BANKOVÚ ZÁRUKU ZA ODSTRÁNENIE VÁD spĺňajúcu podmienky podľa bodu 3 tohto článku, a to najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti pôvodnej BANKOVEJ ZÁRUKY ZA ODSTRÁNENIE VÁD. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať plnenie v plnej výške sumy zabezpečenej príslušnou BANKOVOU ZÁRUKOU ZA ODSTRÁNENIE VÁD.
	4. Ak ZHOTOVITEĽ odstráni všetky MINORITNÉ VADY ešte pred uplynutím lehôt na ich odstránenie, je Objednávateľ povinný uvoľniť BANKOVÚ ZÁRUKU ZA ODSTRÁNENIE VÁD do 30 dní od ich preukázateľného odstránenia.
	5. BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ODSTRÁNENIE VÁD musí byť vystavená v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe č. 6 ZMLUVY.
	6. Poplatky spojené s BANKOVOU ZÁRUKOU ZA ODSTRÁNENIE VÁD znáša ZHOTOVITEĽ.
	7. Nárok OBJEDNÁVATEĽA na plnenie z BANKOVEJ ZÁRUKY ZA ODSTRÁNENIE VÁD až do výšky celkovej sumy vzniká v prípade omeškania ZHOTOVITEĽA s odstránením ktorejkoľvek MINORITNEJ VADY.
4. **Banková záruka za záručné povinnosti**
	1. ZHOTOVITEĽ je povinný poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI na zabezpečenie riadneho plnenia záručných povinností ZHOTOVITEĽA podľa ZMLUVY bankovú záruku vo výške 5% ZMLUVNEJ CENY, vystavenú bankou, ktorá spĺňa požiadavky podľa bodu 1.2 tohto článku, najneskôr ku dňu predloženia KONEČNEJ FAKTÚRY Objednávateľovi (ďalej ako „BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI“). Pre vylúčenie pochybností, BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI musí byť doručená ObjednávateľOVI v uvedenej lehote vo forme originálnej listiny.
	2. BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI musí byť platná najmenej 3 mesiace po uplynutí záručnej doby.
	3. Ak BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI nebude platná počas celého obdobia definovaného v bode 4.2 tohto článku, je ZHOTOVITEĽ povinný predĺžiť platnosť tejto záruky alebo vystaviť novú BANKOVÚ ZÁRUKU ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI spĺňajúcu podmienky podľa bodu 4 tohto článku, a to najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti pôvodnej BANKOVEJ ZÁRUKY ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI. V opačnom prípade je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený požadovať plnenie v plnej výške sumy zabezpečenej príslušnou BANKOVOU ZÁRUKOU ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI.
	4. BANKOVÁ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI musí byť vystavená v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe č. 7 ZMLUVY.
	5. Poplatky spojené s BANKOVOU ZÁRUKOU ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI znáša ZHOTOVITEĽ.
	6. Nárok OBJEDNÁVATEĽA na plnenie z BANKOVEJ ZÁRUKY ZA ZÁRUČNÉ POVINNOSTI až do výšky celkovej sumy vzniká nesplnením akejkoľvek povinnosti ZHOTOVITEĽA, ktorá vyplýva zo záruk za predmet ZMLUVY podľa článku XXII ZMLUVY.

# ZODPOVEDNOSŤ

1. Každá ZMLUVNÁ STRANA zodpovedá za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto ZMLUVY.
2. ZMLUVNÁ STRANA, ktorá porušila niektorú z povinností vyplývajúcich z tejto ZMLUVY, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej ZMLUVNEJ STRANE.

# OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. ZMLUVNÁ STRANA nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že:
	* nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, a
	* prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať, a
	* prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
4. ZMLUVNÁ STRANA, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej ZMLUVNEJ STRANE povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a informovať o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
6. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od Zmluvy.
8. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 12 mesiacov, ktorákoľvek zo ZMLUVNÝCH STRÁN je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť.

# POISTENIE

1. ZHOTOVITEĽ je pre svoju ochranu povinný na svoje náklady uzavrieť poistnú zmluvu, ktorej predmetom bude stavebno-montážne poistenie časti predmetu ZMLUVY, ktorá sa bude vykonávať na STAVENISKU. Toto poistenie musí zahŕňať poistenie majetku a zodpovednosti ZHOTOVITEĽA za škodu, ktorú môže ZHOTOVITEĽ spôsobiť v súvislosti so zhotovovaním predmetu ZMLUVY na STAVENISKU, v rozsahu a s poistným krytím primeraným rozsahu a povahe činností a dodávok vykonávaných na STAVENISKU, ako aj podmienkam plnenia predmetu tejto ZMLUVY, minimálne však v nasledujúcom rozsahu:
2. Majetkové poistenie predmetu ZMLUVY minimálne v rozsahu:
	* + 1. Poistenie proti všetkým rizikám (tzv. „ALL-RISK“ krytie) s limitom plnenia vo výške min. 1 000 000 EUR;
			2. Poistenie proti krádeži vlámaním alebo lúpežou a vandalizmu (úmyselnému poškodeniu) s limitom plnenia vo výške min. 500 000 EUR;
			3. Poistenie existujúceho a okolitého majetku, vrátane majetku OBJEDNÁVATEĽA, vrátane poistenia podzemných káblov, potrubí a iných podzemných zariadení, s limitom plnenia vo výške min. 1 000 000 EUR;
3. Poistenie zodpovednosti za škody v súvislosti s plnením ZMLUVY minimálne v rozsahu:
	* + 1. Zodpovednosť za škody v súvislosti s montážnymi činnosťami na STAVENISKU s limitom plnenia vo výške min. 5 000 000 EUR;
			2. Škody na životnom prostredí s limitom plnenia vo výške min. 1 000 000 EUR;

(ďalej sú poistené riziká podľa písm. a) a b) tohto bodu spoločne označované ako „POISTENÉ RIZIKÁ“)

1. Pre účely poistenia podľa bodu 1 tohto článku:
2. Poistníkom je ZHOTOVITEĽ;
3. Poistenými sú ZHOTOVITEĽ,  OBJEDNÁVATEĽ a SUBDODÁVATELIA.
4. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu podľa bodu 1 tohto článku tak, aby POISTENÉ RIZIKÁ boli kontinuálne kryté príslušným poistením od prevzatia STAVENISKA ZHOTOVITEĽOM od OBJEDNÁVATEĽA až do PREVZATIA.
5. ZHOTOVITEĽ je povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI kópiu platnej poistnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku (ďalej len „POISTNÁ ZMLUVA“) najneskôr 15 pracovných dní od uzavretia ZMLUVY alebo pri prevzatí STAVENISKA podľa toho, čo nastane skôr. V prípade akejkoľvek zmeny POISTNEJ ZMLUVY je ZHOTOVITEĽ povinný predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI kópiu zmenenej POISTNEJ ZMLUVY bezodkladne, avšak nie neskôr ako 5 pracovných dní od uzavretia príslušného dodatku POISTNEJ ZMLUVY.
6. V prípade nesplnenia niektorej z povinností ZHOTOVITEĽA podľa bodov 1 až 4 tohto článku je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený zadržať akúkoľvek platbu ZHOTOVITEĽOVI, na ktorú je povinný podľa tejto ZMLUVY, až do doby, kedy ZHOTOVITEĽ predloží OBJEDNÁVATEĽOVI kópiu príslušnej platnej POISTNEJ ZMLUVY podľa bodu 1 tohto článku. ZHOTOVITEĽ nie je v takomto prípade oprávnený uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽOVI žiadne zmluvné sankcie za nesplnenie finančného záväzku. Povinnosti ZHOTOVITEĽA podľa tejto ZMLUVY, vrátane povinnosti dodržať termíny plnenia ZMLUVY, nie sú v takomto prípade dotknuté.

# ZÁRUKA

1. ZHOTOVITEĽ poskytuje záruku za to, že počas trvania záručnej doby všetky práce, dodávky a/alebo plnenia (vrátane všetkých dodaných zariadení), ktoré má dodať podľa zmluvy, sú bez vád, vrátane (nie však výlučne) bez vád v konštrukcii a vád materiálov a taktiež zaručuje, že vykonané práce sú bez akýchkoľvek vád. ZHOTOVITEĽ poskytuje záruku aj za to, že materiál a zariadenia ktoré dodal, nie sú zaťažené platbami alebo nárokmi tretích strán.
2. ZHOTOVITEĽ poskytuje záruku za to, že počas trvania záručnej doby kompresory spĺňajú požiadavky definované v Technickej Špecifikácii. ZHOTOVITEĽ poskytuje záruku a garantuje, že kompresory spĺňajú všetky technické parametre stanovené v Technickej Špecifikácii, označené ako „GARANTOVANé HODNOTY“.
3. Záručná doba podľa ods. 1 a 2 tohto článku je 36 mesiacov alebo 16.000 prevádzkových hodín, podľa toho, čo uplynie skôr, pričom začína plynúť od PREVZATIA/PREDBEŽNÉHO PREVZATIA.
4. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že akékoľvek vady, či už vady vykonaných prác a/alebo dodaných dodávok podľa ZMLUVY, ktoré nastanú počas záručnej doby a za ktoré zodpovedá ZHOTOVITEĽ, ZHOTOVITEĽ bezplatne odstráni. ZHOTOVITEĽ je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 10 pracovných dní po uplatnení reklamácie OBJEDNÁVATEĽOM bez ohľadu na to, či sa na vadu vzťahuje záruka podľa tejto ZMLUVY, alebo nie. Akékoľvek a všetky náklady, vrátane (nie však výlučne) nákladov vzniknutých z alebo v súvislosti s identifikáciou vád, odstránením vadného dielu, inštaláciou náhradného dielu a všetkými dodatočnými dodávkami a/alebo prácami, ako aj testy kompresora, ktoré môžu byť nevyhnutné, znáša ZHOTOVITEĽ.
5. Akékoľvek vymenené diely alebo vykonané opravy alebo vykonané práce budú podliehať rovnakým podmienkam a rovnakej záručnej dobe od dátumu prevzatia vymeneného dielu alebo vykonanej práce objednávateľom za podmienky, že platnosť všetkých záruk podľa tohto článku nevyprší skôr ako 36 mesiacov po pôvodnom dátume dodávky nových hydraulických častí kompresorov na STAVENISKO.
6. Ak vada zadá dôvod predpokladať, že ďalšie diely môžu byť ovplyvnené rovnakými alebo podobnými vadami, alebo že táto vada mohla poškodiť iné diely kompresora, OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený požadovať kontrolu takýchto vád na náklady ZHOTOVITEĽA.
7. Ak akékoľvek modifikácie alebo opravy, vykonané počas záručnej doby, spôsobia akúkoľvek odstávku kompresora, záručná doba podľa ods. 3 sa primerane predĺži.
8. Oznámenia o poruchách kompresora

ZHOTOVITEĽ najneskôr pri PREVZATÍ uvedie telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktoré možno kontaktovať kedykoľvek, aby sa oznámili poruchy týkajúce sa kompresora. Kontaktovaním uvedeného telefónneho čísla alebo uvedeného e-mailovej adresy sa bude mať za to, že OBJEDNÁVATEĽ splnil svoju povinnosť náležite informovať ZHOTOVITEĽA o akejkoľvek poruche kompresora. Oznámenia prijaté ZHOTOVITEĽOM potvrdí ZHOTOVITEĽ najneskôr nasledujúci pracovný deň.

1. Ak ZHOTOVITEĽ v primeranom čase neodstráni reklamované vady, alebo ak je oprava nevyhnutná kvôli prevádzkovým požiadavkám OBJEDNÁVATEĽA, ktoré neznesú odklad a ZHOTOVITEĽ nezačne realizovať nápravné opatrenia do 72 hodín od oznámenia reklamácie, OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený vykonať opravu sám alebo poveriť vykonaním opravy tretiu stranu na náklady ZHOTOVITEĽA.
2. Akékoľvek diely vymenené počas opravy sa vrátia ZHOTOVITEĽOVI po kontrole OBJEDNÁVATEĽOM. Okrem toho ZHOTOVITEĽ dostane správu o identifikovaných vadách. Nehľadiac na akékoľvek predchádzajúce ustanovenie, OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený na odstúpenie od ZMLUVY alebo nárokovať si náhradu škody za akúkoľvek spôsobenú škodu, ak ZHOTOVITEĽ odmietne vadu odstrániť alebo ak vadu neodstráni bez zbytočného odkladu.
3. Záruka pokrýva celý rozsah predmetu ZMLUVY, vrátane (nie však výlučne) dodávok a prác poskytnutých SUBDODÁVATEĽMI.
4. ZHOTOVITEĽ znáša bremeno dôkazu, že nie je zodpovedný za vzniknutú vadu.
5. V prípade pochybností ZHOTOVITEĽ a OBJEDNÁVATEĽ poveria nezávislého znalca na náklady ZHOTOVITEĽA, aby akýkoľvek takýto prípad vyšetril. Správa predložená uvedeným nezávislých znalcom potom bude základom ďalšej diskusie.

# ZMLUVNÉ SANKCIE

1. **OMEŠKANIE DODÁVKY**
	1. Ak termín PREVZATIA niektorého z ES uvedený v článku III, ods. 1 nebude dodržaný (míľniky č. 5 a 8 HARMONOGRAMU ZMLUVY), OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený uplatniť voči ZHOTOVITEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 1,5% z ceny KOMPRESORA, ktorý je v omeškaní, za každý začatý týždeň omeškania. Maximálna čiastka tejto zmluvnej pokuty neprevýši 25% ZMLUVNEJ CENY za oba ES spolu.
	2. Ak ZHOTOVITEĽ nedodrží termín úspešného vykonania 72 hodinového testu niektorého z ES podľa míľnika č. 4 alebo 7 HARMONOGRAMU ZMLUVY, OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený uplatniť voči ZHOTOVITEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny KOMPRESORA, pre ktorý je dodávka HČ na STAVENISKO v omeškaní, za každý začatý týždeň omeškania. Maximálna čiastka zmluvnej pokuty neprevýši 20% ZMLUVNEJ CENY.
	3. Ak ZHOTOVITEĽ nedodrží termín dodania kompletných nových HČ na STAVENISKO podľa míľnika č. 3 alebo 6 HARMONOGRAMU ZMLUVY, OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený uplatniť voči ZHOTOVITEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny KOMPRESORA, pre ktorý je dodávka HČ na STAVENISKO v omeškaní, za každý začatý týždeň omeškania. Maximálna čiastka zmluvnej pokuty neprevýši 20% ZMLUVNEJ CENY.
	4. Ak ZHOTOVITEĽ nedodrží termín odovzdania realizačnej projektovej alebo sprievodnej dokumentácie osvedčenej AUTORIZOVANOU OSOBOU podľa míľnika č. 2 HARMONOGRAMU ZMLUVY, OBJEDNÁVATEĽ bude oprávnený uplatniť voči ZHOTOVITEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z časti zmluvnej ceny prislúchajúcej KOMPRESORU, pre ktorý je dodá odovzdanie tejto dokumentácie v omeškaní, za každý začatý týždeň omeškania. Maximálna čiastka zmluvnej pokuty neprevýši 15 % ZMLUVNEJ CENY prislúchajúcej príslušnému KOMPRESORU.
2. **OMEŠKANIE PLATBY**
	1. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
	2. Ustanovenie predchádzajúceho odseku o úroku z omeškania sa neuplatňuje v prípade oprávneného zadržania platieb v zmysle tejto ZMLUVY a v prípade zálohových platieb.
3. **NEDODRŽANIE GARANTOVANÝCH HODNôT**
	1. Každý z garantovaných bodov sa považuje za splnený, ak namerané hodnoty účinnosti KOMPRESORA budú maximálne 2% pod úrovňou GARANTOVANÝCH HODNÔT alebo ak namerané hodnoty prietoku KOMPRESORA budú maximálne 2% nad alebo pod úrovňou GARANTOVANÝCH HODNÔT uvedených v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII. Pre vylúčenie pochybnosti, odchýlka 2% uvedená v predchádzajúcej vete sa viaže na hodnotu GARANTOVANEJ HODNOTY účinnosti KOMPRESORA, (napr. ak je GARANTOVANÁ HODNOTA účinnosti KOMPRESORA v niektorom garantovanom bode ηi = 84%, tak sa tento garantovaný bod považuje za splnený, ak bude nameraná hodnota tejto účinnosti ηi ≥ (84-1,68)% ).
	2. Ak sa počas výkonových testov v rámci 600 hodinového testu zistí, že niektorý ES nespĺňa garantovanÉ HODNOTY v niektorom z garantovaných bodov podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči ZHOTOVITEĽovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny KOMPRESORA pre každý garantovaný bod samostatne, a to za každý začatý percentuálny bod odchýlky od každej z garantovaných hodnôt každého ES osobitne.
	3. Uplatnenie zmluvných pokút je podmienené uplynutím lehoty na nápravu, počas ktorej bude môcť ZHOTOVITEĽ vykonať nápravné opatrenia smerujúce k tomu, aby boli garantované HODNOTY splnené, pričom táto lehota bude 45 dní odo dňa vykonania príslušnej výkonovej skúšky. Ak počas tejto lehoty ZHOTOVITEĽ nevykoná nápravné opatrenia, resp. ak po vykonaní nápravných opatrení a následnej opakovanej výkonovej skúške ES opäť nedosiahne garantované hodnoty, ZHOTOVITEĽ zaplatí OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvné pokuty podľa tohto článku.
4. **OSPRAVEDLNENÉ OMEŠKANIE**
	1. Povinná ZMLUVNÁ STRANA nie je v omeškaní, ak nemôže splniť svoju povinnosť v dôsledku omeškania oprávnenej ZMLUVNEJ STRANY .
5. Maximálna výška zmluvných pokút, ktoré si môže OBJEDNÁVATEĽ uplatniť voči ZHOTOVITEĽOVI za omeškanie dodávky a nedodržanie GARANTOVANÝCH HODNÔT za oba ES spolu spolu je 25% ZMLUVNEJ CENY.
6. Bez ohľadu na iné ustanovenia ZMLUVY, v prípade omeškania ZHOTOVITEĽA má OBJEDNÁVATEĽ nárok na náhradu škody popri zaplatenej zmluvnej pokute.

# ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ktorákoľvek ZMLUVNÁ STRANA je oprávnená odstúpiť od tejto ZMLUVY v prípadoch:
2. predpokladaných ZMLUVOU;
3. ak druhá ZMLUVNÁ STRANA podstatným spôsobom poruší ZMLUVU;
4. ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa bodu 2 článku XIV ZMLUVY trvajú nepretržite dlhšie ako 6 mesiacov.
5. Podstatným porušením sa pre účely tejto ZMLUVY rozumie:
6. porušenie zmluvnej povinnosti, ktoré je v tejto ZMLUVE výslovne označené ako podstatné porušenie ZMLUVY, alebo
7. také porušenie ZMLUVY, ak povinná strana (t.j. ZMLUVNÁ STRANA porušujúca ZMLUVU):
* vedela v čase porušenia ZMLUVY, alebo
* mala vedieť s prihliadnutím na všetky okolnosti, ktoré jej boli známe v čase porušenia tejto ZMLUVY, alebo
* mohla vedieť s prihliadnutím na všetky na okolnosti, ktoré jej mali byť známe v čase porušenia ZMLUVY pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti,

že oprávnená strana (t.j. druhá ZMLUVNÁ STRANA, ktorá ZMLUVU neporušila) nebude mať na takomto plnení záujem, alebo

1. porušenie akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti povinnou stranou, ak k náprave nedôjde ani po uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní, poskytnutej oprávnenou stranou v písomnej výzve na odstránenie tohto porušenia.
2. OBJEDNÁVATEĽ môže odstúpiť od ZMLUVY aj v týchto prípadoch:
	1. Ak budú GARANTOVANÉ HODNOTY, zistené počas výkonových skúšok v rámci 600 hodinovej skúšobnej prevádzky, o viac ako 4 % pre každý garantovaný bod samostatne pod garantovanými hodnotami uvedenými v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII, a ak ZHOTOVITEĽ ani v lehote 3 mesiacov od vykonania príslušných výkonových skúšok nevykoná také nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne splnenie garantovaných hodnôt (uvedená lehota sa nevzťahuje na opakované výkonové skúšky).
	2. Ak ZHOTOVITEĽ nezačne s nápravou reklamovaných vád do 10 pracovných dní od oznámenia reklamácie.
	3. Ak ZHOTOVITEĽ poruší svoju povinnosť podľa článku XXI, ods. 3.
	4. Ak výška všetkých zmluvných sankcií podľa bodov 1 a 3, uplatnených OBJEDNÁVATEĽOM voči ZHOTOVITEĽOVI, dosiahne spolu 25% ZMLUVNEJ CENY.
	5. Ak to OBJEDNÁVATEĽOVI ukladá za povinnosť alebo umožňuje ZÁKON O VO alebo akýkoľvek iný právny predpis, ktorý je OBJEDNÁVATEĽ povinný dodržiavať.
3. Odstúpenie od ZMLUVY sa musí vykonať písomne a musí byť doručené druhej ZMLUVNEJ STRANE. Odstúpenie od ZMLUVY nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení od ZMLUVY druhej ZMLUVNEJ STRANE.
4. Odstúpenie od ZMLUVY sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto ZMLUVY, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle ZMLUVNÝCH STRÁN alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto ZMLUVY.
5. OBJEDNÁVATEĽ má právo odstúpiť od zmluvy aj ohľadne plnenia, ktoré už bolo prijaté, alebo pri ktorom ešte nenastalo omeškanie, ak toto plnenie nemá (vzhľadom na svoju povahu) pre OBJEDNÁVATEĽA hospodársky význam bez zvyšku plnenia.

# UPLATŇOVANÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

***Ak má ZHOTOVITEĽ sídlo v SR, platia nasledovné ustanovenia 1 a 2:***

1. Táto Zmluva ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania jej platnosti ako aj následkov jej prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa nebudú aplikovať kolízne normy obsiahnuté v právnom poriadku Slovenskej republiky (SR) a/alebo v dvojstranných alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách.
2. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou ZMLUVNÝCH STRÁN. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodované súdom, vecne a miestne príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike.

***Ak má ZHOTOVITEĽ sídlo mimo SR, platia nasledovné ustanovenia 2 až 12:***

1. Táto ZMLUVA ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania jej platnosti ako aj následkov jej prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s právnym poriadkom Rakúska. ZMLUVNÉ STRANY týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v právnych predpisoch a v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a /alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Rakúska.
2. ZMLUVNÉ STRANY sa výslovne dohodli, že Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (tzv. Viedenský dohovor) sa nebude aplikovať na túto ZMLUVU.
3. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že spory, ktoré z tejto ZMLUVY vzniknú, sa budú riešiť vzájomnou dohodou medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI. V prípade, že nedôjde k dohode, spory sa budú rozhodovať s konečnou platnosťou podľa platných pravidiel arbitrážneho súdu Medzinárodnej obchodnej komory. Miestom arbitrážneho konania bude Viedeň, Rakúsko. Arbitrážne konanie sa uskutoční v anglickom jazyku. Rozhodnutie arbitrážneho konania bude konečné a záväzné a môže byť zapísané na akomkoľvek súde v krajine sídla ZHOTOVITEĽA alebo SR s právomocou jeho uplatňovania.

# ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neúčinné nariadenia
	1. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
	2. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy stanú neplatnými (napríklad z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov), zaväzujú sa Zmluvné strany neplatné časti tejto Zmluvy nahradiť novými ustanoveniami, ktoré budú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ktoré budú svojim obsahom najbližšie účelu, ktorý ZMLUVNÉ STRANY touto Zmluvou sledovali.
2. Písomná forma a jazyk

***Ak má ZHOTOVITEĽ sídlo v SR alebo v Českej republike, platí nasledovné ustanovenia 2.1 a 2.2:***

* 1. Táto Zmluva je vyhotovená v písomnej forme v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom každá ZMLUVNÁ STRANA obdrží po 2 vyhotovenia.
	2. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že komunikačným jazykom pre účely plnenia ZMLUVY je slovenský alebo český jazyk.

***Ak má ZHOTOVITEĽ sídlo mimo SR a mimo Českej republiky, platí nasledovné ustanovenia 2.1 a 2.2:***

* 1. Táto Zmluva je vyhotovená v písomnej forme v 4 vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom každá ZMLUVNÁ STRANA obdrží po 2 vyhotovenia.
	2. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že komunikačným jazykom pre účely plnenia ZMLUVY je anglický jazyk.
	3. Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len v písomnej forme po vzájomnej dohode oboch ZMLUVNÝCH STRÁN.
	4. Pokiaľ nie je v tejto ZMLUVE uvedené inak, túto ZMLUVU je možné meniť alebo dopĺňať len písomne po vzájomnej dohode oboch ZMLUVNÝCH STRÁN, a to vo forme dodatkov k tejto Zmluve. Dodatky k tejto Zmluve musia byť očíslované a musia byť riadne podpísané osobami oprávnenými konať v mene ZMLUVNÝCH STRÁN. Uzavretie dodatku k tejto Zmluve prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie je vylúčené.
1. Poradie dôležitosti dokumentov
	1. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že ak vzniknú akékoľvek pochybnosti ohľadne súladu medzi textom ZMLUVY a prílohami ZMLUVY alebo akýmikoľvek dokumentmi, na ktoré sa táto ZMLUVA odvoláva, budú ZMLUVNÉ STRANY pri výklade ZMLUVY, ako aj práv a povinností z nej vyplývajúcich, prihliadať na dôležitosť jednotlivých dokumentov podľa nasledovného poradia:

1. základný text ZMLUVY (t.j. bez príloh); 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA; 3. INTERNÉ PREDPISY (Príloha č. 8 ZMLUVY); 4. realizačná dokumentácia 5. ostatné prílohy ZMLUVY; 6. ostatné relevantné dokumenty.

1. Zachovávanie tajomstva
	1. ZHOTOVITEĽ má zakázané, zverejňovať, sprístupňovať tretím osobám alebo inak využívať informácie, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto Zmluvy pre iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy.
	2. Uvedený záväzok ZHOTOVITEĽa trvá a zostáva v platnosti aj po splnení predmetu ZMLUVY, ako aj v prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy.
	3. ZHOTOVITEĽ je povinný vyžadovať zachovávanie tajomstva od svojich SUBDODÁVATEĽOV a od svojich zamestnancov, pričom je povinný mať výslovne upravený takýto záväzok aj vo svojich zmluvách so svojimi SUBDODÁVATEĽMI a so svojimi zamestnancami.
	4. Ustanovenia tohto bodu sa budú vzťahovať *mutatis mutandis* na OBJEDNÁVATEĽA.
2. Zverejnenie a reklama
	1. Články, filmy, fotografie alebo reklamné materiály, vrátane tlačových správ, v ktorých sú použité informácie alebo zobrazenia súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, má ZHOTOVITEĽ právo vyhotovovať a zverejňovať iba vtedy, ak dal k takejto činnosti OBJEDNÁVATEĽ vopred písomný súhlas.
3. Oslobodenie OBJEDNÁVATEĽA od práv tretích strán
	1. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za porušenie práv z priemyselného vlastníctva, práv z duševného vlastníctva alebo iných obdobných práv, ktoré patria tretím osobám, ak k porušeniu týchto práv došlo v dôsledku činnosti ZHOTOVITEĽA alebo v dôsledku použitia plnení poskytnutých ZHOTOVITEĽOM.
	2. ZHOTOVITEĽ je povinný oslobodiť OBJEDNÁVATEĽA od všetkých nárokov z údajných alebo skutočných porušení práv z priemyselného vlastníctva, práv z duševného vlastníctva alebo iných obdobných práv, ak k nim došlo v súvislosti s touto ZMLUVOU alebo v súvislosti s plneniami poskytnutými podľa tejto ZMLUVY.
	3. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje, že v prípade potreby zabezpečí oprávnenie na užívanie práv z priemyselného vlastníctva, práv z duševného vlastníctva alebo iných obdobných práv (užívateľské oprávnenia), alebo prípadne prevod týchto práv pre OBJEDNÁVATEĽA. Náklady s tým spojené znáša ZHOTOVITEĽ, pričom ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že tieto náklady (ak vzniknú) sa považujú za už zahrnuté do ZMLUVNEJ CENY.
4. Platnosť a účinnosť ZMLUVY

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch ZMLUVNÝCH STRÁN.

1. Osobitné ustanovenia
	1. Bez ohľadu na iné ustanovenia ZMLUVY, ZHOTOVITEĽ berie na vedomie, že:
		1. Táto ZMLUVA bola uzavretá na základe postupu verejného obstarávania podľa ZÁKONA O VO;
		2. Akýkoľvek dodatok k tejto ZMLUVE, ako aj akákoľvek osobitná zmluva (objednávka), ktorej predmetom by mali byť akékoľvek zmeny v plnení ZMLUVY a/alebo dodatočné práce v zmysle tejto ZMLUVY, môže byť medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI uzatvorené len za podmienky, že budú splnené príslušné podmienky stanovené ZÁKONOM O VO;
		3. OBJEDNÁVATEĽ je v zmysle ZÁKONA O VO povinný zverejniť túto ZMLUVU, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa jej plnenia (napr. správu o uzavretí ZMLUVY, referenciu o plnení ZMLUVY, správu o plnení ZMLUVY po jej ukončení a pod.), spôsobom a v rozsahu podľa uvedeného zákona;
	2. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI na základe jeho písomnej žiadosti súčinnosť potrebnú pre splnenie povinností OBJEDNÁVATEĽA podľa ZÁKONA O VO, najmä poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI úplné a pravdivé informácie a/alebo doklady vyžadované v zmysle ZÁKONA O VO.
	3. ZHOTOVITEĽ berie na vedomie, že počas trvania tejto ZMLUVY má povinnosť (i) byť zapísaný v RPVS v zmysle ZÁKONA O RPVS, a (ii) riadne a včas si plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo ZÁKONA O RPVS. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie povinnosti zápisu do RPVS aj všetkých u svojich SUBDODÁVATEĽOV, ak im táto povinnosť vznikne, a to ešte pred uzavretím príslušnej subdodávateľskej zmluvy, ako aj riadne a včasné plnenie všetkých ich povinností vyplývajúcich zo ZÁKONA O RPVS. Porušenie povinností podľa prvej alebo druhej vety tohto bodu 8.3 sa považuje za podstatné porušenie ZMLUVY ZHOTOVITEĽOM.
	4. Akúkoľvek zmenu údajov o ZHOTOVITEĽOVI a/alebo o SUBDODÁVATEĽOVI, najmä (ale nie výlučne) zmenu údajov, ktoré sú predmetom zápisu do RPVS , ako aj údajov, ktoré je ZHOTOVITEĽ povinný písomne oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI podľa článku V ZMLUVY, je ZHOTOVITEĽ povinný bezodkladne oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI, najneskôr však v lehote stanovenej príslušným právnym predpisom pre oznámenie danej skutočnosti príslušnému orgánu verejnej správy, a ak taká lehota nie je právnym predpisom stanovená, tak najneskôr do 15 pracovných dní odkedy sa príslušná zmena stala účinnou. Porušenie povinnosti ZHOTOVITEĽA podľa tohto bodu je podstatným porušením ZMLUVY.
2. Financovanie PROJEKTU a kontrola
	1. ZHOTOVITEĽ berie na vedomie, že v prípade, ak na realizáciu PROJEKTU budú OBJEDNÁVATEĽOVI vyčlenené a poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, napr. Európskej únie, štátneho rozpočtu, medzinárodných inštitúcií a pod. (ďalej len „pomoc“), OBJEDNÁVATEĽ je v súvislosti s poskytnutím pomoci povinný umožniť vykonanie kontroly a auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov Európskej únie, a to najmä kontroly dodržiavania podmienok, za ktorých bola pomoc poskytnutá, ako aj ostatných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť, hospodárnosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci (ďalej len „kontrola“). O prípadnom poskytnutí pomoci je OBJEDNÁVATEĽ povinný písomne informovať ZHOTOVITEĽA bez zbytočného odkladu.
	2. ZHOTOVITEĽ je v prípade, ak na realizáciu PROJEKTU bude OBJEDNÁVATEĽOVI poskytnutá pomoc, povinný kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto ZMLUVY, ako aj po skončení jej účinnosti, poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie kontroly zo strany oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov Európskej únie. ZHOTOVITEĽ je v rámci uvedenej povinnosti povinný najmä vytvoriť zamestnancom oprávnených osôb na výkon kontroly primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny. ZHOTOVITEĽ je taktiež povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedných osôb a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly.
	3. ZHOTOVITEĽ je povinný zabezpečiť splnenie povinnosti podľa tohto bodu 9 v rovnakom rozsahu aj u svojich SUBDODÁVATEĽOV.
	4. Bez ohľadu na iné ustanovenia ZMLUVY, ZHOTOVITEĽ zodpovedá bez obmedzenia za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá vznikne OBJEDNÁVATEĽOVI v dôsledku porušenia povinnosti ZHOTOVITEĽA vyplývajúcej z tohto bodu 9.
	5. Bez ohľadu na iné ustanovenia ZMLUVY, ak OBJEDNÁVATEĽOVI nebudú na realizáciu PROJEKTU poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov z dôvodov podľa bodu 9.1 tohto bodu 9 tohto článku z akéhokoľvek dôvodu, za ktorý zodpovedá ZHOTOVITEĽ (napr. neskoré ukončenie realizácie PROEJKTU v dôsledku omeškania ZHOTOVITEĽA), je ZHOTOVITEĽ povinný nahradiť takto spôsobenú škodu OBJEDNÁVATEĽOVI v plnej výške, ak OBJEDNÁVATEĽ neodstúpi od ZMLUVY z dôvodu omeškania ZHOTOVITEĽA.

# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, NAKLADANIE S ODPADMI, BOZP A PO

1. ZHOTOVITEĽ je pri plnení ZMLUVY na STAVENISKU povinný striktne dodržiavať INTERNÉ PREDPISY a ďalšie interné predpisy OBJEDNÁVATEĽA v oblasti ochrany životného prostredia, nakladania s odpadmi, BOZP a PO, s ktorými bol alebo bude oboznámený, a riadne si plniť všetky tam uložené povinnosti.
2. Pri plnení ZMLUVY na STAVENISKU ZHOTOVITEĽ zodpovedá za ochranu životného prostredia a realizáciu preventívnych opatrení v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi na prevenciu znečistenia životného prostredia.
3. V zmysle ZÁKONA O ODPADOCH je OBJEDNÁVATEĽ pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením ZMLUVY na STAVENISKU. ZMLUVNÉ STRANY sa však dohodli, že Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením ZMLUVY, a je povinný tieto odpady zo STAVENISKA na vlastné náklady odstrániť spôsobmi, ktoré sú v súlade so ZÁKONOM O ODPADOCH.
4. ZHOTOVITEĽ je povinný zabezpečiť si na svoje náklady a zodpovednosť všetky riadne schválenia pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. ZHOTOVITEĽ je povinný najmä (ale nie výlučne) viesť evidenciu odpadov, oznamovať údaje z evidencie príslušným orgánom verejnej správy, triediť odpad podľa druhov, zabezpečiť jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie na vlastné náklady a na základe vlastných povolení resp. oprávnení.
5. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za bezpečnosť na STAVENISKU a implementáciu náležitých opatrení na zaistenie bezpečnosti v rámci STAVENISKA a za týmto účelom je povinný na svoje náklady zabezpečiť, aby STAvenisko spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov na zaistenie BOZP.
6. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za koordináciu BOZP a PO na STAVENISKU a taktiež za prípravu PLÁNU BOZP pre STAVENISKO v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. ZHOTOVITEĽ je povinný na svoje náklady zabezpečiť aj požiarnu asistenčnú hliadku v zmysle platných právnych predpisov a INTERNÝCH PREDPISOV pre účely plnenia ZMLUVY na STAVENISKU, ak je to potrebné v zmysle platných právnych predpisov alebo INTERNÝCH PREDPISOV.
8. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za bezpečnosť osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s plnením tejto ZMLUVY na STAVENISKU. ZHOTOVITEĽ preto zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie BOZP a PO, koordináciu činností a informovanosť osôb konajúcich v jeho mene, ako aj v mene OBJEDNÁVATEĽA v rámci plnenia ZMLUVY, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu ich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov OBJEDNÁVATEĽA. ZHOTOVITEĽ je povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia tých osôb, na ktoré môžu mať vplyv jeho aktivity v súvislosti s plnením ZMLUVY.
9. ZHOTOVITEĽ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím v priestore, v ktorom môže byť ohrozená ich bezpečnosť a/alebo zdravie v dôsledku činnosti ZHOTOVITEĽA podľa tejto Zmluvy.
10. ZHOTOVITEĽ preberá plnú zodpovednosť za úrazy osôb, ktoré konajú v jeho mene na STAVENISKU, ako aj za ich registráciu, evidenciu a hlásenie. ZHOTOVITEĽ má oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi pri vzniku každého úrazu podľa tohto bodu, ktorý  sa stal na STAVENISKU.
11. Akékoľvek porušenie povinností ZHOTOVITEĽA podľa tejto ZMLUVY pri ochrane životného prostredia, nakladaní s odpadmi alebo v oblasti zaistenia BOZP alebo PO sa považuje za podstatné porušenie ZMLUVY ZHOTOVITEĽOM.
12. Pre vylúčenie pochybností, Zhotoviteľ je v zmysle platných právnych predpisov na ochranu životného prostredia, bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v ZMLUVE, zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo jeho zavinením. Zhotoviteľ sa v tejto súvislosti považuje za pôvodcu a je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody, pričom je povinný znášať všetky náklady s tým spojené. Zároveň ZHOTOVITEĽ je povinný znášať všetky sankcie s tým spojené.
13. Pre vylúčenie pochybností, ZHOTOVITEĽ je v zmysle platných právnych predpisov na ochranu životného prostredia, bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v ZMLUVE, zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo jeho zavinením. ZHOTOVITEĽ sa v tejto súvislosti považuje za pôvodcu a je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody, pričom je povinný znášať všetky náklady s tým spojené. Zároveň ZHOTOVITEĽ je povinný znášať aj všetky sankcie s tým spojené.
14. Pre vylúčenie pochybností, za škody, ktoré vzniknú OBJEDNÁVATEĽOVI nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním akýchkoľvek opatrení na zaistenie BOZP a PO ZHOTOVITEĽOM, na vykonanie ktorých je ZHOTOVITEĽ povinný podľa ZMLUVY a/alebo platných právnych predpisov, alebo nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu ZMLUVY, zodpovedá v plnej výške ZHOTOVITEĽ, a to bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v ZMLUVE.

# PRÍLOHY ZMLUVY

ZMLUVNÉ STRANY prehlasujú, že podpisom tejto ZMLUVY prevzali aj nasledovné prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia;

Príloha č. 2: HARMONOGRAM ZMLUVY;

Príloha č. 3: Špecifikácia ZMLUVNEJ CENY;

Príloha č. 4: Znenie akontačnej bankovej záruky;

Príloha č. 5: znenie bankjovej záruky za plnenie zmluvy;

Príloha č. 6: Znenie bankovej záruky za odstránenie vád;

Príloha č. 7: Znenie bankovej záruky za záručné povinnosti;

Príloha č. 8: INTERNÉ PREDPISY;

Príloha č. 9: Zoznam SUBDODÁVATEĽOV;

|  |  |
| --- | --- |
| OBJEDNÁVATEĽ: | ZHOTOVITEĽ: |
| V Bratislave, dňa..................... | V ......................................, dňa..................... |
| .................................................... | ..................................................... |
|  |  |
|  |  |
| .................................................... | .................................................... |
|  |  |
|    |  |