**PŘÍLOHA K NABÍDCE**

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na pod-články Smluvních podmínek.

Název a adresa Objednatele

(pod-článek 1.1.2.2 )

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 709 46 078, DIČ: CZ70946078, bankovní spojení [VYPLNÍ OBJEDNATEL], zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

Název a adresa Zhotovitele

(pod-článek 1.1.2.3)

DOPLNÍ DODAVATEL

Jméno (název) a adresa Správce stavby

(pod-článek 1.2.4 )

VLOŽÍ OBJEDNATEL

Obecně

Pokud se v této Příloze k nabídce odkazuje na nabídkovou cenu uvedenou v Dopisu nabídky, platí, že jde o nabídkovou cenu ve výši bez DPH.

Elektronické přenosové systémy

(pod-článek 1.3)

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: bdnkk7w, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele je: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

Rozhodné právo

(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

Rozhodující jazyk

(pod-článek 1.4)

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

Komunikační jazyk

(pod-článek 1.4)

Komunikačním jazykem je český jazyk.

Faktura

(pod-článek 1.1.4.11)

Vystavené Faktury musejí obsahovat kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také Správcem stavby odsouhlasený zjišťovací protokol.

Vystavené Faktury musejí dále splňovat náležitosti stanovené v Pravidlech pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Právo přístupu na Staveniště

(pod-článek 2.1)

Přístup na Staveniště pro účely provádění stavební části Díla bude Zhotoviteli umožněn nejpozději do 14 dnů od předložení písemné žádosti Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli nejdříve po schválení dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace stavby) Objednatelem a bude Zhotoviteli zajištěn do posledního dne Doby pro uvedení do provozu, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že od zahájení předčasného užívání stavby bude jeho přístup na Staveniště již omezen v rozsahu provozu na předmětné pozemní komunikaci.

Zhotovitel může požádat Objednatele o umožnění dočasného přístupu na Staveniště pro účely provádění přípravných prací rovněž v jiný okamžik po Datu zahájení prací, přičemž Objednatel v takovém případě bezdůvodně neodepře udělit Zhotoviteli souhlas s umožněním přístupu na Staveniště po dobu potřebnou k provedení těchto přípravných prací.

Výše Zajištění splnění smlouvy

(pod-článek 4.2)

Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za provedení díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. DOPLNÍ DODAVATEL Kč.

V případě prodlení Zhotovitele s udržováním Bankovní záruky za provedení díla v platnosti je Objednatel oprávněn zadržet platby až ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za odstranění vad díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. DOPLNÍ DODAVATEL Kč.

Postupné závazné milníky

(pod-článek 4.28)

Milníky pro provádění Díla jsou stanovené v Harmonogramu, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

Doba pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu

(pod-článek 8.2, 8.4, 10.5)

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo včetně příslušné dokumentace a uvést jej do provozu v rozsahu potřebném pro zahájení předčasného užívání stavební části Díla nejpozději do 360 dní od Data zahájení prací (Doba pro dokončení).

Zhotovitel je povinen kompletně dokončit Dílo včetně zajištění veškeré potřebné dokumentace podle Požadavků objednatele nejpozději do 90 dní ode dne, kdy došlo k zahájení předčasného užívání stavební části Díla, ne však později než 450 dní od Data zahájení prací (Doba pro uvedení do provozu).

Záruční doba

(pod-článek 1.1.3.7)

Záruční doba trvá po dobu uvedenou v Dopisu nabídky.

Náhrada škody za zpoždění

(pod-článek 8.7 a 14.15 [b])

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

Maximální částka náhrady škody za zpoždění

(pod-článek 8.7)

Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena.

Podmíněné obnosy

(pod-článek 13.5)

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

Úpravy v důsledku změn nákladů změn

(pod-článek 13.8)

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny

Zálohová platba

(pod-článek 14.2)

Zálohové platby nebude Objednatel poskytovat.

Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

(pod-článek 14.6)

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (a) až (d) zadržet částku ve výši 20 % z Průběžné platby.

Maximální celková výše částek z Průběžných plateb zadržených za porušení Smlouvy

(pod-článek 14.6)

Objednatel je oprávněn v případech uvedených v pod-článku 14.6 zadržet nejvýše částku, která v souhrnu nepřesáhne 20 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Minimální částka Potvrzení průběžné platby

(pod-článek 14.6)

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

Měny platby

(pod-článek 14.15[d])

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách.

Obecné požadavky na pojištění

(pod-článek 18.1)

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

1. důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnost, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti Objednatele;
2. kopii pojistek pro pojištění popsaných v  článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

(pod-článek 18.2, 18.3)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši 150 000 000 Kč na jednu pojistnou událost nad rámec případné spoluúčasti.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše pojistné plnění v Příloze k nabídce je závazná pro všechny typy pojištění upravené v článku 18.

Rozhodování sporů

(pod-článek 20.2 až 20.8)

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

Definice Sekcí

Sekce nejsou specifikované.

Smluvní pokuta

(pod-článek 4.27)

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

**Pod-článek 4.27 (a)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

**Pod-článek 4.27 (b)**

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazny milník ve smyslu pod-článku 4.28 a není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

**Pod-článek 4.27 (c)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se splněním lhůty stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu.

**Pod-článek 4.27 (d)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý za každý jednotlivý případ.

**Pod-článek 4.27 (e)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (f)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

**Pod- článek 4.27 (g)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, a to z a každý jednotlivý případ.

**Pod-článek 4.27 (h)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

**Pod-článek 4.27 (i)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

**Pod-článek 4.27 (j)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (k)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

**Pod-článek 4.27 (l)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Maximální celková výše smluvních pokut

(pod-článek 4.27)

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy není omezena.

Společná účast dvou a více Zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen DOPLNÍ DODAVATEL (dále jen Vedoucí zhotovitel) Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakoži všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.