Príloha č. 3 – Plán - harmonogram predbežných termínov realizácií

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovovania Diela (ďalej len ako: „Termíny“) najneskôr do:

- prevzatie Staveniska:				         		do 10 dní od účinnosti Zmluvy

- zahájenie prác na Diele:						do 15 dní od účinnosti Zmluvy

- realizácia „prekládka podzemných inžinierskych sietí“:  		do 31.1.2024

- realizácia „prekládka a stavba konštrukcie pre chladiaca veža“	do 15.2.2024

- realizácia „stavba budovy s elektroinštaláciou“			do 31.10.2024

- odovzdávanie dokončeného Diela vrátane odborných

prehliadok a skúšok v zmysle platnej legislatívy SR:		do 31.3.2025

- vypratanie a vyčistenie staveniska:				do 14 dní po odovzdaní

dokončeného Diela

- kolaudácia stavebných častí diela: 				do 31.5.2025

Za Zhotoviteľa:					Za Objednávateľa:

V ...................., dňa ...................				V ......................., dňa ...................

....................................................			........................................................