**Příloha č. 5 Harmonogram plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel  (obchodní firma nebo název) |  |
| Sídlo  (celá adresa včetně PSČ) |  |
| IČO |  |
| Jméno a příjmení (statutárního orgánu nebo jeho členů) |  |

**Termíny plnění jsou závazné, nebude-li dohodnuto jinak.**

**Předpokládané zahájení doby plnění (T) je okamžik nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv).**

**Pod pojmem „den“ se rozumí kalendářní den.**

**Dodavatel je si vědom skutečnosti, že zakázka je součástí projektu „Transparentní řízení města Uherský Brod“ a navazuje na část plnění č. 1 tohoto projektu s názvem „Finanční kontrola PO, rozšíření a centralizace účetnictví PO města, finanční plánování“.**

**.**

**Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby bylo jim dodávané plnění poskytnuté včas a nebylo ohroženo plnění ostatních částí projektu zakázky „Transparentní řízení města Uherský Brod" závislých na jeho plnění.**

V dne

Razítko a podpis dodavatele

## Harmonogram plnění

### Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení

| Pč. | Kritérium | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 01 | Předpokládané zahájení doby plnění (T): | listopad 2019 |
|  |  |  |
|  | | |
| 02 | Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) | T + 10 dnů |
| 03 | Počátek realizace dodávaného plnění | T + 11 dnů |
| 04 | Realizační fáze – dodávka serveru a SW pro virtualizaci a licencí | T + 15 dnů |
| 05 | Instalace a konfigurace monitorovacího systému | T + 20 dnů |
| 06 | Instalace a konfigurace monitorovacího systému sítě a logovacího nástroje, sběr logů | T + 30 dnů |
| 07 | Ukončení realizační fáze  Předávací protokol | Do 06.01.2020 |
| 08 | Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení  Akceptační procedura | Od 07.01.2020  Do 17.01.2020 |
| 09 | Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu  Akceptační protokol (akceptace díla) | Nejpozději 20.01.2020 |

Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.

V dne

Razítko a podpis dodavatele