PŘÍLOHA č. 6 ZD – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Akce:

ČRo Římská 13 – rekonstrukce střešního pláště střechy A

- Řešená nemovitost:

- Budova s číslem popisným 385, Praha Vinohrady, Římská 13/385, parcelní číslo 484, ve vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“).

- Záměr stavebníka:

- Rekonstrukce střešního pláště objektu ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PROFIREVIT s.r.o., Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno, pod zakázkovým číslem A2132, s respektováním podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů státní správy.

- Podklady pro provedení stavebních prací:

- Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností PROFIREVIT s.r.o., Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno, pod zakázkovým číslem A2132 – předáno bude 1 tištěné PARÉ pro provádění stavby a 1 tištěné PARÉ pro zakreslení odchylek skutečného provedení.

- Specifika provádění stavebních prací v prostoru objektu Českého rozhlasu:

- Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla.

- Staveniště:

- Staveniště předá objednatel zhotoviteli po vyzvání k předání staveniště ze strany zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn sjednat si v bezprostřední blízkosti budovy ČRo zábor veřejného prostranství za účelem zřízení stavebního dvora. Zhotovitel je povinen zajistit stabilitu plotu v souladu s normovými a legislativními požadavky platnými na území České republiky a Prahy. Náklady spojené se zřízením, pronájmem, provozováním i likvidací záboru jakéhokoli veřejného prostranství a jeho oplocením zahrne v nabídce zhotovitel do vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Povolení záboru veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel.

- Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování limitů únosnosti všech stavebních konstrukcí na staveništi. Žádná konstrukce nesmí být trvale, ani dočasně přetížena, aby nedošlo k její deformaci.

- Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných stížnostech bude objednatele neprodleně písemně informovat.

- Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod lešením, podchody, přechody) budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny dle příslušných předpisů. Jestliže se užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel po dohodě s příslušnými orgány státní správy včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Po ukončení prací zhotovitel uvede veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze osobami, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla.

- Harmonogram plnění předmětu díla:

- Po uzavření smlouvy o dílo a před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen vypracovat harmonogram prací, který je pro zhotovitele závazný.

- Součástí každého harmonogramu prací bude zvýraznění činností, které mají jakýkoli vliv na užívání pozemků, které nejsou ve vlastnictví Českého rozhlasu.

- Harmonogram prací pro celou stavbu i pro její dílčí části bude vyhodnocován na každém kontrolním dni a na každém kontrolním dni bude konstatován stav plnění harmonogramu. V případě neplnění termínů uvedených v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaká nápravná opatření budou přijata k opětovnému plnění harmonogramu.

- Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram prací pro objednatelem zvolený dílčí úsek stavby, bude-li k tomu objednatelem písemně vyzván. Harmonogram prací pro objednatelem zvolený dílčí úsek stavby je zhotovitel povinen vypracovat do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele.

- Zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele, vedení stavby stavbyvedoucím:

Z důvodu správné koordinace práce na budově Českého rozhlasu v Praze požaduje objednatel po zhotoviteli:

  - Zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím, který je k této činnosti oprávněn dle platné legislativy na území České republiky; tj. stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a který splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci stanovené objednatelem. Splnění těchto povinností je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli prokázat (zejm. odpovídajícími doklady).

  - Trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího i po celou dobu provádění prací v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků.

- Předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací na díle:

- Zhotovitel předá objednateli nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením prací technologické postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce.

- Technologické postupy / technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto vykonávané činnosti:

      - střešní konstrukce vč. provádění tepelně izolačních a hydroizolačních vrstev

      - demontáž starého a montáž nového světlíku

- Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Tyto písemné doklady (vyhodnocení) předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dní od provedených kontrol, kontrolních zkoušek a měření.

- Zhotovitel má rovněž povinnost předat objednateli všechny písemné doklady (certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách), které dokládají provedení zakrývané konstrukce nebo konstrukce, která se stane nepřístupnou, v souladu s dokumentací pro provedení stavby. Tyto písemné doklady musí zhotovitel předat objednateli nejpozději v den, kdy písemnou výzvou ve stavebním deníku vyzývá objednatele ke kontrole těch částí díla, které se stanou nepřístupné nebo budou zakryté.

- Kontrolní dny v průběhu provádění díla:

- V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních.

- Zhotovitel je dále povinen zajistit na kontrolním dni účast:

  - stavbyvedoucího;

  - technika, který je odpovědný za zajišťování výrobní přípravy stavby;

  - zástupce vybraných profesí. Zástupci vybraných profesí musí být na kontrolním dni přítomni pouze na písemnou výzvu objednatele formou zápisu do stavebního deníku nebo e-mailovou zprávou zaslanou zhotoviteli nejpozději 48 hodin před konáním kontrolního dne, na kterém má být zástupce vybrané profese přítomen.

- Kontrolní dny se budou konat každý týden – přesný den bude určen po vzájemné dohodě zápisem do SD.

- Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným zástupcům objednatele, zhotovitele, projektanta (AD), TDS a koordinátorovi BOZP.

- Kvalitativní parametry prováděného díla:

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Technickém zadání stavebních prací uvedeno jinak, musí být dílo provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům. Níže v textu jsou zdůrazněny některé požadované kvalitativní parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění.

- Obecné podmínky:

- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností;

- nad rámec povinnosti pravidelného úklidu staveniště, má zhotovitel povinnost zajistit úklid všech pozemků, které byly znečištěny činností zhotovitele v souvislosti s prováděním předmětu díla smlouvy. Úklid musí být proveden bezprostředně po znečištění některého z pozemků a to včetně zajištění likvidace odpadů při čištění vzniklých;

- je-li dokumentací pro provedení stavby předepsáno zpracování dílenské nebo výrobní dokumentace pro některou část díla, je zhotovitel povinen předat tuto dokumentaci objednateli ke schválení v dostatečném předstihu tak, aby nedošlo k prodlení s prováděním této části díla. Po předložení dílenské nebo výrobní dokumentace ke schválení se objednatel k předložené dokumentaci vyjádří do 7 pracovních dnů. Bez objednatelem schválené výrobní nebo dílenské dokumentace, tam kde její zpracování předepisuje dokumentace pro provedení stavby, není možné provádět tuto část díla;