## Instrukce
Formulář Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky
Instrukce pro vyplnění formuláře
Obecné instrukce:
1 | Účastník musí vyplnit podíly prací v procentech v souladu s předpokládaným fyzickým zhotovováním díla.
2 | Účastník vyplňuje jen oranžová pole a není oprávněn upravovat jinak obsah souboru.
3 | Všechny obnosy jsou uváděny v Kč bez DPH.
4 | Označení stavebních objektů a provozních celků ve sloupci D značí, v zájmu jakého subjektu je objekt prováděn: MB - Statutární město Brno, 'bez označení' - Dopravní podnik města Brna
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn nabídkové paušální ceny"
1 | Účastník vyplní aktuální příslušné sazby DPH (Vyplňuje se pouze číslo bez znaku procent, např. 21).
Instrukce pro vyplňování listu "Projektové a inženýrské služby"
1 | Účastník ocení všechny projektové a inženýrské činnosti v členění stanoveném zadavatelem.
2 | Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu služeb.
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn zařízení staveniště"
1 | Účastník ocení všechny náklady na zařízení staveniště v členění stanoveném zadavatelem.
2 | Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu nákladů na zařízení staveniště.
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn stavební část_SO"
1 | Účastník může v odůvodněném případě zadat max. 6 nových stavebních objektů do předchystaných polí na řádcích 178 až 183.
2 | Účastník vloží celkové náklady na stavební práce k příslušnému stavebnímu objektu do sloupce "F" v Kč (bez DPH).
3 | Příslušný podíl stavebních prací v procentech z celkových nákladů na stavební práce příslušného objektu ve sloupci "G" je stanoven pevně a zhotovitel není oprávněn jej měnit.
4 | U stavebních objektů s jednou nebo žádnou podpoložkou se nepředpokládá další dělení na skupiny prací - správná hodnota ve sloupci "G" je 100 %.
5 | Předpokládá se, že poslední položka každého objektu zahrnuje stavební práce pro dokončení objektu a doložení kvality
6 | U stavebních objektů, u nichž je součástí zkušební provoz, zkouška funkčnosti nebo obdobná zkouška, jsou tyto zahrnuty do pojmu "doložení kvality"
Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn technologická část_PS"
1 | Účastník může v odůvodněném případě zadat max. 6 nových provozních souborů do předchystaných polí na řádcích 225 až 230.
2 | Účastník vloží celkové náklady na stavební práce k příslušnému stavebnímu objektu do sloupce "F" v Kč (bez DPH).
3 | Příslušný podíl stavebních prací v procentech z celkových nákladů na stavební práce příslušného objektu ve sloupci "G" je stanoven pevně a zhotovitel není oprávněn jej měnit.
4 | Předpokládá se, že poslední položka každého objektu zahrnuje doložení kvality
5 | U provozních souborů, u nichž je součástí zkušební provoz, zkouška funkčnosti nebo obdobná zkouška, jsou tyto zahrnuty do pojmu "doložení kvality"
6 | U provozních souborů s jednou podpoložkou se nepředpokládá další dělení na skupiny prací - správná hodnota ve sloupci "G" je 100 %.

## Souhrn nabídkové paušální ceny
Souhrn nabídkové paušální ceny
| Nabídková cena v Kč bez DPH | sazba DPH (%) v Kč | nabídková cena v Kč vč. DPH
Projektové, inženýrské služby a Zařízení záležitosti | 0 |  | 0
Zařízení staveniště a jeho provoz | 0 |  | 0
Stavební objekty | 0 |  | 0
Provozní soubory | 0 |  | 0
Celková nabídková cena | 0 |  | 0

## Projektové a inženýrské služby
| Dokumentace a činnosti | Obsah | Paušální cena v Kč
0001 | Základní návrh zhotovitele
0002 | Dokumentace pro stavební povolení | * Projektová dokumentace pro stavební povolení a povolení bouracích prací; * Projednání stavebního povolení; * Dokumentace pro změnu ÚR (bude-li změna ÚR nezbytná); * Projednání změny ÚR; * Získání pravomocného stavebního povolení
0003 | Realizační dokumentace stavby | * Projektová dokumentace pro realizaci stavby * Výrobní a dílenské dokumentace stavby
0004 | Další projektová dokumentace, doklady a povolení nezbytné pro provádění stavby | * Dokumentace a podklady nezbytné pro projednání všech povolení nutných k realizaci stavby; * Povolení ke kácení stromů, povolení stavby zařízení staveniště, atd.; * Zajištění všech nezbytných povolení a rozhodnutí pro realizaci stavby
0005 | Další dokumenty Zhotovitele | * Všechny další dokumenty zhotovitele pro realizaci stavby (harmonogramy, výpočty, software, výkresy, příručky, výrobně-technická dodavatelská dokumentace, dílenské výkresy, atd.)
0006 | Dokumentace a doklady pro zkušební provoz a jeho provedení | * Veškeré doklady, dokumentace, návrhy provozních příruček, provozních řádů apod., pro zkušební provozu a jeho provedení; * Činnosti Zhotovitele potřebné pro zahájení a provedení zkušebního provozu
0007 | Dokumenty k převzetí Díla | * Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu; * Dokumenty Zhotovitele pro převzetí díla; * Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření * Geometrický plán
0008 | Zařízení záležitosti | * Dokumenty Zhotovitele pro kolaudační řízení * zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
CELKEM |  |  | 0

## Souhrn zařízení staveniště
Zařízení staveniště a jeho provoz |  | Paušální cena v Kč
0009 | Vybudování objektů zařízení staveniště (buňkoviště vč. napojení na sítě, zpevněné plochy, skladovací plochy atd.)
0010 | Provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací
0011 | Demontáž a demolice objektů zařízení staveniště, úprava a úklid ploch do původního stavu
CELKEM |  | 0

## Souhrn stavební část_SO
číslo oblasti | číslo SO | Název stavebního objektu | Obj. | Popis prací | Paušální cena v Kč | podíl prací z ceny SO (%) | podíl prací z ceny SO (Kč)
12 | 1 | Příprava staveniště | SMB |  |  | 100%
13 | 2 | Odstranění prodejních stánků při smyčce Ečerova | SMB |  |  | 100%
14 | 101 | Úpravy Vejrostovy ulice | SMB |  |  | 100%
15 | 102 | Úprava napojení Fleischnerovy ulice | SMB |  |  | 100%
16 | 103 | Úprava a prodloužení Šemberovy ulice | SMB |  |  | 100%
17 | 104 | Úprava komunikace k zahrádkám | SMB |  |  | 100%
18 | 105 | Komunikace Kuršova - Vejrostova | SMB |  |  | 100%
19 | 106 | Propojovací komunikace Kuršova - Teyschlova | SMB |  |  | 100%
20 | 107 | Napojení Teyschlova - Vejrostova | SMB |  |  | 100%
21 | 108 | Úpravy komunikací Hostislavova a Kamechy, autobusová smyčka | SMB |  |  | 100%
22 | 109 | Chodníky zastávky Říčanská | SMB |  |  | 100%
23 | 111 | Parkoviště při ulici Kuršova | SMB |  |  | 100%
24 | 112 | Parkoviště při ulici Teyschlova | SMB |  |  | 100%
25 | 113 | Obnova parkoviště Kocanovská |  |  |  | 100%
26 | 114 | Úprava Říčanské ulice |  |  |  | 100%
27 | 121 | Chodníky MČ Bystrc | SMB |  |  | 100%
28 | 122 | Nezpevněné plochy MČ Bystrc |  |  |  | 100%
29 | 123 | Nezpevněné plochy MČ Žebětín |  |  |  | 100%
30 | 131 | Příjezd k PTO tunelu | SMB |  |  | 100%
31 | 132 | Komunikace k měnírně Ečerova |  |  |  | 100%
32 | 133 | Komunikace k měnírně Říčanská |  |  |  | 100%
33 | 134 | Příjezd k retenční nádrži Kamechy |  |  |  | 100%
34 | 135 | Dočasné dopravní konstrukce (provizorní zastávky) |  |  |  | 100%
35 | 151 | Přechodné dopravní značení |  |  |  | 100%
36 | 152 | Trvalé dopravní značení | SMB |  |  | 100%
37 | 201 | Most přes TT, Šemberova - Vejrostova | SMB |  |  | 100%
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 14% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 31% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 25% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
38 | 202 | Most přes TT, Kuršova - Vejrostova | SMB
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 14% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 31% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 25% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
39 | 203 | Lávka pro pěší přes TT, Kuršova - Vejrostova | SMB
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 14% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 31% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 25% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
40 | 204 | Lávka přes TT, Listnatá - Přírodní | SMB
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 14% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 31% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 25% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
41 | 205 | Vyhlídková lávka při ul. Říčanská
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 14% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 31% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 25% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
42 | 211 | Zárubní zeď podél TT km 0,210 - 0,480 vpravo
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 40% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 5% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 20% | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  | 12% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 3% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
43 | 212 | Zárubní zeď podél TT km 0,210 - 0,610 vlevo
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 40% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 5% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 20% | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  | 12% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 3% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
44 | 213 | Zárubní zeď podél TT km 0,774 - 0,864 vlevo
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 40% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 5% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 20% | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  | 12% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 3% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
45 | 214 | Pilotová stěna u PTO | SMB |  |  | 100%
46 | 215 | Opěrné zdi smyčky Kamechy | SMB
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 27% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 18% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 21% | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  | 7% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 7% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
47 | 216 | Zárubní zeď smyčka Kamechy | SMB
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 40% | 0
|  | Zakládání |  | stavební dokončení etapy |  | 5% | 0
|  | Nosná konstrukce |  | stavební dokončení etapy |  | 20% | 0
|  | Zpětný zásyp |  | stavební dokončení etapy |  | 12% | 0
|  | Příslušenství |  | stavební dokončení etapy |  | 3% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
48 | 217 | Gabionové zdi km 0,185 - 0,210 |  |  |  | 100%
49 | 218 | Gabionové zdi - zastávka Ruda |  |  |  | 100%
50 | 219 | Gabionová zeď podél TT km 0,690 - 0,838 vpravo |  |  |  | 100%
51 | 220 | Gabionové zdi - portál Žebětín |  |  |  | 100%
52 | 221 | Vany eskalátorů, schodiště |  |  |  | 100%
53 | 301 | Přeložka splaškové kanalizace Šemberova - BVK | SMB |  |  | 100%
54 | 302 | Přeložka dešťové kanalizace - Kamechy - BVK | SMB |  |  | 100%
55 | 303 | Přeložka splaškové kanalizace - Kamechy - BVK | SMB |  |  | 100%
56 | 304 | Rekonstrukce dešťové kanalizace - Říčanská - BVK | SMB |  |  | 100%
57 | 305 | Rekonstrukce splaškové kanalizace - Říčanská - BVK | SMB |  |  | 100%
58 | 306 | Rekonstrukce dešťové kanalizace -Přírodní - BVK | SMB |  |  | 100%
59 | 307 | Rekonstrukce splaškové kanalizace -Přírodní - BVK | SMB |  |  | 100%
60 | 308 | Přeložka dešťové kanalizace -Kocanovská - BVK | SMB |  |  | 100%
61 | 309 | Přeložka splaškové kanalizace -Kocanovská - BVK | SMB |  |  | 100%
62 | 310 | Rekonstrukce dešťové kanalizace -Teyschlova - BVK | SMB |  |  | 100%
63 | 311 | Rekonstrukce splaškové kanalizace -Teyschlova - BVK | SMB |  |  | 100%
64 | 312 | Úprava zhlaví šachet - BVK | SMB |  |  | 100%
65 | 320 | Dešťová kanalizace - Šemberova - BKOM | SMB |  |  | 100%
66 | 321 | Dešťová kanalizace - Kuršova-Teyschlova - BKOM | SMB |  |  | 100%
67 | 321.1 | Přípojka kanalizace - Kuršova-Teyschlova | SMB |  |  | 100%
68 | 322 | Retenční nádrž - Vejrostova -BKOM | SMB |  |  | 100%
69 | 323 | Dešťová kanalizace - Teyschlova -BKOM | SMB |  |  | 100%
70 | 324 | Rekonstrukce dešťové kanalizace -Kocanovská | SMB |  |  | 100%
71 | 324.1 | Přípojka kanalizace Kocanovská | SMB |  |  | 100%
72 | 325 | Zrušení dešťové kanalizace -Teyschlova - BKOM | SMB |  |  | 100%
73 | 326 | Rekonstrukce dešťové kanalizace -Vejrostova - BKOM | SMB |  |  | 100%
74 | 327 | Úprava zhlaví šachet - BKOM | SMB |  |  | 100%
75 | 340 | Odvodnění TT - Vejrostova - DPMB |  |  |  | 100%
76 | 340.1 | Přípojka kanalizace TT - Vejrostova |  |  |  | 100%
77 | 341 | Retenční nádrž - Vejrostova - DPMB |  |  |  | 100%
78 | 342 | Odvodnění TT - Kamechy - DPMB |  |  |  | 100%
79 | 342.1 | Přípojka kanalizace TT - Kamechy |  |  |  | 100%
80 | 343 | Retenční nádrž - Kamechy - DPMB |  |  |  | 100%
81 | 344 | Přípojky kanalizace - měnírna Ečerova - DPMB |  |  |  | 100%
82 | 345 | Přípojky kanalizace - měnírna Říčanská - DPMB |  |  |  | 100%
83 | 346 | Přípojky kanalizace - PTO - BKOM |  |  |  | 100%
84 | 347 | Úprava zhlaví šachet - DPMB |  |  |  | 100%
85 | 348 | Přeložka kanalizace budovy DPMB Ečerova |  |  |  | 100%
86 | 348.1 | Přípojka kanalizace budovy DPMB Ečerova |  |  |  | 100%
87 | 349 | Odvodnění ploch zastávky Říčanská |  |  |  | 100%
88 | 350 | Soc.zař. Kamechy TRAM - přípojka kanalizace |  |  |  | 100%
89 | 350.1 | Soc.zař. Kamechy TRAM – areálová kanalizace |  |  |  | 100%
90 | 351 | Soc.zař. Kamechy BUS - přípojka kanalizace |  |  |  | 100%
91 | 361 | Vodovod DN 200 - přeložka - Kuršova - Ečerova | SMB |  |  | 100%
92 | 362 | Vodovod DN 200 - zrušení - Kuršova - Ečerova | SMB |  |  | 100%
93 | 363 | Vodovod DN 500 - přeložka - Vejrostova | SMB |  |  | 100%
94 | 364 | Vodovod DN 500 - zrušení - Vejrostova | SMB |  |  | 100%
95 | 365 | Vodovod DN 250 - přeložka - vodojem Kuršova | SMB |  |  | 100%
96 | 366 | Vodovod DN 300 - přeložka - Vejrostova - Kuršova | SMB |  |  | 100%
97 | 367 | Vodovod DN 300 - zrušení - Vejrostova - Kuršova | SMB |  |  | 100%
98 | 368 | Vodovod DN 150 - přeložka - Teyschlova | SMB |  |  | 100%
99 | 369 | Vodovod DN 150 - zrušení - Teyschlova | SMB |  |  | 100%
100 | 370 | Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Říčanská | SMB |  |  | 100%
101 | 371 | Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Přírodní | SMB |  |  | 100%
102 | 372 | Vodovod DN 300,600 - přeložka Hostislavova | SMB |  |  | 100%
103 | 373 | Vodovod DN 300,600 - rušení Hostislavova | SMB |  |  | 100%
104 | 374 | Vodovod DN 250 - přeložka Kamechy | SMB |  |  | 100%
105 | 375 | Přípojka vodovodu - měnírna Ečerova - DPMB |  |  |  | 100%
106 | 376 | Přípojka vodovodu - měnírna Říčanská - DPMB |  |  |  | 100%
107 | 377 | Přípojka vodovodu - PTO - BKOM |  |  |  | 100%
108 | 378 | Vodovod DN100 - odbočení Vejrostova | SMB |  |  | 100%
109 | 379 | Přeložka vodovodu budovy DPMB Ečerova |  |  |  | 100%
110 | 380 | Soc.zař. Kamechy TRAM - přípojka vodovodu |  |  |  | 100%
111 | 380.1 | Soc.zař. Kamechy TRAM – areálový vodovod |  |  |  | 100%
112 | 381 | Soc.zař. Kamechy BUS - přípojka vodovodu |  |  |  | 100%
113 | 401 | Přívod VN měnírna Ečerova |  |  |  | 100%
114 | 402 | Přívod VN měnírna Říčanská |  |  |  | 100%
115 | 403 | Přeložky VN a NN |  |  |  | 100%
116 | 404 | Úprava kabelu lokálního distributora (cena zahrnuta v SO421, 411, 423) (nenaceňovat) |  |  |  | 100%
117 | 405 | Přívod NN Kamechy |  |  |  | 100%
118 | 411 | Veřejné osvětlení – nové | SMB |  |  | 100%
119 | 412 | Veřejné osvětlení - přeložka | SMB |  |  | 100%
120 | 413 | Venkovní osvětlení příjezdu k PTO | SMB |  |  | 100%
121 | 421 | Přípojky NN DPMB |  |  |  | 100%
122 | 422 | Přípojka NN - PTO |  |  |  | 100%
123 | 423 | Elektropřípojka eskalátorů |  |  |  | 100%
124 | 451 | Přeložky sdělovacích kabelů Cetin |  |  |  | 100%
125 | 452 | Přeložky sdělovacích kabelů T-Mobile |  |  |  | 100%
126 | 453 | Přeložky sdělovacích kabelů Quantcom |  |  |  | 100%
127 | 454 | Přeložky sdělovacích kabelů Vodafone |  |  |  | 100%
128 | 455 | Přeložky sdělovacích kabelů Smart Comp |  |  |  | 100%
129 | 456 | Přípojka optického kabelu | SMB |  |  | 100%
130 | 457 | Přeložka optického kabelu BKOM | SMB |  |  | 100%
131 | 461 | Přípojka sdělovacího vedení pro měnírnu Ečerova |  |  |  | 100%
132 | 462 | Přípojka sdělovacího vedení pro měnírnu Říčanská |  |  |  | 100%
133 | 463 | Přípojka sdělovacího vedení pro PTO |  |  |  | 100%
134 | 491 | Kabelovod pro sdělovací sítě |  |  |  | 100%
135 | 501 | Přeložka teplovodu km 0,340 | SMB |  |  | 100%
136 | 502 | Přeložka teplovodu km 1,360 | SMB |  |  | 100%
137 | 503 | Přeložka teplovodu km 1,140 - poklesová kotlina | SMB |  |  | 100%
138 |  | Provizorní propojení teplovodů v době stavby | SMB |  |  | 100%
139 | 521 | Přeložka STL plynovodu km 0,337 |  |  |  | 100%
140 | 601 | Stavební jáma Bystrc |  |  |  | 100%
141 | 602 | Přesypaný tunel a portál Bystrc
|  | stavební práce |  | stavební dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
142 | 603 | Ražený tunel – ražba, primární ostění
|  | stavební práce |  | stavební dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
143 | 604 | Ražený tunel – definitivní ostění
|  | stavební práce |  | stavební dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
144 | 605 | Přesypaný tunel a portál Žebětín
|  | stavební práce |  | stavební dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
145 | 606 | Stavební jáma Žebětín |  |  |  | 100%
146 | 607 | Chodníky a stavební úpravy v tunelu |  |  |  | 100%
147 | 608 | Odvodnění tunelu |  |  |  | 100%
148 | 609 | Požární vodovod v tunelu |  |  |  | 100%
149 | 610 | Přípojka požární vody k tunelu |  |  |  | 100%
150 | 611 | Stavební elektroinstalace v tunelu |  |  |  | 100%
151 | 612 | Pomocná opatření při ražbě |  |  |  | 100%
152 | 613 | Provozně-technický objekt |  |  |  | 100%
|  | stavební práce |  | stavební dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
153 | 661 | Rekonstrukce tramvajové trati
|  | Kolejový spodek |  | stavební dokončení etapy |  | 34% | 0
|  | Kolejový svršek |  | stavební dokončení etapy |  | 46% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
154 | 662 | Tramvajová trať
|  | Kolejový spodek |  | stavební dokončení etapy |  | 34% | 0
|  | Kolejový svršek |  | stavební dokončení etapy |  | 46% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
155 | 663 | Tramvajová trať v tunelu
|  | Kolejový spodek |  | stavební dokončení etapy |  | 13% | 0
|  | Kolejový svršek |  | stavební dokončení etapy |  | 67% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
156 | 664 | Tramvajová smyčka Kamechy
|  | Kolejový spodek |  | stavební dokončení etapy |  | 20% | 0
|  | Kolejový svršek |  | stavební dokončení etapy |  | 40% | 0
|  | Zpevněné plochy |  | stavební dokončení etapy |  | 20% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
157 | 665 | Nástupiště tramvajových zastávek
|  | Zemní práce |  | stavební dokončení etapy |  | 4% | 0
|  | Zpevněné plochy |  | stavební dokončení etapy |  | 76% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
158 | 671 | Trolejové vedení |  |  |  | 100%
159 | 672 | Kabelovod DPMB |  |  |  | 100%
160 | 673 | Napájecí a zpětné kabely DPMB |  |  |  | 100%
161 | 674 | Měnírna Ečerova - stavební část
|  | stavební práce |  | stavební dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
162 | 675 | Měnírna Říčanská- stavební část
|  | stavební práce |  | stavební dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
163 | 676 | Konstrukce bránící přecházení trati |  |  |  | 100%
164 | 701.1 | Mobiliář - MČ Bystrc | SMB |  |  | 100%
165 | 701.2 | Mobiliář - MČ Žebětín | SMB |  |  | 100%
166 | 702.1 | Přístřešky pro cestující - MČ Bystrc
|  | Zemní práce a základy |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Konstrukce zastřešení |  | stavební dokončení etapy |  | 70% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
167 | 702.2 | Přístřešky pro cestující - MČ Žebětín
|  | Zemní práce a základy |  | stavební dokončení etapy |  | 10% | 0
|  | Konstrukce zastřešení |  | stavební dokončení etapy |  | 70% | 0
|  | Dokončení objektu včetně dokladů kvality |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
168 | 703 | Přesun stanoviště popelnice Teyschlova 2, 4,6 | SMB |  |  | 100%
169 | 704 | Soc. zař. Kamechy TRAM |  |  |  | 100%
170 | 705 | Soc. zař. Kamechy BUS |  |  |  | 100%
171 | 751 | Sportovní hřiště Kuršova | SMB |  |  | 100%
172 | 762 | Oplocení přístupu k PTO a portálů tunelu |  |  |  | 100%
173 | 763 | Oplocení tramvajové trati |  |  |  | 100%
174 | 801, 802, 804 | Vegetační úpravy | SMB |  |  | 100%
175 | 831 | Hrubé terénní úpravy - odvoz na skládku | SMB |  |  | 100%
176 | 831 | Hrubé terénní úpravy - do násypu na stavbě | SMB |  |  | 100%
177 | 841 | Rekultivace rušených komunikací |  |  |  | 100%
178 | N01 |  |  |  |  | 100%
179 | N02 |  |  |  |  | 100%
180 | N03 |  |  |  |  | 100%
181 | N04 |  |  |  |  | 100%
182 | N05 |  |  |  |  | 100%
183 | N06 |  |  |  |  | 100%
CELKEM |  |  |  |  | 0

## Souhrn technologická část_PS
číslo oblasti | číslo PS | Název provozního souboru | Obj. | popis prací | Paušální cena v Kč | podíl prací z ceny PS (%) | podíl prací z ceny PS (Kč)
184 | 1001 | Osvětlení v tunelu |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
185 | 1002 | Nouzové osvětlení |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
186 | 1003 | Radiové spojení (DPmB + IZS) |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
187 | 1004 | Provozní telefon DPmB |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
188 | 1005 | Elektrická požární signalizace (EPS) |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
189 | 1006 | Řídicí systém |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
190 | 1007 | Řízení tramvajového provozu |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
191 | 1008 | Napájení tunelu NN |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
192 | 1009 | Zálohované napájení (UPS) |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
193 | 1010 | Uzemnění tunelu |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
194 | 1011 | Ochrana proti bludným proudům |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
195 | 1012 | Kabelové rozvody v tunelu (neoceňovat, koordinace) |  | dokončení technologického souboru | 0 | 100%
196 | 1013 | Kamerový dohled + videodetekce |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
197 | 1014 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
198 | 1015 | Úpravy velínu Bkom |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
199 | 1016 | Úpravy velínu DPmB |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
200 | 1017 | Mobilní operátoři |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
201 | 1018 | VZT zařízení |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
202 | 2001.1 | Měnírna Ečerova - střídavá část |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
203 | 2001.2 | Měnírna Ečerova - stejnosměrná část |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
204 | 2001.3 | Měnírna Ečerova - vlastní spotřeba |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
205 | 2001.4 | Měnírna Ečerova - uzemnění a hromosvod |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
206 | 2001.5 | Měnírna Ečerova – stavební elektroinstalace |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
207 | 2001.6 | Měnírna Ečerova - řízení, ovládání a dálkové ovládání |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
208 | 2001.7 | Měnírna Ečerova - protipožární opatření |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
209 | 2002.1 | Měnírna Říčanská - střídavá část |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
210 | 2002.2 | Měnírna Říčanská - stejnosměrná část |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
211 | 2002.3 | Měnírna Říčanská - vlastní spotřeba |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
212 | 2002.4 | Měnírna Říčanská - uzemnění a hromosvod |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
213 | 2002.5 | Měnírna Říčanská – stavební elektroinstalace |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
214 | 2002.6 | Měnírna Říčanská - řízení, ovládání a dálkové ovládání |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
215 | 2002.7 | Měnírna Říčanská - protipožární opatření |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
216 | 2003 | Ovládání výhybek vč. EOV |  | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
217 | 2004 | Kolejové mazníky |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
218 | 2005 | Elektronické informační panely DPmB a IDS Jmk |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
219 | 2006 | Jízdenkové automaty |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
220 | 3001 | Eskalátory u zastávky Říčanská | SMB | dokončení technologického souboru
|  | stavební práce |  | technologické dokončení etapy |  | 80% | 0
|  | dokončení objektu, předání dokladů prokazujících kvalitu |  | stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu |  | 20% | 0
221 | 3002 | Akustický orientační systém pro nevidomé |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
222 | 4004.1 | Neutralizační stanice - STG |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
223 | 4004.2 | Elektrické napájení neutralizační stanice |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
224 | 4004.3 | Měření a regulace v neutralizační stanici |  | dokončení technologického souboru |  | 100%
225 | N07 |  |  |  |  | 100%
226 | N08 |  |  |  |  | 100%
227 | N09 |  |  |  |  | 100%
228 | N10 |  |  |  |  | 100%
229 | N11 |  |  |  |  | 100%
230 | N12 |  |  |  |  | 100%
0