Q PROJEKT

Bohuslava ze Švamberka 8

Praha 4

140 00

tel./fax: 02/261216619

Stavební úprava stávajícího výtahu

Vinohradská  1409/12, Praha 2

projektová dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt pro provedení stavby

POV

Seznam příloh: 		F. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. 2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 1

F. 3 ČASOVÝ HARMONOGRAM 2

Datum:			02/ 2024

Zpracoval:		Q PROJEKT

provozovna:		BOHUSLAVA ZE ŠVAMBERKA 8

PRAHA 4

Obsah:

1.	Úvod	3

1.1.	POV	4

1.2.	ochrana proti hluku a vibracím	7

1.3.	ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem	7

1.4.	ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti	7

1.5.	ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace	7

1.6.	Nakládání s odpady ze stavební činnosti	7

1.6.1.	Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti	7

1.7.	Přehled rozhodujících termínů a lhůt	8

# Úvod

Akce:				Stavební úprava stávajícího výtahu

Místo:	ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/15, Balbínova 1409/17, Vinohradská 1409/12 1, 11000

Investor, stavebník:		ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/15, Balbínova 1409/17, Vinohradská 1409/12 1, 11000

Generální projektant:	Q-PROJEKT – Ing. Jaroslav Borovička Frýdlantská 1298/9,

Praha 8 – Kobylisy

Vypracoval:	sdružení inženýrů Q-Projekt Bohuslava ze Švamberka 8/1229, 140 00, Praha 4 tel/fax: 261 216 619, zastoupený Ing. Janem Mackem

Stupeň dokumentace:		projekt pro provedení stavby

## POV

Stavební úprava oběžného výtahu bude prováděna za současného provozu v objektu Českého rozhlasu.

Realizace stavby bude probíhat v rámci jedné etapy, v době cca 12. měsíců. K dispozici budou pouze dílčí zařízení staveniště vždy před vstupem do výtahu. Uskladnění stávajícího proskleného obkladu bude v objektu ve dvoře, kde bude zajištěn proti poničení (lehkým zastřešením).

Příjezd do objektu je z ulice Balbínova do podzemních garáží. Pro příjezd a

Předpokládá se kontejnerový princip pro odvoz stavební suti umístěný ve dvoře a ostatních částí před hlavním vstupem Vinohradská 12 kde je plocha na komunikaci, kterou má Český rozhlas k dispozici. Plocha je zhruba na dvě osobní auta.  Zde je možnost po dohodě s Českým rozhlasem přistavit nákladní vůz o velikosti do 10 t.

Návrh dopravních tras je například severojižní magistrála vedoucí od staveniště. Předpokládá se, že zásobování stavby bude ve směru od severojižní magistrály.

Dopravní trasy pro dopravu vybourané sutě, ostatních materiálů a hmot do míst skládek a z míst zdrojů navrhne a projedná zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem staveništní dopravy nedojde.

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).

Materiály a hmoty potřebné pro stavbu bude dodavatel dovážet z výroben, popř. ze svého stavebního dvora.

Zhotovitel stavby zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku.

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou si zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

Pro zabezpečení vertikální dopravy je navrženo použití stavebního vrátku umístěného v šachtě výtahu.

Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna vybudováním dočasné staveništní přípojky NN napojené na stávající rozvody v objektu Českého rozhlasu.

Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena využitím stávajících objektových rozvodů, na které bude napojena staveništní přípojka.

Staveništní přípojka vody bude opatřena vodoměrnou sestavou, na ni bude napojen staveništní rozvod vedoucí k jednotlivým místům spotřeby.

Staveniště (jednotlivé vstupy do výtahu) budou ohrazeny konstrukcí na bázi dřeva proti vstupu veřejnosti. Na vstupních dvéřích bude informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele vč. kontaktů.

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje (zpřesní časový harmonogram, který je součástí této dokumentace) technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky.

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby.

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.  Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovením technických norem.

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu

- úrazu, a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem

- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

- včetně 8hodinového dozoru po svařování a práci s ohněm.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:

- před popálením se svářeč chrání příslušnými osobní ochranné pracovní pomůcky dále jen OOPP.

- před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP.

- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity.

- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

5.2.	Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru.

V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření.

Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob.

Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku, musí být odborně způsobilý pro obsluhy tlakových láhví, zejména při obsluze PB láhví.

Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

5.3.	Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup.

- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit.

- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50°C se musí chladit.

- láhve v pojízdních dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu.

- hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami.

- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m.

- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry.

- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou.

- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů.

- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

5.4.	Obloukové svařování kovů

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje.

- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou.

- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování.

- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými).

- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan.

- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu.

- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány.

- v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče.

- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem.

Bourací práce smí vykonávat pouze specializované firmy vybavené potřebnou mechanizací a oprávněním k provádění demolic a bouracích prací. Vybraný dodavatel stavby vypracuje podrobné technologické postupy, které budou vycházet z možností dodavatele.

Bourání bude prováděno postupným rozebíráním a odbouráváním konstrukcí.

Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu z demolice. Veškerý bouraný materiál se bude průběžně odstraňovat z prostoru šachty, na ploše v přízemí kde bude zvětšená plocha před vstupem do výtahu. Odtud bude hlavním vstupem po naplnění transportováno buď do přistaveného nákladního automobilu v ulici Vinohradská (ocel, dřevo), nebo do dvora do kontejneru (suť).

Pod bouranými konstrukcemi je zákaz pohybu osob. Jejich přístup je možný jen v případě technologického postupu, který stanoví, za jakých okolností je možný pohyb osob v prostoru pod bouranými konstrukcemi. Pokud by došlo při bourání k jakýmkoliv nenadálým pohybům konstrukce nebo jiným nezvyklým jevům, je povinností pracovníků toto neprodleně oznámit stavbyvedoucímu, technickému dozoru a zpracovateli projektu. V tom případě je nutné zastavit okamžitě bourací práce.

  - ochrana proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Rovněž je nutné dodržovat závěry a doporučení stanovené v hlukové studii - posouzení hluku ze stavební činnosti.  Pracovat v součinnosti s provozem investora.

  - ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dále je povinen nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

  - ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

  - ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

  - Nakládání s odpady ze stavební činnosti

    - Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti

Odpadový materiál vzniklý při bouracích pracích a při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a dále v souladu s § 11 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy.

Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

## Přehled rozhodujících termínů a lhůt

Realizace stavby

Realizace stavby (optimální stav)

Zahájení stavby a dokončení stavebních a montážních prací:

Začátek stavby je podmíněn termínem vybráním dodavatele stavby, proto termín započetí je pouze informativní. Do vlastních prací nejsou zahrnuty omezení ze strany zadavatele ani případných epidemiologických problémů.

Celková délka realizace za optimálních podmínek je 12. měsíců.

Tento termín je dán optimálním výběrem zhotovitele 07.2024-07.2025

V Praze dne 02/ 2024 vypracoval Q PROJEKT, Ing. Jan Macek