## Export
Harmonogram prác
Stavba: Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote - debarierizácia budovy - výzva č. 16
Týždeň
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Debarierizácia gymnázia- Rimavská Sobota
Gymnázium Ivana Krasku v Rimavskej Sobote, debarierizácia budovy
Bezbariérový prístup do objektu
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t
Komunikácie
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia
Rekonštrukcia hlavného vstupu do objektu
Práce a dodávky HSV
Komunikácie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Označenie bezbarierového značenia - samolepiaci symbol
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t
Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t
Búranie schodiskových stupníc a podstupníc, -0,03900t
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t
Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie stolárske
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m
Konštrukcie doplnkové kovové
Montáž dverí hliníkových, presklených, 1 m obvodu dverí
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
Podlahy z dlaždíc
Montáž obkladov schodiskových stupňov do flexibilného tmelu
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m
Podlahy vlysové a parketové
Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m
Nátery
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - zárubňa RAL 7016
Nátery syntetické farby bielej RAL 1015 povrchov stien dvojnásobné
Nátery syntetické farby bielej RAL 2000 povrchov stien dvojnásobné
Práce a dodávky M
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Montáž a dodávka zvončekového panelu vr. zapojenia a odskúšania
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia
Bezbarierové WC 1.NP
Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 8 mm
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t
Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t
Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
Nové rozvody kanalizácia napojené do pôvodnej kanalizácia ( 1.NP )
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Nové rozvody vody ( plasthliník ) napojené na pôvodné rozvody ( 1.NP )
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry
Montáž doplnkov
Montáž ventilu nástenného G 1/2
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy
Montáž batérie sprchovej termostatickej
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m
Konštrukcie - drevostavby
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m
Konštrukcie stolárske
Montáž vstavanej skrine, šatníková
Montáž a dodávka lavice, rozmer 1800x600x480 mm
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m
Montáže vzduchotechnických zariadení
Montáž a dodávka nuteného vetrania ( 1.NP )
Podlahy z dlaždíc
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m
Obklady
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m
Nátery
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - zárubňa RAL 7016
Maľby
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Nové rozvody elektroinštalácie ( 4KS - svietidlo, 2 KS vypínače, kabeláž CYKY 3x1,5, spínač privolanie pomoci , rôzne )
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia
Prechodové prahy
Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 40 mm
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t
Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky do 50 mm
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
Práce a dodávky PSV
Podlahy vlysové a parketové
Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m
Návrh riešenia na bezbariérového prekonávania podlaží - výťah
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
Zakladanie
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - vodostavebný
Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2
Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
Montáž a dodávka oplechovanie opláštenia
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg
Príplatok za sťaženú montáž
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
Práce a dodávky M
Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh
Výťah 2 stanice-2 nástupištia - komplet dodávka
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia
Priestory na výučbu
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie stolárske
Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
Murárska výpomoc ( začistenie, opravy ostenia )
Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia