Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 13 sierpnia 2002 r.

WYTYCZNE

wykonywania i dokumentowania kontroli oraz odbioru robót urządzeniowych

§ 1

- Roboty urządzeniowe winny być wykonane zgodnie z przepisami prawnymi, obowiązującymi zasadami i instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi Komisji Techniczno-Gospodarczych, przy czym zgodność ta dotyczy zarówno rozmiaru i terminów robót określonych w umowie, jak i ustalonych lub powszechnie przyjętych dokładności opracowań.

- Rozmiar robót i terminy ich wykonania winny być jednoznacznie sprecyzowane w umowie oraz szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących załącznik do umowy.

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia winny być również sprecyzowane:

- wymogi dotyczące dokładności opracowań urządzeniowych, zwłaszcza gdy w przywoływanych zasadach lub instrukcjach technicznych dokładności takie określane są wariantowo,

- ogólne zasady kontroli oraz odbioru robót urządzeniowych przez Zlecającego (w tym przywołanie niniejszego zarządzenia w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych).

§ 2

- Kontroli oraz odbioru robót urządzeniowych dokonują – w ramach kontroli funkcjonalnej – przedstawiciele Zlecającego, odpowiednio umocowani przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, właściwego do koordynowania i organizowania prac związanych ze sporządzaniem planu urządzenia lasu.

- Każda kontrola funkcjonalna robót urządzeniowych potwierdzana jest protokołem kontroli, który może przyjąć formę:

- protokołu kontroli bieżącej (załącznik nr 2) stanowiącego załącznik do dokumentacji rozliczenia takiej części robót, która nie stanowi etapu wyraźnie wyszczególnionego w umowie,

- protokołu końcowej kontroli i odbioru robót (załącznik nr 3) stanowiącego załącznik do dokumentacji rozliczenia całości robót lub takiego ich etapu, który został wyraźnie wyszczególniony w umowie co do terminu i kosztów.

- Kontrola bieżąca może być wykonywana przez jednego upoważnionego pracownika, zaś końcową kontrolę i odbiór robót przeprowadza powołany w tym celu Zespół Zadaniowy.

- Na wniosek przewodniczącego Zespołu Zadaniowego odbierającego roboty urządzeniowe o szczególnej złożoności, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych może zlecić wykonanie stosownej ekspertyzy.

- Koszty związane z dodatkowymi pomiarami dla celów kontroli i odbioru oraz ekspertyzami, o których mowa w ust. 4, zalicza się do kosztów sporządzania planu urządzenia lasu.

§ 3

- Podczas kontroli prac glebowo siedliskowych, szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zagadnienia:

- zgodność zakresu robót zgłaszanych przez Wykonawcę do zapłaty, 
w formie tzw. faktur przejściowych, z rzeczywistym postępem prac (ustalanym narastająco w ramach kolejnych kontroli bieżących),

- poprawność projektu rozmieszczenia podstawowych powierzchni siedliskowych (typologicznych i diagnostycznych) z uwzględnieniem zróżnicowania geologicznego, geomorfologicznego, siedliskowego 
i roślinnego opracowywanego obiektu oraz rzeczywiste zagęszczenie powierzchni podstawowych i pomocniczych w świetle stopni zagęszczenia ustalonych w umowie,

- poprawność opisów gleb, drzewostanów i roślinności runa, sporządzonych dla poszczególnych powierzchni podstawowych i pomocniczych, przy czym zaleca się losowy wybór powierzchni do kontroli (w zasadzie nie mniej niż 3% wykonanych opisów),

- poprawność wykonanych pierworysów map gleb i siedlisk w skali l:5000 
z uwzględnieniem ich funkcjonalności i estetyki wykonania,

- poprawność wyników analiz laboratoryjnych określających właściwości fizyczne i chemiczne wyróżnionych typów i podtypów gleb (zaleca się wykonanie kontrolnej analizy laboratoryjnej kilku losowo pobranych próbek gleb),

- poprawność diagnoz glebowych i siedliskowych oraz wniosków z nich wynikających, zawartych w opisaniu ogólnym gleb i siedlisk (przy dużej zmienności gleb i siedlisk wskazane jest zlecenie ekspertyzy w formie recenzji opisania ogólnego).

- Podczas kontroli prac bezpośrednio związanych ze sporządzaniem planu urządzenia lasu, szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zagadnienia:

- zgodność zakresu robót zgłaszanych przez Wykonawcę do zapłaty w formie tzw. faktur przejściowych z rzeczywistym postępem prac (ustalanym narastająco w ramach kolejnych kontroli bieżących),

- poprawność pomiarów elementów miąższości, dokonanych na powierzchniach próbnych rozmieszczonych w drzewostanach według przyjętych reguł statystyki, zgodnie z zaleceniami instrukcji właściwej do sporządzenia planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa (po zakończeniu prac dotyczących inwentaryzacji miąższości),

- zgodność rodzajów użytków gruntowych i cech drzewostanów, zapisanych w kartach dokumentu źródłowego "opis taksacyjny" z danymi ewidencyjnymi nadleśnictwa (podczas odbioru prac terenowych),

- przestrzeganie wytycznych I i II KTG (podczas wszystkich kontroli),

- zasadność proponowanych etatów użytkowania głównego, 
z uwzględnieniem możliwości rozplanowania cięć rębnych (podczas kontroli bieżącej przed II KTG),

- kompletność opisów taksacyjnych, programu ochrony przyrody 
i pozostałych elementów planu urządzenia lasu oraz ich wewnętrzna spójność (podczas końcowej kontroli i odbioru robót).

§ 4

- Ustalenia kontroli powinny być formułowane jednoznacznie, a to oznacza możliwość zastosowania – w odniesieniu do jednego rodzaju czynności lub całego rodzaju robót jednego z trzech wniosków:

- robota kwalifikuje się do przyjęcia,

- robota kwalifikuje się do przyjęcia po usunięciu usterek, przy czym należy wyspecyfikować usterki i wyznaczyć termin ich usunięcia, zaś 
w wyznaczonym terminie należy obowiązkowo sprawdzić usunięcie usterek, odnotowując stosowny wniosek w protokole; ścisła definicja usterki nie jest tu konieczna, ogólnie przyjęto, że jest to drobna wada nie dyskwalifikująca całości roboty lecz jej znikomą część, łatwą do naprawy,

- robota nie nadaje się do przyjęcia z powodu nieusuwalnych wad, co 
w praktyce oznacza konieczność jej ponownego wykonania; wady muszą być jednoznacznie wyspecyfikowane z podaniem formalnej lub prawnej podstawy uznania roboty za wadliwą.

- Za robotę z usterkami, do czasu ich usunięcia, wynagrodzenie nie przysługuje, co m.in. oznacza, że tzw. faktura przejściowa wystawiona przez Wykonawcę na te roboty, w których kontrolujący wykazał usterki (nie usunięte natychmiast podczas kontroli) musi być wycofana.

- Za robotę wadliwą wynagrodzenie nie przysługuje. Od decyzji kontrolującego, który uznał robotę za wadliwą przysługuje Wykonawcy odwołanie do właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wyrażona w formie protokółu pokontrolnego, jest ostateczną w sprawie uznania roboty za wadliwą.

§ 5

Protokoły kontroli (również ewentualne ekspertyzy) sporządza się w dwu egzemplarzach, pierwszy dla Wykonawcy, a drugi dla Zlecającego. Wszystkie egzemplarze protokołów oraz ewentualnych ekspertyz i zarządzeń pokontrolnych kompletowane są w Wydziale RDLP właściwym do spraw urządzania lasu, stanowiąc załączniki do dokumentacji stosownej umowy.