**Príloha č. 7**

Harmonogram dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Oblasť** | **Termín** |
| **1. Etapa** | Oblasť riadenia prekladiska: | 31.03.2026 |
| -      implementácia a projektové riadenie |
| -      napojenie na systém Helios |
| -      napojenie na hardware prekladiska |
| ·     elektronické cestné váhy |
| ·     semafory |
| ·     elektronická koľajová váhu širokého rozchodu |
| ·     elektronická koľajová váhu normálneho rozchodu |
| ·     elektronické váhy na cestách |
| ·     závory, OCR Kamery |
| ·     kamery na snímanie technického stavu kontajnerov |
| ·     informačná tabuľa |
| ·     čítačky čiarových kódov |
| ·     Napojenie na externé systémy |
| ·     CODECO |
| -      IS colného úradu SR |
| ·     IS ZSSK Cargo |
| ·     IS Ukrajinských železníc |
| ·     o IS OPT (ČD Cargo) |
| ·     o IS OTŽ (ZSSK Cargo) |
| ·     Oblasť riadenia prekladiska: |
| ·     implementácia a projektové riadenie |
| **2. Etapa** | Oblasť riadenia vlečky, špedície |  |
| - implementácia a projektové riadenie | 30.06.2026 |
| **3. Etapa** | Dokončení stavebné práce | 30.06.2026 |
| **4. Etapa** | Skúšobná prevádzka zahájení | 01.06.2026 |
| **5. Etapa** | Oblasť logistického skladu | 31.07.2026 |
| -  doklady a zápisy |
| -  manipulácia, obsadenosť, vyhodnotenie |
| -  systém pre riadiace stredisko Velín |
| **6. Etapa** | Web nadstavba pre zákazníkov | 30.09.2026 |
| Riadenie parkoviska |
| Oblasť bezpečnosti |
| -  systém pro kamerové systémy |
| Správa majetku |
| Drony pro zabezpečení areálu |
| Ďalšie požiadavka podľa zadania Diela |
| -  analýzy, |
| -  exporty |
| -  deklarácie |
| **7. Etapa** | Zabezpečenie, ukončení implementácie | 31.10.2026 |
| **8. Etapa** | Odovzdanie Diela | 31.10.2026 |