## List1
Vykonávaná činnost | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Sazba je jednotku v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Výkon Služeb v jednotlivých etapách se nebude překrývat, tj. začátkem následující etapy automaticky končí etapa předcházející. Skončí-li některá etapa dříve, než je předpokládáno v zadávací dokumentaci, bude odměna vyplacena pouze za ty jednotky, v nichž výkon Služeb v rámci této etapy probíhal (případně jen za její poměrnou část).
Služby v Etapě výkonu revize projektové dokumentace
Služby konzultanta | měsíc | 6 |  | 0 | Výkon Služeb v Etapě výkonu revize projektové dokumentace se nebude překrývat s výkonem Služeb v Etapě výkonu činnosti správce stavby. Skončí-li Etapa výkonu revize projektové dokumentace dříve, než je předpokládáno v zadávací dokumentaci, bude odměna vyplacena pouze za ty jednotky, v nichž výkon Služeb v rámci této etapy probíhal (případně jen za její poměrnou část).
Služby v Etapě výkonu činnosti správce stavby
Činnost týmu Správce stavby ve fázi realizace stavby | měsíc | 30 |  | 0
Služby v Etapě výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla
Služby konzultanta | měsíc | 6 |  | 0 | Výkon Služeb v Etapě výkonu inženýringu předcházejícímu kolaudaci Díla se nebude překrývat s výkonem Služeb v Etapě výkonu činnosti správce stavby. Skončí-li Etapa výkonu činnosti správce stavby dříve, než je předpokládáno v zadávací dokumentaci, bude odměna vyplacena pouze za ty jednotky, v nichž výkon Služeb v rámci této etapy probíhal (případně jen za její poměrnou část).
Služby konzultanta (dodatečné, nad rámec poskytování služeb po dobu 6 měsíců) | hod. | 400 |  | 0 | Množství Služeb předpokládané Objednatelem v tomto řádku je odhadem Objednatele. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto Služeb, které budou v souladu se Smlouvou poskytnuty nad rámec poskytování služeb po dobu 6 měsíců a Objednatel je oprávněn v souladu se ZZVZ překročit nebo nedočerpat odhadované množství těchto Služeb stanovené Objednatelem. Maximální množství Služeb činí 500 hodin. Sazba za jednotku v Kč bez DPH nesmí překročit 2.500,00 Kč bez DPH.
Služby v Etapě poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla
Služby konzultanta | hod. | 500 |  | 0 | Množství Služeb předpokládané Objednatelem v tomto řádku je odhadem Objednatele. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto Služeb, které budou v souladu se Smlouvou poskytnuty a Objednatel je oprávněn v souladu se ZZVZ překročit nebo nedočerpat odhadované množství těchto Služeb stanovené Objednatelem. Maximální množství Služeb činí 600 hodin. Sazba za jednotku v Kč bez DPH nesmí překročit 2.500,00 Kč bez DPH.
Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) |  |  |  | 0