Příloha k nabídce

[Pozn. pro zájemce/účastníka: žlutě označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

Název díla: Modernizace vozovny Slatina

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na Smluvní podmínky („Podmínky“).

| Název Pod-článku | Číslo Pod-článku | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název, adresa a IČO Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Dopravní podnik města Brna, a. s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881 |
| Název, adresa a IČO Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [doplní účastník] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4. 1.3 | [doplní zadavatel] |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.3 8.2 | Dílo jako celek nejpozději do 30. 6. 2028 |
| Faktura | 1.1.4.13 | Smluvní cena bude hrazena na základě faktur vystavených v souladu s Formulářem Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky a v souladu se Smlouvou o dílo. |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | 60 měsíců |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3. | Datové schránky ID datové schránky Objednatele: bj6cd4x ID datové schránky Zhotovitele: [doplní účastník] Informační systém projektu dle odst. 3.2.4 Požadavků objednatele |
| Rozhodné právo | 1.4. | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4. | Čeština |
| Komunikační jazyk | 1.4. | Čeština |
| Sekce | 1.1.5.6 | Nepoužije se |
| Dílo | 1.1.5.8 | Modernizace vozovny Slatina |
| Doba pro přístup na Staveniště | 2.1 | Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dní od Data zahájení prací na základě předchozí výzvy Zhotovitele. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn vyzvat Objednatel |
| Výše Záruky za plnění | 4.2 | 10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou bankovní záruky |
| Výše Záruky za odstranění vad | 4.25 | 5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou bankovní záruky |
| Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích | 5.1. | 28 dní od Data zahájení prací |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.26 a) | Za porušení povinnosti dle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele] (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění); 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 b) | Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady] 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 c) | Za prodlení s předložením Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.25 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 d) | Za prodlení s předložením Záruky za plnění dle Pod-článku 4.2. 250.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 d) | Za prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25 v požadované výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26d) | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 e) | Za nepředložení počátečního a jakéhokoli aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 f) | Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 g) | Za nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2. 500.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 h) 8.7 | Za nezajištění přítomnosti projektantů podle Pod-článku 5.1 (Obecné povinnosti při projektování) a Pod-článku 6.8 (Dozorování zhotovitelem). 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.26 i) | Za porušení povinnosti dle pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví]. 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.26 | 30 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Právo na variaci | 13.1 | Použije se Článek 13. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Nepoužije se |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Horní hranice pojistného plnění (minimální částka) | 18.2 | 300.000.000,- Kč |
| Způsob rozhodování sporů | 20.5, 20.6 | Rozhodování před obecným soudem |

Dne: 		________________________________

Jméno:		________________________________

Funkce:	________________________________

Podpis:            ________________________________

[bude doplněno účastníkem]