Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

**Časový harmonogram**

 Postupnosť odovzdávania setov v poradí 1., 2., 3., 4., je záväzná a nie je možné ju meniť. Nevylučuje však možnosť odovzdania viacerých setov súčasne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkrement resp. Set modulov | *FÁZA/AKTIVITA* | *MODULY* | *Čas realizácie modulu (v kalendárnych dňoch)\** | *Čas na dodania setu\*\** |
| 1. | * Realizačná fáza * Analýza a Dizajn * Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb * Implementácia a testovanie * Nasadenie a PIP | KKApplication | ... | T + ... |
| KKAuthentication | ... |
| KKNotification | ... |
| KKMessage | ... |
| KKProfile | ... |
| 2. | * Realizačná fáza * Analýza a Dizajn * Implementácia a testovanie * Nasadenie a PIP | KKIdentification | ... | T + ... |
| KKCalendar | ... |
| 3. | * Realizačná fáza * Analýza a Dizajn * Implementácia a testovanie * Nasadenie a PIP | KKIniciative | ... | T + ... |
| KKCard | ... |
| 4. | * Realizačná fáza * Analýza a Dizajn * Implementácia a testovanie * Nasadenie a PIP | KKPayment | ... | T + ... |
| KKOrder | ... |
| KKBilling | ... |
| KKMarketplace | ... |
|  | Dokončovacia fáza | - | - | do 07/2027 |

\* Počet dní potrebných na spracovanie modulu, ktoré uviedol uchádzač vo verejnom obstarávaní.

 \*\* Počet kalendárnych dní (vrátane sobôt a dní pracovného pokoja), ktoré uchádzač uviedol vo verejnom obstarávaní a sú podkladom k vypočítaniu dátumu na odovzdanie setu modulov. Dátum odovzdania setu modulov sa počíta tak, že k času T čo predstavuje dátum účinnosti zmluvy sa pripočítajú dni, ktoré uviedol uchádzač vo verejnom obstarávaní k jednotlivým setom.