## ItemPartData (hidden)
Column1
1.1.1.1.1.1.1. Príprava staveniska D+M
1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M
1.1.1.1.1.1.3. Základy D+M
1.1.1.1.1.1.4. Zvislé konštrukcie D+M
1.1.1.1.1.1.5. Vodorovné konštrukcie D+M
1.1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov D+M
1.1.1.1.1.1.7. Ostatné konštrukcie D+M
1.1.1.1.1.1.8. Izolácie tepelné D+M
1.1.1.1.1.1.9. Konštrukcie tesárske D+M
1.1.1.1.1.1.10. Konštrukcie klampiarske D+M
1.1.1.1.1.1.11. Kovové stavebné konštrukcie D+M
1.1.1.1.1.1.12. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.1.1.1.13. Obklady keramické
1.1.1.1.1.1.14. Maľby
1.1.1.1.1.2.1. Vnútorný vodovod D+M
1.1.1.1.1.2.2. Vnútorná kanalizácia D+M
1.1.1.1.1.3.1. VZDUCHOTECHNIKA
1.1.1.1.1.3.2. Elektrické vykurovanie: D+M
1.1.1.1.1.4.1. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
1.1.1.1.2.1. Zemné práce:
1.1.1.1.2.2. Podkladné konštrukcie
1.1.1.1.2.3. Potrubné vedenia:
1.1.1.1.3.1. Zemné práce
1.1.1.1.3.2. Potrubné vedenia
1.1.1.1.4.1. Príprava staveniska
1.1.1.1.4.2. Zemné práce
1.1.1.1.4.3. Potrubné vedenia
1.1.1.1.5.1. Príprava staveniska
1.1.1.1.5.2. Zemné práce
1.1.1.1.5.3. Vozovky
1.1.1.1.5.4. Chodníky
1.1.1.1.5.5. Koľajnice
1.1.1.1.5.6. Sadové úpravy
1.1.1.1.6. SO 02.6 Oplotenie
1.1.1.1.7.1. Príprava staveniska:
1.1.1.1.7.2. Zemné práce:
1.1.1.1.7.3. Vozovky:
1.1.1.1.8. SO 02.8 nn Prípojka
1.1.1.2.1. Objekt čistiarne
1.1.1.3.1. PS 02.2.1 Motorická inštalácia
1.1.1.3.2. PS 02.2.2 MaR
1.1.1.3.3. PS 02.2.3 ASRTP
1.1.1.3.4. PS 02.2.4 Bezpečnostný prístupový systém (BPS)
1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.1.1.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.1.1.5. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.1.1.6. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.1.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.1.2.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.1.2.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.1.2.3. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.1.2.4. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.1.2.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.1.2.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.1.2.7. 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody
1.1.2.1.3.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.1.3.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.1.3.3. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.1.3.4. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.1.3.5. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.1.4.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.1.4.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.1.4.3. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.1.4.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.1.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.1.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.1.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.1.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.1.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.1.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.2.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.2.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.2.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.2.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.2.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.2.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.2.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.2.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.2.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.2.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.2.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.3.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.3.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.3.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.3.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.3.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.3.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.3.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.3.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.3.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.3.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.3.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.4.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.4.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.4.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.4.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.4.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.4.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.4.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.4.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.4.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.4.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.4.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.5.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.5.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.5.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.5.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.5.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.5.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.5.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.5.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.5.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.5.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.5.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.6.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.6.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.6.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.6.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.6.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.6.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.6.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.6.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.6.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.6.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.6.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.7.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.7.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.7.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.7.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.7.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.7.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.7.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.7.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.7.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.7.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.7.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.8.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.8.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.8.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.8.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.8.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.8.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.8.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.8.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.8.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.8.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.8.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.9.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.9.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.9.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.9.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.9.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.9.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.9.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.9.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.9.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.9.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.9.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.2.10.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.2.10.2. 2 - ZÁKLADY
1.1.2.2.10.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.10.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.2.2.10.5. 5 - KOMUNIKÁCIE
1.1.2.2.10.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE
1.1.2.2.10.7. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.2.10.8. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.2.10.9. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1.1.2.2.10.10. 783 - Nátery
1.1.2.2.10.11. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.1.2. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.1.3. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.2.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.2.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.2.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.2.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.3.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.3.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.3.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.3.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.4.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.4.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.4.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.4.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.5.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.5.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.5.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.5.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.6.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.6.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.6.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.6.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.7.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.7.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.7.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.7.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.8.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.8.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.8.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.8.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.9.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.9.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.9.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.9.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.3.10.1. 1 - ZEMNE PRÁCE
1.1.2.3.10.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.2.3.10.3. M21 - 155 Elektromontáže
1.1.2.3.10.4. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach
1.1.2.4.1.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.1.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.1.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.1.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.2.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.2.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.2.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.2.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.3.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.3.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.3.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.3.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.4.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.4.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.4.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.4.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.5.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.5.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.5.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.5.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.6.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.6.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.6.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.6.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.7.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.7.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.7.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.7.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.8.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.8.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.8.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.8.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.9.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.9.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.9.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.9.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.10.1. 8 - RÚROVÉ VEDENIA
1.1.2.4.10.2. 724 - Strojné vybavenie
1.1.2.4.10.3. Elektro. riadiaci a prenosový systém
1.1.2.4.10.4. M35 - 164 Montáž čerp.. kompres. a vodohosp. zar.
1.1.2.4.11.1. M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení
1.1.3.1.1.1. Zemné práce
1.1.3.1.1.2. Zakladanie
1.1.3.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.3.1.1.4. Vodorovné konštrukcie
1.1.3.1.1.5. Komunikácie
1.1.3.1.1.6. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.3.1.1.7. Rúrové vedenie
1.1.3.1.1.8. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.3.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.3.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.3.2.1. Zemné práce pri extr.mont.prácach
1.1.3.2.2. Revízie
1.1.3.3.1.1. Zemné práce
1.1.3.3.1.2. Vodorovné konštrukcie
1.1.3.3.1.3. Komunikácie
1.1.3.3.1.4. Rúrové vedenie
1.1.3.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.3.4.1.1. Rúrové vedenie
1.1.3.4.1.2. Presun hmôt HSV
1.1.3.4.2.1. Montáže potrubia
1.1.3.4.2.2. Montáž čerpadiel. kompresorov a vodohospodárskych zariadení
1.1.3.4.2.3. Montáž prevádzkových. meracích a regulačných zariadení
1.1.3.5. PS - 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS
1.1.4.1.1. SO 01.1 Kanalizácia gravitačná
1.1.4.1.2. SO01.2 Kanalizácia tlaková
1.1.4.1.3. SO01.3 Kanalizačné odbočky gravitačné
1.1.4.2.1. SO02.1 Čerpacia stanica ČS1
1.1.4.2.2. SO02.2 Čerpacia stanica ČS2
1.1.4.2.3. SO02.3 Čerpacia stanica ČS3
1.1.4.2.4. SO02.4 Čerpacia stanica ČS4
1.1.4.2.5. SO02.5 PS1 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS1
1.1.4.2.6. SO02.6 PS2 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS2
1.1.4.2.7. SO02.7 PS3 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS3
1.1.4.2.8. SO02.8 PS4 Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS4
1.1.4.2.9. SO02.9 PS5 ASRTP Dispečing pre ČS1. ČS2. ČS3. ČS4
1.1.4.3.1. SO03.1 NN prípojka pre ČS1
1.1.4.3.2. SO03.2 NN prípojka pre ČS2
1.1.4.3.3. SO03.3 NN prípojka pre ČS3
1.1.4.3.4. SO03.4 NN prípojka pre ČS4
1.1.4.4.1. SO04.1 Čerpacia stanica ČS-5
1.1.4.4.2. SO04.2 Kanalizácia tlaková
1.1.4.4.3. SO04.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS-5
1.1.4.4.4. SO04.4 NN prípojka pre ČS-5

## P1
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P2
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P3
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P4
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P5
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## Data (hidden)
Column2 | Column3
1. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent | Klúčový odborník
2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent | Iný pracovník
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
6. Revízny technik, technické zariadenie tlakové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
7. Revízny technik, technické zariadenie zdvíhacie -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
8. Osoba na obsluhu kotla I. až V. triedy, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
9. Osoba na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
12. Osoba na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
14. Osoba na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
15. Osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
16. Osoba na obsluhu motorových vozíkov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
17. Osoba pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
21. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
22. Osoba na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to samochodných rezačiek, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
23. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to vyťahovačov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
24. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
25. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
26. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
27. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
28. Osoba na montáž, opravy, udržbu, rekonštrukciu, revízie UTZ elektrických na dráhach, v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z., alebo ekvivalent
29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
33. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
36. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent
38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu paženia v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent
39. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent
40. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň