## Priloha c. 12
PRÍLOHA Č. 12
OCENENÝ ZOZNAM POLOŽIEK
OPRAVA ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU V ÚSEKU ŽST ALEKŠINCE - ŽST HLOHOVEC, KM 10,449 - 22,351
FAKTURAČNÝ MÍĽNIK | HODNOTA FAKTURAČNÉHO MÍĽNIKA V EUR BEZ DPH | DOKLAD PREUKAZUJÚCI NAPLNENIE FAKTURAČNÉHO MÍĽNIKA | P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | CENA V EUR BEZ DPH
1. fakturačný míľnik | 0 | protokol o schválení technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky podpísaný povereným zástupcom obstarávateľa | 1 | Návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, zabezpečenie všetkých vyjadrení / súhlasov / stanovísk a/alebo úradných schválení dotknutými orgánmi a inštitúciami, súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, ak tieto budú v zmysle návrhu technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky potrebné
2. fakturačný míľnik | 0 | protokol, ktorým poverený zástupca obstarávateľa potvrdí riadne ukončenie všetkých prác týkajúcich sa železničného zvršku | 2 | Uskutočnenie stavebných a opravných prác na železničnom zvršku
|  |  | 2.1 | Železničný zvršok Alekšince - Rišňovce
|  |  | 2.2 | Železničný zvršok Rišňovce
|  |  | 2.3 | Železničný zvršok Rišňovce - Hlohovec
|  |  | 2.4 | Úprava priepustov
|  |  | 2.5 | Železničné priecestie žkm 11,767
|  |  | 2.6 | Železničné priecestie žkm 13,434
|  |  | 2.7 | Železničné priecestie žkm 16,255
|  |  | 2.8 | Železničné priecestie žkm 20,279
3. fakturačný míľnik | 0 | protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky podpísaný povereným zástupcom obstarávateľa | 3 | Uskutočnenie ostatných stavebných a opravných prác
|  |  | 3.1 | Náletová vegetácia
|  |  | 3.2 | Ostatné stavebné a opravné práce v zmysle návrhu technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky
|  |  | 3.3 | Regenerácia koľajových polí
|  |  | 4 | Vypracovanie a dodanie všetkej dokumentácie, ktorej vyhotovenie predpokladajú platné právne predpisy a uplatňované interné riadiace akty obstarávateľa, odovzdanie predmetu zákazky obstarávateľovi
|  |  |  | Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta (kritérium č. 1 na vyhodnotenie ponúk): | 0