## tab.č.1 "NASADENIE"
PREDPOKLADANÉ NASADENIE ODBORNÍKOV TÍMU STD (v dňoch)
|  | PO | ZOSTÁVAJÚCA LEHOTA VÝSTAVBY, časť – Služby poskytované počas realizácie diela (v mesiacoch) | [49 empty] | L E H O T A N A O Z N Á M E N I E V Á D | [13 empty] | LEHOTA NA PRÍPRAVU ZÁVEREČNEJ SPRÁVY
|  | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | Nasadenie počas Lehoty výstavby celkom | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Nasadenie počas LOV | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Nasadenie počas LPZS | Nasadenie celkom
|  | 7/26 | 7/26 | 8/26 | 9/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 1/27 | 2/27 | 3/27 | 4/27 | 5/27 | 6/27 | 7/27 | 8/27 | 9/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 | 1/28 | 2/28 | 3/28 | 4/28 | 5/28 | 6/28 | 7/28 | 8/28 | 9/28 | 10/28 | 11/28 | 12/28 | 1/29 | 2/29 | 3/29 | 4/29 | 5/29 | 6/29 | 7/29 | 8/29 | 9/29 | 10/29 | 11/29 | 12/29 | 1/30 | 2/30 | 3/30 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/30 |  | 7/30 | 8/30 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/30 | 1/31 | 2/31 | 3/31 | 4/31 | 5/31 | 6/31 | 7/31 |  | 7/31 | 8/31 | 9/31 | 10/31 | 11/31 | 12/31 | 1/32
| dni v mesiacoch (dátum začatia činnosti STD 1.7.2026) | 30 | 1 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16 | 1447 | 15 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16 | 365 | 15 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 12 | 180 | 2022
p.č. | kľúčoví odborníci
1 | vedúci tímu STD |  | 1 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 12 | 1033 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1033
2 | odborník na dopravné stavby - cesty |  | 1 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 12 | 1033 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1033
3 | odborník na mosty |  | 1 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 12 | 1033 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1033
4 | odborník na tunel |  | 1 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 12 | 1033 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1033
5 | odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa |  | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 420 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 420
nekľúčoví odborníci
1 | odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty) | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | odborník na mosty | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2025-01-03 | odborník na tunel - razenie tunela (vrátane realizácie primárneho ostenia) | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2025-02-03 | odborník na tunel - výstavba tunela (počnúc začatím prác na sekundárnom ostení) | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | odborník - geotechnik STD |  | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 362 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 362
5 | odborník - geológ STD | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
6 | inžinier pre zabezpečenie kvality - kvalitár | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
7 | odborník pre technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
8 | geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač) |  | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 455 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 455
9 | koordinátor bezpečnosti |  | 0 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 7 | 598 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 598
10 | odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11 | environmentálny dozor STD | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
12 | odborník na nároky | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
13 | kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia) | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
14 | iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname) | [50 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Poznámka:
· za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení)
| V prípade predpokladanej /prípadne viaczmennej prevádzky uchádzač zaráta tento počet zmien do svojho výpočtu. | [58 empty] | ..............................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača
Príklad : Odborník č:5 : 550*3 pracovné zmeny =1650 dní. 1650 sa musí zobraziť v stĺpci NASADENIE CELKOM.
Legenda:
· PO - Prechodné obdobie
· LOV- Lehota na oznámenie vád
· LPZS - Lehota na prípravu záverečnej správy

## tab.č.2 "VÝPOČET CENY"
KALKULÁCIA / VÝPOČET CELKOVEJ CENY
p.č. | Personál Dodávateľa | Nasadenie odborníkov celkom ( dni ) | Denná sadzba ( €/deň ) bez DPH | Suma na odborníkov (€ )
kľúčoví odborníci
1 | vedúci tímu STD | 1033 |  | 0
2 | odborník na dopravné stavby - cesty | 1033 |  | 0
3 | odborník na mosty | 1033 |  | 0
4 | odborník na tunel | 1033 |  | 0
5 | odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa | 420 |  | 0
nekľúčoví odborníci
1 | odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty) | 0 |  | 0
2 | odborník na mosty | 0 |  | 0
2025-01-03 | odborník na tunel - razenie tunela (vrátane realizácie primárneho ostenia) | 0 |  | 0
2025-02-03 | odborník na tunel - výstavba tunela (počnúc začatím prác na sekundárnom ostení) | 0 |  | 0
4 | odborník - geotechnik STD | 362 |  | 0
5 | odborník - geológ STD | 0 |  | 0
6 | inžinier pre zabezpečenie kvality - kvalitár | 0 |  | 0
7 | odborník pre technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) | 0 |  | 0
8 | geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač) | 455 |  | 0
9 | koordinátor bezpečnosti | 598 |  | 0
10 | odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa | 0 |  | 0
11 | environmentálny dozor STD | 0 |  | 0
12 | odborník na nároky | 0 |  | 0
13 | kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia) | 0 |  | 0
14 | iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname) | 0 |  | 0
| SPOLU suma v eur za všetkých odborníkov (bez DPH) : |  |  | 0
Poznámka:
Denná sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na činnosť jedného odborníka počas jednej 8 hodinovej pracovnej smeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto služby .
· uchádzač vypĺňa žlté polia
..........................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## tab.č.3 "FAKTURAČNÉ ETAPY"
FAKTURAČNÉ ETAPY
Fakturačné etapy | % z ceny | Suma (€ )
Fakturačná etapa 1 | 5% | 0
Fakturačná etapa 2 | 75% | 0
Fakturačná etapa 3 | 10% | 0
Fakturačná etapa 4 | 10% | 0
Zmluvná cena bez DPH |  | 0
DPH 23% |  | 0
Zmluvná cena vrátane DPH |  | 0
..............................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzač