Zadávanie nadlimitnej zákazky

na uskutočnenie stavebných prác

R2 Križovatka Bánovce – východ

v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

ZVӒZOK 4

CENOVÁ ČASŤ

Bratislava, 08/2025

obsah

ČASŤ 1 	preambula

ČASŤ 2 	Formulár platieb

Časť 1

Preambula

Preambula

### Všeobecne

  - Cenová časť okrem tejto Preambuly obsahuje Formulár platieb s nasledovnými hárkami:

- Súhrnný rozpočet Diela

- Časti stavby – celkom

- Všeobecné položky – celkom

- Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

- Všeobecné položky – Záchranný archeologický výskum

- Všeobecné položky - Operatívny Monitoring ŽP

  - Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v Navrhovanej zmluvnej cene (Akceptovanej zmluvnej hodnote) Zhotoviteľ zohľadní:

- Všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako je požadované Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť, či tieto práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia sú v položkách Cenovej časti výslovne uvedené alebo nie.

- Všetky úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa v súvislosti alebo vo vzťahu s touto Zmluvou.

  - Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné a nemenné. Úpravy v dôsledku zmien Nákladov podľa podčlánku 13.8 Obchodných podmienok (Zväzok 2) budú realizované pri fakturácii.

### Formulár platieb

  - Pri oceňovaní Diela uchádzač musí zohľadniť túto Preambulu, Obchodné podmienky (Zväzok 2), Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3) a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom (Zväzok 5).

  - Všetky položky vo Formulári platieb budú ocenené v Eur na 2 desatinné miesta (funkcia „presnosť podľa zobrazenia“ zapnutá).

  - Formulár platieb nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie položiek, napr. vložením dodatočnej položky. Uchádzač zadáva cenu a sadzby len do vyžltených buniek, do ostatných buniek nesmie zasahovať. Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže. Formulár platieb je spracovaný vo formáte *.xls, alebo *.xlsx, kde jednotlivé hárky sú navzájom poprepájané a Navrhovanú zmluvnú cenu vypočíta program sám.

  - Všetky ceny a sadzby musia obsahovať všetky režijné náklady, ktoré budú rovnomerne rozložené v ponuke.

  - Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia, ktoré môžu byť vyvodzované z textu popisu položiek Formulára platieb alebo textu tejto Preambuly, ceny a sadzby, ktoré uchádzač použije, sú pre práce kompletne dokončené v súlade so Zmluvou v každom ohľade. Ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady  a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy, v takej výške ako sú potrebné pre projektové práce, inžiniersku činnosť, pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

  - Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Formulári platieb označené na ocenenie v primeranej cene. Žiadna práca týkajúca sa časti stavby z formuláru platieb nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných objektov.

### Platby

  - Pre platobné účely bude slúžiť Formulár platieb.

  - Stavebné práce

    - Pre výpočet priebežných platieb stavebných prác budú použité ceny a sadzby uvedené v hárku „Časti stavby - celkom“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe skutočného postupu pri realizácii Diela.

  - Všeobecné položky

    - Pre výpočet priebežných platieb všeobecných položiek budú použité ceny a sadzby uvedené v hárkoch „Všeobecné položky – celkom“, „Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa“, Všeobecné položky Operatívny monitoring ŽP a „Všeobecné položky Záchranný archeologický prieskum“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe nižšie uvedených zásad.

Pri všetkých všeobecných položkách Zhotoviteľ bude mať nárok na platbu odsúhlasenú Stavebnotechnickým dozorom maximálne do výšky uvedenej v ponuke:

  - (1) Dokumentácia Zhotoviteľa: Platby po odsúhlasení čistopisu Stavebnotechnickým dozorom. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.

  - (2)  Poistenie Diela: Zhotoviteľ bude mať nárok iba na skutočne preukázané náklady za poistenie Diela v súlade so Zmluvou, maximálne do výšky uvedenej v Ponuke ( v zmysle poistnej zmluvy). V prípade vzniku poistnej udalosti nebude Zhotoviteľovi preplatená jeho spoluúčasť.

  - (3) Zariadenie staveniska- zriadenie: Zriadenie vrátane projektu. Platba za zriadenie staveniska po odsúhlasení Stavebnotechnickým dozorom. Zhotoviteľ predloží rozpis objektov zariadenia staveniska vrátane skutočne vynaložených nákladov (vrátane nákladov na zriadenie dočasného oplotenia staveniska). O výške nákladov rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s predloženým rozpisom ZS a skutočne vybudovaným ZS maximálne do výšky uvedenej v ponuke.

  - (4) Zariadenie staveniska – prevádzka: Obsahuje náklady na prevádzku, zabezpečenie energií, strážnu službu a údržbu zariadení Staveniska vrátane  prevádzky a údržby dočasných oplotení Zhotoviteľa v  zmysle požiadaviek ZTKP. Rozsah tejto položky určí uchádzač. Uvádzajú sa náklady na 1 deň. Je uvažovaná v čase výstavby. Platba za prevádzku je mesačne na základe faktúr.

  - (5) Zariadenie staveniska – zrušenie: predstavuje náklady spojené s odstránením ZS (jeho odvozom, likvidáciou odpadov, odstránení napojení na verejné komunikácie ako aj staveniskových komunikácií, prípojok inžinierskych sietí, odstránenie dočasného oplotenia). Náklady sa uvádzajú 1 sumou. Platby budú podľa preukázaných nákladov priamo súvisiacich s položkou 45.00.00.3. O výške týchto nákladov rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a skutočne odstráneným zariadením staveniska.

  - (6) Vytyčovacie práce: Zhotoviteľ zabezpečí činnosti vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa uvedených vo Zväzku 3. Fakturované podľa rozsahu skutočne vykonaných prác, po skončení stavby, potom ako Zhotoviteľ odovzdá vybrané body Objednávateľovi.

  - (7) Geotechnický monitoring trasy : Počas Lehoty výstavby vrátane Lehoty na oznámenie vád.  Zhotoviteľ predloží rozpis v zmysle Zväzku 3 . Platby budú pomerom štvrťročne.

  - (8) Podrobný IGHP: Zhotoviteľ predloží vecný a finančný rozpis prác v zmysle Zväzku 3. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.

  - (9) Záchranný archeologický výskum: Platby podľa skutočne odpracovaných a zaznamenaných hodín.

  - (10) Operatívny monitoring ŽP: Platby podľa skutočne vykonaných prác.

  - (11) Náklady na pyrotechnický prieskum: Platba podľa skutočne zrealizovaného rozsahu.

  - (12) Propagačný bulletin : Platba po dodaní bulletinu v požadovanom počte kusov

  - (13) Informačné tabule: Platba po dodaní tabúľ a ich zhotovení ( v zmysle Zv.3).

  - (14) Inžinierska činnosť: Zhotoviteľ zabezpečí činnosti vyplývajúce z požiadaviek Objednávateľa uvedených vo Zväzku 3. Platba po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného povolenia/zmeny stavby pred dokončením. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.

  - (15) Dokumentácia skutočného stavu (pasport): Zväzok 3, časť 1, čl. 2.3.4: platba po dodaní pasportu

  - (16) Fotodokumentácia, video: Náklady spojené s vypracovaním fotodokumentácie, videa postupu výstavby sú v zmysle Zväzku 3. Platba sa vykonáva mesačne na základe preukázanej činnosti.

  - (17) Mesačné správy postupu výstavby: Mesačné správy budú vypracovávané v počte 6 ks. Platba sa vykonáva mesačne na základe preukázanej činnosti.

  - (18) Ošetrovanie vegetácie: v položke je ocenené ošetrovanie vegetácie v zmysle Zväzku 3, za 60 mesiacov (5 rokov). Platby po každom roku ošetrovania po odsúhlasení Objednávateľom.

  - (19) Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie: Platba po odsúhlasení čistopisu Správy o bezpečnostnom audite Stavebnotechnickým dozorom.

- Úprava cien v dôsledku zmien nákladov

  - Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8. Obchodných podmienok (Zväzok 2) sa bude upravovať mesačná odhadovaná zmluvná hodnota stanovená Stavebnotechnickým dozorom v členení na časti stavby v zmysle čl.14. Všetky Všeobecné položky (označené pod kódom položky 45.00.00) sa vo fakturácii neupravujú. Na základe odsúhlasených indexov od objednávateľa, spôsob fakturácie v zmysle podčlánku 13.8 bude prebiehať v súlade s podčlánkom 14.7 bodom e) Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok 2.

  - Po zverejnení Štatistickým úradom SR vydaných potrebných podkladov pre výpočet indexu v súlade s podčlánkom 13.8 a jeho „Tabuľky údajov o úpravách“ je Zhotoviteľ povinný do 14 dní predložiť Objednávateľovi výpočet indexu na jeho prerokovanie. Vypočítaný index sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta.

### Celkový výkaz výmer

  - V súlade s Požiadavkami Objednávateľa (Zväzok 3, časť 1, bod 2.3.5) Zhotoviteľ bude povinný v rámci prípravy DRS vyhotoviť ocenený celkový výkaz výmer v súlade s platným Triednikom stavebných prác do podrobnosti najmenej 14 miest.. Triednik stavebných prác vychádza zo Spoločného slovníka obstarávania vydaného Nariadením komisie (ES) č. 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.  Z CPV sa využije Hlavný slovník a jeho prvých 6 miest triedenia.

Tento celkový výkaz výmer bude obsahovať:

  - číslo položky v zmysle Triednika stavebných prác

  - popis - názov položky

  - mernú jednotku

  - množstvo za mernú jednotku

  - cenu za mernú jednotku v eur bez DPH

  - cenu celkovú bez DPH

Zhotoviteľ pri zostavovaní výkazu výmer častí stavby musí dodržať celkové ceny jednotlivých častí stavby podľa klasifikácie stavieb obsiahnutých vo Formulári platieb ako aj výšku Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

  - Pre účely stanovenia čiastok splatných Zhotoviteľovi môže Stavebnotechnický dozor použiť ocenený výkaz výmer ako pomôcku stanovenia skutočného postupu prác. Predmetný výkaz výmer však nie je v žiadnom prípade súčasťou Formulára platieb a prípadné nepresnosti predmetného výkazu výmer nebudú zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek zmeny v splatnej čiastke určenej Stavebnotechnickým dozorom.

  - Predmetný celkový výkaz výmer Diela bude Zhotoviteľom aktualizovaný v rámci prípravy DSV v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.

Časť 2

Formulár platieb