TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Technické riešenie dobudovania križovatky Bánovce - východ vychádza z Variantu A projektovej štúdie poskytnutej objednávateľom. Navrhované technické riešenie bude upresnené v projekte pre stavebné povolenie.

Jedná sa o dočasnú križovatku až do dobudovania rýchlostnej cesty R8, v rámci ktorého sa z polovičného profilu R2 dobudujú vetvy pre smer Trenčín – Topoľčany (Vetva 1) a Topoľčany – Prievidza (Vetva 2). Po dobudovaní R8 je možné križovatku uzavrieť.

Pri tom to variante je v čo možno najväčšej miere rešpektované umiestnenie stavby podľa platného územného rozhodnutia stavby R2 Ruskovce - Pravotice, pri zohľadnení potrebných kapacitných nárokov križovatky vo výhľadovom období. Pri uvedenom variante je použité technické riešenie odlišné od normy STN 736101 (čl. 8.4.1) z dôvodu možného šírkového usporiadania na existujúcom mostnom objekte ponad železničnú trať, melioračný kanál a cestu II/592. V rámci tohto riešenia sú na moste zúžené jazdné pruhy vrátane prídavného na 3m, čo si vyžiada zníženie jazdnej rýchlosti v križovatke na 90 km/h.

V rámci stavby križovatky je v zmysle súťažných podkladov nasledovná objektová skladba:

025-00	PRÍPRAVA ÚZEMIA

026-06	SPÄTNÁ REKULTIVÁCIA ZÁBEROV V K.Ú. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – BISKUPICE

026-07	SPÄTNÁ REKULTIVÁCIA DOČASNÝCH ZÁBEROV K.Ú. DOLNE NAŠTICE

032-00	VEGETAČNÉ ÚPRAVY V SPRÁVE NDS

101-00 	RÝCHLOSTNÁ CESTA R2

101-01	PROTIHLUKOVÁ STENA

103-00	KRIŽOVATKA BÁNOVCE – VÝCHOD

124-01.1	ÚPRAVA CESTY II/592 V KRIŽOVATKE BÁNOVCE – VÝCHOD

124-01.2	DOČASNÁ OBCHÁDZKA CESTY II/592 V KRIŽOVATKE BÁNOVCE - VÝCHOD

142-00	ÚPRAVA EXISTUJÚCICH CIEST II. A III. TRIEDY

315-00 	OPLOTENIE RÝCHLOSTNEJ CESTY R2

501-00	KANALIZÁCIA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2

621-00	PRÍPOJKA NN K ISRC V KM 7,772 R2

660-00	PRELOŽKA DK ST V KM 7,698 00 R2

661-00	PRELOŽKA DOK ST V KM 7,728 R2

025-00 Príprava územia

Príprava územia spočíva v odstránení stromov a kríkového porastu z plôch trvalého záberu, dočasného záberu a ročného záberu pre všetky stavebné objekty a v odhumusovaní všetkých týchto plôch. Súčasťou objektu je aj príprava plôch pre stavebný dvor.

026-02 Spätná rekultivácia záberov v k.ú. Bánovce nad Bebravou - Biskupice

026-07 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dolné Naštice

Objekty riešia rekultiváciu dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú vyčlenené na zabezpečenie vykonávania stavebných prác.

Humusový horizont, ktorý sa bude dočasne skladovať a ošetrovať na vymedzených  skládkach humusovej vrstvy po celú dobu dočasného odňatia.

032-00 Vegetačné úpravy v správe NDS

Výsadba bude realizovaná na svahoch cestného telesa obj. 103-00 a v oku križovatky. Rozsah vegetačných úprav bude zadefinovaný v projekte pre stavebné povolenie. Pred výsadbou bude na svahoch rozprestretá ornica v minimálnej hrúbke 20cm.

101-00	Rýchlostná cesta R2

Práce na rýchlostnej ceste budú spočívať v dobudovaní odbočovacieho a pripájacieho pruhu v zmysle predloženej projektovej štúdie Variant A.

Odbočovací pruh:

Lv =80 m (km 7,530 – km 7,610)

Ld =149 m (km 7,610 – km 7,759)

Odbočovací pruh sa skladá z vyraďovacieho úseku a spomaľovacieho úseku. Ešte pred samotným začiatkom odbočovacieho pruhu je na existujúcej rýchlostnej ceste navrhnutá úprava pomocou dopravného značenia spočívajúca v znížení povolenej jazdnej rýchlosti  na 90 km/h a od km 7,350 R2 je navrhnuté  vyosenie jazdných pruhov je  na dĺžke 175 m  (Lr = 120.2,125 = 175m. V tomto úseku zároveň prebieha zúženie jazdných pruhov z 3,5m na 3,0m. Dôvodom navrhovanej úpravy je aby na existujúcom mostnom objekte pred križovatkou bolo možné okrem priebežných pruhov umiestniť aj odbočovací pruh. Toto riešenie vyžaduje „výnimku“ z normy STN 736101 (čl. 8.4.1).

Začiatok odbočovacieho pruhu je navrhnutý ešte pred mostným objektom tak aby bolo možné na jeho začiatku umiestniť L portál s dopravnou značkou. Začiatok odbočovacieho pruhu je umiestnený do staničenia km 7,530 R2.

Dĺžka vyraďovacieho úseku  je v zmysle STN 736101 Lv = 80m (km 7,530 – km 7,610). Vzhľadom na skutočnosť, že odbočovací pruh je vedený po existujúcom mostnom objekte vybudovanom ako polovičný profil v kategórii R 24,5, nie je na moste možné umiestniť pruhy v šírke 3,5m podľa STN 736101. Z tohto dôvodu je  vo Variante A os jazdných pruhov na R2 odsunutá tak aby na mostnom objekte boli 3 pruhy o šírke 3,0m.

Spomaľovací pruh prebieha až do začiatku Vetvy 1 mimoúrovňovej križovatky - to je do staničenia km 7,759 R2. Z uvedeného vychádza dĺžka spomaľovacieho pruhu až Ld = 149 m.

Pre realizáciu odbočovacieho pruhu na mostnom objekte 211-00 nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy okrem zmeny dopravného značenia.

Zaraďovací pruh

Medzi odpojením Vetvy 1 a pripojením Vetvy 2 je na dĺžke 175m (km 7,770 – km 7,945) je navrhnuté rozšírenie pruhov z 3,0 na 3,5m a os jazdných pruhov je odsunutá do stredu jazdného pása (t.j. do súčasného šírkového usporiadania.

Z tohto dôvodu je zaraďovací pruh už navrhnutý v šírke 3,5m.  Zaraďovací pruh sa skladá z:

- zrýchľovacieho úseku La = 120m 		(km 7,969 – km 8,089)

- manévrovacieho úseku Lm = 100m		(km 8,089 – km 8,189)

- zaraďovacieho úseku Lz = 80 m			(km 8,189 – km 8,269)

Pozdĺž zaraďovacieho pruhu je nespevnená krajnica šírky 3m v ktorej bude umiestnená protihluková stena až po staničenie km 8,234. Protihluková stena je navrhnutá ako pohltivá výšky 4m (na konci znížená na 2m).

Šírkové usporiadanie:

- šírka jazdného pruhu je 3,5m

- šírka spevnenej krajnice 0,5m

Konštrukcia vozovky pripájacích pruhov:

Konštrukcia vozovky bude polotuhá. Podrobný návrh vozovky bude zrealizovaný v rámci projektu pre stavebné povolenie na základe výpočtu podľa triedy dopravného triedy zaťaženia odvodeného z dopravného modelu spracovaného v rámci projektu. V návrhu budú zohľadnené požiadavky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch.

Zemné práce

Zemné práce budú spočívať po odhumusovaní v realizácii sanácií, zazubenia existujúceho svahu a realizácii zemného telesa vrátane aktívnej zóny.

Podrobný návrh zemných prác bude v dokumentácii pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej dokumentácie.

Príslušenstvo

Súčasťou sú záchytné a vodiace zariadenia (zvodidlá, smerové stĺpiky) a dopravné značenie, či už zvislé alebo vodorovné.

100-01 Protihluková stena

Protihlukové steny sú navrhnuté pozdĺž vetiev mimoúrovňovej križovatky v miestach prerušenia existujúcej PHS z dôvodu budovania mimoúrovňovej križovatky. Predpokladaný rozsah vychádza z projektovej štúdie poskytnutej objednávateľom.  To je samostatne stojace protihlukové steny výšky 4m.

Konštrukcia steny je tvorená stĺpikmi a výplňou. Stĺpiky sú navrhnuté oceľové“ a výplň je tvorená hliníkovými absorpčnými panelmi. PHS je založená na pilótach.

V rámci objektu 100-00 medzi vetvami 1 a 2 bude ponechaná časť existujúcej PHS, ktorá nezasahuje do budovaných vetiev. Celkový rozsah PHS na vetvách bude upresnený na základe hlukovej štúdie.

103-00	Križovatka Bánovce – východ

Križovatka pozostáva z dvoch vetiev - Vetvy 1 slúžiacej pre zjazd z rýchlostnej cesty od Trenčína na cestu II/592 a Vetvy 2, slúžiacej pre výjazd na R2 v smere z II/592 –na smer Prievidza.  Vetvy budú realizované v zmysle poskytnutej projektovej štúdie, Variant A. Pričom tvar a poloha vetiev bude upresnená v projekte pre stavebné povolenie a to aj na základe aktuálneho zamerania územia.

Vetva 1 -  Je navrhnutá ako jednopruhová s odbočovacím pruhom vpravo. Návrhová rýchlosť vetvy je 40 km/h.

Vetva 2 – Je navrhnutá ako jednopruhová. Návrhová rýchlosť vetvy je 40 km/h. Napojenie na objekt 101-00  umožňuje návrhovú výjazdovú rýchlosť 60 km/h.

V miestach kde sú vetvy v súbehu tieto sú oddelené betónovým zvodidlom na dvojmetrovom spevnenom deliacom páse umiestnenom medzi vetvami.

Šírkové usporiadanie jednopruhovej vetvy VKJ 7,5:

- Spevnená krajnica 	c 	0,5 m

- Jazdná pruh		a 	3,5 m

- Spevnená krajnica	c	2,5 m

- Spolu				6,5m

Poznámka: Jazdné pruhy budú v smerových oblúkoch rozšírené v zmysle STN 73 6101.

Šírkové usporiadanie jednopruhovej vetvy s odbočovacím pruhom

- Spevnená krajnica 	c 	0,5 m

- Jazdná pruh		a 	3,5 m

- Prídavný pruh		a 	3,5m

- Spevnená krajnica	c	0,5 m

- Spolu				8,0m

Poznámka: Jazdné pruhy budú v smerových oblúkoch rozšírené v zmysle STN 73 6101.

- Základná šírka nespevnenej krajnice 			0,75 m

- Šírka nespevnenej krajnice v mieste zvodidiel		1,5 m

- Šírka nespevnenej krajnice v mieste protihlukovej steny	3,0 m

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia vozovky bude polotuhá. Podrobný návrh vozovky bude zrealizovaný v rámci projektu pre stavebné povolenie na základe výpočtu podľa triedy dopravného triedy zaťaženia odvodeného z dopravného modelu spracovaného v rámci projektu. V návrhu budú zohľadnené požiadavky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch.

Koncepcia odvodnenia

Vozovka križovatkových vetiev je odvodnená cez nespevnenú krajnicu do pätných priekop a následne do najbližšieho recipientu.  V miestach kde sú umiestnené protihlukové steny a v mieste spevneného deliaceho pásu medzi vetvami je navrhnutý monolitický betónový rigol typ curb-king. Voda z neho je odvedená bodovo uličnými vpustami do výustných objektov na svahu a následne sklzmi s vývariskami do priekopy.

Príslušenstvo

Súčasťou vetiev sú záchytné a vodiace zariadenia (zvodidlá, smerové stĺpiky) a dopravné značenie, či už zvislé alebo vodorovné.

124-01.1 Úprava cesty II/592 v križovatke Bánovce - východ

Smerové , výškové vedenie ako aj šírkové usporiadanie vychádza z predloženej projektovej štúdie. Toto technické riešenie bude upresnené na základe aktuálneho zamerania územia, kapacitného posúdenia vykonaného v rámci projektu pre stavebné povolenie.

V projektovej štúdii bol navrhnutý tvar stykovej križovatky vetiev s cestou II/592 nasledovne:

- odbočovací pruh vľavo na ceste II/592 v smere Bánovce nad Bebravou – Vetva 2 smer Prievidza

- krátky odbočovací pruh vpravo na ceste II/592 v smere Dolné Naštice – Vetva 2 smer Prievidza

- pripájací pruh na cestu II/592 z Vetvy  1 v smere Trenčín – Dolné Naštice (Topoľčany).

Z tohto dôvodu je potrebné cestu II/592 upraviť v mieste križovatky. Navrhovaná úprava je na dĺžku cca 440 m. V rámci ktorej budú dobudované vyššie spomenuté odbočovacie a pripájacie pruhy.

Výškové vedenie

Výškové vedenie kopíruje z väčšej časti existujúce výškové usporiadanie cesty. Výškové vedenie bude upresnené na základe aktuálneho zamerania existujúcej vozovky.

Šírkové usporiadanie cesty v kategórii C 9,5:

- spevnená krajnica	c 	0,75 m

- jazdný pruh		a 	3,50 m

- jazdný pruh		a 	3,50 m

- spevnená krajnica	c 	0,75 m

- Spolu 				8,50m

Poznámka: Jazdné pruhy budú v smerových oblúkoch rozšírené v zmysle STN 73 6101.

- Základná šírka nespevnenej krajnice 			0,75 m

- Šírka nespevnenej krajnice v mieste zvodidiel		1,5 m

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia vozovky bude polotuhá. Podrobný návrh vozovky bude zrealizovaný v rámci projektu pre stavebné povolenie na základe výpočtu podľa triedy dopravného triedy zaťaženia odvodeného z dopravného modelu spracovaného v rámci projektu. V návrhu budú zohľadnené požiadavky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch.

Koncepcia odvodnenia

Vozovka cesty  je odvodnená cez nespevnenú krajnicu do pätných priekop a následne do najbližšieho recipientu.

Príslušenstvo

Súčasťou vetiev sú záchytné a vodiace zariadenia (zvodidlá, smerové stĺpiky) a dopravné značenie či už zvislé alebo vodorovné.

124-01.2 Dočasná obchádza cesty II/592 v križovatke Bánovce - východ

Obchádzka bude slúžiť na uvoľnenie staveniska cesty II/592 od dopravy. Obchádzka bude vedená po polovici existujúcej ceste II/592 a novovybudovanom rozšírenom telese s prípadným dočasným rozšírením exist. vozovky.

Na dočasnej obchádzke je uvažované aj s presmerovaním dopravy do jedného jazdného pruhu s použitím riadenia pomocou svetelnej signalizácie.

142-00	ÚPRAVA EXISTUJÚCICH CIEST II. A III. TRIEDY

V zmysle vysvetlenie informácií obstarávateľa č. 6 je uvažované s lokálnou obnovou krytu existujúcich ciest, spočívajúcej v odfrézovaní obrusnej vrstvy v hrúbke 4cm a položení novej obrusnej vrstvy v hrúbke 4 cm, vrátane spojovacieho postreku a obnovy vodorovného dopravného značenia.

315-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2 a križovatky

V rámci stavby bude potrebné v prvom kroku demolovať existujúce oplotenie rýchlostnej cesty v nevyhnutnom rozsahu a následne realizovať nového oplotenia  v novej polohe. Oplotenie bude umiestnené na hranici trvalého záberu, t.j.cca  0,60 m od päty násypu, hrany priekopy resp. od zárezovej hrany.

Oplotenie bude výšky 2,0 m a bude realizované z oceľového pozinkovaného pletiva  a z oceľových stĺpikov žiarovo zinkovaných.

501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2 a križovatky Bánovce – východ

V mieste realizovania nového pripájacieho pruhu bude potrebná výšková úprava kanalizačných šachiet, prípadne otočenie kónusov ak po detailnom ich zameraní si to bude vyžadovať.

Taktiež bude v mieste prídavného pruhu potrebná realizácia nových vpustov s ich prípojkami do existujúcej kanalizácie. V mieste pripojenia vetiev boli na základe poskytnutého DSRS identifikované dve šachty, ktorých bude potrebný pravdepodobne ich stranový posun a z toho vyplývajúci  aj potrebný rozsah prác na existujúcom kanalizačnom potrubí PVC DN 300 a DN 600.

Súčasťou objektu je aj odvodnenie vetiev v miestach PHS a v mieste spevnenia deliaceho pásu medzi vetvami a to cez uličné vpusty osadené v pozdĺžnych bet. žľaboch. Voda z vpustov bude cez prípojky a vyústené objekty vyvedená do priekopy. V miestach vyšších násypov budú zrealizované na svahoch sklzy a v priekope vývarisko.

Rozsah prác na obj. 501-00 bude upresnený v dokumentácii pre stavebné povolenie.

621-00 Prípojka NN k ISRC v km 7,772 R2

Rozšírením cesty II/592 dôjde k zásahu do prípojky informačného systému. Z tohto dôvodu je potrebná  prípojku preložiť mimo budovaného telesa  vpravo staničenia cesty II/592.

660-00 Preložka DK ST v km 7,698 00R2

Objekt riešil úpravu DK Bánovce nad Bebravou – Žabokreky a TAEKY 50P0,71 Slovak Telekomu, uložených pozdĺž cesty II/592 Bánovce nad Bebravou – Dolné Naštice. V rámci úpravy cesty II/592 dôjde do zásahu do tohto kábla. Jestvujúce diaľkové káble sú typ DCKQYPY 1RP1,3+26DM0,9, TAEKY 50P0,71 a budú pred a dotknutým úsekom  prerušené a korektne ukončené vodotesným káblovým uzáverom bez skratovania párov a štvoriek tak, aby sa zvyšné časti káblov dali lokálne využívať.

661-00 Preložka DOK ST v km 7,728 R2

Objekt rieši preložku prípojného optického kábla z DOK Topoľčany – Partizánske (tj. PDOK  Bánovce nad Bebravou a miestneho metalického kábla MK- Bánovce nad Bebravou – Dolné Naštice, patriacich do vlastníctva Slovak Telekomu, uložených pozdĺž cesty II/592 Bánovce nad Bebravou – Dolné Naštice),  vyvolanej budovaním vetievkrižovatky Bánovce - východ.

NÁVRH PLÁNU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY:

- Míľnik č. 1 projekt na stavebné povolenie	do 26.10.2026

- Vedenie dopravy bez obmedzení.

- Míľnik č. 2 právoplatné stavebné povolenie	do 23.02.2027

- 1. etapa výstavby: odhumusovanie, preložky inž. sieti	do 25.05.2027

Vedenie dopravy  po existujúcej cestnej sieti s čiastočným obmedzením na ceste II/592, na rýchlostnej ceste R2 bez obmedzení.

- 2. etapa výstavby: realizácia ľavej strany obj. 124-01,	do 30.10.2027

a zemných prác 103-00, 101-00

Vedenie dopravy s presmerovaním dopravy na ceste II/592 a novovybudovanom rozšírenom telese cesty II/592 s vozovkou s čiastočným obmedzením a a  na rýchlostnej ceste R2 s obmedzením v pravom jazdnom pruhu.

3. etapa výstavby: realizácia  pravej strany obj. 124-01,	do 16.08.2028

a vozoviek 103-00, 101-00, PHS, zvodidiel, doprav-

ného značenia a vegetačných úprav, dokonč. Práce

Vedenie dopravy s presmerovaním dopravy na ceste II/592 a novovybudovanom rozšírenom telese cesty II/592 s vozovkou  s čiastočným obmedzením a  na rýchlostnej ceste R2 s obmedzením v pravom jazdnom pruhu.

- Míľnik č. 3 Zrealizovanie celej stavby 	do 16.08.2028

Vedenie dopravy bez obmedzení.

- Míľnik č. 4 Kolaudácia stavby	do 15.10.2028

Vedenie dopravy bez obmedzení.