TECHNICKÉ ZADÁNÍ

„ALFAGEN – Montáže elektro“

- Předmět zakázky

Jedná se o provedení montáže elektro pod supervizí výrobců jednotlivých technologií včetně dodávky potřebného materiálu (kabely, kabelové trasy). Součástí jsou veškeré práce související s realizací tzn. požadované dodávky, montážní práce, zkoušky, revize, účast na zprovoznění jednotlivých technologických celků podle instrukcí supervizora, likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla, zajištění potřebného vybavení, techniky, měřících přístrojů a další práce a služby spojené se zhotovením díla.

- Instalovaná technologie

Technologie se skládá ze tří hlavních celků:

- Lití tyčí

- Lití svitků

- Pece

Lití tyčí

Jedná se o jednu výrobní linku, která je složena z následujících hlavních částí: odplyňovač, žlaby pro dopravu tekutého kovu, podavač drátu, filter box, licí stůl, dopravníkové systémy, letmá pila, zásobník pro tyče, předehřev mezipánví, briketovací linka a cyklon.

Výrobce Technologie: HPI High Performance Industrietechnik GmbH

Lití svitků

Jedná se o čtyři linky. Každá linka je složena z následujících částí: vstupní podávací zařízení, caster, přítlačná stolice, fréza, tloušťkoměr, nůžky, deflektor, vstupní deska vychycovacího válce, zařízení pro transport cívek, navíječka, grafitové zařízení, hydraulický agregát.

Výrobce technologie: BRUNO PRESEZZI SPA

Pece

Jedná se o 6 plynových tavících pecí a 5 elektrických ustalovacích pecí. Hlavní celky každé linky jsou: tavící pec, ustalovací pec, rafinátor, míchací stroj, vsázkovací stroj, stahování strusky, žlaby.

Výrobce technologie: INDUSTRIAL FURNACES INSERTEC, S.L.

- Dodávka požadovaného materiálu

V rámci akce Zhotovitel zajistí dodávku materiálu uvedeného v Zadávací dokumentaci, příloha č. 5 – Položkové rozpočty.

Jedná se od dodávka především kabelů a kabelových žlabů. Součásti ceny za dodávku materiálů musí být veškeré náklady na pořízení, tzn. včetně dopravy, nákladů na složení, uskladnění, balení, pojištění, poplatků apod.

Tyče – Součástí dodávek jsou i konzoly pro uchycení potrubí. Tyto konzoly musí umožnit uchycení pomocí následujících spojek:

- Požadavky na kapacitní obsazení

Počty požadovaných pracovníků v jednotlivých kalendářních týdnech jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram.

- Předpokládaná pracovní doba

U jednotlivých technologických celků se předpokládá následující pracovní doba:

- Montáž tyčí			pondělí až sobota	07:00 – 19:00 hod

- Montáž svitků		pondělí až pátek	07:00 – 18:00 hod

sobota			07:00 – 14:00 hod

- Montáž pece		pondělí až sobota	07:00 – 18:00 hod

- Zpoždění či urychlení montážních prací

V případě zpoždění montáže si Zadavatel vyhrazuje právo na:

- Prodloužení pracovní doby;

- Práci v noci či v neděli;

- Zvýšení počtu pracovníků zhotovitele.

Požadavky na prodloužení pracovní doby nebo zvýšení počtu pracovníků musí Zhotovitel sdělit min. 3 dny předem.

Pokud zpoždění není na straně zhotovitele, budou tyto práce oceněny jako vícepráce.

V případě urychlení montážních prací si Zadavatel vyhrazuje právo na:

- Zkrácení pracovní doby;

- Snížení počtu pracovníků zhotovitele.

Požadavky na zkrácení pracovní doby nebo snížení počtu pracovníků musí sdělit min. 7 dní předem. Zadavatel má v tomto případě právo na slevu.

- Složení realizačního týmu, kvalifikace pracovníků

Zadavatel požaduje následující složení realizačního týmu:

- Vedoucí projektu/ projektový manažer

- Přítomnost každý den, kdy budou prováděny práce

- V případě nepřítomnosti, musí být k dispozici zástupce

- Kvalifikace je uvedena v Kvalifikační dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, odstavec 6.26

- Šéf montér / vedoucí montážních prací – pro tyče

- Přítomnost každý den, kdy budou prováděny práce

- V případě nepřítomnosti, musí být k dispozici zástupce

- Kvalifikace je uvedena v Kvalifikační dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, odstavec 6.26

- Šéf montér / vedoucí montážních prací – pro svitky

- Přítomnost každý den, kdy budou prováděny práce

- V případě nepřítomnosti, musí být k dispozici zástupce

- Kvalifikace je uvedena v Kvalifikační dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, odstavec 6.26

- Šéf montér / vedoucí montážních prací – pro pece

- Přítomnost každý den, kdy budou prováděny práce

- V případě nepřítomnosti, musí být k dispozici zástupce

- Kvalifikace je uvedena v Kvalifikační dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, odstavec 6.26

- Bezpečnostní technik

- Přítomnost minimálně třikrát do týdne

- V případě nepřítomnosti, musí být k dispozici zástupce

- Kvalifikace je uvedena v Kvalifikační dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, odstavec 6.26

- Montér elektro

- Přítomnost každý den, kdy budou prováděny práce

- Musí být zajištěn v každém týdnu minimálně počet pracovníků uvedený v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram

- Požadovaná odbornost je uvedena ve Smlouvě o dílo, odstavec 6.26

- Pomocník

- Svářeč

- Musí být zajištěn v každém týdnu minimálně počet pracovníků uvedený v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram

- Každý svářeč musí předložit platný svářečský průkaz

- Vázač

- Musí být zajištěn v každém týdnu minimálně počet pracovníků uvedený v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram

- Každý vázač musí předložit platný vazačský průkaz

- Obsluha VZV

- Musí být zajištěn v každém týdnu minimálně počet pracovníků uvedený v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram

- Každá obsluha VZV musí předložit platné oprávnění na obsluhu VZV

- Obsluha plošiny

- Musí být zajištěn v každém týdnu minimálně počet pracovníků uvedený v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram

- Každá obsluha plošiny musí předložit platné oprávnění na obsluhu plošiny

Poznámka: U pozic a) až e) nemůže pracovník zastávat více uvedených pozic.

- Požadovaná technika

V rámci montážních prací musí zhotovitel zajistit následující montážní techniku:

- Vysokozdvižný vozík

- Minimální nosnost 3,5 t

- V každém týdnu musí být zajištěn minimální počet techniky uvedený v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram

- Kloubová elektrická plošina

- Dosah minimálně 14 m

- Nosnost 300 kg

- V každém týdnu musí být zajištěn minimální počet techniky uvedený v Příloze č. 4 – Předpokládaný harmonogram

- Požadované vybavení

Součásti předmětu díla je také vybavení pro montážní pracovníky. Jedná se především o žebříky, lešení, svářečky a ostatní běžné vybavení pro provedení montážních prací elektro.

- Dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel je povinen zaznamenat všechny odchylky od projektové dokumentace. Tyto změny budou zapracovány a předány Zadavateli v rámci Dokumentace skutečného provedení ve formátech a počtech uvedených ve Smlouvě o dílo, odst. 7.5. a 7.6.

- Revize

Součástí zakázky bude i provedení zkoušky bezpečnosti ve smyslu Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (§4, odst.1) za účelem zajištění ochrany zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny (§3, písmeno f).

Tato zkouška bude provedena pro každý kompletovaný stroj zvlášť. Podkladem pro provedení zkoušky je technická elektro-dokumentace příslušného stroje podle níž bude stroj kompletován. Výstupem bude protokol (zpráva) o provedení zkoušky včetně uvedení naměřených hodnot. Zkoušky a měření provede revizní technik (s oprávněním dle Zákona č. 250/2021 Sb.) s kalibrovanými měřícími pomůckami.

Kontrolováno bude:

- Ověřovací zkouška bude prováděna dle ČSN EN 60204-1 ED.3 - Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů, kapitola 18.

- Ověření, že elektrické zařízení odpovídá předložené technické dokumentaci

- Ověření normových hodnoty napětí, zkratového proudu, unikajících zemních proudů

- Ověření spojitosti ochranného obvodu (ochranné a pracovní pospojování)

- Ověření podmínek pro automatickou ochranu odpojením od zdroje

- Zkouška izolačního odporu

- Napěťová zkouška

- Ochrana před zbytkovým napětím

- Zkouška funkčnosti (provedeno bude ve spolupráci s dodavatelem stroje a investorem)