## Arkusz1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Barbary w Siemianowicach Śląskich
Lp. | STWIOR | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość Było | Ilość JEST | Róznica
1 |  |  | WYMAGANIA OGÓLNE
1 d.1 | ST-00 | kalkulacja własna | Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych , organizacja ruchu na czas budowy | Było ryczałt, JEST kpl | 1 | 1 | 0
2 d.1 | ST-00; ST-01; ST-02 | kalkulacja własna | Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienia przebiegu tras kanalizacji przed rozpoczęciem robót, dokumentacja geodezyjna, - organizacja ruchu drogowego - pozostałe projekty | Było ryczałt, JEST kpl | 1 | 1 | 0
3 d.1 | ST-00; ST-02 | kalkulacja własna | Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót | Było ryczałt, JEST kpl | 1 | 1 | 0
4 d.1 | ST-00 | kalkulacja własna | Koszt zajęcia zaplecza dla Inżyniera i Kierownika budowy | Było ryczałt, JEST kpl | 1 | 1 | 0
5 d.1 | ST-00 | kalkulacja własna | Koszt nadzorów obcych | Było ryczałt, JEST kpl | 1 | 1 | 0
6 d.1 | ST-03; ST-07; ST-08 | kalkulacja własna | Koszt utylizacji gruzów z nawierzchni asfaltowych i innych materiałów | Było ryczałt, JEST kpl | 1 | 1 | 0
7 d.1 | ST-00 | kalkulacja własna | Prace związane z dokumentacją powykonawczą i odbiorową | Było ryczałt, JEST kpl | 1 | 1 | 0
2 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8 d.2.1 | ST-01 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.194 | 0.194 | 0
9 d.2.1 | ST-01 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA | km | 0.194 | 0.194 | 0
2.2 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ
10 d.2.2 | ST-02; ST-07 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 726 | 726 | 0
11 d.2.2 | ST-02; ST-07 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 452.187 | 452.187 | 0
12 d.2.2 | ST-02; ST-07 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 | m2 | 452.187 | 452.187 | 0
13 d.2.2 | ST-02; ST-07 | KNR 2-31 0805-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej | m2 | 86.35 | 86.35 | 0
14 d.2.2 | ST-02; ST-07 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 538.537 | 538.537 | 0
15 d.2.2 | ST-02; ST-07 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 204.156 | 204.156 | 0
16 d.2.2 | ST-02; ST-07 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | 204.156 | 204.156 | 0
3 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
3.1 |  |  | ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
17 d.3.1 | ST-02 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-80% MECHANICZNIE | m3 | 499.927 | 499.927 | 0
18 d.3.1 | ST-02 | KNNR 1 0301-03 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) -20% RĘCZNIE | m3 | 124.982 | 124.982 | 0
19 d.3.1 | ST-02 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 | m3 | 624.909 | 624.909 | 0
20 d.3.1 | ST-02 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1392.39 | 1392.39 | 0
21 d.3.1 | ST-02 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 58.002 | 58.002 | 0
22 d.3.1 | ST-02 | KNNR 4 1411-04 | Obsypka kanału i obiektów z materiałów sypkich-piasku grub. 30 cm ponad powierzchnię rury | m3 | 128.2 | 128.2 | 0
23 d.3.1 | ST-02 | KNR-W 2-01 0222-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 406.124 | 406.124 | 0
3.2 |  |  | ROBOTY MONTAŻOWE
3.2.1 |  |  | KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIĄGI
24 d.3.2.1 | ST-04 | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 117.68 | 117.68 | 0
25 d.3.2.1 | ST-04 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 76.61 | 76.61 | 0
26 d.3.2.1 | ST-04 | KNNR 4 1610-04 analogia | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o dł 50 m mm | odc. -1 prób. | 3.886 | 3.886 | 0
27 d.3.2.1 | ST-04 | kalkulacja własna | Wykonanie inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumentacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej | m | 194.29 | 194.29 | 0
28 d.3.2.1 | ST-04 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 194.29 | 194.29 | 0
29 d.3.2.1 | ST-04 | kalkulacja własna | Likwidacja istn. sieci kanalizacji | kpl | 1 | 0 | -1
3.2.2 |  |  | STUDNIE KANALIZACYJNE , TRÓJNIKI
30 d.3.2.2 | ST-03; ST-06 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 8 | 8 | 0
31 d.3.2.2 | ST-03; ST-06 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 10 | 10 | 0
32 d.3.2.2 | ST-03; ST-06 | KNNR 4 1417-0201 | Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 600 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE głębokośc do 3,0 m, właz zeliwny, pięrścień odciązający, | szt | 1 | 1 | 0
33 d.3.2.2 | ST-03; ST-06 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr.425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, kineta o głębokości powyżej 3 m, właz żeliwny, pierścień odciążający | szt | 2 | 2 | 0
4 |  |  | ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 |  |  | BYŁO: ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR1-KR6 JEST: ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
34 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0102-01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta | m2 | 558.114 | 558.114 | 0
35 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0102-02 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 4 | m2 | 558.114 | 558.114 | 0
36 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 452.187 | 452.187 | 0
37 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 | m2 | 452.187 | 452.187 | 0
38 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0110-01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 593.114 | 593.114 | 0
39 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0110-02 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 | 593.114 | 593.114 | 0
40 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 726 | 726 | 0
41 d.4.1 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 | m2 | 726 | 726 | 0
4.2 |  |  | BYŁO: ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -KOSTKA BRUKOWA JEST: ODBUDOWA NAWIERZCHNI - KOSTKA BRUKOWA
42 d.4.2 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0102-01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta | m2 | 86.35 | 86.35 | 0
43 d.4.2 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0102-02 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 3 | m2 | 86.35 | 86.35 | 0
44 d.4.2 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo 0-31,5mm | m2 | 86.35 | 86.35 | 0
45 d.4.2 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo 0-31,5mm Krotność = 7 | m2 | 86.35 | 86.35 | 0
46 d.4.2 | ST-07; ST-02 | KNKRB 6 0102-06 | Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagęszczenie mechaniczne | m3 | 2.59 | 2.59 | 0
47 d.4.2 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka granitowa | m2 | 86.35 | 86.35 | 0
48 d.4.2 | ST-07; ST-02 | KNKRB 6 0402-04 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej | m | 65.1 | 0 | -65.1
4.3 |  |  | TERENY ZIELONE
49 d.4.3 | ST-08 | KNNR-W 10 2409-07 | BYŁO - Okrycie warstwą humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm JEST - Okrycie warstwą humusu skarp korpusu drogowego gr. 30 cm | m2 | 9.8 | 9.8 | 0
5 |  |  | SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU.
50 d.5 | ST-04 | KNR-W 2-19 0119-02 | BYŁO -Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociągu, JEST -Rury ochronne, PE dwudzielne, zabezpieczenie gazociągu, - analogia | m | 5 | 5 | 0
51 d.5 | ST-04 | KNR-W 2-19 0119-03 | BYŁO - Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, JEST - Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie ciepłociągu, | m | 5 | 5 | 0
52 d.5 | ST-04 | KNR-W 2-19 0306-0401 | BYŁO - Rury ochronne (osłonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli JEST - Rury ochronne (osłonowe), PE zabezpieczenie kabli | m | 10 | 10 | 0
6 |  |  | ROBOTY DODATKOWE
53 d.6 | ST-07 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 1,2 kg/m2 - ANALOGIA - EMULSJA KATIONOWA | m2 | 0 | 593.114 | 593.114
54 d.6 | ST-07 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,6 kg/m2 - ANALOGIA - EMULSJA KATIONOWA | m2 | 0 | 726 | 726
55 d.6 | ST-02 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 0 | 365.512 | 365.512
56 d.6 | ST-02 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 | m3 | 0 | 365.512 | 365.512
57 d.6 | ST-02; ST-04 | KNR 2-01 0608-01 | Igłostudnie o śr. 50 mm wpłukiwane na głębokość do 6 m | szt. | 0 | 10 | 10
58 d.6 | ST-02 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 0 | 406.124 | 406.124
59 d.6 | ST-07 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 0 | 1 | 1
60 d.6 | ST-07 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 0 | 9 | 9
61 d.6 | ST-07 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - analogia - wymiana gruntu | m3 | 0 | 40.612 | 40.612
62 d.6 | ST-07; ST-02 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 0 | 65.1 | 65.1