# Podklady a požiadavky

# na vypracovanie ŠTÚDIE uskutočniTEĽNOSTI

# RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 martin – mošovce

## 1.	Identifikačné údaje Projektu

### 1.1	Stavba

• názov	: Rýchlostná cesta R3 Martin – Mošovce

• záujmové územie	: Žilinský kraj, okres Martin, Turčianske Teplice

• charakter činnosti	: novostavba

### 1.2	Objednávateľ

•	názov		: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava

•	adresa		: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

## 2.	Zadanie štúdie

### 2.1	Zdôvodnenie

Rýchlostná cesta R3 je podľa Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného vládou SR uznesením č.162 z 21.2.2001 ako aj uznesením vlády SR č. 1033 z 31.10. 2001 „Koncept územného rozvoja Slovenska 2001“ definovaná v koridore :

R3 - štátna hranica MR/SR Šahy – Krupina – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica SR/PR).

Úsek R3 Martin – Mošovce je súčasťou základnej siete TEN-T koridorov (Základná sieť – ostatné).

Rýchlostná cesta R3 (severojužné prepojenie) je taktiež zaradená  v zmysle  dokumentu Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry (MF SR 09/2020) do druhej skupiny prioritných projektov (dobudovanie TEN-T CORE).

V zmysle platnej legislatívy je potrebné pred pokračovaním v procese prípravy investície (zabezpečením nového procesu EIA) vypracovať aktuálnu štúdiu uskutočniteľnosti.

Z vyššie uvedených dôvodov sa pristupuje k vypracovaniu Štúdie uskutočniteľnosti R3 Martin – Mošovce vrátane spracovania súvisiacich prieskumov, s požiadavkami na zapracovanie nových skutočností v území, záverov a podkladov novších dokumentácií, aktuálneho stavu a to v súlade s platnou metodikou, podmienkami, normami, predpismi a súťažnými podkladmi.

### 2.2	Ciele štúdie

Predmetom štúdie sú dva úseky rýchlostnej cesty R3 :

Martin – Rakovo a

Rakovo - Mošovce

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti v úseku R3 Martin - Rakovo je komplexné posúdenie modrého variantu z dokumentácie Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  2016, ktorý predstavuje optimalizovanú verziu variantu zo  Záverečného stanoviska z roku 2011. Posúdenie bude realizované s prihliadnutím na aktuálne podmienky a skutočnosti v dotknutom území, s dôrazom na prepojenie s pripravovanou stavbou východného mestského okruhu mesta Martin (ďalej len VMO) tak, aby vyhovoval nárokom na dopravu v danom území za účelom zvýšenia plynulosti, bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia životného prostredia.

V  úseku R3 Rakovo – Mošovce je cieľom štúdie nájsť a odporučiť také ekonomicko a enviromentálne efektívne varianty, ktoré by vyhovovali súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území za účelom zvýšenia plynulosti, bezpečnosti cestnej premávky, zlepšenia životného prostredia kvalitným a rýchlym prepojením sever-juh v trase základného koridoru TEN – T Core.

Zároveň má štúdia za cieľ zhodnotenie súčasného stavu existujúcej dopravnej siete, zadefinovanie súčasných dopravných problémov v území, preverenie vhodnosti, optimálnosti a obhájiteľnosti navrhovaného riešenia. Tiež sa očakáva zníženie energetických strát vozidiel, časových strát cestujúcich, zníženie nehodovosti, zlepšenie stavu znečistenia ovzdušia emisnými vplyvmi, ako aj hlukového zaťaženia obyvateľstva žijúceho v dotknutých obciach, ktoré je spôsobené dopravou na súčasnej ceste I/65.

Pri posudzovaní trasy je potrebné  zohľadniť aj vplyv ostatných pripravovaných resp. realizovaných stavieb v pôsobnosti iných správcov komunikácií (vrátane SSC a samospráv), ktoré môžu výrazne ovplyvniť dopravné funkcie a zaťaženie navrhovaných úsekov rýchlostných ciest.

Ide zároveň o komplexný podklad k  zabezpečeniu nového procesu EIA a ďalších nasledujúcich procesov.

Cieľom štúdie je:

- v úseku R3 Martin – Rakovo - aktualizácia modrého variantu z dokumentácie Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti z roku 2016 s dôrazom na prepojenie s pripravovanou stavbou východného mestského okruhu mesta Martin,   v zmysle nových STN a technických požiadaviek uvedených v bode 4.2 tejto prílohy č.1 k časti B.1,

- v úseku R3 Rakovo - Mošovce - vyhľadanie a definovanie možných alternatív a variantov (usporiadania a trasovania) v rámci dopravných cieľov a technického riešenia stavby, vrátane súvisiacich stavieb,

- stanovenie výhľadových dopravno-inžinierskych údajov, v zmysle očakávaného územného, demografického a socio-ekonomického vývoja,

d posúdenie a preukázanie priechodnosti jednotlivých alternatív a variantov pri zohľadnení územných a environmentálnych hľadísk,

d) optimalizácia technického riešenia stavby pri rešpektovaní rozhodujúcich dopravných, technických, sociálnych a ekonomických hľadísk, ktoré majú vplyv na technické riešenie,

e) posúdenie ekonomickej a environmentálnej efektívnosti posudzovaných variantov,

## 3.	PODKLADY A ÚDAJE K NÁVRHU VARIANTOV

Podklady a údaje poskytnuté Objednávateľom:

Predchádzajúce štúdie:

- Technická štúdia „R3 Martin – Horná Štubňa“, Dopravoprojekt a.s., 2008

- Správa o hodnotení „Rýchlostná cesta R3 Martin – Horná Štubňa“, Valbek s.r.o., 2010

- Štúdia realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R3 Martin – Šášovské Podhradie“, Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., 2015

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R3 Martin – Rakovo“, EKOJET s.r.o., 2016

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-martin-rakovo

- Technická štúdia „R3 Mošovce – Horná Štubňa – Úprava zeleného variantu zohľadňujúca migráciu zveri“, HBH Projekt spol. s r.o., október 2018

- Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“, ENVIGEO, a.s., máj 2019  https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-mosovce-horna-stubna

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie – Martin - Východný mestský okruh II. etapa,  celková situácia stavby, DAQE Slovakia s.r.o., 2023

Predchádzajúce rozhodnutia a stanoviská:

- Záverečné stanovisko „ Rýchlostná cesta R3 Martin – Horná Štubňa“ z posúdenia vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané MŽP SR č. 1867/2010-3.4/ml zo dňa 05.08.2011, doplnenie Záverečného stanoviska zo dňa 2.9.2011,

- Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R3 Martin – Rakovo“ určený MŽP SR dňa 14.10.2016 pod číslom 889/2016-1.7/ml, doplnenie a spresnenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R3 Martin – Rakovo“ určený MŽP SR dňa 07.11.2016 pod číslom 6889/2016-1.7/ml, doplnenie a spresnenie rozsahu hodnotenia Rýchlostná cesta R3 Martin – Rakovo“ určený MŽP SR dňa 28.11.2016 pod číslom 6889/2016-1.7/ml.

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-martin-rakovo

- Záverečné stanovisko vydané MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 29.05.2020 pod číslom 2713/2020-1.7/ac pre „Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa“

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-mosovce-horna-stubna

Uvedené podklady sú sprístupnené na nasledovnom odkaze:

https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=a11543f9f228bb5bd5534d0db56d948a

heslo:  R3MM

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi taktiež dostupné dopravné údaje NDS vyňaté z databázy prevádzkovateľa mýtneho systému na jeho vyžiadanie a dostupné údaje z automatických sčítačov dopravy v správe NDS. Zhotoviteľ je povinný zadefinovať rozsah údajov, t.j. z ktorých úsekov v správe NDS požaduje výstupy a navrhnúť tranzitnú maticu nákladnej dopravy vrátane časových podmienok pre identifikáciu smerovania tranzitnej nákladnej dopravy.

V prípade, že bude Objednávateľ počas spracovania diela disponovať ďalšími podkladmi, ktoré budú zo svojej podstaty potrebné pre správne spracovanie diela, poskytne tieto podklady Zhotoviteľovi  štúdie uskutočniteľnosti vo forme čiastkových výsledkov alebo finálneho diela.

Podklady sú zároveň k dispozícii k nahliadnutiu u verejného obstarávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti, oddelenie prípravy  Žilina, Radlinského 13/373,  010 01 Žilina na základe telefonického alebo elektronického dohovoru s Ing. Palkovou, tel. 041/510 4059, e-mail: jana.palkova@ndsas.sk .

Podklady a údaje ktoré si zabezpečí Zhotoviteľ:

Ostatné potrebné materiály a podklady potrebné pre vypracovanie diela si zabezpečí Zhotoviteľ vo vlastnej réžii. Jedná sa hlavne o:

- územnoplánovacie dokumenty dotknutých vyšších územných celkov, miest a obcí,

•	Plán udržateľnej mobility Žilinského samosprávneho kraja,

•	SAD – dopravná štruktúra osobnej a nákladnej dopravy, ostatné dopravné údaje,

•	dokumentácie ostatných súvisiacich stavieb, ktoré v danom regióne pripravujú a realizujú iné subjekty ako NDS (napr. cyklotrasy, IBV, priemyselné parky atď.),

- aktuálny stav prípravy investičných zámerov Slovenskej správy ciest na ceste I/65, vrátane technického riešenia a harmonogramu plánovanej modernizácie/rekonštrukcie,

•	údaje o nehodovosti (vrátane príčiny nehody) v existujúcej cestnej sieti za posledných 10 rokov, ktoré sleduje MV SR, odbor dopravnej polície,

- informácie a podklady potrebné k riešeniu predpokladaných odpočívadiel a SSÚR a ich náležitostí v zmysle aktuálne platnej koncepcie rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel,

•	dopravný prieskum podľa požiadaviek uvedených v  týchto podkladoch,

•	stanoviská dotknutých obcí a iných subjektov,

•	environmentálne údaje,

•	ostatné podklady podľa uváženia spracovateľa štúdie realizovateľnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou podkladov budú zároveň Zhotoviteľom priebežne vypracované súvisiace štúdie a prieskumy (ako prílohy), ktoré si bude zabezpečovať v priebehu vypracovania komplexného diela, predmetu tejto súťaže.

### 3.1	Záujmové územie

### Vymedzenie územia

Návrh rýchlostnej cesty R3 je situovaný na území Žilinského kraja, v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty R3 vo variantoch odporúčaných v predchádzajúcich - posledných aktuálnych dokumentáciách pre jednotlivé úseky prechádzala nasledujúcimi katastrálnymi územiami dotknutých sídelných útvarov : Priekopa, Martin, Dražkovce, Žabokreky, Necpaly, Príbovce, Rakovo, Daňová, Karlová, Blatnica, Laskár, Socovce, Valentová, Mošovce. V závislosti od úpravy trasy, môže trasa prechádzať aj inými katastrálnymi územiami.

### Začiatok a koniec úseku

Začiatok úseku R3 je definovaný v začiatku diaľničného privádzača D1 v mimoúrovňovej križovatke s cestou I/18 v k.ú. Martin.

Koniec úseku R3  je definovaný napojením na cestu I. triedy I/65 mimoúrovňovou križovatkou Mošovce zadefinovanou právoplatným Záverečným stanoviskom R3 Mošovce – Horná Štubňa.

Dĺžka posudzovaného úseku :

- úsek R3 Martin – Rakovo  cca      14,00 km

- úsek  R3 Rakovo – Mošovce cca  10,00 km

Celkom                                          24,00 km

Uvedená dĺžka je len orientačná.

### 3.2	Podklady o území

V rámci štúdie je potrebné spracovať a zakresliť do situácií M 1:10 000 (resp. v primeranej mierke)  s vyznačením katastrálnych území:

•	podklady o súčasnom a budúcom využití územia (zástavba, navrhované investičné záujmy v území, priemysel, ložiská nerastov, poľnohospodárstvo, rekreačné zóny, lesné a vodné hospodárstvo, chránené územia, územia sústavy Natura 2000, ochranné pásma),

•	priechodnosť územia (zastavané územia, členitosť terénu, chránené a iné problémové územia z hľadiska ochrany ŽP, významné vodné toky, svahové deformácie, seizmické aktivity a pod.),

•	údaje o území (inžinierskogeologické údaje, klimatické, hydrologické a hydrogeologické charakteristiky, vodné zdroje, zemníky pre potreby násypov a pod.),

- zakreslenie trás z UPN - pre posúdenie súladu navrhovaných variantov oproti trase uvedenej v príslušne platných územnoplánovacích dokumentácií.

### 3.3	Dopravno – inžinierske údaje

Pri spracovaní štúdie je potrebné vychádzať z:

–	výsledkov posledného celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 a 2023,

–   údajov o cestnej sieti z cestnej databanky SSC,

–	údajov z mýtneho systému

–	údajov z ASD v správe NDS,

–   údajov z dopravnej časti aktuálneho UPN regiónu VUC ŽSK,

- údajov z dopravného generelu, z dopravných prieskumov samospráv (Mesto Martin) ak sú také k dispozícii,

–	údajov z Plánu udržateľnej mobility (PUM) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ak sú spracované

–   údajov z predchádzajúcich dokumentácií v príprave R3

–	výsledkov dopravných prieskumov vypracovaných v rámci tejto zákazky

- dopravný model VMO

Štúdiu spracovať pre súčasný stav (rok 2025), výhľadové roky s výpočtom prognózy pre rok predpokladaného sprevádzkovania úseku, horizont + 10 rokov od sprevádzkovania úseku, horizont + 20 rokov od sprevádzkovania úseku a horizont + 30 rokov od sprevádzkovania úseku.

- Štúdia bude obsahovať informáciu o súlade s výhľadovými strategickými plánmi:

–	Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2024/1679 z 13. júna 2024 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, o zmene nariadenia (EÚ) 2021/1153 a nariadenia (EÚ) č. 913/2010 a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 v znení účinnej verzie.

–	Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II (MDVRR SR, 12/2016),

–	Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry (MF SR, ÚHP, 09/2020).

- Štúdia bude obsahovať dopravno-inžinierske údaje dopravnej siete v nadväznosti na diaľnicu D1, cesty I. triedy (I/18, I/65) a dopravne významné úseky ciest II. a III. triedy.

- Spracovať zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcej cesty.

- Súvisiace komunikácie a prognóza dopravy s popisom použitej metodiky prognózovania dopravy a použitých vstupov v nadväznosti na plánovanú stavbu a pod.

- Kapacitné posúdenie dotknutých križovatiek a novej komunikácie.

- Posúdiť prerozdelenie dopravy medzi navrhované cesty a ostatnú cestnú sieť.

- Nehodovosť na celej cestnej sieti v danom území.

## 4.	POŽIADAVKY

### Všeobecné požiadavky

- V úseku R3 Martin – Rakovo bude štúdia  vypracovaná ako jednovariantná t.z. zaktualizuje, posúdi a vyhodnotí modrý variant z dokumentácie Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (2016) so zohľadnením nových skutočností v území s dôrazom na prepojenie s pripravovanou stavbou východného mestského okruhu mesta Martin (ďalej len VMO) a nových STN.  Jednovariantné riešenie je v súlade s rozhodnutím MŽP SR, ktoré vyhovelo žiadosti NDS o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „ Rýchlostná cesta  R3 Martin- Rakovo“. Dôvodom sú doteraz zrealizované procesy prípravy tohto úseku ako aj  požiadavka prepojenia s plánovaným VMO.

- Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle technických podmienok TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“ a ostatných príslušných technických a právnych predpisov a noriem.

- Dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, vrátane návrhu opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

- Dosiahnutie požadovaných základných technických parametrov a užívateľských požiadaviek, dopravná a kapacitná primeranosť a ekonomická efektívnosť navrhovaného riešenia.

- Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti a ekonomické posúdenie musí rešpektovať základné všeobecné náležitosti uvádzané v Prílohe č. 2 časti B.1 súťažných podkladov (Základné náležitosti, štruktúra a obsah) a metodickú príručku k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA), ktorú vydalo MD SR, zverejnenej na: https://www.mindop.sk/transparentnost/rezortne-metodiky/metodika-pre-vypracovanie-cba (nebude sa posudzovať multimodálny aspekt, ale výhradne len cestná doprava).

- Dopravný model vypracovaný v rámci štúdie uskutočniteľnosti bude spracovaný na základe všetkých dostupných dopravných údajov pre kalibráciu (viď časť Metodológia). Model bude predpokladať už aj s vplyvom pripravovaných a realizovaných stavieb v pôsobnosti SSC a VÚC.

•	V rámci štúdie budú na základe predpokladaných dopravno-inžinierskych a sociologických údajov a údajov z analýzy nákladov a výnosov navrhnuté a posúdené koncepčné varianty usporiadania cestnej siete, prípadne návrhy iných riešení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu kvality dopravnej infraštruktúry.

- Spracovateľ štúdie uskutočniteľnosti využije existujúce informácie z geologického prieskumu zo Štúdie realizovateľnosti (2015), pričom ich v potrebnej miere a plnom rozsahu implementuje do navrhovaného/posudzovaného variantu/variantov s doplnením aktuálnych, ním získaných doplňujúcich informácií, vrátane ním zabezpečených prieskumov podľa požiadaviek.

•	V rámci celkovej analýzy budú jednotlivé varianty a úseky R3  posúdené na základe týchto kritérií (kritériá je možné primerane podľa potreby rozšíriť):

technické:

–	náročnosť z hľadiska parametrov priestorového vedenia trasy (dĺžka trasy, priemerný pozdĺžny sklon, pruhy pre pomalé vozidlá), časová a stavebno-technologická náročnosť (demolácie objektov, objem zemných prác, plocha a dĺžka mostov, dĺžka tunelov, oporné a zárubné múry, protihlukové opatrenia, preložky), inžiniersko-geologické podmienky (dĺžka trasy v území s geodynamickými javmi), dopravné kritériá (dopravná bezpečnosť, dopravná obsluha územia, atraktivita z pohľadu užívateľa, stupeň kvality dopravného prúdu), riziká realizácie,

environmentálne:

–	stret so záujmami ochrany životného prostredia, najmä ochrany prírody a krajiny, Natura 2000, chránené vodohospodárske oblasti, záber poľnohospodárskej pôdy, záber lesnej pôdy, fragmentácia lesných spoločenstiev, vplyv na povrchové a podzemné vody, vplyv na minerálne a/alebo liečivé a/alebo termálne vody, zásah do brehových porastov, vplyv na krajinu a ÚSES, vplyv na chránené územia a podobne,

–	hluk z dopravy – počet obyvateľov so znížením hladiny hluku z dopravy na hygienickú normu,

ekonomické:

–	podľa príručky k CBA.

•	Všetky výpočty musia byť transparentné a odovzdané Objednávateľovi v editovateľnom a plne prístupnom formáte.

•	Pre  všetky varianty zvážiť predpokladané vplyvy na ŽP a navrhnúť opatrenia na dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na ŽP.

•	Overenie príslušných častí dokumentácie odborne spôsobilou osobou v zmysle prílohy číslo 7 časti B1 týchto súťažných podkladov.

•	Záverečná správa musí byť v súlade s navrhovaným technickým riešením v rámci štúdie uskutočniteľnosti.

•	Štúdia uskutočniteľnosti bude vypracovaná komplet v slovenskom jazyku.

•	Zhrnutie v anglickom jazyku – popis posudzovaných riešení, dopravných vzťahov, dopravný model, závery navrhovaného riešenia pre jednotlivé úseky, cena verejnej práce, prehľadná situácia bude doložené v samostatnej prílohe v anglickom jazyku.

•	Požiadavky na cesty, diaľnicu resp. rýchlostnú cestu, križovatky, mosty, tunely, obslužné zariadenia a ich technické  parametre žiadame spracovať v zmysle platných právnych noriem a technických predpisov.

•	V prípade, že výsledky analýzy nákladov a výnosov jednotlivých variantných riešení sú podobné, je potrebné zodpovedne vyhodnotiť ostatné aspekty a riziká a uviesť odporúčania pre ďalší postup.

- V prípade vedenia rýchlostnej cesty v priestore existujúcej cesty, navrhnúť výstavbu novej alebo úpravu jestvujúcej pozemnej komunikácie v rozsahu zodpovedajúcom dopravným potrebám.

- V štúdii žiadame preveriť a spracovať analýzu lokalizácie odpočívadiel a Strediska správy a údržby diaľnic v predmetnom záujmovom území v zmysle platnej Koncepcie rozvoja odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike, aj z hľadiska vzájomného prepojenia diaľnic a rýchlostných ciest podľa jednotlivých variantov.

•	Z hľadiska vodohospodárskych záujmov je potrebné preskúmať a zosúladiť rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem vodných zdrojov.

•	V rámci štúdie uskutočniteľnosti je potrebné posúdiť optimálnosť technického riešenia všetkých križovatiek  a rozhodujúcich objektov (mostov, zárubných a oporných múrov, zárezov a násypov, odpočívadla a iných) na základe komplexného posúdenia v rámci všetkých dostupných i počas realizácie zákazky získaných dopravných, funkčných, technických, geologických, environmentálnych údajov. Posúdenie bude spracované v prehľadnej tabuľkovej forme s ohodnotením jednotlivých riešení v rámci zhodnotenia podľa jednotlivých kritérií.

- Stanoviská doručené k dokumentácii Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti R3 Martin – Rakovo, určený rozsah hodnotenia a špecifické požiadavky z rekognoskácie terénu úsek R3 Martin - Rakovo obsahujú množstvo informácií, podnetov a názorov, ktoré je potrebné v Štúdii uskutočniteľnosti vyhodnotiť.

- V rámci štúdie bude vyhodnotený súlad variantov s ÚPD dotknutých obcí, miest a VÚC

### 4.2	Technické požiadavky

### Požiadavky na navrhované varianty :

Úsek R3 Martin – Rakovo :

- zaktualizovať modrý variant  z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (2016) z pohľadu nových skutočností ako napr. : nová výstavba, zmena v územných plánoch, nových STN, s dôrazom na prepojenie s pripravovanou stavbou VMO a pod.

- MÚK Rakovo - preriešiť polohu a napojenie na cestu I/65

- Napojenie R3 na VMO:

  - preriešenie polohy a  napojenia MÚK Martin na VMO.

  - preriešenie možnosti dopravného prepojenia R3 s VMO v  križovatke 7 resp. 8 (I. etapa – situácia z DÚR VOMT).

- rešpektovať ochranné pásmo Letiska Martin Tomčany – návrh smerového a výškového vedenia trasy musí byť v súlade s požiadavkami ochranného pásma letiska,

Úsek R3 Rakovo - Mošovce :

- navrhnúť  2 varianty trasovania R3

Pre všetky návrhy trasovania R3 platí, že sa nevylučuje možnosť vychádzať z niektorého zo študovaných variantov z predchádzajúcich dokumentácií.

Variantné riešenie sa považuje za uskutočniteľné vtedy, ak spĺňa stanovené ciele, t.j. ak preukáže ekonomickú návratnosť a zároveň technické a environmentálne kritériá. Zhotoviteľ dôkladne zanalyzuje, zdokumentuje a zdôvodní všetky navrhované riešenia a rozhodnutia vykonané v rámci štúdie. Pri príprave hodnotenia je potrebné v dotknutom koridore zohľadniť aj vplyv ostatných pripravovaných, resp. realizovaných stavieb v pôsobnosti iných správcov komunikácií (samospráv, VÚC, alebo SSC). Je dôležité aj vyhodnotiť súlad s územnoplánovacími dokumentáciami jednotlivých samospráv a regiónu. V navrhovanom variante je potrebné komplexne riešiť vzájomné dopravné vzťahy v koridore, vrátane funkčného prepojenia systému existujúcej dopravnej infraštruktúry. V prípade blízkej existujúcej obytnej resp. inej zástavby s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovaných variantov, ak sa nebude dať navrhnúť zmena trasy, je potrebné aspoň navrhnúť zmierňujúce opatrenia.

### Požiadavky na šírkové usporiadanie (kategóriu)

Úlohou štúdie uskutočniteľnosti je okrem iného aj určenie najvhodnejšej kategórie teda  šírkového usporiadania a návrhovej rýchlosti úseku rýchlostnej cesty R3 na základe jej ekonomickej efektívnosti. Kategórie z predchádzajúcich dokumentácií a stanovísk nie sú záväzné.

Úlohou štúdie uskutočniteľnosti je taktiež stanoviť priority v potrebe výstavby  posudzovaných úsekov, ktoré budú odsúhlasené Objednávateľom.

Pri rozhodovaní požadujeme brať do úvahy aj nasledovné kritériá:

- predpokladanú dopravnú záťaž v danom úseku (intenzity dopravy),

- výkonnosť navrhnutej kategórie,

- najvhodnejšie body dopravného napojenia jednotlivých úsekov na existujúcu I/65 z pohľadu dopravy aj nákladov, vrátane zachovania všetkých dopravných smerov v križovatkách,

- komplikovanosť obchádzkových trás,

- výsledky CBA pre úseky R3.

4.3.	Základné parametre technického riešenia

Rýchlostná cesta, cesty I. triedy a súvisiace cesty

•	vo všeobecnosti spracovať podľa platných TP, STN, v súlade s aktuálnymi Technickými špecifikáciami Objednávateľa,

•	dokumentovať tabuľkové spracovanie hlavných ukazovateľov navrhovanej trasy a súvisiacich pozemných komunikácií (mosty – počet/ dĺžka, tunely – počet/dĺžka, súvisiace pozemné komunikácie podľa kategórie – počet/dĺžka), preložky inžinierskych sietí podľa druhu – počet/dĺžka,

•	preložky a úpravy ciest I., II. a III. triedy s návrhovou rýchlosťou podľa STN – odsúhlasiť s ich správcami,

•	preložky miestnych ciest, navrhovanú kategóriu odsúhlasiť so správcami,

•	rekultivácia rušených častí ciest,

- v prípade návrhu kategórie R11,5 ako trvalého riešenia  venovať pozornosť zabezpečeniu možnosti predbiehania v zmysle platných STN -  na čo najväčšej dĺžke trasy.

Mosty

•	mosty, ich priestorovú úpravu a vybavenie navrhnúť v zmysle platných STN, STN EN a technických predpisov,

•	kategória a výška priechodového prierezu cesty na moste podľa druhu prebiehajúcej komunikácie,

• mosty zdokumentovať tabuľkovým spôsobom podľa variantov so záhlavím: poradové číslo, staničenie, číslo a názov mosta, , typ nosnej konštrukcie, šikmosť, počet a rozpätie polí, dĺžka mosta, voľná šírka, šírka medzi zábradlím, plocha mosta.

Ostatné objekty projektu

•	mimoúrovňové križovatky – dokumentovať schémy,

•	odpočívadlá, strediská správy a údržby,

•	prekládky inžinierskych sietí,

•	cestné kanalizácie,

•	protihlukové opatrenia,

•	oporné múry, zárubné múry, preložky tokov, podchody a pod.,

•	biokoridory, oplotenia pre navádzanie zveri k migračným koridorom,

•	železničné priecestia,

•	privádzače, napojenia cesty I. triedy prípadne II. triedy,

•	demolácie,

- prípadné väčšie a rozvojové investičné akcie iných investorov v dotknutom území.

## 5.	METODICKÉ POKYNY k RIEŠENIU

### 5.1	Dopravné prieskumy a vstupné dáta do dopravného modelu

Zhotoviteľ spracuje dopravné prieskumy v nasledovnej podrobnosti:

- Smerový križovatkový dopravný prieskum, ktorý:

  - vykoná takými prostriedkami, ktoré umožnia jednoznačnú identifikáciu smer jazdy v rámci križovatky, čas prejazdu (formát „hh:mm“) a kategóriu vozidla s rozdelením na:

    - OA = osobné vozidlá vrátane motocyklov (vozidlá kategórie M1 alebo L),

    - LNA = ľahké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N1),

    - STNA = stredne ťažké nákladné vozidlá bez prívesu (vozidlá kategórie N2),

    - TNA = ťažké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N3) a tiež stredne ťažké nákladné vozidlá s prívesom,

    - BUS = autobusy (vozidlá kategórie M2 a M3).

  - bude prebiehať nepretržite 12 hodín v rámci jedného bežného pracovného dňa (od 06:00 do 18:00), ale počas vykonávania profilového dopravného prieskumu. O termíne realizácie bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa najneskôr 7 dní pred realizáciou daného prieskumu,

  - bude realizovaný na križovatkách:

- I/18 x I/65D – (49.09391, 18.92488),

- R3 x I/18 – (49.0946, 18.9498),

- I/65 x II/519 – (48.99857, 18.8886),

- I/65 x III/2141 x III/2143 – (49.02821, 18.90606),

- I/65D x I/65 (ul. Kollárova) – (49.03791, 18.90934),

- I/65D x III/2144 x ul. Na Bystričku – (49.052008, 18.906396)

- I/65D x ul. Robotnícka – (49.06261, 18.90962)

- I/65D x ul. Mládeže x ul. Československej armády – (49.07515, 18.916682)

- I/65D x ul. Pltníky – (49.0858797, 18.92212)

- I/65 x ul. Tehelná x ul. Československej armády – (49.07364, 18.92615)

- I/65 x ul. Janka Kráľa (49.06127, 18.923356)

- I/65 (ul. Kohútova) x ul. Jesenského (49.06122, 18.92181)

- I/65 (ul. Pavla Mudroňa) x I/65 (ul. Kohútova) x ul. Francisciho x ul. Benolákova (49.061759, 18.918942)

- I/65 (ul. Jesenského) x ul. Nade Hejnej (49.057945, 18.920047)

O konkrétnom rozložení bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa najneskôr 7 dní pred realizáciou daného prieskumu.

- Profilový dopravný prieskum, ktorý:

  - pomocou automatických sčítačov dopravy (ASD), ktoré dokážu poskytnúť informácie o dátume a čase prejazdu každého vozidla (čas vo formáte „hh:mm“), smere jazdy a kategórii vozidla na základne dĺžky, pričom pred realizáciou Zhotoviteľ skalibruje všetky ASD. Kategorizácia vozidiel bude nasledovná:

    - OA = osobné vozidlá vrátane motocyklov (vozidlá kategórie M1 alebo L),

    - LNA = ľahké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N1),

    - STNA = stredne ťažké nákladné vozidlá bez prívesu (vozidlá kategórie N2),

    - TNA = ťažké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N3) a tiež stredne ťažké nákladné vozidlá s prívesom,

    - BUS = autobusy (vozidlá kategórie M2 a M3).

  - bude prebiehať nepretržite počas 7 po sebe nasledujúcich dní, o termíne realizácie bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa najneskôr 7 dní pred realizáciou daného prieskumu,

  - bude realizovaný:

- na všetkých ramenách križovatiek, ktoré sú súčasťou smerových križovatkových prieskumov,

- na miestach, kde bude prebiehať kordónový prieskum.

- Kordónový dopravný prieskum, ktorý:

  - vykoná takými prostriedkami, ktoré umožnia jednoznačnú identifikáciu EČV, čas prejazdu (formát „hh:mm“), smer jazdy a kategóriu vozidla s rozdelením na:

    - OA = osobné vozidlá vrátane motocyklov (vozidlá kategórie M1 alebo L),

    - LNA = ľahké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N1),

    - STNA = stredne ťažké nákladné vozidlá bez prívesu (vozidlá kategórie N2),

    - TNA = ťažké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N3) a tiež stredne ťažké nákladné vozidlá s prívesom,

    - BUS = autobusy (vozidlá kategórie M2 a M3).

  - bude prebiehať nepretržite 12 hodín v rámci jedného bežného pracovného dňa (od 06:00 do 18:00), ale počas vykonávania profilového dopravného prieskumu. O termíne realizácie bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa najneskôr 7 dní pred realizáciou daného prieskumu,

  - bude realizovaný:

- na ceste I/18, južne od križovatky D1 x I/18 (Dubná Skala),

- na rýchlostnej ceste R3, medzi križovatkami D1 x R3 a R3 x I/18,

- na ceste I/18, medzi križovatkou R3 x I/18 a okružnou križovatkou I/18 x III/2137,

- na ceste I/65D, medzi križovatkami I/18 x I/65D a I/65D x ul. Záturčianska,

- na ceste I/65 (ul. Jilemnického), južne od križovatky I/18 x I/65,

- ul. Priekopská, južne od križovatky s cestou I/18,

- na ceste I/65 (ul. Kollárova), severne od križovatky I/65 (ul. Kollárova) x I/65D,

- na ceste I/65D, severne od križovatky I/65 (ul. Kollárova) x I/65D,

- na ceste I/65, severne od križovatky I/65 x II/519,

- na ceste I/65, severne za mestom Turčianske Teplice,

  - bude vyhodnotený prostredníctvom matice smerovania tak, že sa určí tzv. časová podmienka pre kvantifikáciu tranzitnej dopravy medzi jednotlivými stanovišťami kamier. Časová podmienka (časová matica) bude navrhnutá Zhotoviteľom a schválená Objednávateľom. Pri neúplnej identifikácii EČV označiť neidentifikované znaky symbolom „?“, napr. BL?????, BL123??, BL???AB, ??123AB. Identifikácia smerovania tranzitnej dopravy sa vykoná medzi všetkými stanovišťami pomocou matice smerovania za každú kategóriu vozidiel osobitne. Následný prepočet 12 hodinového prieskumu na 24 hodín, týždenný priemer denných intenzít a ročný priemer denných intenzít (RPDI) vrátane uvedenia metodiky tohto prepočtu pre každú kategóriu vozidiel samostatne. Výsledná matica smerovania vo formáte RPDI pre každú kategóriu vozidiel samostatne.

- Zhotoviteľ odovzdá:

- výsledky realizovaných prieskumov v editovateľnej forme s plným prístupom v programe Microsoft Excel, pričom všetky výpočty budú v tvare vzorca, nie ako hodnoty,

- výsledky smerového križovatkového dopravného prieskumu budú za každú križovatku:

  - lokalizované na mapovom podklade s označenými vstupmi,

  - rozdelené podľa vstupov,

  - s časovým intervalom 15 minút,

  - rozdelené podľa kategórie vozidiel,

  - vyjadrené v skutočných vozidlách a každý interval prepočítaný aj na jednotkové vozidlá s uvedenými prepočtovými koeficientami,

  - agregované skutočné aj jednotkové vozidlá za celú križovatku s určením dopoludňajšej a popoludňajšej špičkovej hodiny a skladbou dopravného prúdu za celú dobu prieskumu,

  - agregované výsledky prepočítané na RPDI, v prípade, že pri križovatke nebol vykonaný profilový dopravný prieskum, môže Zhotoviteľ použiť priebeh intenzít z iného najbližšieho sčítača profilového dopravného prieskumu.

- výsledky profilového dopravného prieskumu budú:

  - smerovo rozdelené,

  - s časovým intervalom 1 hodina,

  - rozdelené podľa kategórií vozidiel,

  - prepočítané na RPDI.

- výsledky kordónového dopravného prieskumu budú:

  - vo forme matice zdrojov a cieľov ciest,

  - pre každú kategóriu vozidiel zvlášť,

  - vyhodnotené na základe časových matíc, ktorú navrhne Zhotoviteľ a odsúhlasí Objednávateľ,

  - prepočítané na priemer denných intenzít (PDI), týždenný priemer denných intenzít (TPDI) a ročný priemer denných intenzít (RPDI), pričom musia byť uvedené aj prepočtové koeficienty.

- zo všetkých prieskumov podrobné záznamy, vrátane elektronických kópií záznamových hárkov, záznamových súborov z detektorov, kamerových záznamov, GPS súradnice umiestnených zariadení, fotodokumentáciu, informácie o použitej technike a súhrnné vyhodnotenie s uvedením základných faktov o dopravnom správaní v území ako aj o skutočnostiach, ktoré mohli mať vplyv na dané dopravné správanie v čase realizácie prieskumov (dopravné nehody, uzávierky a pod.),

- výstupy z údajov uvedených vyššie je potrebné dodať vo forme sprievodnej správy s tabuľkovými a grafickými prílohami.

### 5.2	Dopravný model a dopravno-inžinierska analýza

Zhotoviteľ spracuje dopravný model a prognózu v nasledovnej podrobnosti:

- Vyžaduje sa spracovanie modifikovaného 3-stupňového dopravného modelu v prostredí špecializovaného medzinárodne uznávaného softvéru na dopravné modelovanie automobilovej dopravy kompatibilnom s národným modelom SR pre účel hodnotenia súčasného stavu a určené roky prognózy.

- Požiadavky na dopravný model:

- Dotknuté (sledované) územie dopravného modelu má zahrnúť najmä územie Žilinského kraja, resp. okresu Martin a Turčianske Teplice

- Zonálne členenie má byť prispôsobené relatívnemu objemu prepravných vzťahov a spĺňa nasledovné podmienky:

- maximálny počet zón dopravného modelu je obmedzený na 1000 zón,

- zodpovedá požadovanej úrovni detailu, so vzrastajúcou vzdialenosťou od riešeného projektu môže podrobnosť klesať,

- v bezprostrednej blízkosti koridoru (do 15 km) 1 zóna v zásade reprezentuje 1 obec, resp. ZSJ

- mestá a mestské časti v bezprostrednej blízkosti koridoru väčšie ako 10 tis. obyv. rozdeliť na viacero dopravných zón podľa dostupných štatistických údajov (napr. ZSJ, ZSJ so zanedbateľnými hodnotami štrukturálnych veličín môžu byť agregované),

- obce s menej ako 500 obyv. (môžu byť agregované pozdĺž spoločnej prístupovej komunikácie,

- významné priemyselné lokality, logistické centrá alebo terminály môžu byť reprezentované samostatnými zónami,

- Finálne zonálne členenie musí odsúhlasiť Objednávateľ.

Komunikačná sieť modelu

- Komunikačná sieť dopravného modelu súčasného stavu bude zahŕňať posudzovaný projekt (súčasná cesta I/65) a ostatné diaľnice, cesty I. a II. triedy ako aj dopravne významné komunikácie III. triedy.

- Výhľadová komunikačná sieť bude zohľadňovať predpokladanú výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a iných ciest či miestnych komunikácií a ich preložiek v jednotlivých časových horizontoch a zahŕňa najmä:

- diaľnice a rýchlostné cesty,

- cesty I., II. a III. triedy,

- rýchlostné a zberné miestne komunikácie v mestách nad 10 tis. obyvateľov.

Vytvorenie modifikovaného 3-stupňového syntetického dopravného modelu obsahuje nasledovné kroky:

- Generovanie prepravných vzťahov

- Predpokladá sa dezagregované generovanie prepravných vzťahov v osobnej doprave (IAD) prinajmenšom pre skupiny obyvateľov s dostupným automobilom s využitím mobilitných charakteristík z Dopravného modelu Slovenskej republiky. Generovanie prepravných vzťahov v nákladnej doprave sa nepožaduje (bude súčasťou rozdelenia prepravných vzťahov). Nákladnú dopravu je možné modelovať zjednodušene vytvorením záťažovej matice z údajov z mýtneho systému a kalibrovanú na vykonané profilové a smerové prieskumy.

- Distribúcia prepravných vzťahov

- Rozdelenie prepravných vzťahov v individuálnej osobnej doprave (IAD) má byť odvodené zo základnej matice prepravných vzťahov a zohľadňovať cestovný čas a štrukturálne veličiny riešeného územia.

- Zaťaženie komunikačnej siete

- Pridelenie na sieť má byť prevedené pomocou štandardných algoritmov rovnovážneho prideľovania na základe parametrizovaných funkcií utility zohľadňujúcich čas alebo vzdialenosť prepravy, ako aj náklady na spoplatnenie. Parametre funkcie utility môžu byť prevzaté z Dopravného modelu SR, prípadne iného relevantného modelu. Požaduje sa zohľadnenie zdržania pri jazde v závislosti od naplnenia kapacity (impedancie) na úsekoch a v uzloch (križovatkách) v mestskom prostredí.

- Nulový scenár dotknutej infraštruktúry má zahŕňať všetky rozostavané a realisticky plánované investičné projekty na danom území.

- Pri spracovávaní dopravného modelu Zhotoviteľ vytvorí dopravný model súčasného stavu. Po vytvorení a uspokojivom skalibrovaní, ktoré odsúhlasí Objednávateľ, sa použije na modelovanie vplyvu navrhovaného projektu.

- Kalibrácia modelu

- Kalibrácia a validácia dopravného modelu súčasného stavu bude posúdená na základe Geoffrey E. Haversovho vzťahu (GEH<5 pre minimálne 30 vybraných profilov).

- Predpokladá sa kalibrácia modelu vo všetkých troch stupňoch modelovania na základe dostupných údajov o demografii a dopravnom správaní obyvateľstva (hybnosti a dĺžky ciest) s požadovaným GEH<5 pre aspoň 85% vybraných profilov. Odporúča sa zachovať matematické vzťahy, ktoré na základe vstupných dát modelujú objem dopravy medzi zónami.

Zhotoviteľ uvedie a poskytne všetky dopravno-inžinierske údaje - profilové, smerové, anketové prieskumy vrátane celoštátneho sčítania dopravy z rokov 2022 a 2023, stupeň automobilizácie a motorizácie, dopravná nehodovosť, údaje z elektronického mýtneho systému, údaje z automatických sčítačov dopravy a socioekonomické prieskumy (mobilitné charakteristiky obyvateľstva, demografické údaje, ekonomický vývoj) týkajúce sa posudzovaného územia, slúžiace ako základné dopravné a sociologické vstupy východiskového stavu.

Zhotoviteľ bude analyzovať súčasné a očakávané vzťahy (funkcie) jestvujúcej cesty. To zahrňuje identifikáciu a kvantifikáciu hlavných zložiek, ktoré generujú súčasné dopravné zaťaženie (dochádzanie za prácou, verejná doprava, tranzit, verejné zariadenia, nové nákupné centrá, priemyselné oblasti, veľké podniky).

Modelované scenáre

- Modelované roky prognózy sú stanovené nasledovne:

- súčasný stav (rok vykonania prieskumov),

- rok uvedenia stavby/stavieb do prevádzky (stav s projektom a stav bez projektu),

- + 10 rokov od uvedenia stavby do užívania (stav s projektom a stav bez projektu),

- + 20 rokov od uvedenia stavby do užívania (stav s projektom a stav bez projektu),

- + 30 rokov od uvedenia stavby do užívania (stav s projektom a stav bez projektu).

- Dopravný model musí byť schopný posudzovať vplyv spoplatnenia cestnej infraštruktúry.

Prognóza dopravy

- Dopravná prognóza bude spracovaná pre výhľadové horizonty na základe dostupných dopravno-inžinierskych a socioekonomických podkladov v dotknutom území a ďalších podkladov nevyhnutých na vypracovanie dopravného modelu. Pri prognóze nie je možné použiť rastové koeficienty pre rôzne funkčné triedy komunikácií na území dotknutého samosprávneho kraja podľa TP 070 – prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 (SSC).

- Prognóza bude vypracovaná na základe analýzy vývoja intenzít dopravy na vybraných úsekoch komunikačnej siete v závislosti od očakávaného využitia územia, demografického a socioekonomického vývoja (automobilizácie a uvažovanej zmeny hybnosti obyvateľstva) pre osobnú dopravu, resp. ekonomického vývoja (rast regionálneho HDP) pre nákladnú dopravu.

- Na stanovenie mobilitných zmien vo vzťahoch (funkciách) cesty treba vziať do úvahy všetky známe rozvojové plány, napr. významné územné plány.

- Je potrebné zohľadniť aj plánovanú výstavbu ciest, ktorú zabezpečujú iné subjekty (SSC, VÚC apod.).

Cieľom dopravného modelu bude získanie kľúčových vstupov, pomocou ktorých bude možné preveriť vhodnosť jednotlivých projektových riešení.

Dopravný model bude vypracovaný s Objednávateľom odobrených scenároch v jednotlivých časových horizontoch a úsekoch a poskytnutý Objednávateľovi vo forme tzv. manažéra scenárov, ktorý bude schopný posúdiť všetky definované varianty projektu.

Zhotoviteľ dopravného modelu je povinný predložiť priebežne rozpracovaný dopravný model Objednávateľovi na odsúhlasenie:

- Návrh komunikačnej siete a  zonácie dopravného modelu do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,

- Dopravný model skalibrovaný na súčasný stav na základe vyhodnoteného dopravného prieskumu do 120  dní od ukončenia dopravného prieskumu, táto lehota sa počíta odo dňa nasledujúceho po poslednom dni výkonu profilového dopravného prieskumu, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje e-mailovou komunikáciou na adresu: jana.palkova@ndsas.sk ohlásiť Objednávateľovi ukončenie vykonávania dopravných prieskumov,

- Kompletný dopravný model do 30 dní odo dňa predloženia dopravného modelu skalibrovaného na súčasný stav na základe vyhodnoteného dopravného prieskumu.

Zhotoviteľ odovzdá dopravný model so všetkými vstupnými údajmi a v takej editovateľnej digitálnej forme, aby bola možná v budúcnosti integrácia s národným dopravným modelom.

Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť modelované scenáre o ďalšie varianty vyplývajúce z technického riešenia jednotlivých alternatív.

Zhotoviteľ odovzdá:

- Sprievodná správa k dopravnému modelu obsahuje:

- opis metodiky spracovania dopravného modelu,

- prehľad a popis modelovaných scenárov (scenár bez projektu a scenár s projektom),

- definovanie modelovaného územia – princípy zonácie (vnútorné a vonkajšie zóny),

- definovanie štruktúry modelu – rozlišované druhy dopravy a vozidiel, socioekonomické skupiny, účely ciest, atraktivity a pod.,

- vstupné, kalibračné a výstupné mobilitné indikátory a parametre funkcií modelu súčasného stavu a výhľadových scenárov (napr. hybnosť, priemerné dĺžky ciest, funkcie distribúcie, deľby dopravnej práce, pridelenia dopravy, atď.),

- metodika prognózy (s rozlíšením osobnej a nákladnej dopravy), vrátane opisu rozdielov medzi výhľadovými scenármi voči súčasnému stavu,

- závery a odporúčania z hľadiska dopravného modelovania.

- Tabuľkové prílohy – zahŕňajú najmä:

- zonálne členenie a použité súčasné a výhľadové štrukturálne veličiny (počet obyvateľov, pracovné príležitosti a pod.)

- základné parametre vybraných významných úsekov dotknutej cestnej siete (dĺžka, kapacita, kategória, funkčná trieda, typ územia podľa potrieb CBA)

- súčasné a výhľadové modelované intenzity, rýchlosti a jazdné časy uvažovaných skupín vozidiel na vybraných úsekoch dotknutej cestnej siete podľa potrieb CBA

- Grafické prílohy – zahŕňajú najmä:

- zonálne členenie a dopravná sieť s rozlíšením funkčných úrovní cestnej siete, príp. aj iných parametrov (kapacity, rýchlosti a pod.) podľa požiadaviek Objednávateľa

- kartogramy súčasného stavu a výhľadovej dopravy v daných časových horizontoch a s rozlíšením druhu vozidiel s minimálnym členením osobnej a nákladnej dopravy,

- rozdielové kartogramy voči nulovému variantu

- Súčasťou dodávky dopravného modelu sú tiež zdrojové elektronické súbory (najmä kompletný manažér scenárov, vrátane modifikácií a použitých procedúr, grafických parametrov, filtrov,... spustiteľný v danom softvéri).

Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a poskytovaním údajov, metodiky a výstupov dopravného modelu v rámci vypracovania a odovzdania diela Objednávateľovi a tretím stranám, ktoré určí Objednávateľ.

Zhotoviteľ spracuje dopravno-inžiniersku analýzu v nasledovnej podrobnosti:

  - prepočet modelovanej skladby vozidiel podľa podrobnej kategorizácie Celoštátneho sčítania dopravy,

  - analýzu nehodovosti a nehodových úsekov, vrátane prognózy,

  - kapacitné posúdenie úseku na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch podľa TP 102, vrátane popisu predpokladov, použitých vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov a sprievodných čiastkových výpočtov,

  - kapacitné posúdenie križovatiek na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch, vrátane popisu predpokladov, vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov a sprievodných čiastkových výpočtov,

  - analýzu potreby prídavných pruhov (pomalé vozidlá),

  - analýzu tvaru križovatiek, vrátane odporúčania typu vetiev mimoúrovňových križovatiek pre jednotlivé smery (priame, polopriame, nepriame, vratné),

  - analýzu prejazdov z mýtneho systému pre nákladnú dopravu.

Kapacitné posúdenia je potrebné vykonať:

- pre nulový variant pre súčasný stav, pre +20 rokov,

- pre projektový variant pre rok spustenia stavby do prevádzky,

- pre +20 rokov od spustenia stavby do prevádzky,

- pre posledný rok, v ktorom je nulový alebo projektový variant ešte vyhovujúci.

Analýzu prejazdov z mýtneho systému pre nákladnú dopravu:

- Zhotoviteľ vytvorí a predloží Objednávateľovi požiadavku o dáta z mýtneho systému, pričom žiadosť musí obsahovať:

- definovanú maticu zdrojov a cieľov ciest,

- stanovenú jednotnú tranzitnú časovú podmienku,

- časové obdobie v rámci kalendárneho roka, kedy je predpoklad dopravného správania najbližšie k tzv. ročnému priemeru denných intenzít (RPDI),

- Zhotoviteľ odkonzultuje s Objednávateľom predchádzajúce podmienky žiadosti.

Objednávateľovi budú poskytnuté všetky vstupné údaje, predpoklady kalkulácie, výpočty a výsledky, ktoré boli použité v jednotlivých krokoch kapacitného posúdenia a odovzdané v editovateľnom a plne prístupnom formáte (vrátane vzorcov použitých vo výpočtoch). Výstupy z údajov uvedených vyššie je potrebné dodať vo forme sprievodnej správy s tabuľkovými a grafickými prílohami.

### 5.3	Životné prostredie

•	Vyhodnotenie je základom pre kvantifikáciu socioekonomických prínosov (alebo nákladov) každej alternatívy (emisie, hluk) ako aj nákladov súvisiacich s možnými zmierňujúcimi alebo kompenzačnými opatreniami. Tiež by mali byť identifikované akékoľvek dopady, ktoré nie je možné kvantifikovať.

- Rozptylová štúdia bude vypracovaná v súlade  s príslušnou legislatívou o ochrane ovzdušia a v súlade s príslušnými vykonávajúcimi predpismi v platnom znení s návrhom účinných opatrení a v zmysle prílohy č. 2 časti B.1 súťažných podkladov.

•	Hluková štúdia bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, a bude obsahovať návrh protihlukových opatrení s preukázaním ich predpokladanej účinnosti  a v zmysle prílohy č. 2 časti B.1 súťažných podkladov.

- Vibračná štúdia bude vypracovaná v  súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, a v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov a v zmysle prílohy č. 2 časti B.1 súťažných podkladov.

•	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu (Natura 2000) bude vypracovaná ako orientačné ohodnotenie v súlade s požiadavkami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov a v zmysle prílohy č. 2 časti B.1 súťažných podkladov.

•	Migračná štúdia bude vypracovaná ako strategická v súlade s TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava v zmysle prílohy č. 2 časti B.1 súťažných podkladov.

•	Hodnotenie vplyvov na zmeny klímy bude vypracované a v zmysle prílohy č. 2 časti B.1 súťažných podkladov.

•	Pedologický prieskum bude vypracovaný formou orientačnej štúdie v záujmovom území (z archívnych materiálov) a v zmysle prílohy č. 2 časti B.1 súťažných podkladov.

### 5.4	CBA a náklady stavby

5.4.1 Sumárne CBA (pre oba úseky R3 spolu)

Pre úsek R3 od Martina po Mošovce budú spracované sumárne CBA so sumárnym zhodnotením parciálnych výsledkov za jednotlivé úseky a kategórie v jednej CBA pre nasledovné varianty :

- Nulový variant (scenár bez projektu) vrátane plánovaných nevyhnutých rekonštrukcií cesty I/65 - existujúce investičné zámery SSC,

- Aktualizovaný modrý variant z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (2016) pre úsek R3 Martin – Rakovo + 2 novonavrhnuté varianty pre úsek R3 Rakovo – Mošovce,

5.4.2	Parciálne CBA (pre jednotlivé úseky)

Pre úsek R3 od Martina po Rakovo bude spracovaná CBA pre nasledovný varianty a kategórie:

- Nulový variant (scénar bez projektu) vrátane plánovaných nevyhnutných rekonštrukcii cesty I/65 – existujúce investičné zámery SSC

- Aktualizovaný modrý variant z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (2016)

Pre úsek  R3 od Rakova po Mošovce budú spracované CBA pre nasledovné varianty a kategórie:

- Nulový variant (scénar bez projektu) vrátane plánovaných nevyhnutných rekonštrukcii cesty I/65 – existujúce investičné zámery SSC

- 2 Novonavrhnuté varianty

### 5.4.3	Požiadavky pre CBA

•   CBA budú vypracované v zmysle navrhnutých kategórií rýchlostnej cesty.

•	Stavebné náklady rozčleniť, rešpektujúc detail známy vo fáze ŠtU, na jednotlivé objekty v zmysle platnej metodiky pre CBA.

•	CBA musí byť spracovaná v zmysle aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII, platnej od 15.04.2024, dostupnej na webovom sídle MD SR (https://www.mindop.sk/transparentnost/rezortne-metodiky/metodika-pre-vypracovanie-cba).

•	CBA bude spracovaná každá samostatne, pričom investičné náklady budú zohľadňovať optimálne technické riešenie založené na prognóze dopravných intenzít a dosiahnutého stupňa kvality dopravného prúdu v zmysle STN.

•	Analytickú časť CBA je potrebné spracovať systematicky, prehľadne a v logickej nadväznosti pomocou tabuľkového procesoru MS Excel tak, aby boli Objednávateľovi dostupné všetky vstupné údaje, predpoklady, kalkulácie, výpočty a výsledky, ktoré boli použité v jednotlivých výpočtových krokoch. Objednávateľovi budú odovzdané v editovateľnom a plne prístupnom formáte.

•	Hlavnými výstupmi budú:

- zostatková hodnota,

- finančná analýza:

- výška finančnej medzery,

- finančná čistá súčasná hodnota investície (FRR_C),

- finančné vnútorné výnosové percento investície (FIRR_C),

- finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K),

- finančné vnútorné výnosové percento kapitálu (FIRR_K).

- ekonomická analýza:

- ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV),

- ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR),

- pomer ekonomických nákladov a výnosov (B/C),

- pomer prevádzkových úspor a investičných nákladov,

- návratnosť investície v rokoch.

- citlivostná analýza,

- analýza scenárov,

- kvalitatívna riziková analýza,

- kvantitatívna riziková analýza

•	Sprievodná časť CBA (technická správa) musí byť členená minimálne na tieto časti:

o	úvod, vstupné informácie, stručný opis projektu a jednotlivých variantov a úsekov R3,

o	dopytová analýza (dopravný model s dôrazom na predikciu dopravných intenzít),

o	finančná analýza (použitá metodika, základné výpočty a výsledky),

o	socioekonomická analýza (použitá metodika, základné výpočty a výsledky),

o	analýza citlivosti,

o	analýza rizík,

o	analýza vplyvu dopadu R3 na rozvoj regiónu a vplyv rozvoja regiónu na nárast dopravy,

o	záverečné vyhodnotenie (vyhodnotenie finančnej a socioekonomickej časti, analýzy citlivosti a rizík, výber najvhodnejšieho variantu projektu, stanovenie harmonogramu realizácie a rámcového rozpočtu; resp. v prípade ekonomickej neefektívnosti uviesť príčiny),

o	grafické, tabuľkové a ostatné použité prílohy.

•	Zhotoviteľ súhlasí s predložením detailných podkladov a dokumentácie k CBA, dopravného modelu a spôsobu výpočtu socioekonomických benefitov v rámci vypracovania a odovzdania diela na potreby následného verifikovania a zverejnenia výstupov Objednávateľovi a tretím stranám, ktoré určí Objednávateľ.

### 5.5	Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia pre štúdiu uskutočniteľnosti (ďalej aj IGHS)

•	Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia v tomto stupni (ďalej IGHS) musí byť v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa a bude vykonaná v rozsahu ako to vyžaduje TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu (ďalej IGP) pre cestné stavby, platný od 1.11.2008 – pre inžinierskogeologickú štúdiu, v rozsahu doplnenom o požiadavky uvedené nižšie;

•	Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia pre štúdiu uskutočniteľnosti bude vypracovaná v zmysle požiadaviek Rozsahu hodnotenia 2016 (určený MŽP SR pre úsek R3 Martin – Rakovo pod č. 889/2016-1.7/ml zo dňa 14.10.2016);

•   Spracovanie IGHS bude vychádzať hlavne zo Štúdie realizovateľnosti stavby „Rýchlostná cesta R3 Martin – Šášovské Podhradie,“ Záverečná správa z orientačného inžinierskogeologického prieskumu pre štúdiu realizovateľnosti (TERRA-GEO, 09/2015) a z ďalších archívnych geologických správ;

- IGHS bude spracovaný a dostatočne implementovaný z vyššie zmienených geologických správ pre navrhované varianty štúdie realizovateľnosti;

•	Musí byť nanovo vykonaná rekognoskácia terénu a aktualizácia inžinierskogeologickej mapy (ďalej aj IG mapa) – všetky zosuvy, erózne ryhy, ktoré v tomto území neboli pôvodne zistené, resp. vznikli nové musia byť zaznamenané do IG mapy;

•	IG  mapu vypracovať v mierke 1:10 000 v minimálnej šírke mapovaného pruhu 1000 m. V miestach, kde trasa prechádza svahovými deformáciami je nutné, aby šírka mapovaného pásu bola zvolená tak, že v mape bude znázornená celá svahová deformácia od jej odlučnej oblasti až po akumulačnú. V IG mape musia byť znázornené aj tie svahové deformácie, ktoré nie sú v priamom dotyku s trasou cestnej stavby, ale v prípade jej realizácie môže dôjsť k ich aktivizácii. V mapovanom pruhu (okrem znázornenia variantov trasy) musia byť zahrnuté aj iné javy, ktoré môžu ovplyvňovať navrhovanú trasu, prípadne naopak môžu byť ovplyvnené navrhovanou trasou;

•	V IG mape musia byť okrem geologickej stavby znázornené nasledovné javy: všetky svahové pohyby (plošný rozsah a aktivita) a erózne javy povrchových vôd, zamokrené územia a pramene, výskyt antropogénnych sedimentov, archívne diela, ochranné pásma vodných zdrojov, minerálnych, stolových, liečivých a termálnych a podzemných vôd, hranice prieskumných území (§ 21 geologického zákona), ložiská nerastných surovín, dobývacie priestory, poddolované územia, chránené územia, biotopy a pod.;

•	Zostaviť účelovú hydrogeologickú mapu (ďalej aj účelová HG mapa) v mierke 1:10 000. V uvedenej mape sa musia zobraziť všetky prirodzené vývery podzemných vôd (obyčajné, minerálne, stolové, liečivé aj termálne) a všetky využívané zdroje podzemných vôd. Pri podzemných vodách s hlbokým obehom je nutné zostaviť HG mapu tak, aby sa zobrazili všetky podstatné javy podieľajúce sa na ich režime (napr. infiltračná oblasť, významná tektonika a iné). V mape musia byť zakreslené kompletné hranice všetkých dotknutých útvarov povrchových aj podzemných vôd aj hydrogeologických rajónov vrátane ich označenia. Taktiež musia byť vykreslené kompletné hranice ochranných pasiem všetkých dotknutých zdrojov vôd (vodárenské zdroje, minerálne vody, termálne, stolové, liečivé vody,...) resp. zdrojov, ktoré by mohli byť predmetnou stavbou ovplyvnené;

•	Záverečná správa z IGHS musí byť v súlade s navrhovaným technickým riešením.

•	Výsledkom IGHS pre Štúdiu uskutočniteľnosti je záverečná správa, ktorá obsahuje:

-	základný opis okolia trasy a všetkých navrhovaných variantov s prehľadom o morfologických, inžinierskogeologických, hydrogeologických, hydrologických a hydrografických a klimatických pomeroch,

-	technické hodnotenie realizácie trasy (pre všetky varianty po úsekoch podľa stavebného zásahu) so stručným opisom horninového prostredia a hydrogeologických pomerov a ideovým návrhom opatrení a rizikových faktorov:

-	v zárezoch uviesť orientačné sklony svahov, prípadne nutnosť ich stabilizačného zabezpečenia a opatrenia na odvedenie povrchovej a podzemnej vody, orientačne navrhnúť možné recipienty a/alebo vsaky;

-	v miestach násypov definovať charakter ich podložia, prípadne návrh jeho úpravy, výmeny a odvodnenia,

-	v nulových úsekoch (trasa vedená v úrovni terénu) charakter budúcej pláne a jej prípadnú úpravu,

-	v miestach so svahovými deformáciami vplyv výstavby trasy na ich stabilitu a prípadne sanačné opatrenia,

-	v miestach objektov (mosty, priepusty) odhad základových pomerov,

-	možnosti využitia zemín zo zárezov do násypov,

-	orientačné triedy ťažiteľnosti (STN 73 3050) pre litologické komplexy vystupujúce v trase,

-	návrhy pre náplň inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (ďalej aj IGHP) v ďalšej etape,

-	prílohy:

- prehľadnú situáciu územia so všetkými zakreslenými variantami trasy R3,

- účelovú IG mapu so zakreslenými variantami trasy zameranú predovšetkým na výskyt geodynamických javov (svahové deformácie, erózia, presadavosť a pod.) vrátane dokumentačných bodov (odkryvy, vrty,...), zamokrené územia a pramene, výskyt antropogénnych sedimentov, archívne diela, ochranné pásma vodných zdrojov, minerálnych a podzemných vôd, smery prúdenia podzemných vôd, hranice prieskumných území (§ 21 geologického zákona), ložiská nerastných surovín, dobývacie priestory, poddolované územia, chránené územia, biotopy a pod.

- účelovú HG mapu podľa požiadaviek uvedených v texte tejto kapitoly,

- HG posudok podľa požiadaviek uvedených v texte tejto kapitoly,

- popis dokumentačných bodov spolu s ich fotodokumentáciou a iné.

•	Navrhnúť opatrenia pre ďalší stupeň inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre  každý úsek podľa staveného zásahu zvlášť. Opatrenia budú odporúčané v záveroch v tomto stupni IGHS so zvláštnym zreteľom na rizikové miesta alebo rizikové faktory v danom území; posúdiť a navrhnúť situovanie inklinometrických, piezometrických vrtov pre ďalší stupeň inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu;

•	Každý výkres (mapa) prílohovej časti musí obsahovať popisové pole;

•	Hlavným záverom IGHS musí byť zhodnotenie  zvlášť pre každý variant trasy R3 z hľadiska ich realizovateľnosti v daných inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch so zdôvodnením a ideovým návrhom sanačných opatrení rizikových faktorov, ktoré majú vplyv na stavbu rýchlostnej cesty R3. Prípadne je možné z hľadiska zásahov do horninového prostredia navrhnúť vhodnejšie varianty alebo kombinácie variantov trasy;

•	Vypracovať HG posudok, v ktorom budú spracované požiadavky z ostatného Rozsahu hodnotenia 2016 (R3 Martin – Rakovo pod č. 889/2016-1.7/ml zo dňa 14.10.2016) vrátane nasledovných:

- Na trase popísať a charakterizovať všetky vodné útvary a ich stav (vodné útvary povrchovej vody, útvary podzemných vôd);

- Posúdenia rizika kontaminácie povrchových vôd, pôdy a následne aj podzemnej vody pri havarijných situáciách podľa §39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon");

- Doložiť opatrenia, ktoré splnia environmentálne ciele v zmysle vodného zákona. Jedným z environmentálnych cieľov pre útvar povrchovej vody (§2 písm. e) vodného zákona) je vykonanie opatrenia na zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody;

- Zhodnotiť riziká znečistenia podzemných vôd, zhoršenie ich kvality a ovplyvnenia výdatnosti využívaných vodných zdrojov počas výstavby a realizácie rýchlostnej cesty a na možnosť zásahu do hydrogeologického režimu podzemných vôd pri výstavbe, ako aj počas prevádzky rýchlostnej cesty R3;

- Preskúmať hydrologické a hydrogeologické pomery, zhodnotiť vplyvy a riziká s ohľadom na ochranné pásma vodárenských zdrojov, pásma prírodných minerálnych zdrojov a prírodných liečivých zdrojov jednotlivo pre každý zdroj a pre každý skúmaný variant rýchlostnej cesty zvlášť;

- Navrhnúť opatrenia zamerané na vylúčenie negatívnych vplyvov na kvalitu vody vo vodných zdrojoch zasiahnutých trasou rýchlostnej cesty R3;

- Pozornosť venovať stanoveniu podmienok pre technické práce, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť režim podzemných a povrchových vôd;

- V spolupráci s dotknutými obcami spracovať pasport studní (vodných zdrojov na individuálne zásobovanie pitnou vodou, domových a ostatných studní);

- Posúdiť pravdepodobné vplyvy zámeru na kvalitu vody v podzemných vodných zdrojoch (preskúmať hydrogeologické pomery územia, zhodnotiť riziká zhoršenia kvality vôd), ktoré sú využívané na verejné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a nie sú zosúladené s požiadavkami vodného zákona (napr. ak v obciach ochranné pásma okolo podzemných vodných zdrojov nie sú určené a vyhlásené príslušným orgánom štátnej vodnej správy);

•	Vyhodnotiť potrebu stavebných materiálov (najmä stavebného kameňa) ako aj výziskov stavebného kameňa zo zásahov do geologického prostredia s určením lokality (zdroja);

•	Popísať a vyhodnotiť spôsob využitia, umiestnenie dočasných depónií výkopovej zeminy, stavebného materiálu a stavebných dvorov, predpokladané komunikácie, po ktorých bude zabezpečený ich prevoz a zdroj stavebného materiálu;

- Hydrogeologická časť bude spracovaná osobou s odbornou spôsobilosťou na hydrogeologický prieskum, podľa § 9 ods. (2) písm c) v zmysle geologického zákona 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov vydaný MŽP SR;

•	Záverečné spracovanie - záverečná správa: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných diel - t.j. archívnych; profilov; účelová IG mapa; pozdĺžne, popr. priečne IG rezy; IG profily zosuvov; účelová HG mapa; vysvetlivky) a textové prílohy (HG posudok, geologická písomná dokumentácia vrtov – archívnych: stabilitné výpočty; + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy v PDF formáte aj v živej forme (DOC, XLS, DWG, DGN a pod.) nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu.

## 6.	Náležitosti DOKUMENTÁCIE

Základné náležitosti štúdie uskutočniteľnosti vypracovať podľa prílohy č. 2, časti B.1 súťažných podkladov „Základné náležitosti, štruktúra a obsah“.

## 7.	SPÔSOB A LEHOTY PREROKOVANIA

•	Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Dielo (ŠtU) bez vád pre účely preberacieho konania v zmysle bodu 5.2. článku 5 tejto Zmluvy, po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme, 3x v digitálnej forme na USB zariadení vo formáte pdf a 3x v digitálnej forme na USB zariadení v editovateľnom formáte do sídla Objednávateľa do 240 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

•    Zhotoviteľ zvolá rokovania s Objednávateľom, na ktorých budú:

–	predložený návrh lokalizácie automatizovaných sčítačov dopravy, rozmiestnenia kamier kordónového dopravného prieskumu, v ktorých bude vykonaný prieskum, ktoré musia byť odsúhlasené Objednávateľom,

–   definovaná finálna podoba požiadaviek na mýtny systém

–	prezentované výsledky dopravných prieskumov, analýza ostatných dopravných a iných podkladov a identifikované dopravné problémy a ich dôvody,

–	prezentované východiská dopravnej prognózy, kalibrovaný a validovaný model súčasného stavu,

–	prezentované výsledky CBA a prípadného kvalitatívneho hodnotenia,

- V priebehu vykonávania diela má Zhotoviteľ povinnosť zvolávať pravidelné pracovné rokovania 1x za mesiac, ak zástupca Objednávateľa nerozhodne inak. Predmetom pravidelných pracovných rokovaní bude kontrola rozpracovanosti diela za účasti hlavného inžiniera projektu,  Objednávateľa a Zhotoviteľa, v prípade nutnosti budú prizvaní aj ďalší odborníci. Zo stretnutia Zhotoviteľ vyhotoví zápis, v ktorom bude určený dátum ďalšieho rokovania.

•	V priebehu vykonávania diela je Objednávateľ, za účelom kontroly rozpracovanosti diela a plnenia zmluvy, oprávnený zvolávať štatutárne kontrolné dni s predpokladanou frekvenciou 1x za 2 mesiace. Zo štatutárnych kontrolných dní vyhotoví zápis Zhotoviteľ.

•	Zhotoviteľ v súvislosti s každým rokovaním zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu pozvánku, vrátane jej rozposlania. Pozvánka musí byť vyhotovená tak, že na titulnej strane bude na hornej časti listu uvedené logo i názov Národnej diaľničnej spoločnosti v zmysle Korporátneho dizajn manuálu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s, vrátane adresy, potom nasleduje logo a názov firmy Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zašle definitívnu verziu pozvánky na odsúhlasenie príslušnému zodpovednému pracovníkovi NDS, uvedeného vo veciach technických uzatvorenej Zmluvy, a po jeho odsúhlasení, definitívnu verziu pozvánky doručí účastníkom rokovania.  Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred uskutočnením pracovného rokovania, pričom berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 pracovných dní.

•	Záznam z pracovného rokovania vyhotoví Zhotoviteľ a do 5 pracovných dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania ho zašle elektronicky na pripomienkovanie a odsúhlasenie Objednávateľovi – zodpovednému pracovníkovi vo veciach technických (HIP) podľa uzatvorenej Zmluvy. Objednávateľ je následne oprávnený do 5 pracovných dní odo dňa doručenia záznamu z pracovného rokovania uviesť a doručiť Zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k záznamu. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní po doručení písomných pripomienok Objednávateľa k záznamu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky Objednávateľa a po ich zapracovaní ho následne doručiť emailom aj poštou Objednávateľovi.

•	Prerokovanie v priebehu spracovania štúdie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane správcov (vlastníkov) budúcich rozsiahlych objektov (v zmysle Stavebného zákona) a dotknutými obcami zabezpečí Zhotoviteľ.

•	Počas spracovania bude štúdia uskutočniteľnosti prerokovaná za účasti Objednávateľa s MD SR (sekcia riadenia projektov, cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Inštitút dopravnej politiky), s VÚC, s orgánmi štátnej ochrany prírody, s dotknutými obcami a mestom, so zástupcami dotknutých strategických firiem a organizácií, ktorých prevádzky budú dotknuté stavbou. Termíny rokovaní Zhotoviteľ dohodne s Objednávateľom.

•	Varianty, ktoré budú v štúdii posudzované, budú konzultované so všetkými relevantnými stranami, ktorých sa môže týkať predmet štúdie (napr. MD SR, dotknuté obce a mestá, VÚC (ŽSK), SSC, orgány štátnej ochrany prírody a pod).

- K výslednému variantu musia byť v dokladovej časti doložené na hlavičkovom papieri súhlasné stanoviská MD SR a orgánov štátnej ochrany prírody,  prípadne iných subjektov podľa rozsahu dotknutého územia a operatívnych požiadaviek Objednávateľa.

•	Záverečné prerokovanie bude pred termínom dodania štúdie uskutočniteľnosti na základe písomnej dohody s Objednávateľom, najneskôr však 21 dní pred termínom jej dodania konceptu na pripomienkovanie.

•	Koncept kompletnej štúdie uskutočniteľnosti predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na kontrolu a pripomienkovanie po zapracovaní opodstatnených požiadaviek dotknutých účastníkov vyplývajúcich zo záverečného prerokovania v termíne stanovenom v zmluve o dielo ako deň začatia preberacieho konania.

•	Originály vyjadrení a stanovísk na hlavičkovom papieri požadujeme doložiť v súprave č. 1.

•	V prípade, ak na zákazku bude vytvorené združenie, zákazku bude zastupovať hlavný inžinier projektu, ktorý bude koordinovať a riadiť celú zákazku a úzko spolupracovať s Objednávateľom.

•	K jednotlivým priebežným prerokovaniam, ako aj k záverečnému prerokovaniu budú podľa potreby a po vzájomnej dohode s Objednávateľom okrem Objednávateľa pozvané aj inštitúcie, ktoré zabezpečujú financovanie štúdie, t.j. MD SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Sekcia riadenia projektov, Inštitút dopravnej politiky; MF SR, Útvar hodnoty za peniaze, ale aj ďalšie subjekty, Žilinský samosprávny kraj (VÚC), SSC, prípadne ďalšie podľa potreby, napr. mestá a obce, polícia, odborná verejnosť.

•	Spracovateľ štúdie je povinný (v prípade požiadavky Objednávateľa) zabezpečiť na jednotlivé prerokovania prekladateľa z a do anglického jazyka vrátane záznamov zo stretnutí.

•	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu Objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zákazky.

### 7.1.	PREZENTÁCIA ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI – DOPRAVNÁ ČASŤ A CBA

•	Zhrnutie súčasnej dopravnej situácie (profilové a smerové prieskumy vykonané v danom území, údaje z mýtneho systému a pod.), predstavenie kritických bodov na cestnej sieti (prejazd intravilánmi, nehodové lokality, problematické križovatky a pod.) a dopravnej prognózy (veľmi stručne uviesť spôsob odhadu vývoja dopravnej intenzity).

•	Predstavenie možných opatrení na existujúcej cestnej sieti (zmena organizácie dopravy na existujúcich križovatkách, a pod.).

•	Predstavenie jednotlivých navrhovaných variantov riešenia.

•	Zhodnotiť environmentálny dopad posudzovaných variantov.

•	Prezentácia výsledkov CBA (parciálnych aj sumárnych) predovšetkým ukazovateľov EIRR, B/C a ENPV v členení všetkých posudzovaných variantov.

Všeobecné odporúčania:

•	Prezentácia musí byť stručná, výstižná a nesmie obsahovať zbytočne veľa faktických informácii. Čas prezentácie by nemal prekročiť 20 minút, je lepšie nechať čas na následnú diskusiu.

- Vhodné je zabezpečiť vytlačený mapový podklad s vykreslením posudzovaných variantov.

•	Na prípadné rokovania s Jaspers je potrebné:

- zabezpečiť tlmočníka,

- sústrediť sa len na podstatné záležitosti,

- Hierarchia prezentácie: dať prednosť mapám, obrazovým prílohám, grafom a tabuľkám pred množstvom textu; uprednostniť heslovité spracovanie pred súvislým a nečitateľným textom.

Vzhľadom na to, že na prezentácii bude prítomný tlmočník, informácie musia byť heslovité bez zbytočného zachádzania do detailov – mnohokrát je detailný opis kontraproduktívny.

Prezentáciu požadujeme pripraviť aj v anglickom jazyku. Sprievodný komentár bude zo slovenského do anglického jazyka tlmočený prekladateľom.

•	Prezentácie je nevyhnutné zaslať aspoň dva pracovné dni dopredu na spripomienkovanie zástupcom NDS.

8.	POŽIADAVKY NA VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE

Podľa prílohy č. 3, časti B.1 súťažných podkladov.

8.1.	POČET VÝTLAČKOV DOKUMENTÁCIE

- celé dielo (ŠtU) v tlačenej forme v slovenskom jazyku (SJ)  .............................	5 vyhotovení

•	celé dielo (ŠtU) v digitálnej forme (v pdf formáte v SJ na USB zariadení) ........ 	5 vyhotovenia

•	celé dielo (ŠtU) v digitálnej forme (v editovateľnom formáte v SJ na USB) ..... 	5 vyhotovenia

–	textová a tabuľková časť vo formáte docx a xlsx

–	výkresová časť vo formáte dwg

–	výstupy dopravných prieskumov a výstupy CBA vo formáte xlsx

–	vstupy/výstupy dopravného modelu v editovateľnej forme v tzv. manažéri scenárov vo formáte .ver(v prostredí kompatibilnom s Národným dopravným modelom)

•	3D animácia odporúčaného variantu (v SJ na USB) .........................................	3 vyhotovenia

•	3D animácia odporúčaného variantu (v anglickom jazyku (AJ) na USB) ...........	3 vyhotovenia

•	informačný bulletin v tlačenej forme v SJ ..........................................................	50 vyhotovení

•	informačný bulletin v tlačenej forme v AJ .......................................................... 	20 vyhotovení

•	informačný bulletin v digitálnej forme (v pdf formáte v SJ a AJ na USB) ..........		2 vyhotovenia

•	zhrnutie v tlačenej forme v AJ ............................................................	.. 	2 vyhotovenia

•	zhrnutie v digitálnej forme (v pdf formáte v SJ a AJ na USB) ........................... 	3 vyhotovenia

•	výtlačky naviac

–	prehľadná situácia M 1:50 000 ...................................................................... 	15 vyhotovení

–	situácia stavby M 1:10 000  ...........................................................................	15 vyhotovení

–	ortofotomapa M 1:10 000  .........................................................................	.... 	15 vyhotovení

Prípadné zmeny mierky výkresov budú prerokované s Objednávateľom.

- OSTATNÉ POŽIADAVKY

Vstupy na pozemky potrebné k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti a jej prieskumov si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Čas potrebný na zabezpečenie vstupov na pozemky je zahrnutý v celkovej lehote vypracovania štúdie vrátane nepredvídateľných skutočností súvisiacich s obštrukciami pri povoleniach, resp. zdĺhavých povoľovacích procesov napr. pri povolení vstupov do chránených území.

Všetky pracovné materiály k rokovaniam, vrátane výkresovej dokumentácie, technických a odborných podkladov vyhotovených Zhotoviteľom v priebehu spracovania štúdie uskutočniteľnosti, sa považujú za súčasť plnenia predmetu zákazky. Náklady spojené s ich vypracovaním sú zahrnuté v celkovej cene diela.

Zhotoviteľ musí pravidelne monitorovať stav investičných aktivít SSC na ceste I/65, tak aby bola zabezpečená úzka koordinácia, časová a  technická nadväznosť.