## karta_projektu
PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE
Název akce: |  | Silnice II/592 Chrastava, ul. Nádražní
Datum: | 2024-11-25 | Staničení: | km 18,785 - 19,315 vč. okružní křižovatky | Mostů: | 0
Silnice: | II/592 | Délka úseku: | 530 m | Zdí: | 0
Okres: | Liberec | Šířka úseku: | 7,0 - 7,5 m | Propustů: | 0
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy z 8/2025. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Popis současného stavu:
Řešený úsek silnice II/592 v délce 530 m (km 18,785 - 19,315 provozního staničení) včetně okružní křižovatky je v katastru Chrastava, města Chrastava. Předmětný úsek délky 530 m včetně okružní křižovatky je s šířkou vozovky v rozmezí 7,0-7,5 m veden v intravilánu města Chrastava. Po obou stranách je chodník. Vozovka vykazuje závady jako je zejména ztráta asfaltového pojiva, hloubková koroze, trhliny, výtluky, trvalé deformace. Povrch komunikace byl v dřívějších dobách opravován lokálními opravami vozovkových vrstev. V řešeném úseku se nenachází příčné propusty, pouze jsou zde uliční vpusti, které jsou součástí komunikace. Na řešeném úseku komunikace se nenachází žádná opěrná zeď a most. Odvodnění komunikace je tvořeno uličnímu vpustmi, které jsou svedeny do dešťové kanalizace, nebo odtokem do volného terénu. Funkčnost odvodnění je omezená a je zapotřebí vyčistit, popř. zrenovovat. Vodorovné dopravní značení bude muset být obnoveno.
Stručný popis požadovaných úprav komunikace:
Provede se geodetické zaměření podél celého úseku (SO 101 a SO 102) a zjištění inženýrských sítí podél celého úseku (SO 101 a SO 102). Na řešený úsek silnice II/592 byla vypracována v roce 2023 diagnostika vozovky (SO 101) a provedené 2 odvrty (mimo okružní křižovatku). Způsob rekonstrukce krytu vozovky, popř. celá konstrukce silnice bude stanovena na základě této diagnostiky vozovky. Požadavkem investora je dopracování diagnostiky vozovky, tj. provést min. 2 kopané sondy na 1 km délky vozovky, které určí podloží komunikace a rozbor zeminy v podloží, a dále provést vzorky asfaltových vrstev včetně laboratorního posouzení dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. V rámci rekonstrukce bude provedeno sjednocení vozovky do jednotné šířky ve zpevnění (v závislosti na stávajím prostorovém uspořádání stávajících chodníků - obrubníků). S rekonstrukcí krytu silnice se provede výšková úprava nebo výměna stávajících obrubníků a dále se vyřeší křižovatka ul. Nádražní a ul. Andělohorská, která bude konzultována s městem Chrastava. V rámci rekonstrukce silnice se provede kompletní výměna nebo obnova odvodnění. Sjezdy jsou součástí stavby v případě, že se jedná o vyvolaný zásah z důvodu rekonstrukce komunikace. Řešení sjezdů nezvyšují cenu díla. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ - v plastu, a SDZ - kompletní výměna) včetně úpravy a doplnění záchytných systémů bude odsouhlasena Policí ČR. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými požadavky města (rekonstrukce/výstavba chodníků, nástupiště BUS) a jiných investorů (např. rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, telekomunikační vedení, apod.) tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě těchto záměrů do rekonstruované komunikace. Pokud bude řešen v rámci této stavby vyvolaný zásah do stávajících inž. sítí a pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto práce nezvýší cenu projekčních prací. Součástí ceny akce jsou i vyvolané přeložky inženýrských sítí. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. Požadavkem investora je svolání a uskutečnení výrobních výborů, dle potřeby, za účasti KSSLK a města Chrastava. Součástí projektu bude vyřešení vedení objízdných tras vč. projednání s Policií ČR. Soupis prací (výkaz výměr a rozpočet) bude zpracován na základě Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v platné cenové úrovni, soupis prací bude dělen dle požadavku investora stavby.
Stručný popis požadovaných úprav mostních objektů:
Požadované průzkumy a měření:
Geodetické zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí (komunikace a chodník)
Aktualizace diagnostiky vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 (včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně - sondy + rozbor zemin)
Přílohy: | Příloha 1A |  | Přehledná situace
| Příloha 1B |  | Fotodokumentace
| Příloha 1C |  | Diagnostický průzkum
| Příloha 1D |  | 2x odvrt