Zmluva o dielo č. ....../2026/ORA

na realizáciu stavby

,,Zelené sídliská / lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ 1.etapa – stavebné práce“

_______________________________________________________________________________________

uzatvorená  podľa ustanovení  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

( ďalej  len „zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :		Mesto Banská Bystrica

Sídlo:					Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

V mene ktorého koná :			Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:			Ing. Viera Fircová

e-mail:  viera.fircova@banskabystrica.sk

tel. 048/4330 341

vo veciach technických:      		Ing. Jana Strmeňová

e-mail:  jana.strmenova@banskabystrica.sk

tel. 048/4330 401

vo veciach zmluvných podmienok

súvisiacich s podmienkami poskytnutia

nenávratného finančného príspevku:     	Ing. Katarína Rišiaňová

e-mail: katarina.risianova@banskabystrica.sk

tel. 048/4330 552

Bankové spojenie:  		Československá obchodná banka, a.s.

BIC:			CEKOSKBX

IBAN: 			SK30 7500 0000 0040 3517 1764

IČO: 				00313271

DIČ:	 			2020451587

IČ DPH:		                          	SK 2020451587

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Sídlo :

Zápis v OR :

Zastúpený :

Osoby oprávnené na rokovanie :

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Stavbyvedúci :

tel. kontakt :

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

(ďalej len „zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej každý v tejto zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie stavebných prác pre zákazku: „Zelené sídliská /lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa “, pre časť zákazky: „Zelené sídliská/lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa – stavebné práce “ (ďalej len „zákazka“).

Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že na mieste stavby budú súbežne s jeho výkonom vykonávať stavebnú činnosť iní zhotovitelia, ktorí  budú realizovať časť stavby „Zelené sídliská /lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa“ pre stavebné objekty SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy, SO 02 Vegetačné úpravy, SO 03 Parkový mobiliár, SO 04 Ihriská,  SO 5 Drobná architektúra, umelecké prvky, SO 09 Dažďová kanalizácia, na základe samostatných zmlúv s objednávateľom. Objednávateľ zorganizuje stretnutie zhotoviteľa s ostatnými zhotoviteľmi za účelom vzájomného oboznámenia sa s činnosťou zhotoviteľa a ostatných zhotoviteľov a koordinácie ich prác.

Realizáciu stavebných prác má objednávateľ záujem financovať z prostriedkov Programu Slovensko 2021 – 2027, Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR, a to za podmienok čerpania uvedených vo výzve a v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“), ktorá bude uzatvorená medzi objednávateľom ako prijímateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ“).

- Predmet zmluvy

  - Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Zelené sídliská /lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa – stavebné práce “ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

- Predmetom zmluvy je realizácia diela „Zelené sídliská /lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa – stavebné práce “, ktoré bude členené na nasledovné stavebné objekty respektíve ucelené časti diela:

SO 01  Terénne úpravy, spevnené plochy

SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy- 1.etapa

SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy- 3.etapa

SO 01 Terénne úpravy, spevnené plochy- 3.etapa- časť vodozádržné opatrenia

SO 03  Parkový mobiliár

SO 03 Parkový mobiliár- etapa 1

SO 03 Parkový mobiliár- etapa 3

SO 05  Drobná architektúra, umelecké prvky

SO 05.1 Pódium- etapa 1

SO 05.2 Oplotenie za pódiom- etapa 1

SO 06  Prípojky NN a verejné osvetlenie

SO 06.1 Prípojky NN

SO 06.1 Prípojky NN- 1.etapa

SO 06.1 Prípojky NN-  3.etapa

SO 06.2 Verejné osvetlenie

SO 6.2 Verejné osvetlenie- 1.etapa

SO 6.2 Verejné osvetlenie- 3.etapa

SO 06.3 Prekládky sietí NN a slaboprúdu

SO 06.3 Prekládky sietí NN a slaboprúdu- 1.etapa

SO 06.3 Prekládky sietí NN a slaboprúdu- 3.etapa

SO 07 Prípojka vody a areálový vodovod

SO 07 Prípojka vody a areálový vodovod- etapa 1

SO 09  Dažďová kanalizácia

SO 09 Dažďová kanalizácia- 1.etapa

SO 09 Dažďová kanalizácia- 2A.etapa- časť parkovisko nové, parkovisko rekonštrukcia

SO 09 Dažďová kanalizácia- 3.etapa

SO 10 Fontána

SO 10 Fontána- etapa 1

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:

- podľa časti projektovej dokumentácie „Zelené sídliská /lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ“, 2025 spracovanej projektantom Ing. Magdalena Horňáková- ATELIER DUMA, Seredská 66, 917 05 Trnava  (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“)

- v súlade s právoplatnými povoleniami na uvedenú stavbu

- podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v zadávaní zákazky „Zelené sídliská /lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa“, pre časť zákazky : „Zelené sídliská/lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa – stavebné práce “, zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. ......., zo dňa ....... pod značkou ............... (ďalej len „Ponuka zhotoviteľa“), ktorá je Prílohou č.1 zmluvy

- podľa oceneného výkazu výmer predloženého zhotoviteľom v postavení uchádzača v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy ( ďalej len „Rozpočet stavby“)

- na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním ponuky zhotoviteľa,

- v súlade so súťažnými podkladmi,

- v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN,

(ďalej spolu len  „podkladová dokumentácia“).

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

- Zhotoviteľ je povinný rešpektovať, že riešeným územím prechádza spoločný chodník pre chodcov a cyklistov vybudovaný v rámci cyklotrasy „Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová, Vetva A, úsek č. 2, km 1,12 – 1,94” (ďalej len „cyklochodník“), ktorý je v projektovej dokumentácii jasne vyznačený a nesmie byť počas stavebných prác poškodený. Zhotoviteľ je povinný ochrániť cyklochodník pred poškodením počas realizácie diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu diela v súlade s podmienkami stanovenými podkladovou dokumentáciou a pokynmi objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, ochrany staveniska, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podkladovej dokumentácie a Ponuky zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavby v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu zhotoviteľa dôjde k zníženiu prostriedkov nenávratného finančného príspevku alebo odstúpeniu od zmluvy o NFP, v takom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u zhotoviteľa v plnej výške a zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr  v lehote určenej objednávateľom uhradiť.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie diela v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky zhotoviteľa, pred podpisom tejto zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s podkladovou dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať stavebné práce v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením diela. Prípadnú nekompletnosť podkladovej dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny diela, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 4.5 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so zmluvou o NFP, ktorú objednávateľ po jej uzatvorení doručí zhotoviteľovi, a ktorá bude aj verejne dostupná na webovej stránke objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že začatie prác v zmysle tejto zmluvy je viazané na poskytnutie finančných prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027 objednávateľovi, ktorú skutočnosť zhotoviteľ berie na vedomie a s týmto súhlasí. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľovi nevzniká nárok na začatie prác a ani nárok na akékoľvek náhrady alebo škody, ktoré by si uplatňoval voči objednávateľovi. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje, že poskytne objednávateľovi všetky podklady a informácie súvisiace s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, potrebné pre splnenie podmienok zmluvy o NFP, o ktoré ho objednávateľ požiada. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú preukázateľne zavinil svojím konaním.

- Miesto vykonania diela  a rozsah diela

- Miestom vykonania diela sú pozemky:

parc. č. reg. C: 3354/685 o výmere 359 m2, druh: ostatná plocha; 3354/421 o výmere 6 m2, druh: ostatná plocha; 3354/684 o výmere 428 m2, druh: ostatná plocha, k.ú Radvaň, obec Banská Bystrica, evidované na LV 6492;

parc.č. reg. E: 1-1072/1 o výmere 1088 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 1-450/32 o výmere 36 m2, druh: ostatná plocha; 2-807/2 o výmere 51 m2, druh: ostatná plocha; 2-63 o výmere 367 m2, druh: záhrada; 2-802/7 o výmere 82 m2, druh: ostatná plocha; 2-62 o výmere 181 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-61/2 o výmere 330 m2, druh: záhrada; 2-64 o výmere 181 m2, druh: záhrada; 2-65 o výmere 399 m2, druh: záhrada; 2-66 o výmere 255 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-802/6 o výmere 139 m2, druh: ostatná plocha; 2-60/2 o výmere 123 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-57/2 o výmere 291 m2, druh: záhrada; 2-73/2 o výmere 284 m2, druh: zastavaná plocha  a nádvorie; 2-71 o výmere 44 m2, druh: záhrada; 2-72 o výmere 72 m2, druh: záhrada; 2-83 o výmere 164 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-79/2 o výmere 88 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-50084 o výmere 79 m2, druh: záhrada; 2-91/2 o výmere 95 m2, druh: záhrada; 2-92/2 o výmere 130 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-41 o výmere 58 m2, druh: záhrada; 2-42/3 o výmere 123 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-802/5 o výmere 92 m2, druh: ostatná plocha; 2-38 o výmere 212 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-40 o výmere 68 m2, druh: záhrada; 2-32 o výmere 99 m2, druh: záhrada; 2-802/4 o výmere 154 m2, druh: ostatná plocha; 2-31 o výmere 108 m2, druh: záhrada; 2-806 o výmere 570 m2, druh: ostatná plocha; 2-23/2 o výmere 214 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-22/2 o výmere 148 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-21/4 o výmere 214 m2, druh: záhrada; 2-20/3 o výmere 206 m2, druh: záhrada; 2-101 o výmere 75 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-105/6 o výmere 401 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-104/1 o výmere 90 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-103 o výmere 141 m2, druh: záhrada; 2-103 o výmere 141 m2, druh: záhrada; 2-802/2 o výmere 2508 m2, druh: ostatná plocha; 2-97/1 o výmere 527 m2, druh: záhrada; 2-50141/3 o výmere 9892 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-122/1 o výmere 147 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-122/3 o výmere 149 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-123/1 o výmere 192 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-124/1 o výmere 771 m2, druh: záhrada; 2-125 o výmere 139 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-144/12 o výmere 290 m2, druh: záhrada; 2-144/13 o výmere 232 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-141/7 o výmere 297 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-141/8 o výmere 1159 m2, druh: záhrada; 2-50141/3 o výmere 9892 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-50141/13 o výmere 20 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-50141/14 o výmere 65 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-141/10 o výmere 22 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-140 o výmere 513 m2, druh: záhrada; 2-139/2 o výmere 286 m2, druh: záhrada; 2-139/1 o výmere 369 m2, druh: záhrada; 2-137 o výmere 866 m2, druh: záhrada; 2-802/2 o výmere 2508 m2, druh: ostatná plocha; 2-93 o výmere 780 m2, druh: záhrada; 2-94 o výmere 209 m2, druh: záhrada; 2-95 o výmere 179 m2, druh: záhrada; 2-96 o výmere 204 m2, druh: záhrada; 2-70 o výmere 569 m2, druh: záhrada; 2-68 o výmere 741 m2, druh: záhrada; 2-802/8 o výmere 364 m2, druh: ostatná plocha; 1-447/1 o výmere 1293 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 1-450/1 o výmere 3669 m2, druh: ostatná plocha; 1-407/1 o výmere 1815 m2, druh: záhrada; 2-105/5 o výmere 25 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-105/1 o výmere 26 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-50108 o výmere 130 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 2-114 o výmere 904 m2, druh: záhrada, k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica, evidované na LV 5982;

parc.č.reg. C: 3354/88 o výmere 19 m2, druh: ostatná plocha; 3354/2-3354/347 o výmere 19 m2, druh: ostatná plocha; 3354/657 o výmere 50 m2, druh: ostatná plocha; 3354/658 o výmere 24 m2, druh: ostatná plocha; 3354/659 o výmere 176 m2, druh: ostatná plocha; 3354/660 o výmere 3 m2, druh: ostatná plocha; 3354/661 o výmere 344 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 3354/409 o výmere 8598 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie; 3354/709 o výmere 52 m2, druh: ostatná plocha, k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica, evidovaná na LV 2724.

- Rozsah plnenia predmetu zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je  zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.3 tejto zmluvy, v prílohách podkladovej dokumentácie a pokynoch objednávateľa.

- Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene zhotoviteľa (subdodávateľom),  zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise zmluvy, spolu s  uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky na celkových nákladoch stavby, tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

- V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. Čas plnenia

  - Termíny plnenia predmetu zmluvy:

3.1.1    Prevzatie staveniska: zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote do troch (3) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.

3.1.2 	Začatie prác:  zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa protokolárneho  prevzatia  staveniska, na ktoré objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa.

3.1.3 	Ukončenie diela (termín odovzdania diela ako celku): zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce v lehote do pätnásť (15) mesiacov od prevzatia staveniska podľa bodu 3.1.1 tejto zmluvy. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez vád a nedorobkov a odovzdanie dokladov objednávateľovi.

  - Termíny uvedené v článku 3.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané, pričom zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela. Podrobný časový a finančný harmonogram realizácie diela je zhotoviteľom špecifikovaný v  Prílohe č. 2 tejto zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný v časovom a finančnom harmonograme realizácie diela uviesť presný míľnik, kedy bude zo strany objednávateľa možné odovzdať stavenisko zhotoviteľovi diela „Zelené sídliská/lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa – vegetačné úpravy“ a zhotoviteľovi diela „Zelené sídliská/lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ, 1.etapa – pohybové aktivity“.

  - V prípade nedodržania termínov podľa bodu 3.1 a termínov uvedených v časovom a finančnom  harmonograme realizácie diela podľa bodu 3.2 a 3.3 tejto zmluvy si objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie v zmysle článku 9. tejto zmluvy.

  - V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady.  Cena za dielo podľa článku 4. tejto zmluvy  sa v takýchto prípadoch nemení.

  - Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať zhotoviteľ. Dohodnutá cena diela sa v týchto prípadoch nemení.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v časovom a finančnom  harmonograme realizácie diela, ktoré budú na základe žiadosti objednávateľa schválené poskytovateľom. V takomto prípade dôjde k posunutiu lehoty uvedenej v bode 3.1.3 zmluvy o príslušný počet dní posunutia termínu podľa oznámenia objednávateľa, ktoré tento zašle písomným podaním zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

  - V prípade, ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so zmluvou pred dohodnutým termínom,  objednávateľ je oprávnený vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.

  - Objednávateľ je oprávnený vydať zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením.

  - V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane zhotoviteľa, sa   termíny plnenia, stanovené v časovom a finančnom harmonogram realizácie diela predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na  diele obnoviť.

  - V prípadoch uvedených v bode 3.10 tejto zmluvy uzavrú zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

4. Cena za dielo

  - Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto zmluvy bola stanovená na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa a v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

| suma | slovom |
| --- | --- |
| .............................. € bez DPH |  |
| .............................. € DPH |  |
| .............................. € s DPH |  |

(ďalej len „cena za dielo“)

  - Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť.  Cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela  ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2 tejto zmluvy vrátane nákladov zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť,  dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.). V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod.,  z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol zhotoviteľ zakalkulovať do ceny za dielo na základe informácii podľa podkladovej dokumentácie.

  - V prípade, ak sa zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena za dielo nebude zvýšená, ale  upravená na základ dane a sadzbu DPH, tak aby cena sa  cena za dielo s DPH rovnala cene uvedenej v Ponuke zhotoviteľa.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a objednávateľom riadne prevzatých  prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka zhotoviteľa), pričom celková cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v projektovej dokumentácii a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že objednávateľ potrebu vykonania naviac prác zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná Ponuka zhotoviteľa neobsahuje položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene predpokladanej hodnoty zákazky.

  - Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľom vykonané  práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k zmluve, nebudú zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený od objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny zmluvy.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich zhotoviteľovi z projektovej dokumentácie a/alebo z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

  - Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 bod 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  - Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne  oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu zmluvy, podľa článku 1. a článku 2. tejto zmluvy,  riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a že :

- sa podrobne oboznámil s podkladovou dokumentáciou a obsahom tejto zmluvy,

- preveril miestne podmienky na mieste realizácie prác,

- v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v podkladovej dokumentácii a tejto zmluve,

- do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,

- zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

  - V prípade vzniku okolností, ktoré v čase uzatvárania predmetnej zmluvy nebolo možné objektívne predvídať a ktoré nastali v dôsledku vyššej moci „vis major“ (napr. živelná pohroma, pandémia, vojnový konflikt a pod.) , ktoré budú mať vplyv na zmenu ceny za predmet plnenia špecifikovaný vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli  že po preukázaní dôvodnosti  hospodárnosti potreby úpravy ceny za dielo, uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve.

5. Platobné podmienky

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny  za dielo objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne.

  - Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto zmluvy v troch (3) fakturačných celkoch nasledovne:

5.2.1. prvý (1.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 %  hodnoty diela bez DPH

5.2.2 druhý (2.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 %  hodnoty diela bez DPH

5.2.3. tretí (3.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov bude vo výške zostatkovej ceny za dielo po odpočítaní výkonov prvého (1.) a druhého (2.) fakturačného celku.

  - Za vykonané práce na diele v rozsahu 1. a 2. fakturačného celku je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru po podpísaní a odsúhlasení zisťovacieho protokolu pre jednotlivé fakturačné celky.

  - Za vykonané práce na diele ako celku t.j. v rozsahu 3. fakturačného celku, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru po  riadnom  ukončení diela v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, v zastúpení stavebným dozorom objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí stavebný dozor objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho  doručenia objednávateľovi. V prípade, že stavebný dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný stavebný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami  stavebného  dozoru objednávateľa. Na účely plnenia podľa tejto zmluvy, potvrdzuje zisťovacie protokoly v mene objednávateľa, okrem stavebného dozoru, vždy aj technický dozor objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre za 1. a 2. fakturačný celok priložiť zisťovací protokol a k faktúre za 3. fakturačný celok Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zisťovací protokol aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musia byť vystavené v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy);

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy), ktorý je súčasťou zmluvy;

- súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy);

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, ako aj podpisom technického dozoru objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre za 3. fakturačný celok priložiť Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, vystavený v zmysle bodu 6.13 tejto zmluvy.

  - Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť zisťovací protokol podľa bodu 5.6 tejto zmluvy, resp. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 6.13 tejto zmluvy v štyroch originálnych vyhotoveniach (aj vo formáte .xlsx MS Excel), potvrdený objednávateľom a stavebným dozorom.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 5.7 zmluvy, alebo prílohy podľa bodu 5.6 tejto zmluvy , objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

  - Dielo bude financované z prostriedkov  Programu Slovensko 2021-2027. Faktúry podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, doručené zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania poskytovateľa podľa zmluvy o NFP a budú splatné do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade, že v uvedenej lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za dielo nebudú príslušné finančné prostriedky poskytované poskytovateľom pripísané na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje túto skutočnosť a výslovne súhlasí s posunutím termínu splatnosti faktúr. Zhotoviteľ súhlasí tým, že objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za dielo, ak fakturovanú cenu uhradí v lehote  do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých  Poskytovateľom na účet objednávateľa po dobe  splatnosti faktúry.

  - Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu existencie akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.

  - V prípade, že zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.

6. Podmienky vykonania diela

  - Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa čl. 3, bod 3.1, ods. 3.1.1 tejto zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce stavebný a technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi písomné poverenie osoby zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho  telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

  - Ak zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác ktoréhokoľvek stavebného objektu v zmysle tejto zmluvy do troch (3) pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska, z dôvodov na strane zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy. Pred začatím zemných  prác si zhotoviteľ na vlastné náklady  v spolupráci s projektantom  a objednávateľom zabezpečí  vytýčenie  sietí a osadenie dočasného dopravného značenia.

  - Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo tak, aby neobmedzoval v práci iných dodávateľov, ktorí na základe samostatných zmlúv s objednávateľom vykonávajú práce v mieste vykonania diela.  V prípade, že sa zhotoviteľ s ostatnými dodávateľmi na výkone prác nedohodne, rozhodne vždy objednávateľ. Ak zhotoviteľ nebude rešpektovať pokyny objednávateľa, zničí alebo ohrozí práce iných dodávateľov v mieste vykonania diela,  môže si objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške špecifikovanej v bode 9.4 tejto zmluvy

  - Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru objednávateľa  denné záznamy vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác pre zisťovací protokol podľa článku  5. bod č. 5.5 a 5.6 tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný pred dodaním mobiliáru  požiadať objednávateľa o odsúhlasenie každého mobiliáru, ktorý je predmetom diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť technický list ku všetkým typom mobiliáru, ktoré sú predmetom diela. Technický list (katalógový list, technická špecifikácia, produktový list, datasheet) je výrobcom vydaný dokument, ktorý zhŕňa technické charakteristiky výrobku s cieľom poskytnúť presné informácie potrebné na použitie, montáž alebo údržbu.

  - Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených poskytovateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

  - Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

  - Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho ochranu.

  - Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.

  - Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť.  V prípade, že  objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. V prípade, že  sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada,  náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prac je zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť objednávateľovi v elektronickej forme na CD/USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.

  - Zhotoviteľ najneskôr dvadsať (20) pracovných dní pred riadnym ukončením diela ako celku,  oznámi objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty (10) pracovný deň od oznámenia zhotoviteľa o dokončení diela.

  - Pred odovzdaním diela v rozsahu 1. fakturačného celku a  2. fakturačného celku, zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 a 5.6 tejto zmluvy, ktorý predloží objednávateľovi a stavebnému dozoru objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.3 tejto zmluvy po odsúhlasení zisťovacieho protokolu objednávateľom. Prílohy k zisťovaciemu protokolu budú tvoriť :

- stavebný denník

- atesty a certifikáty zabudovaných materiálov

- doklady o zneškodnení odpadov

- revízie

  - Pred  prevzatím ukončeného diela podľa bodu 3.1.3, zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5  a 5.6 tejto zmluvy, ktorý predloží objednávateľovi a stavebnému dozoru objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov. Objednávateľ pristúpi k prevzatiu riadne ukončeného diela po odstránení vád a nedorobkov v termíne stanovenom v bode 3.1.3.  Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba objednávateľa. V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej  dôvody. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.4 tejto zmluvy po odsúhlasení Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku objednávateľom. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela budú tvoriť:

- stavebný denník

- atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov

- technické listy mobiliáru

- záručné listy, návody na údržbu

- revízie

- doklady  o zhodnotení/ zneškodnení odpadu

- projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby

- porealizačné zameranie stavby

- geometrický plán stavby

- skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantmi stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov

- fotodokumentácia

- iné dokumenty požadované objednávateľom

Uvedené prílohy je potrebné dodať v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicky na CD/USB.

Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí riadne ukončeného diela odovzdať podklady na zaradenie stavby do majetku objednávateľa v súlade s metodikou objednávateľa.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda  objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov,  výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.  Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.

  - Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu  do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.

  - V prípade, že sa v podkladovej dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

  - Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k zmluve, nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek zmluvnej strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny zmluvy.

  - Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať vizuál a druh dlažby použitej na cyklochodníku v priestore budúcej spoločenskej zóny.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy, počas plnenia predmetu zmluvy, je oprávnený  zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.  V prípade súhlasu objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravia túto skutočnosť v rozsahu údajov uvedených v článku 2, bod 2.3 tejto zmluvy, a to formou dodatku k tejto zmluve.

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého  subdodávateľa zhotoviteľa.

  - V prípade, že zhotoviteľovi vyplýva táto povinnosť zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov alebo iných právnych predpisov, je zhotoviteľ povinný najmä prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na  subdodávateľov zhotoviteľa.

  - Strany sa dohodli, že objednávateľ, pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v plnom rozsahu  na zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, v znení neskorších predpisov.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva. Zhotoviteľ v plnom rozsahu vysporiada prípadné pracovné úrazy jeho zamestnancov a/alebo subdodávateľov, ku ktorým dôjde na nehnuteľnostiach objednávateľa počas realizácie tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže  vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje oddeliť existujúci cyklochodník pevnými bariérami/oplotením a zabezpečiť jeho maximálnu ochranu pred poškodením. Je zakázané po cyklochodníku  prepravovať materiál, používať ho na prístup na stavenisko, pohybovať sa na ňom stavebnými a inými mechanizmami.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny poskytovateľa v zmysle zmluvy o NFP podľa predmetu tejto zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady objednávateľom pre  poskytovateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa oboznámi s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty v rámci Integrovaných územných investícií, názov výzvy: Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR a to konkrétne s aktualizovanou prílohou č. 9 výzvy - Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v znení poslednej aktualizácie. Vyššie uvedená výzva a jej prílohy sú verejne dostupné na webovej stránke Programu Slovensko 2021 – 2027.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnená osoba je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) diela v závislosti od typu kontroly/auditu, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v zmysle právneho rámca podľa zmluvy o NFP.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným objednávateľom a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej objednávateľom poverenej osoby, ak zhotoviteľ písomne upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.

  - Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez vád a nedostatkov objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 6.  bod 6.13 tejto zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.

  - Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení,  a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu zhotoviteľa  uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej  len „Oznámenie o vade“).

  - Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

  - Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím objednávateľom.

  - V prípade:

- vzniku vád diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;

- vzniku kritických vád, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade zhotoviteľovi; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.

- V prípade omeškania sa zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád diela alebo s ich odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád diela na náklady zhotoviteľa.

7.10	O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu zhotoviteľa  uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.

7.11	V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.8 (napr.: v dôsledku živelnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu objednávateľa   uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.

7.12	Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. Poistenie

  - Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet zmluvy na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo s DPH, ktorého súčasťou sú  tieto druhy poistenia:

- stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo;

- poistenie proti strate alebo poškodeniu  objektu a majetku vo vlastníctve zhotoviteľa,  ktorý na stavenisko dodal zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;

- poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám

(ďalej spolu len „poistné zmluvy“).

  - Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom z dôvodu jej podstatného porušenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.

  - Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. Osobitné ustanovenia

- V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1, a v bode 3.2 tejto zmluvy objednávateľ je oprávnený  uplatniť si voči  zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej  pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH, a to  za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.

- V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku  5. bod 5.9 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku  z omeškania  vo výške podľa ust. §369 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov a §1 ods. 1  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7.  bod 7.8 tejto zmluvy,  objednávateľ  je oprávnený  uplatniť si voči  zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej  pokuty  vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.

- V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 6. bod 6.3 tejto zmluvy,  môže si objednávateľ   uplatniť si voči  zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej  pokuty  vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za každé jednotlivé porušenie tohto ustanovenia zmluvy.

- V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 8.  bod 8.2, tejto zmluvy,  objednávateľ  je oprávnený  uplatniť si voči  zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej  pokuty  vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade, že zhotoviteľ poruší niektorú zo zmluvných povinností na splnenie ktorých sa zaviazal v článku 13. bod 13.1, bod 13.3, bod 13.6, bod 13.7, bod 13.9, bod 13.12 tejto zmluvy,  objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi  nárok na zaplatenie  zmluvnej  pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z výkonovej a garančnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do  troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.

- Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

- Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený nárokovať si náhradu škody aj v prípade porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z článku 1. bod 1.5 a článku 6. bod 6.31 tejto zmluvy.

- Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený pohľadávky z titulu vzniknutého nároku na zmluvnú pokutu uplatniť si aj z Výkonovej zábezpeky  poskytnutej zhotoviteľom v zmysle článku 13. tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi.

- Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.

- V zmysle článku 17 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení, článku 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241  zhotoviteľ je povinný dodržaný princíp „výrazne nenarušiť“, čo znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele uvedené v nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí súlad stavebných prác resp. použitých materiálov a súlad s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie s uvedeným nariadením.

10. Doba trvania a zánik zmluvy

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou  v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

  - Zmluva nadobudne účinnosť po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do  piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

  - Predmetná zmluva zanikne:

    - nasledujúcim dňom po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy v prípade, ak nebude splnená podmienka v zmysle bodu 10.2 tohto článku zmluvy; zhotoviteľovi v tomto prípade nevzniká nárok na akékoľvek plnenie, ani náhradu škody, či sankcie, s ktorými podmienkami vyslovuje súhlas;

    - dohodou zmluvných strán;

    - splnením predmetu zmluvy;

    - odstúpením od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia, pričom o podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak

- zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností, povinnosť na splnenie ktorých sa zaviazal v zmysle článku 1. bod 1.3, bod 1.7 a bod 1.9, článku 3., článku 6. bod 6.2, bod 6.21,  bod 6.23 a bod 6.33,  článku 8. bod 8.2 , článku 9. bod 9.11 a článku 13., bod 13.1, bod 13.3 a bod 13.6  a bod 13.7 tejto zmluvy;

- objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy,  poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto zmluvy;

    - odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy vstúpi zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

    - zrušením zmluvy zaplatením odstupného v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny za dielo, ktoré zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;

      - Zmluvné strany  sa  dohodli, že  zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu

zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal objednávateľovi  časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny za dielo zodpovedajúcej zhotoviteľom nezrealizovanej  a neodovzdanej časti diela;

      - K zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 10.3.6 dôjde len v prípade, ak budú

súčasne splnené nasledovné podmienky:

- zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy  - a  -

- zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné;

pre   vylúčenie akýchkoľvek  pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku

10.3.6  dôjde  len  v  prípade  kumulatívneho  splnenia  podmienok uvedených v odstavci

10.3.6.2 tohto článku zmluvy.

    - Odstúpenie musí byť písomné, odôvodnené a doručené druhej zmluvnej strane niektorým zo spôsobov uvedených v článku 11 bod 11.1 písm. a),b) alebo c). Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

  - V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.2, 10.3.4, 10.3.5 a 10.3.6 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je  povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy.

  - V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.2, 10.3.4, 10.3.5 a 10.3.6 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný v  lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku zmluvy, doručiť objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny za dielo“). V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku zmluvy,  objednávateľ si  vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady zhotoviteľa.

11. Doručovanie

- Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) doručovaním do elektronických schránok zmluvných strán aktivovaných na doručovanie alebo iným vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, okrem prípadu, ak Zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej Zmluvnej strane zmenu kontaktnej adresy.

- Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené nasledujúci pracovný deň po ich preukázanom odoslaní.

- Písomnosti sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich  identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.

- Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola  doručovala na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.

- V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie. Ak si adresát neprevezme zásielku skôr, zásielka sa považuje za doručenú uplynutím 15 dní odo dňa doručenia zásielky do elektronickej schránky Zmluvnej strany.

- Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa tejto zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. Dôvernosť informácií a záväzok mlčanlivosti

  - Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto zmluvy a v súlad  s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie,  s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „dôverné informácie“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu  sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Záväzok zmluvných strán podľa  bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy trvá aj po ukončení platnosti   a účinnosti tejto zmluvy.

  - Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:

- je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,

- je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,

- ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „incident“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy.

13.Výkonová a garančná zábezpeka

Výkonová zábezpeka:

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v lehote do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a splnenie zmluvných záväzkov - výkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „výkonová zábezpeka“), zložením sumy predstavujúcej výkonovú zábezpeku na účet č. SK17 7500 0000 0040 1714 6100, a to na celú dobu realizácie diela. V prípade, ak zhotoviteľ požadovanú výkonovú zábezpeku nezloží v lehote podľa predchádzajúcej vety, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia.

  - Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie diela, až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.13  tejto zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok zhotoviteľa uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z vád diela zistených do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.13  tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.13  tejto zmluvy, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a  včas v prospech objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať  s výkonovou zábezpekou.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť výkonovú zábezpeku do  jej  pôvodnej výšky.

  - Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť výkonovú zábezpeku v lehote do dvadsať (20) kalendárnych dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.13  tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou  zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie diela. Pre výkonovú zábezpeku, poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.

  - Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.

    - Plnenie banky z bankovej záruky (výkonovej zábezpeky) môže byt’ bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie objednávateľa na uplatnenie nárokov na  čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej  pôvodnej výšky. Doplnením  bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:

- rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo

- zriadenie novej bankovej záruky.

    - Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je zhotoviteľ povinný bezodkladne objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka  rozšírená alebo opätovne zriadená.

    - V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť  predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky

Garančná zábezpeka:

13.7   	Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.13  tejto zmluvy, poskytnúť objednávateľovi zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela - garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej zmluvnej ceny diela s DPH (ďalej len „garančná  zábezpeka“), zložením sumy predstavujúcej garančnú zábezpeku na účet č. SK17 7500 0000 0040 1714 6100.

13.8  	Obsahom garančnej záruky bude záväzok zhotoviteľa uspokojiť nároky objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela zistené v priebehu záručnej doby. Garančná zábezpeka musí trvať počas celej záručnej doby diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s garančnou zábezpekou.

13.9 	Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní garančnej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.

13.10  	Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť garančnú zábezpeku v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní po uplynutí záručnej doby diela.

13.11 	Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť garančnú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.7 bankovou  zárukou s platnosťou počas celej záručnej doby diela. Pre garančnú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.7 až 13.10.

13.12 	Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.

13.12.1 	Plnenie banky z bankovej záruky (garančnej zábezpeky) môže byt’ bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie objednávateľa na uplatnenie nárokov na  čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.

13.12.2 	Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej  pôvodnej výšky. Doplnením  bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:

- rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo

- zriadenie novej bankovej záruky.

13.12.3 	Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.12.2 je zhotoviteľ povinný bezodkladne objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

14. Záverečné ustanovenia

  - Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

  - Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

  - Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

  - Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

  - Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému  súdu v Slovenskej republike.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.

  - Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

  - Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prílohy :

- Príloha č. 1: Rozpočet stavby (Ponuka zhotoviteľa)

- Príloha č. 2: Časový a finančný harmonogram realizácie diela

- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

V Banskej Bystrici  dňa: 				V................................... dňa:

# Za objednávateľa:					   Za zhotoviteľa

_________________________ 				_____________________________

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. ........../2026/ORA

Zoznam subdodávateľov

| Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO) | Práca určená pre subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | % podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | . | 00,0% |
|  |  |  | 00,0% |
|  |  |  | 00,0% |
|  |  |  | 00,0% |
|  |  |  | 00,0% |
|  |  |  | 00,0% |

V Banskej Bystrici  dňa: 				V................................... dňa:

# Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa:

_________________________ 				_____________________________

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica