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Załącznik nr 1A do SWZ
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
Wykaz klauzul zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego („Czerwona Książka”), wydanie angielsko-polskie 2000
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (Etap IV)”
realizowanego w ramach Projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański” nr FENX.01.03-IW.01-0014/25
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
	ES.ZP.FENX.2.2026


1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)
	Telefon, e-mail

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty. Pozostałe zapisy nie podlegają zmianie.
	Pozycja
	Subklauzula Warunków Kontraktu
	Zapis

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 i 1.3
	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 i 1.3
	.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 i 1.3
	Zostanie wskazany przez Zamawiającego – Inżynier Kontraktu wyłoniony na podstawie umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu nr FENX.01.03-IW.01-0014/25.

	Uzgodnione systemy transmisji elektronicznej
	1.3
	Poczta elektroniczna (e-mail) na adresy wskazane przez Strony i Inżyniera. Komunikaty przesłane pocztą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie.
Wpisy w Dzienniku Budowy nie są traktowane jako Komunikaty.

	Prawo rządzące Kontraktem
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się (komunikatów)
	1.4
	Język polski

	Definicja Odcinka
	1.1.5.6
	Obiekty budowlane, obiekty inżynierskie, urządzenia techniczne, wyposażenie technologiczne i instalacje oraz roboty i usługi, które w całości i samodzielnie spełniają przewidziane projektem wymagania użytkowe i funkcjonalne, mogące podlegać odbiorowi i ustalone w programie rzeczowo-finansowym.

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3 i 8.2
	24 miesiące od Daty Rozpoczęcia.
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy (Subklauzula 8.1).

	Prawo dostępu do Placu Budowy
	2.1
	Nie później niż w Dacie Rozpoczęcia – przekazanie Placu Budowy za pośrednictwem Inżyniera, z uwzględnieniem warunków rozpoczęcia Robót określonych w Subklauzuli 8.1.

	Zabezpieczenie Wykonania (zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu)
	4.2
	5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (art. 452 ust. 2 ustawy Pzp), wnoszone przed podpisaniem Kontraktu.
Formy wniesienia (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp), według wyboru Wykonawcy: pieniądz; poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym); gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na formy, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zwrot: 70% w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia; 30% nie później niż w 15. dniu po upływie Okresu Zgłaszania Wad.

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6:00 – 21:00

	Odszkodowanie umowne za zwłokę w ukończeniu Robót
	8.7
	0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (bez podatku VAT) określonej w Akcie Umowy – za każdy dzień zwłoki w stosunku do Czasu na Ukończenie.

	Maksymalna kwota odszkodowania umownego za zwłokę
	8.7
	10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (bez podatku VAT).

	Łączna maksymalna wysokość kar umownych
	8.7 oraz Klauzula „Kary umowne”
	20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Stronie przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości szkody rzeczywistej.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7 i 11.1
	24 miesiące od daty ukończenia Robót poświadczonej w Świadectwie Przejęcia dla całości Robót (Subklauzula 10.1).

	Okres rękojmi za wady
	11
	24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, w zależności od przypadku.

	Okres gwarancji jakości
	11 oraz Formularz Oferty
	Zgodnie z Formularzem oferty, pkt 4".
Szczegółowe zasady określa Karta Gwarancyjna.

	Korekty wynikające ze zmian kosztu (waloryzacja)
	13.8
	Tabela danych korekcyjnych nie ma zastosowania.
Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp na zasadach Subklauzuli 13.8: wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej GUS (Sekcja F, Dział 42), próg zmiany 3%, pierwsza zmiana nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia Kontraktu, maksymalna łączna zmiana 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP)
	14.6
	4 000 000,00 PLN, z wyjątkiem ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności, dla którego nie ustala się kwoty minimalnej.
W szczególnych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, z pisemnym uzasadnieniem Inżyniera i za uprzednią zgodą Zamawiającego, PŚP może zostać wystawione na kwotę niższą.

	Termin płatności
	14.7
	30 dni od daty otrzymania przez Inżyniera Rozliczenia i kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury.

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Okresy na przedłożenie dowodów ubezpieczenia i kopii polis
	18.1
	Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych (CAR/EAR) – wraz z dowodem opłacenia składki, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu.
Pozostałe ubezpieczenia (Subklauzule 18.3 i 18.4) – nie później niż w dniu przekazania Placu Budowy.

	Ubezpieczenie Robót (CAR/EAR)
	18.1 i 18.2
	Suma ubezpieczenia nie niższa niż 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, obejmujące Roboty, Urządzenia i Materiały; utrzymywane do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

	Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności (OC)
	18.1 i 18.3
	Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 PLN, przy limicie na jedno zdarzenie nie niższym niż 1 000 000,00 PLN.

	Rozstrzyganie sporów 
	20.9
	Spory nierozstrzygnięte w drodze porozumienia Stron rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.


3. PODPIS




Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów).
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