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Okruh otázok v prípravných trhových konzultáciách

Pokyny na vyplnenie
Prosíme o vyplnenie dotazníka v rozsahu, v akom je to pre Váš subjekt relevantné. Neúplne vyplnený dotazník nie je dôvodom na jeho vyradenie.
Cenové údaje uvádzajte v EUR bez DPH v cenovej úrovni ku dňu vyplnenia dotazníka. Ku každému cenovému údaju uveďte predpoklad, z ktorého ste vychádzali. Cenové údaje sú indikatívne, nezáväzné a nepredstavujú ponuku.
Osobitne prosíme o vyplnenie prílohy – Indikatívny rozpad ceny na konci tohto dotazníku. 
Bez rozpadu ceny nie je možné identifikovať, ktoré ustanovenia opisu predmetu zákazky sú pre trh cenovo najcitlivejšie, čo je hlavným cieľom týchto konzultácií.
Vyplnený dotazník zašlite v lehote uvedenej v Oznámení na e-mailovú adresu kontaktnej osoby obstarávateľa alebo  prostredníctvom IS JOSEPHINE. 
__________________________________________________________________________________________

- Je návrh opisu predmetu zákazky podľa Vás dostatočne jasný na prípravu porovnateľnej cenovej ponuky? Označte konkrétne ustanovenia, ktoré umožňujú viacero výkladov, a pri každom uveďte: (a) Váš výklad, (b) alternatívny možný výklad, (c) orientačný vplyv neistoty na cenu v EUR alebo %

Odpoveď:

- Aký počet variantov, s ohľadom na opis predmetu zákazky,  považujete za primeraný na dosiahnutie cieľa štúdie uskutočniteľnosti pri trati dĺžky cca 77 km? Tu zohľadnite Vami navrhovaný počet prevádzkových konceptov.

Odporúčaný počet prevádzkových konceptov: ______   
Odporúčaný počet variantov: ______

Odpoveď:

- Požiadavka, aby v každom kolíznom bode boli vypracované a posúdené aspoň dve možné opatrenia je pre Vás táto formulácia jednoznačná? 

Odpoveď:

-  Požiadavka, aby technické návrhy boli vyhotovené na podrobnom modeli terénu — z akého zdroja a akej presnosti digitálneho modelu terénu by ste pri odhade vychádzali?
a) DMR  ÚGKK   
b) existujúce geodetické podklady ŽSR   
c) nové letecké laserové skenovanie koridoru  
 d) pozemné geodetické zameranie

Odpoveď:

- Ak použijete verejne a zdarma dostupný digitálny model reliéfu (DMR) z internetového portálu ZBGIS a existujúcu geodetickú dokumentáciu ŽSR a nové mapovanie nebude predmetom zákazky, aký dopad to má na Vašu cenu? Uveďte v % a v EUR.

Odpoveď:

- Ak by nové zameranie bolo napriek tomu nevyhnutné, aká šírka koridoru a aká trieda presnosti sú minimálne potrebné a aká je samostatná cena tejto položky?

Odpoveď:

- Ktoré podklady by mal obstarávateľ záväzne zabezpečiť a odovzdať pri nadobudnutí účinnosti zmluvy, aby ste nemuseli oceňovať riziko ich obstarania? Uveďte prosím pokiaľ možno úplný výpočet.

Odpoveď:

- Aký čas potrebujete na prevzatie a validáciu podkladov pred začatím prác na etape 1?

Odpoveď:

- Posúdenie 57 úrovňových križovaní individuálne na základe analýzy dopravného momentu —vypracujete vlastné dopravné prieskumy a sčítania, alebo prevezmete existujúce dáta (celoštátne sčítanie SSC, dopravné modely z plánov udržateľnej mobility PSK a KSK, dáta NDS)?, 
(pozn. obstarávateľ nepožaduje vypracovanie nových dopravných prieskumov a sčítaní)

Odpoveď:



- Ak obstarávateľ zabezpečí a poskytne, prípadne ak si víťazný uchádzač zabezpečí sám dopravné modely samospráv a sčítacie dáta, aký je dopad na Vašu cenu?

Odpoveď:

V prípade, že uchádzač bude môcť použiť dostupné dáta z AMDY, aký dopad to bude mať na cenu položky dopravné modelovanie?

Odpoveď:

- Ako by ste kvantifikovali potrebný rozsah koordinácie počas 18 mesiacov?

Počet online rokovaní: ______  
Počet osobných rokovaní: ______ 
Počet spoločných pracovných dokumentov: ______

Odpoveď:

- Ako by mala zmluva ošetriť situáciu, ak poľská štúdia mešká alebo zmení východiskové predpoklady? Akceptovali by ste riziko omeškania spôsobeného poľskou stranou, ak by nebolo zmluvne vylúčené?

Odpoveď:

- Aký je Váš indikatívny odhad nákladov na koordinačnú agendu ako samostatnej položky?

Odpoveď:

- Koľko kôl pripomienkovania na jednu etapu pri odhade ceny predpokladáte?

Odpoveď:

- Podporili by ste režim, pri ktorom sa čas schvaľovania na strane obstarávateľa a zúčastnených subjektov nezapočítava do lehoty plnenia? Ako by sa to prejavilo na Vašej cene a rizikovej prirážke?

Odpoveď:

 - Je lehota 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy pre uvedený rozsah reálna? Ak nie, akú lehotu odporúčate a ktoré činnosti tvoria kritickú cestu?

Odpoveď:

-  Platobné podmienky formou fakturácie po prevzatí jednotlivej etapy bez poskytnutia zálohy — sú pre Vás akceptovateľné? Aká je minimálna akceptovateľná frekvencia platieb pri 18-mesačnom plnení?
(Pozn. obstarávateľ má štandardne nastavené platobné podmienky napr. 0-3 etape, po 5. etape odovzdanie finálneho diela po pripomienkach a následne cca 10 % po vydaní hodnotenia ÚHP a prípadnom zapracovaní pripomienok.)

Odpoveď:

- Ktoré ustanovenia opisu predmetu zákazky najviac zvyšujú Vašu cenu? Ako by ste ich preformulovali?

Odpoveď:

- Ak ste sa zúčastnili predchádzajúceho prieskumu trhu, uveďte cenu, ktorú ste v ňom poskytli, a podrobne vysvetlite vecné, kapacitné a rizikové predpoklady, z ktorých vychádzala. Poznáte, máte preštudovanú platnú metodiku pre tvorbu štúdií uskutočniteľnosti vydanú Ministerstvom dopravy? Zohľadnili ste ju pri návrhu ponukovej ceny?

Odpoveď:

- Uveďte celkovú indikatívnu cenu na základe poskytnutého opisu predmetu zákazky a potvrďte, že pri tejto cene by bol Váš subjekt schopný predmet zákazky riadne zrealizovať v požadovanej kvalite a lehote. Ak nie, uveďte nevyhnutné zmeny rozsahu alebo lehoty.

Odpoveď:










Prosíme o vyplnenie v jednotnej štruktúre nižšie, v EUR bez DPH a v človeko-dňoch, s uvedením predpokladu, z ktorého ste pri danej položke vychádzali. Údaje sú indikatívne a nezáväzné.
	Nákladová položka
	EUR bez DPH
	Človeko-dni
(Č/D)
	Použitý predpoklad

	Etapa 0 – úvodná etapa (koncepcia a harmonogram)
	
	
	

	Zber, prevzatie a validácia vstupných podkladov
	
	
	

	Etapa 1 – vstupné analýzy
	
	
	

	Analýza problému, vrátane analýzy strategického kontextu, legislatívneho kontextu, sociálneho, ekonomického, politického a inštitucionálneho kontextu a analýzy súčasného stavu infraštruktúry, 
	
	
	

	Dopravné modelovanie a prognóza dopytu
	
	
	

	Kapacitná analýza trate a staníc súčasná aj budúca, zostava GVD
	
	
	

	Etapa 2 – technické varianty
	
	
	

	Posúdenie úrovňových križovaní (priecestí)
	
	
	

	Environmentálne posúdenie
	
	
	

	Stanovenie investičných nákladov (Sborník SFDI, príp. iný relevantný zdroj)
	
	
	

	Etapa 3 – užší výber variantov, MCA
	
	
	

	Etapa 4 – CBA, analýza citlivosti a rizík
	
	
	

	3D vizualizácia (Infraworks / Concept Station)
	
	
	

	Koordinácia s poľským zhotoviteľom
	
	
	

	Réžia schvaľovacieho a pripomienkového procesu
	
	
	

	Etapa 5 – finálna správa a odporúčania
	
	
	

	Rezerva na riziká (uveďte % a kryté riziko)
	
	
	

	SPOLU
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