Osobitné podmienky plnenia:

Zákazka:

Odstránenie havarijného stavu – tehlové murivo a železobetónová konštrukcia hradobného a parkanového múru, Bratislava schody a ochodza na hradobnom múre, Bratislava

1.	Kontaktne osoby:

a) Kontaktná osoba  pre komunikáciu za dodávateľa/realizátora:

Meno priezvisko:

e-mail:

Tel.:

b) Kontaktná osoba pre komunikáciu za objednávateľa:

Meno priezvisko: Peter Galvánek

Email: peter.galvanek@marianum.sk

Tel.: +421 903 599 821

- Miesto vykonania diela: Mestské hradby, Staromestská ulica, Bratislava

- Podmienky realizácie:

Špecifické požiadavky objednávateľa k realizácií:

- Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie a za iné poškodenie predmetu), ktoré vznikli na diele alebo jeho časti, alebo na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, počas doby dodávky, od protokolárneho prevzatia diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu, je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom a preukázanom objednávateľovi. Poškodený predmet ostáva majetkom objednávateľa. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu je zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

- Zhotoviteľ sa musí preukázať poistením zodpovednosti za škody, ktoré spôsobil  svojou činnosťou ( kópia poistnej zmluvy)

- Odstránenie havarijného stavu v pamiatkovej vykonať prostredníctvom fyzickej osoby s príslušnou špecializáciou a praxou v oblasti kamenárskych prác.

- Zhotoviteľ preukáže doklad s písomným potvrdením o vzájomnej spolupráci so subdodávateľmi (zmluva o spolupráci, zmluva o budúcej spolupráci).

- Obstarávateľ požaduje osobnú prítomnosť odborne spôsobilého garanta prác na zvolávaných kontrolných dňoch v gescii Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

- Zhotoviteľ preukáže minimálne dve obdobné realizácie za posledných 5 rokov.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať príslušné predpisy na zaistenie BOZP a pri odborných prácach pracovať s pracovníkmi, ktorí majú na tieto úkony potrebnú odbornú spôsobilosť.

- V prípade potreby vykonania prác navyše, bude objednávateľ postupovať v zmysle zákona

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zhotoviteľ sa počas realizácie diela zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok verejných priestorov a miestnych komunikácií v okolí staveniska. Prípadné pokuty za znečistenie znáša zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ podpisom týchto OPP potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu diela, s objednávkou, s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  a príslušnými normami STN a EN a ďalšími podkladmi podľa týchto OPP a nemá k ich správnosti a úplnosti žiadne výhrady. Zhotoviteľovi sú známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela.

- Cena  diela je konečná a zahŕňa všetky práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, činnosti a náklady zhotoviteľa (transport materiálu, odstránenie časti základu, zelene, použitie mechanizmu, lešenie, PD dočasného, dopravného značenia, povolenie záberu verejného priestranstva a pod.), ktoré sú potrebné pre riadne a včasné vykonanie diela a odovzdanie a prevzatie diela

na základe preberacieho/akceptačného protokolu.

- Cena diela kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:

- splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

  - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,

- splnenie podmienok realizácie diela:

  - náklady na odvoz a poplatky za uloženie stavebného odpadu,

  - náklady na odvoz prebytočného materiálu,

  - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas vykonávania diela,

  - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas vykonávania diela,

  - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu vykonávania diela,

  - poistenie diela (vrátane poistenia zhotoviteľa za škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa

objednávateľovi a tretím osobám),

  - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,

  - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,

  - náklady a vybavenie povolenia zabratia verejného priestranstva

  - náklady na použitie zdvižnej techniky,

  - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a

v nepriaznivom počasí,

  - náklady na zariadenie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,

  - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

- Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- vlastných chýb,

- nepochopenia výzvy na predloženie ponuky,

- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,

- zvýšenia cien dodávok a prác potrebných pre vykonanie diela,

- zvýšenia cien energií a cien PHM potrebných pre vykonanie diela.

- Bez  písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť na vykonanie diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti rozpočtu diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania známe, že je škodlivý, je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí písomne potvrdiť objednávateľ prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo veciach technických.

- Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov

v porovnaní s rozpočtom diela v rozsahu najviac 15% z ceny diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s termínmi stanovenými vo výzve na predkladanie ponúk a touto objednávkou:

- protokolárne prevzatie diela: do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti objednávky (t.j. od dňa, ktorý nasleduje po dni zverejnenia objednávky v CRZ),

- začatie realizácie diela: do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska/diela,

- riadne vykonanie diela a protokolárne odovzdanie diela bez vád a nedorobkov objednávateľovi: najneskôr do troch (3) mesiacov od vystavenia objednávky,

- Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne (aj v texte e-mailu) informovať objednávateľa o vzniku

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje riadnemu vykonávaniu diela a riadnemu a včasnému

vykonaniu a protokolárnemu odovzdaniu diela bez vád a nedorobkov.

- Dodržanie termínov podľa bodu 2. týchto OPP je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v týchto podmienkach. Ak objednávateľ poruší svoju povinnosť spolupôsobiť riadne a včas a z toho dôvodu bude nevyhnutné prerušiť vykonávanie diela, lehota na vykonanie diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia vykonávania diela potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v záhlaví týchto podmienok ako osoba oprávnená konať vo veciach technických a kontroly vykonávania diela.

- Ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojou povinnosťou vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo riadne a včas v súlade s bodom 2. týchto OPP, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty (vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela) ako aj nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, ktorá objednávateľovi vznikla omeškaním zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením, pričom objednávka/ zmluva zostáva v platnosti až do jej ukončenia spôsobom uvedeným v týchto OPP. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomne dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti, ktorá však nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku omeškania zhotoviteľa s plnením povinnosti vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo riadne a včas podľa bodu 2. týchto OPP. Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne poskytnutej lehote, objednávateľ je oprávnený

od objednávky/ zmluvy odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

Zoznam subdodávateľov:

| P.č. | Identifikácia subdodávateľov ( aj IČO) | Kontaktná osoba | Tel:: E-mail: |
| --- | --- | --- | --- |

Prílohy:

- Kópia poistnej zmluvy - doklad o poistení diela na dobu realizácie diela a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti

- Preukázanie odbornej spôsobilosti osoby s príslušnou špecializáciou v oblasti kamenárskych prác.

- Doklad s písomným potvrdením o vzájomnej spolupráci so subdodávateľmi

- Fotodokumentácia a popis minimálne dvoch obdobných realizácií za posledných 5 rokov