|  |
| --- |
| **Harmonogram prác „Prístavba výťahovej šachty“ „Zariadenie sociálnych služieb – Prístavba lôžkového evakuačného výťahu“**  |
| Výstavba výťahovej šachty (stavebná časť diela) | Prebranie staveniska do **10 dní** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielouzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Prístavba výťahovej šachty“ „Zariadenie sociálnych služieb – Prístavba lôžkového evakuačného výťahu“ **(zodpovedná spoločnosť - dodávateľ stavebnej časti diela)** |
| Výstavba výťahovej šachty (stavebná časť diela) | Zhotovenie stavebnej časti diela do **90 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zmluvy o dielouzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Prístavba výťahovej šachty“ „Zariadenie sociálnych služieb – Prístavba lôžkového evakuačného výťahu“ **(zodpovedná spoločnosť - dodávateľ stavebnej časti diela)** |
| Výroba a dodanie výťahu (technologická časť) | Najneskôr do 130 dní **od nadobudnutia účinnosti Zmluvy** o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. **(zodpovedná spoločnosť – dodávateľ výťahu, technologickej časti diela)** |
| Montáž výťahu (technologická časť)  | Najneskôr do 170 dní **od nadobudnutia účinnosti Zmluvy** o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. **(zodpovedná spoločnosť – dodávateľ výťahu, technologickej časti diela)** |
| Dokončovacie stavebné práce (stavebná časť diela) | Najneskôr do 10 dní od ukončenia montáže výťahu (zodpovedná spoločnosť **(zodpovedná spoločnosť - dodávateľ stavebnej časti diela)** |
| Odovzdanie diela (stavebná a technologická časť diela) | Najneskôr do 180 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (zodpovední obaja zhotovitelia) |
| Za Mesto Senica | ............................................................................. |
|  | Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta |
|  |  |
| Za dodávateľa stavebnej časti diela | ............................................................................. |
|  | konateľ spoločnosti  |
|  |  |
| Za dodávateľa technologickej časti diela | ............................................................................. |
|  | konateľ spoločnosti |