## Export
Harmonogram stavby "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park"
Kód položky | Rok |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023
| Mesiac |  |  |  | September | Október | November | December | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | Január | Február
| Popis | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park | 1 | 18 | 18
03 | SO 03 Stavebná úprava komunikačnej siete | 1 | 2 | 2
1 | Zemné práce | 1 | 1 | 1 | bar: 2021 September 1
2 | Zakladanie | 1 | 1 | 1 | bar: 2021 September 1
5 | Komunikácie | 2 | 2 | 1 | bar: 2021 Október 2
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | 1 | 1 | bar: 2021 September 1
767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 2 | 2 | 1 | bar: 2021 Október 2
772 | Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa | 2 | 2 | 1 | bar: 2021 Október 2
04 | SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osvetlenia | 9 | 14 | 6
04.1 | SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia | 9 | 13 | 5
21-M | Elektromontáže | 10 | 13 | 4 | bar: 2022 Apríl 10 to 2022 Apríl 13
46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 9 | 9 | 1 | bar: 2022 Apríl 9
04.2 | SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvtelenia - slaboprúd pre smart city | 10 | 14 | 5
1a | Montáž a motážny materiál | 11 | 14 | 4 | bar: 2022 Apríl 11 to 2022 Apríl 14
2a | Zemné práce | 10 | 10 | 1 | bar: 2022 Apríl 10
2b | Rozvádzač | 14 | 14 | 1 | bar: 2022 Apríl 14
D1 | Služby | 14 | 14 | 1 | bar: 2022 Apríl 14
05 | SO 05 Prvky urbárného dizajnu | 16 | 18 | 3
05.2 | SO 052 Mobiliar | 17 | 17 | 1
1 | Mobiliar | 17 | 17 | 1 | bar: 2022 Apríl 17
05.3 | SO 053 stavebná úprava detského ihriska | 16 | 16 | 1
1 | Búranie konštr.,zemné práce, prvky detského hriska | 16 | 16 | 1 | bar: 2022 Apríl 16
5 | Dopadová plocha | 16 | 16 | 1 | bar: 2022 Apríl 16
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 16 | 16 | 1 | bar: 2022 Apríl 16
05.1 | SO 051 Malá architektura a výtvarné prvky | 18 | 18 | 1
1A | Pocta stromom | 18 | 18 | 1 | bar: 2022 Apríl 18
1B | Pocta hmyzu | 18 | 18 | 1 | bar: 2022 Apríl 18
1C | Pocta vtákom | 18 | 18 | 1 | bar: 2022 Apríl 18
1D | Pocta rybám | 18 | 18 | 1 | bar: 2022 Apríl 18
1E | Pocta obojživeľníkom | 18 | 18 | 1 | bar: 2022 Apríl 18
1F | Pocta cicavcom | 18 | 18 | 1 | bar: 2022 Apríl 18
01 | SO 01 Prestavba porastov drevín | 5 | 8 | 4
01.1 | SO 011 Prestavba porastov jestvujúcich drevín | 5 | 8 | 4
1 | Zemné práce | 5 | 8 | 4 | bar: 2022 Január 5 to 2022 Apríl 8
01.2 | SO 012 Záhrada farieb | 6 | 7 | 2
1 | Zemné práce | 6 | 6 | 1 | bar: 2022 Február 6
2 | Zakladanie | 6 | 6 | 1 | bar: 2022 Február 6
5 | Komunikácie | 7 | 7 | 1 | bar: 2022 Marec 7
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 7 | 7 | 1 | bar: 2022 Marec 7
767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 7 | 7 | 1 | bar: 2022 Marec 7
02 | SO 02 Výsadba bylinných porastov | 3 | 7 | 2
02.1 | SO 021 Promenáda | 3 | 7 | 2
1 | Zemné práce | 3 | 7 | 2 | bar: 2021 November 3; 2022 Marec 7
02.2 | SO 022 Záhrada vôni | 3 | 7 | 2
1 | Zemné práce | 3 | 7 | 2 | bar: 2021 November 3; 2022 Marec 7
02.3 | SO 023 Mokraď | 3 | 7 | 2
1 | Zemné práce | 3 | 7 | 2 | bar: 2021 November 3; 2022 Marec 7
Poznámka: Skutočné zahájenie stavebných prác bude predmetom ZoD. Pred podpisom ZoD bude harmonogram aktualizovaný.
Práce a dodávky budú rešpektovať dni pracovného kľudu, nočný kľud a sviatky.