## Export
Harmonogram stavby "Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II"
Kód položky | Rok |  |  |  | 2021 | [17 empty] | 2022
| Mesiac |  |  |  | September |  |  |  |  | Október |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | Január |  |  |  | Február |  |  |  | Marec |  |  |  |  | Apríl |  |  |  | Máj |  |  |  | Jún |  |  |  |  | Júl |  |  |  | August
| Týždeň |  |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Popis | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania
| Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II | 35 | 34 | 52 | December 51: Vianočná odstávka
01 | SO 01 Sadové úpravy | 35 | 34 | 52
1 | Zemné práce | 35 | 26 | 20 | bar: September 35 to Október 41; Apríl 14 to Jún 26
HSV | Práce a dodávky HSV | 27 | 34 | 8 | bar: Júl 27 to August 34
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 35 | 41 | 7 | bar: September 35 to Október 41
02 | SO 02 Prvky urbánneh... | 2 | 16 | 15
1 | Zemné práce | 14 | 16 | 3 | bar: Apríl 14 to Apríl 16
100 | MESTSKÝ MOBILIÁR | 2 | 4 | 3 | bar: Január 2 to Január 4
101 | HERNÉ PRVKY | 5 | 7 | 3 | bar: Február 5 to Február 7
102 | FITNESS PRVKY | 8 | 10 | 3 | bar: Február 8 to Marec 10
103 | WORKOUT PRVKY | 11 | 13 | 3 | bar: Marec 11 to Marec 13
03 | SO 03 Verejné osvetlenie | 40 | 48 | 9
M1 | Demontáž silnoprúd | 40 | 42 | 3 | bar: Október 40 to Október 42
M2 | Montáž silnoprúd | 43 | 47 | 5 | bar: Október 43 to November 47
M3 | Svietidla | 43 | 47 | 5 | bar: Október 43 to November 47
M4 | Dodávka silnoprúdu | 43 | 47 | 5 | bar: Október 43 to November 47
M5 | Revízia | 48 | 48 | 1 | bar: November 48
Poznámka: Skutočné zahájenie stavebných prác bude predmetom ZoD. Pred podpisom ZoD bude harmonogram aktualizovaný.
Práce a dodávky budú rešpektovať dni pracovného kľudu, nočný kľud a sviatky.
V Leviciach 16.07.2021
Ing. Jozef Horniak
majiteľ
Ing. Jozef Horniak - VIALLE