Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na stavebné práce:

**„Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK“**

Vysvetlenie súťažných podkladov:

Na základe obhliadky jedného zo záujemcov upravuje verejný obstarávateľ nasledovné údaje v súťažných podkladoch a jeho prílohách:

1. Verejný obstarávateľ mení v dokumente Súťažné podklady, v časti A .Pokyny pre záujemcov, časť I. Všeobecné informácie, bod 5 Miesto a lehota realizácie predmetu zákazky, konkrétne bod 5.2 nasledovné znenie:

práce na bloku E na AD (2. časť zákazky) začnú najneskôr do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, výzva bude zaslaná úspešnému uchádzačovi v mesiaci **február 2022,** ak sa zmluvné strany nedohodnú inak

na znenie:

práce na bloku E na AD (2. časť zákazky) začnú najneskôr do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, výzva bude zaslaná úspešnému uchádzačovi **v rozmedzí mesiacov november 2021 až február 2022**, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmena je zvýraznená tlačeným a podčiarknutým písmom.

1. Verejný obstarávateľ mení v dokumente Súťažné podklady, v časti A .Pokyny pre záujemcov, časť III. Príprava a predkladanie ponuky, bod 16 Obsah ponuky, konkrétne bod 16.2.8 nasledovné znenie:

Predpokladaný časový a vecný harmonogram stavebných prác podľa jednotlivých častí (1 a 2) s členením jednotlivých prác podľa oddielov v zmysle výkazu výmer. Predpokladaný začiatok prác na bloku C (1. časť) je 2. september 2021 a predpokladaný začiatok prác na blok E (2.časť) je 1. február 2022. Začiatok prác je podmienený termínom podpisu zmluvy, pričom na bloku E je podmienený aj vyprataním pôvodného nábytku a dokončením elektroinštalácií a maliarskych a udržiavacích prác

na znenie:

Predpokladaný časový a vecný harmonogram stavebných prác podľa jednotlivých častí (1 a 2) s členením jednotlivých prác podľa oddielov v zmysle výkazu výmer.

1. Verejný obstarávateľ mení aj v prílohe č. 3b – Zmluva o dielo – blok E, v článku III. Termíny plnenia a miesto zhotovenia diela, bod 1 nasledovné znenie:

Začiatok prác:

na bloku E na AD do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, **v mesiaci február 2022**, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Začiatok prác na tomto bloku je podmienený vyprataním pôvodného nábytku a dokončením elektroinštalácií a maliarskych a  udržiavacích prác realizovaných iným zhotoviteľom

na znenie:

Začiatok prác:

na bloku E na AD do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, **v rozmedzí mesiacov november 2021 až február 2022**, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Začiatok prác na tomto bloku je podmienený vyprataním pôvodného nábytku a dokončením elektroinštalácií a maliarskych a  udržiavacích prác realizovaných iným zhotoviteľom

Zmena je zvýraznená tlačeným a podčiarknutým písmom.

Verejný obstarávateľ zapracoval túto zmenu aj v súťažných podkladoch – príloha č. 1 tohto dokumentu, ako aj v zmluve určenej pre blok E – príloha č. 2 tohto dokumentu.

1. Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že v Prílohe č. 2 – Výkaz výmer –Výmena podláh na blokoch AD - blok E zmenil špecifikáciu nasledovných položiek:

Položka č. 17 v hárku 01.1 -Schodisko pôvodná

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *17* | *M* | *284130001250.S* | *Soklová lišta 30x30mm sivá* | *m* | *18,850* |

Položka č. 17 v hárku 01.1 -Schodisko nová

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *17* | *M* | *284130001250.S* | *Soklová lišta 20x50mm* | *m* | *18,850* |

Položka č. 17 v hárku 01.2 -Chodby - pôvodná

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *17* | *M* | *284130001250.S* | *Soklová lišta 30x30mm sivá* | *m* | *443,312* |

Z

Položka č. 17 v hárku 01.2 -Chodby - nová

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *17* | *M* | *284130001250.S* |  | *Soklová lišta 20x50mm* | *m* | *443,312* |

Položka č. 15 v hárku 01.3 -Izby - pôvodná

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *15* | *M* | *284130001250.S* | *Soklová lišta 30x30mm sivá* | *m* | *1 399,226* |

Položka č. 15 v hárku 01.3 -Izby – nová

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *15* | *M* | *284130001250.S* | *Soklová lišta 20x50mm* | *m* | *1 399,226* |

Zmenený výkaz výmer pre blok E je prílohou č. 3 tohto dokumentu.

v Bratislave, dňa 23.07.2021

Prílohy: Príloha č. 1 – Súťažné podklady

Príloha č. 2 – Zmluva o dielo – blok E

Príloha č. 3 – Výkaz výmer pre blok E