| Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Šternberk – lokalita Příkopy“ |  |
| --- | --- |
| uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku |  |
| Číslo smlouvy: | /19/S/OIVZ |

- Smluvní strany

| 1. | Objednatel: | Město Šternberk |
| --- | --- | --- |
|  | zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
|  | sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
|  | IČ: | 00299529 |
|  | DIČ: | CZ 00299529 |
|  | bankovní spojení: | 19-1801688399/0800 |
|  | ID datová schránky: | ud7bzn4 |
|  | dále jen „objednatel“ |  |

a

| 2. | Zhotovitel: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem: |  |
| --- | --- | --- |
|  | zastoupený ve věcech smluvních: |  |
|  | sídlo: |  |
|  | IČ (IČO): |  |
|  | DIČ: |  |
|  | bankovní spojení: ID datové schránky: |  |
|  | dále jen „zhotovitel“ |  |

- Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

- Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy v prostoru mezi ul. Olomouckou, Obloukovou a Hlavním náměstím ve Šternberku v rozsahu dle projektové dokumentace stavby a dle rozsahu specifikovaným cenovou nabídkou – položkovým rozpočtem, který je přílohou č.2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

Název stavby		: Šternberk – lokalita Příkopy

Místo stavby		: p.č. 253, 257, 274, 335/1, 360, 369/2, 373/2, 375, 376, 381, 382/1, 398, 278, 375, 376, vše v k.ú. Šternberk – vlastník město Šternberk

p.č. 279/1 v k.ú. Šternberk – ostatní plocha – vlastník ČR, Generál. Fin. ředitelství Praha

p.č. 397 v k.ú. Šternberk – zast.plocha a nádvoří – vlastník ČR, Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje

Projektová dokumentace: Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc

- Lhůty a termíny

- Termín zahájení 1. části předmětu plnění – především vybudování technické infrastruktury a další stavební práce do výše 8 mil. Kč vč. DPH: předáním staveniště, do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

Termín ukončení 1. části předmětu plnění – především vybudování technické infrastruktury a další stavební práce do výše 8 mil. Kč vč DPH: do 4 měsíců od zahájení plnění. Práce budou věcně a časově koordinovány s pracemi dalších správců sítí (ČEZ, GasNet)

Termín zahájení plnění 2. části předmětu plnění – realizace zbývajících stavebních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb: březen 2020 na základě výzvy objednatele.

Termín ukončení 2. části předmětu plnění – dokončení zbývajících stavebních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb: do 4 měsíců od zahájení plnění 2. části

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek objednatele na dílčí plnění jednotlivých částí stavby.

- Objednatel má právo jednostranně určit jiné termíny zahájení stavebních prací podle finančních, provozních nebo dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

- Cena díla

- Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

  - Cena	díla bez DPH celkem						Kč

  - Výše DPH sazba 21 %					  		Kč

  - Cena díla včetně DHP celkem						Kč

- Platební podmínky

- Práce provedené v roce 2019 budou do výše 90% ceny díla placeny průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů – faktur (dále jen: „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (tento soupis musí být součásti příslušné faktury); splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zbytek 10% ceny díla bude hrazeno na základě faktury zhotovitele po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla realizovaného v roce 2019.

- Práce provedené v roce 2020 budou do výše 90% ceny díla placeny průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů – faktur (dále jen: „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (tento soupis musí být součásti příslušné faktury); splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zbytek 10% ceny díla bude hrazeno na základě faktury zhotovitele po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí celého díla.

- Ostatní platební podmínky jsou dány Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – příl. č. 1 smlouvy o dílo

- Zvláštní obchodní podmínky

- Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.

- Provádění díla

- Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

- Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne .......... usnesením č. ………………….

Ve Šternberku dne …………………………2019

Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta			……………………………………………..