**Príloha č. 16**

**Harmonogram fakturačných míľnikov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Míľnik** | **Predpokladaný počet týždňov (T)** | **Financovanie**  **% z ceny diela** | **Požiadavka na predloženie dokladu** |
| **Začiatok realizácie** |  |  | ZoD1 |
| **Potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení** | ZoD+10T |  | Písomné potvrdenie  dodávateľa a výrobcu technológií |
| **Dodávka, mechanických a technických zariadení na výrobu elektrickej energie** | ZoD+40T  Najneskôr však do 28.12.2023 |  | Protokol o prebratí technológie |
| **Inštalácia, montáž, pripojenie do lokálnej distribučnej sústavy spustenie a testovanie mechanických a technických zariadení na výrobu elektrickej energie** | ZoD+45T | 100%2 | Protokol o inštalácií a montáži  Protokol o realizácií skúšok |
| **Kompletná kolaudácia** | ZoD+50T  Najneskôr však do 30.04.2024 |  | Kolaudačné rozhodnutie |
| **Odovzdanie prevzatie diela a uvedenie do prevádzky** | ZoD+50T  Najneskôr však do 30.04.2024 |  | ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela |

1 ZoD – Dátum podpisu Zmluvy o Dielo

2 V prípade, že úspešný uchádzač nezrealizuje Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky podľa vyššie uvedeného opisu diela do 31.12.2023, tak je povinný vystaviť k 31.12.2023 bankovú záruku na objednávateľa vo výške 20% z hodnoty diela.

Časový harmonogram uvedený v príslušnom stĺpci je navrhnutý obstarávateľom, uchádzač ho môže upraviť. Červeno označené míľniky sú neprekročiteľné.