## List1
Příloha č. 7 ZD - Závazný časový harmonogram pro realizaci veřejné zakázky
MR6/2023 - Obnova VZT zařízení pro studio A, B v objektu ČRo Brno
Přehled uzlových bodů včetně popisu plnění a termínu ukončení plnění dle uzlových bodů
Uzlový bod č. | Popis plnění v rámci uzlového bodu | Poznámka | Lhůta na realizaci plnění dle uzlového bodu | Nejpozdější možný termín zahájení plnění v rámci uzlového bodu | Nejpozdější možný termín ukončení plnění v rámci uzlového bodu | Povinnost informování ze strany zhotovitele o zahájení plnění uzlového bodu v předstihu | Odsouhlasení termínu zahájení uzlového bodu | Potvrzení splnění uzlového bodu
1 | Předání místa stavby, zahájení přípravy zakázky | vzduchotechnická jednotka bude v provozu | 10 dní | do 10 dnů od účinnosti SoD | do 10 dnů od účinnosti SoD | 2 dny | e-mail nebo písemný zápis | Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 1
2 | Přípravné práce, výroba VZT jednotky, zajištění materiálu potřebného k realizaci zakázky | vzduchotechnická jednotka bude v provozu | 70 dní | po podpisu SoD | do 70 dnů od účinnosti SoD | průběžné informování e-mailem nebo v rámci kontrolních dnů | e-mail nebo písemný zápis | x
3 | Odpojení VZT jednotky od napájecí a komunikační kabeláže, demontáž periferií MaR, odsátí chladiva z okruhu kondenzanční jednotky, odpojení VZT jednotky od Cu potrubí, odvodu kondenzátu, demontáž stávající VZT jednotky | plnění uzlového bodu je možno zahájit pouze v případě, že zhotovitel bude mít k dispozici novou VZT jednotku, tj. nová VZT jednotka bude již vyrobena a připravena k přepravě na místo plnění a k montáži | 3 dny | do 71 dnů od účinnosti SoD | do 3 dnů od zahájení plnění uzlového bodu č. 3, nejpozději však do 74 dnů od účinnosti SoD | 10 dní | e-mail nebo písemný zápis | Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 3
4 | Montáž nové VZT jednotky včetně montáže periferií MaR, napojení VZT jednotky na Cu potrubí, vyvakuování, doplnění chladiva do okruhu kondenzační jednotky, napojení VZT jednotky na komunikační a napájecí kabeláž, na odvod kondenzátu, úprava zapojení stávajícího rozvaděče MaR, zpracování aplikačního softwaru pro řídící systém, vyvakuování, doplnění chladiva do okruhu kondenzační jednotky |  | 12 dní | do 75 dnů od účinnosti SoD | do 12 dnů od zahájení plnění uzlového bodu č. 4, nejpozději však do 87 dnů od účinnosti SoD | 10 dní | e-mail nebo písemný zápis | Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 4
5 | Zpracování projektové a předávací dokumentace, uvedení do provozu včetně zaregulování, vyzkoušení VZT jednotky, zprovoznění grafické vizualizace, provedení výchozí revize elektro, dokončení realizace zakázky, předání díla a místa stavby |  | 10 dní | do 88 dnů o účinnosti SoD, nejpozději však do 21.11.2023 | do 10 dnů od zahájení plnění uzlového bodu č.5, nejpozději však do 30.11.2023 | 3 dny | e-mail nebo písemný zápis | Podpis protokolu o odevzdání / splnění uzlového bodu 5
| Maximální délka realizace plnění - obnovy VZT jednotky (včetně předání místa stavy a přípravy zakázky a výroby jednotek) |  | 105 dní
| Maximální doba, po níž nebude v provozu VZT jednotka (tj. doba od zahájení demontáže do předání hotové a funkční VZT jednotky) |  | 25 dní