Zn.spr. RR.270.2.4.2023

Załącznik Nr 4a do SWZ

# dot. części I-III zamówienia

Harmonogram postępu prac sporządzenia projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa ………………………………

- Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- Adres wykonawcy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . .

| Etap prac: | Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej: | Udział kosztów | Termin zakończenia realizacji etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| - Etap I prace: - przygotowawcze – podetap 1 - terenowe – podetapy 2-5 (każdy po otaksowaniu 1/4 powierzchni nadleśnictwa) | - prace przygotowawcze: spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP i warstw numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów do prac terenowych z wykorzystaniem podkładu z opracowania siedliskowego oraz materiałów teledetekcyjnych (ortofotomapa, NMT), wstępne spotkanie szkoleniowe dla taksatorów, spotkanie organizacyjne taksatorów i leśniczych, pozyskanie informacji z istniejących PZO na potrzeby ZO (Zadań Ochronnych), - prace terenowe: taksacja powierzchni nadleśnictwa z ponownym pomiarem granic wyłączeń, wstępne uzgodnienie opisów taksacyjnych (na materiałach terenowych), | 40% (5x8%) | - do 01.XII.2023 r., |
|  | Razem w roku 2023 | 40% |  |
| - Etap II prace kameralne | dostosowanie opracowania siedliskowego, kompletne wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, wykonanie warstw LMN (pododdziały, linie, pnsw), rozliczenie powierzchni pododdziałów, pierwsze uzgodnienie opisów taksacyjnych (na pierwodrukach opisów i map), rozlosowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, wstępne zestawienie informacji z istniejących PZO do ZO oraz konsultacje tych informacji z RDOŚ i Zlecającym, | 15% | - do 01.IV.2024 r., |
| - Etap III prace terenowe | założenie w terenie całości powierzchni kołowych z użyciem GPS i inwentaryzacja zapasu, spotkanie szkoleniowe leśniczych dotyczące inwentaryzacji zasobów drzewnych, | 15% | - do 01.VI.2024 r., |
| - Etap IV prace kameralne – podetap 1 | wprowadzanie ostatecznego kompletu danych do programu Taksator, sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą planu cięć i wykazów, przekazanie do weryfikacji ostatecznej wersji opisów taksacyjnych i map cięć, drugie uzgodnienie opisów taksacyjnych, sporządzenie tabel i wzorów, podstawowe zestawienie informacji z istniejących PZO do ZO, konsultacje tych informacji z RDOŚ i Zlecającym, | 10% | - do 01.IX.2024 r., |
| - Etap IV prace kameralne – podetap 2 | przygotowanie referatów na NTG (w tym wykonanie Elaborat, POP i POŚ oraz ZO (Zadań Ochronnych), (orientacyjny termin tej narady to początek X), przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących, Obowiązek przekazania przez Wykonawcę prac projektu planu ul. wraz z Prognozą w terminie nie później niż do 10 listopada ostatniego roku ekspirującego planu ul. UWAGA: - niedotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie naliczaniem kar określonych w umowie. | 10% | - do 01.X.2024 r., |
|  | Razem w roku 2024 | 50% |  |
| - Etap V prace zakończeniowe | końcowe zestawienie informacji z istniejących PZO do ZO, konsultacje z RDOŚ i PWIS, wprowadzenie akceptowanych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, w przypadku zwołania KPP współudział w Komisji (prezentacja), przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ, wydruki dokumentów i map, prace introligatorskie, przekazanie kompletnej nowej bazy ul (baza Taksatora i LMN). | 10% | - do 01.II.2025 r. |
|  | Razem w roku 2025 | 10% |  |

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu ....................... kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy.

.......................... , dnia ................

......................................................................................

(podpisy osoby/osób uprawnionych 
  do reprezentowania Wykonawcy)