Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY

# ODMENY A PLATBY

Obsah:

Článok 1: Fakturačné a platobné podmienky (Riadne, Doplnkové a Mimoriadne Služby) Článok 2: Zmena ZMLUVY

## Článok 1

Fakturačné a platobné podmienky (RIADNE, DOPLNKOVÉ A MIMORIADNE SLUŽBY)

A.) Riadne Služby:

- Objednávateľ bude Dodávateľovi uhrádzať cenu za poskytované Riadne Služby po uplynutí príslušnej fakturačnej etapy uvedenej v bode 6. tohto článku a podrobne špecifikovanej v článku  4 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.

- Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZMLUVY doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje

o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa Dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je Objednávateľ podľa ZMLUVY alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť Dodávateľovi, je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené  v prvej vete tohto bodu.

- Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v Eur.

- Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených Dodávateľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa.

- Dodávateľ  je  povinný  vyhotoviť  každú  faktúru  v písomnej  forme  v 6  rovnopisoch  a taktiež   v elektronickej forme v 6 rovnopisoch vo formáte *.xls/.xlsx na USB nosiči.

- Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušnej fakturačnej etapy uvedenej nižšie a podrobne špecifikovanej v článku 4 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a článku 1 Prílohy č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb:

  - Fakturačná etapa 1: Služby poskytované počas realizácie Diela t.j. od dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s podčl. 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY na začatie plnenia ZMLUVY do dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) FIDIC - Žltá kniha.

Počas fakturačnej etapy 1 má Dodávateľ nárok vystaviť vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca čiastkovú faktúru za fakturačnú etapu 1, ktorej výška bude zodpovedať parciálnej časti ceny za fakturačnú etapu 1 vzťahujúcu sa k Lehote výstavby (t.j. parciálna fakturácia = podiel ceny fakt. etapy 1 a počtu mesiacov Lehoty výstavby). Poslednú faktúru za fakturačnú etapu 1, ktorou sa dofakturuje zvyšná časť ceny za fakturačnú etapu 1, vystaví Dodávateľ až po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) FIDIC - Žltá kniha.

.

Pri stanovení výšky čiastkových faktúr bude výsledok výpočtu vždy zaokrúhlený na celých

100 € smerom nadol. (Pre prípad prevodu Lehoty výstavby definovanej v dňoch na mesiace sa vychádza z predpokladu, že mesiac má v priemere 30,42 dňa.)

6.2 Fakturačná etapa 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela a počas prípravy Záverečnej správy STD, t.j. od Dátumu ukončenia Lehoty výstavby po Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Projektovým manažérom STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) FIDIC Žltá kniha; a po dátum odsúhlasenia Záverečnej  správy  STD  Objednávateľom  a  splnenia  si  všetkých  podmienok  uvedených  v podčlánku 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY“.

.

| Fakturačné etapy | % z ceny | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Fakturačná etapa 1 | 95% |  |
| Fakturačná etapa 2 | 5% |  |
| Zmluvná cena bez DPH |  |  |
| DPH 20% |  |  |
| Zmluvná cena vrátane DPH |  |  |

- Za deň dodania Služieb sa na účely fakturácie považujú nasledovné dátumy:

  - Dátum vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) FIDIC - Žltá kniha; resp. aj každý posledný deň kalendárneho mesiaca v priebehu plynutia fakturačnej etapy 1.

  - Neskorší z nižšie uvedených dátumov:

- Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) FIDIC - Žltá kniha.

- Dátum písomného súhlasu Objednávateľa so Záverečnou správou STD v zmysle bodu 6.2 tohto Článku 1.

- Faktúry musia obsahovať obligatórne  náležitosti  podľa  §  74  zákona  č.  222/2004  Z.  z o dani z pridanej hodnoty v znení  neskorších predpisov (ďalej len  zákon o dani  z pridanej hodnoty“)    a prílohy uvedené v bode 9. tohto článku. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo ZMLUVY, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu ZMLUVY, identifikáciu priebežnej faktúry (faktúra vystavená po ukončení Fakturačnej etapy 1  a záverečnej faktúry (faktúra vystavená po ukončení Fakturačnej etapy 2), bankové spojenie v zmysle ZMLUVY. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje alebo k nej nebudú  priložené  prílohy,  Objednávateľ  je  oprávnený  takúto  faktúru  vrátiť  spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia  opravenej  alebo  doplnenej  faktúry,  ktorá  obsahuje  úplné,  správne a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa tohto bodu nie je dotknutý ani po  schválení mesačnej správy STD alebo Záverečnej správy STD. Suma za príslušnú fakturačnú etapu je uvedená v bode 6. tohto článku. K cene pripočítaná DPH vo výške platných predpisov.  V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Dodávateľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Dodávateľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Dodávateľa v plnom rozsahu.

- Prílohou každého rovnopisu faktúry fakturačných etáp 1 a 2 bude Objednávateľom odsúhlasená posledná mesačná správa STD predchádzajúca dátumu vystavenia príslušnej faktúry, (vyhotovená v súlade s podčlánkom 3.11 Zmluvných podmienok ZMLUVY), ktorá bude spracovaná v štruktúre uvedenej v Prílohe č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky - príloha C1A a C1B, ďalej doklady, ktoré preukazujú ukončenie jednotlivých fakturačných etáp:

- k Fakturačnej etape 1  - Preberací protokol na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela  a Sekcii) FIDIC.- Žltá kniha Zmluvy o Dielo, a

- k Fakturačnej etape 2  Protokol  o vyhotovení   Diela  v zmysle  podčl.  11.9  (Protokol    o vyhotovení Diela) FIDIC - Žltá kniha Zmluvy o Dielo,

- Prílohou každého rovnopisu Záverečnej faktúry k fakturačnej etape 2 bude Objednávateľom odsúhlasená Záverečná správa STD, Záverečné platobné potvrdenie STD v súlade s podčl.

14.13 (Vydanie záverečného platobného potvrdenia) FIDIC - Žltá kniha, návrh vyhotovenia Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby a písomné potvrdenie o prevzatí originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností Objednávateľom (HIS), odovzdanie, ktorých je podmienkou schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa v súlade podčl.

3.10 (Záznamy a dokumenty) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

- Peňažný záväzok sa na účely tejto ZMLUVY považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej Strany.

- Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

- V prípade, že nastane situácia, že Objednávateľ predčasne ukončí Zmluvu o Dielo so Zhotoviteľom Diela, teda práce na realizácii Diela budú zastavené a Dodávateľ bude vyzvaný Objednávateľom na vypracovanie Záverečnej správy STD (prípadne iných sumarizačných dokumentov) k určitému dátumu, Dodávateľ má nárok na vyplatenie 2. fakturačnej etapy bez akéhokoľvek krátenia. V takomto prípade bude Dodávateľ na základe pokynu Objednávateľa tiež poskytovať Služby aj počas nasledujúcich 4 mesiacov v rozsahu obdobnom ako sú definované v 1. fakturačnej etape a preto bude mať Dodávateľ nárok na vyplatenie zmluvnej čiastky za 2. fakturačnú etapu.

Predmetom krátenia za vykonané menej práce, tak ako je to uvedené v tejto prílohe ZMLUVY, v čl.2 - Zmena Zmluvy, bod 4.b) Doplnkové Služby – Menej Služby, bude len zmluvná čiastka zodpovedajúca 1. fakturačnej etape.

## B.) DOPLNKOVÉ SLUŽBY A MIMORIADNE SLUŽBY

Hodinové sadzby za prípadne Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád) alebo Mimoriadne Služby jednotlivých odborníkov Dodávateľa určené podľa ZMLUVY vrátane DPH sú pevné, nemenné a záväzné po celú dobu plnenia ZMLUVY, a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky záležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu poskytovaniu Služieb v súlade so ZMLUVOU.

## Článok 2  Zmena ZMLUVY

(podčl. 4.3 (Zmena Zmluvy) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

- ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými Stranami spôsobom uvedeným v bode 17. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov.

- „ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané obidvoma zmluvnými Stranami. Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo.

Dodávateľ berie na  vedomie,  že  Objednávateľ  je  pri  uzatváraní  dodatkov  povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav.

- Riadne Služby (podčl. 3.2 a podčl.4.3.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V nadväznosti na podčlánok 3.2 (Riadne Služby, Doplnkové Služby a Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY za Doplnkové Služby definované v podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby alebo Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád /Úpravy Lehoty výstavby) sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom Verejnej reverznej súťaže medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých činností STD v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a činností súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov v Prílohe (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, vrátane Zmien v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC - Žltá kniha a Nárokov Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) FIDIC - Žltá kniha (s výnimkou Zmien uvedených v podčlánku 4.3.3 týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, ku ktorým dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY a to aj v prípade úpravy (zníženia alebo zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH v dôsledku týchto Zmien alebo Nárokov Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v rámci Zmluvnej ceny uvedenej v bode 9. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov (ďalej len „Zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas  trvania  predpokladanej Lehoty  výstavby  Diela   uvedenej   v podčl.   4.2   (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY dôjde k Zmenám v súlade s článkom 13 (Zmeny   a úpravy) FIDIC Žltá kniha a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) FIDIC - Žltá kniha (s výnimkou nových stavebných objektov/prevádzkových súborov, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy (e) Časti 1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a majú vplyv na nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC Žltá kniha požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“). Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že stavebný objekt SO – 804 Heliport, ktorý je predmetom Opcie, ktorú si Objednávateľ môže uplatniť podľa podčlánku 13.9 (Opcia) Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, sa nebude považovať za nový objekt.

4. Doplnkové Služby (podčlánok 4.3.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

4a) Doplnkové Služby - Naviac Služby (podčl. 4.3.3.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Zmluvné Strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, ktorým sa mení rozsah alebo obsah poskytovaných Služieb vyplývajúci z Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb

- Opis predmetu zákazky a Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, ako aj z ostatných ustanovení tejto ZMLUVY, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovaných Služieb – potreba Objednávateľa realizovať nové objekty.

Posun Uzlov/Míľnikov/lehoty ukončenia Uzlov/Míľnikov Harmonogramu prác podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) FIDIC - Žltá kniha v rámci Lehoty výstavby nezakladá nárok na úpravu Zmluvnej ceny ZMLUVY.

V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení) vznikne potreba Doplnkových Služieb – t.j. Naviac Služieb - tzn. potreba uskutočnenia nových objektov, ktoré majú byť realizované Zhotoviteľom Diela na základe Zmeny požadovanej Objednávateľom podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC - Žltá kniha, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj na týchto nových objektoch.

Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu na uskutočnenie týchto nových objektov predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín nasadenia nekľúčových odborníkov v jednotlivých kategóriách potrebných na výkon činnosti STD na nových objektoch  a   návrh   predpokladanej   celkovej   ceny   Naviac   Služieb   vytvorenej   postupom  a spôsobom podľa bodu 6. tohto článku. Nasadenie Kľúčových odborníkov v súvislosti s Naviac Službami sa nemení a zostáva v pôvodnom rozsahu.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena Naviac Služieb bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní, resp. hodín odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom - DSTD vo Výkaze osobodní odborníka (viď. formulár č. 2.4 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a uvedenými vo Výkaze nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (viď. formulár č. 2.5 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov).

4 b) Doplnkové Služby - Menej Služby/Úprava Lehoty výstavby (tzn. Úprava Lehoty výstavby iným  spôsobom,  ako  je  uvedené  v ustanovení  podčl.  4.3.3.3  (Doplnkové   Služby  -   Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby), ďalej len „Úprava Lehoty výstavby“) (podčl. 4.3.3.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V prípade, ak počas trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení), vznikne potreba Objednávateľa vynechať (nerealizovať) objekty/prevádzkové súbory, ktoré boli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov tzn. menej Služby, čo bude mať za následok potrebu Objednávateľa na zníženie rozsahu Služieb /na menej Služieb Dodávateľa, Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom STD v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC Žltá kniha na neuskutočnenie týchto objektov predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať návrh na úpravu Zmluvnej ceny primeraným znížením o hodnotu za Menej Služby/Úpravy Lehoty výstavby. Návrh dodatku musí obsahovať harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov s počtom dní (resp. hodín), s ktorými Dodávateľ uvažoval pre poskytnutie Služby na objektoch/ častiach Diela, ktoré sú/je aktuálne predmetom úpravy z titulu ich nerealizovania (vypustenia). Na základe uvedeného predpokladu nasadenia a zmluvných hodinových sadzieb bude stanovená čiastka za Menej Služby, o ktorú bude znížená Zmluvná cena výhradne v priebehu 1. fakturačnej etapy. V prípade vrátenia návrhu dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.“

.4.c) Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád (podčl. 4.3.3.3) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela, definovanej v podčl.4.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj počas predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád.

Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín mesačného nasadenia odborníkov v jednotlivých kategóriách vrátane predpokladaného návrhu celkovej ceny za Služby poskytované počas predĺženia Lehoty výstavby. Doba poskytovania Služieb sa týmto dodatkom predlžuje o dobu predĺženia Lehoty výstavby.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena Služieb podľa tohto bodu bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní odborníkmi Dodávateľa    odsúhlasenými  Objednávateľom   -  (DSTD)  vo  Výkaze   nasadenia  odborníkov  v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád, (viď. formulár č. 2.7 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). V prípade, ak je Lehota výstavby predĺžená z viny Zhotoviteľa Diela, Dodávateľ je povinný po vydaní Pokynu na Zmenu, predmetom ktorého je predlženie Lehoty výstavby Diela z viny Zhotoviteľa, pripraviť pre Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku Objednávateľa v súlade a podľa podčl. 2.5 (Nároky Objednávateľa) FIDIC - Žltá kniha na čiastku nákladov/fakturovaných Naviac Služieb spojených s výkonom činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia výstavby počas doby predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád.

Doplnkové Služby (podčl. 4.3.3.1 - Naviac Služby a podčl. 4.3.3.3 Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád) a Mimoriadne Služby (podčl. 4.3.4.) Zmluvných podmienok ZMLUVY) budú ocenené na základe hodinových sadzieb uvedených v Prílohe (e) (Cenová časť Zväzok 3 súťažných podkladov) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov bez nároku na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) hodinových sadzieb z akýchkoľvek dôvodov.

Dodávateľ je oprávnený v prípade Doplnkových Služieb (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád) fakturovať Objednávateľovi za jedného odborníka za jednu hodinu maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej hodinovej sadzbe.

Odpracované hodiny za pracovné výkony odborníka môžu byť odsúhlasené Objednávateľom (DSTD) vo Výkaze osobohodín odborníka (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) max. do výšky 8 hodín za deň, teda maximálne 1 osobodeň za deň..

V prípade, ak postupom podľa podčlánku 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY už došlo k oceneniu Naviac Služieb formou uzavretia dodatku k tejto ZMLUVE a zároveň nastala skutočnosť uvedená v podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby – Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád) Zmluvných podmienok ZMLUVY, Dodávateľ nie je oprávnený  zahrnúť  do  ocenenia  Služieb  podľa  podčl.  4.3.3.3  (Doplnkové  Služby  -  Služby  v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád) Zmluvných podmienok ZMLUVY Doplnkové Služby - Naviac Služby, ktoré už boli ocenené v rámci dodatku uzavretého postupom podľa podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Dodávateľ  je  oprávnený  fakturovať  Doplnkové  Služby  (Naviac  Služby,  resp.  Menej  Služby  a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád štvrťročne, ale až po nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE v zmysle tohto podčlánku. Faktúry za Naviac Služby/Menej Služby, a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád /Úpravy Lehoty výstavby musia obsahovať náležitosti podľa

§ 74 zákona o dani z pridanej hodnoty, číslo dodatku a ďalej Objednávateľom (DSTD):

- odsúhlasené Výkazy osobohodín odborníkov - odpracovaných hodín jednotlivými odborníkmi, (formulár č. 2.4 (Výkaz osobohodín odborníkov) Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov),

- Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (formulár č. 2.5 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov), resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela (formulár č. 2.7 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb, resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela musí byť originál, podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie; sumár musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, priezvisko, kategóriu odborníka, počet odpracovaných dní za dané fakturačné obdobie.

- Rekapituláciu nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo Služieb počas predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád (formulár č. 2.8 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Rekapitulácia musí byť originál), podpísaná vedúcim tímu STD.

- Lehota splatnosti faktúry za Doplnkové Služby (Naviac Služby, resp. Menej Služby/Úpravy lehoty výstavby a Predĺženie Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád) a za Mimoriadne Služby Naviac Služby, resp. Menej Služby je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný po ukončení Služieb predložiť Objednávateľovi návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude obsahovať/sumarizovať všetky Zmeny Zmluvy podľa tohto podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY. V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh sumarizačného dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.

Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania Doplnkových Služieb (Naviac Služieb/Menej Služieb  a Služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád/Úpravy Lehoty výstavby) a Mimoriadnych Služieb považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa Služby vzťahujú.

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany majú za to, že práva a povinnosti zmluvných Strán v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela predstavujú aj práva a povinnosti zmluvných Strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote výstavby Diela.

- Mimoriadne Služby (podčl. 4.3.4 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V prípade, ak nastanú právne okolnosti uvedené v podčlánku 4.8 (Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, primeraným spôsobom sa použijú postupy, formuláre, spôsob ocenenia a hodinové sadzby uvedené v podčlánku 4.3.3. (Doplnkové Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY (napr. pre Naviac Služby/Menej Služby resp. pre Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby alebo Lehoty na oznámenie vád/Úpravy Lehoty výstavby).