## Príloha č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY

ČASOVÝ HARMONOGRAM SLUŽIEB

## Obsah:

Článok 1: Čas plnenia

Článok 2: Etapy poskytovania Služieb STD

Článok 1

Čas plnenia

(podčlánok 4.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

  - Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať Služby odo dňa tj. od Dátumu začatia Služieb uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa na začatie poskytovania Služieb (ďalej len „písomná výzva“).

  - Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu najmenej 14 dní pred dňom (Dátumom začatia Služieb), od ktorého má STD podľa podčlánku 4.2.1 a) Zmluvných podmienok ZMLUVY začať s poskytovaním Služieb. V prípade pripravenosti Dodávateľa, môže Dodávateľ začať poskytovať Služby aj pred Dátumom začatia Služieb  určeným Objednávateľom, avšak až po odsúhlasení tohto postupu Objednávateľom. V takomto prípade sa za začatie poskytovania Služieb považuje tento Dátum.

  - Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v zmysle tejto ZMLUVY až do kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok pre dokončenie Služby:

    - vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) FIDIC - Žltá kniha Vedúcim tímu STD, týkajúceho sa vyhotovenia Diela, a zároveň

- splnenie si všetkých povinností STD podľa tejto ZMLUVY, súvisiacich s výkonom činnosti Stavebnotechnického dozoru, a zároveň

- vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby, a zároveň

- schválenie Záverečnej správy vypracovanej Dodávateľom zo strany Objednávateľa.

  - Predpokladaná doba trvania ZMLUVY/Lehota pre  dokončenie  je 72 kalendárnych mesiacov za predpokladu,  že  Dodávateľ  splní  všetky  podmienky  pre  dokončenie  Služby  uvedené v bode 1.3 tohto článku, a pozostáva z nasledovných lehôt:

    - Predpokladaná Lehota výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ poskytovať Služby je 68 mesiacov;

    - Lehota na oznámenie vád a na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD je 120 dní (4 mesiace) odo dňa ukončenia Lehoty výstavby do dňa odsúhlasenia Záverečnej správy STD Objednávateľom a splnenia si všetkých podmienok uvedených v podčlánku 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Článok 2

Etapy poskytovania služieb STD

Služby výkonu činnosti Stavebnotechnického dozoru budú poskytované v nasledovných etapách:

- Etapa 1 (Fakturačná etapa 1): Služby poskytované počas realizácie Diela t.j. od Dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s podčl. 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY na začatie plnenia ZMLUVY do dátumu vydania Preberacieho protokolu Vedúcim tímu STD na Dielo v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) FIDIC - Žltá kniha;

- Etapa 2 (Fakturačná etapa 2): Služby poskytované po ukončení realizácie Diela a počas prípravy Záverečnej správy STD, t.j. od Dátumu ukončenia Lehoty výstavby po Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Projektovým manažérom STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) FIDIC Žltá kniha; a po dátum odsúhlasenia Záverečnej  správy  STD  Objednávateľom  a  splnenia  si  všetkých  podmienok  uvedených  v podčlánku 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY“.

# Podrobný opis a rozsah Služieb STD, jeho Všeobecné povinnosti a Špecifické činnosti pri výkone činnosti STD v jednotlivých Etapách uvedených v tomto článku sú uvedené v článku 4 Rozsah Služieb Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb

– Opis predmetu zákazky a v ostatných s nimi súvisiacich ustanoveniach tejto ZMLUVY.