## Predpokladané nasadenie
| Požadované nasadenie tímu | Fakturačná etapa I. počas 68 mesiacov |  | Fakturačná etapa II. počas 4 mesiacov
| Počet mesiacov | Služby poskytované počas realizácie Diela počas Lehoty výstavby po dosiahnutie Míľnika č.5 | Služby poskytované počas realizácie Diela po dosiahnutí Míľnika č. 5 do ukončenia Lehoty výstavby | Služby poskytované počas Lehoty na odstránenie vád a lehota na spracovanie záverečnej správy STD počas 4 mesiacov | Celkom
p.č. | Názov pozície | Zastúpenie v hod | Zastúpenie v hod | Zastúpenie v hod | Zastúpenie v hod
KO č. 1 | Projektový manažér | 10000 | 2000 | 300 | 12300
KO č. 2 | BIM projektový manažér | 7800 | 2300 | 300 | 10400
KO č. 3 | Hlavný stavebný dozor | 10000 | 2000 | 300 | 12300
KO č. 4 | Zástupca hlavného stavebného dozora a SD na stavebnú časť, hlavný | 10000 | 700 | 0 | 10700
KO č. 5 | Stavebný dozor na technické, technologické a energetické zariadenia budov | 3000 | 750 | 0 | 3750
NO č. 1 | Špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie | 5000 | 1000 | 300 | 6300
NO č. 2 | Špecialista na medicínske plánovanie | 3700 | 1000 | 300 | 5000
NO č. 3 | Špecialista na nároky (Claim manager) | 9000 | 2000 | 0 | 11000
NO č. 4 | Stavebný dozor na stavebnú časť | 5000 | 1000 | 0 | 6000
NO č. 5 | Špecialista na implementáciu projektu | 2500 | 700 | 100 | 3300
NO č. 6 | Špecialista na technické, technologické, a energetické zariadenia budov | 3000 | 750 | 0 | 3750
NO č. 7 | Plánovač HMG | 5000 | 0 | 0 | 5000
NO č. 8 | FIDIC administrátor | 9000 | 2000 | 0 | 11000
NO č. 9 | Cost manager (špecialista cenár) | 4000 | 700 | 300 | 5000
NO č. 10 | Odborník na geotechniku a zakladanie | 1500 | 0 | 0 | 1500
NO č. 11 | Odborník na statiku | 6300 | 400 | 0 | 6700
NO č. 12 | Odborník na fasády | 3000 | 500 | 0 | 3500
NO č. 13 | Odborník na dopravné stavby - cesty | 1600 | 160 | 0 | 1760
NO č. 14 | Špecialista na elektroinštalácie | 4000 | 500 | 160 | 4660
NO č. 15 | Kooridnátor BOZP a špecialista na environment | 10000 | 1000 | 0 | 11000
NO č. 16 | Geodet | 1350 | 150 | 0 | 1500
| spolu |  |  |  | 136420
Legenda:
· LV- Lehota výstavby
· LOV- Lehota na odstránenie vád
· ZS STD - Záverečná správa STD

## Výpočet ceny
| Počet mesiacov | Nasadenie odborníkov celkom v hod | Hodinová sadzba (€/hod )bez DPH | Suma na odborníkov (€ )
p.č.
KO č. 1 | Projektový manažér | 12300 |  | 0
KO č. 2 | BIM projektový manažér | 10400 |  | 0
KO č. 3 | Hlavný stavebný dozor | 12300 |  | 0
KO č. 4 | Zástupca hlavného stavebného dozora a SD na stavebnú časť | 10700 |  | 0
KO č. 5 | Stavebný dozor na technické, technologické a energetické zariadenia budov | 3750 |  | 0
NO č. 1 | Špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie | 6300 |  | 0
NO č. 2 | Špecialista na medicínske plánovanie | 5000 |  | 0
NO č. 3 | Špecialista na nároky (Claim manager) | 11000 |  | 0
NO č. 4 | Stavebný dozor na stavebnú časť | 6000 |  | 0
NO č. 5 | Špecialista na implementáciu projektu | 3300 |  | 0
NO č. 6 | Špecialista na technické, technologické, a energetické zariadenia budov | 3750 |  | 0
NO č. 7 | Plánovač HMG | 5000 |  | 0
NO č. 8 | FIDIC administrátor | 11000 |  | 0
NO č. 9 | Cost manager (špecialista cenár) | 5000 |  | 0
NO č. 10 | Odborník na geotechniku a zakladanie | 1500 |  | 0
NO č. 11 | Odborník na statiku | 6700 |  | 0
NO č. 12 | Odborník na fasády | 3500 |  | 0
NO č. 13 | Odborník na dopravné stavby - cesty | 1760 |  | 0
NO č. 14 | Špecialista na elektroinštalácie | 4660 |  | 0
NO č. 15 | Kooridnátor BOZP a špecialista na environment | 11000 |  | 0
NO č. 16 | Geodet | 1500 |  | 0
Celkom bez DPH |  | 136420 |  | 0
· uchádzač vypĺňa žlté polia

## Fakturačné etapy
Fakturačné etapy | % z ceny | Suma (€ )
Fakturačná etapa 1 | 95% | 0
Fakturačná etapa 2 | 5% | 0
Zmluvná cena bez DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
Zmluvná cena vrátane DPH |  | 0