**Postup prací – odhad / návrh**

**Název akce:** Obnova fasády a výměna oken směrem do ulice Obroková, Obroková 3–1 ETAPA.

**Adresa:** Obroková 3, Znojmo, p. č. 3, obec Znojmo [593711], k. ú. Znojmo-Město [793418].

1) zaměření vyměňovaných oken, výroba vzorového okna, předvedení vzorků kování, nátěrů apod.

2) výroba nových oken

3) průzkum omítek a výkladců parteru

Poznámka: celkově příprava zakázky na realizaci

Vinobraní 2024 – přestávka vč. odstranění zařízení staveniště

4) postavení lešení (celá fasáda)

5) zakrytí sgrafit

6) realizace celé stavební části projektu (3NP); okna, klempířské výrobky, omítky apod.

7) částečná demontáž lešení (3NP)

8) restaurování sgrafit

- průzkum

- konsolidace dochovaného materiálu

- čištění

- návrh uměleckého řešení sgrafit + předvedení návrhu zástupcům OŠKaPP

9) demontáž lešení vč. zařízení staveniště, oplocení apod.

Vinobraní 2025 – přestávka

10) postavení lešení

11) restaurování sgrafit

- doplnění sgrafit a realizace návrhu

12) dokončovací práce

13) demontáž zařízení staveniště + úklid

Ve Znojmě dne 25.3.2024

Ing. arch Michal Štancl