URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
41-940 Piekary Śląskie, 
ul. Bytomska 84,
tel. 32 39 39 408

Załącznik nr 8  do umowy – Harmonogram realizacji umowy

BFE……………………..                                                                                              	Piekary Śląskie,…………… r.

HARMONOGRAM (WZÓR)

- Nr Umowy: …………………………… z dnia:………………………..

- Zamawiający: Gmina Piekary Śląskie

- Wykonawca: …………………………………..

| L.p. | Nazwa zadania | Ramy czasowe realizacji | Rozpoczęto\Zakończono w dniu: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa Sprzętu z wyposażeniem oraz licencji systemów operacyjnych do siedziby Zamawiającego | 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy |  |
| 2 | Montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonego Sprzętu | 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia dostawy całości zadania z pkt 1 |  |
| 3 | Konfiguracja środowiska, instalacja i konfiguracja hostów wirtualizacji i otoczenia sieciowego. Konfiguracja sieci SAN | 21 dni kalendarzowych od daty zakończenia dostawy całości zadania z pkt 1 |  |
| 4 | Migracja maszyn wirtualnych do nowego środowiska zgodnie z postanowieniami Umowy | 21 dni kalendarzowych od daty zakończenia całości zadania z pkt 3 |  |
| 5 | Testy i pomiary środowiska i otoczenia sieciowego. Przedstawienie wyników | 5 dni kalendarzowych od daty zakończenia całości zadania z pkt 4 |  |
| 6 | Dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych dokumentów zgodnie z Umową | 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia całości zadania pkt 5 |  |

- Prace nad realizacją Przedmiotu Umowy rozpoczęły się w dniu …………………… r. a zakończyły w dniu …………………… r.

- Inne uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego:					Ze strony Wykonawcy: