ZoV 23.9.2025

Dobrý deň,  
A. Termín realizácie :  
1. Vzhľadom na to , že predmetom zákazky je dodávka a montáž prístrojových transformátorov prúdu s dvomi jadrami, vo vyhotovení pre napätie VN a určených na meranie odberu elektrickej energie , je predpokladaná doba dodania min. 2 mesiace od podpisu ZoD a zaslaní objednávky na Predmet zákazky.  
2. Doba realizácie cca 3-4 týždne a závisí od súčinnosti DP ( vypínanie VN - MR) a ZSE DIS  
  
B. Doplnenie podkladov :  
1. Žiadame o zaslanie stanoviska ZSE DIS k realizácii predmetu zákazky .

ODPOVEĎ 23.09.2025  
  
V prílohe zasielam požadované stanoviská ZS Dis (každá meniareň má svoje samostatné).

Zároveň po prehodnotení dodacích lehôt aj ďalšej komunikácii so ZSDis ohľadom platnosti zmlúv s nimi, **predlžujeme termín realizácie do 31.12.2025**.