OBSAH:

1	Identifikačné údaje o stavbe, investorovi a spracovateľovi	2

2	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV	2

3	Základné údaje o stavenisku	2

4	Charakteristika stavby	3

5	Vecné a časové väzby	3

6	Koncepcia postupu výstavby	4

7	Koncepcia zariadenia staveniska	5

7.1	Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska	5

7.2	Oplotenie, vstupy	5

7.3	Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska	5

7.4	Zásobovanie staveniska elektrickou energiou	5

7.5	Zásobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadových vôd	6

7.6	použité mechanizmy pre výstavbu	6

7.7	Staveniskové komunikácie	6

7.8	Plochy pre skladovanie stavebných materiálov a zeminy	6

7.9	Dopravné riešenie	7

8	Ochrana životného prostredia pri výstavbe	7

8.1	Ochrana ovzdušia	7

8.2	Ochrana vôd	7

8.3	Ochrana proti hluku	7

8.4	Ochrana zelene	8

8.5	Odpady	8

9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	9

9.1	Ochranné pásma	10

10	Požiarna ochrana	11

11	Termínové podmienky realizácie stavby	11

11.1	Lehota výstavby	11

11.2	harmonogram výstavby	11

11.3	Požiadavky na odovzdanie dokončenej stavby	11

11.4	Časový postup likvidácie zariadenia staveniska	11

# Identifikačné údaje o stavbe, investorovi a spracovateľovi

Údaje o stavbe

Názov stavby:

PD 33b.j.- bl.C307 DIELY III., Tokajská, NITRA

Druh a účel stavby:

Bytové domy

Charakter stavby:

Novostavba

Miesto stavby:

Tokajská ulica, NITRA

Parcelné čísla:

425/12, 425/62

Údaje o investorovi

Investor:

Mesto NITRA

Údaje o projektovej dokumentácii

Stupeň projektovej dokumentácie

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Údaje o spracovateľovi projektu

Generálny projektant:

Stapring, a.s.

Piaristická 2, 949 24 Nitra

Hlavný inžinier projektu, zodpovedný projektant stavebná časť, zodpovedný projektant POV:

Ing. Eva Ttrošková

Spracovateľ POV:

Ing. Marek Marčan – AKP

Zvolenská 22, 949 11 Nitra, mob: 0908 137 184, e-mail: marek.marcan@zoznam.sk

# PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie POV boli použité nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia pre stavebné konanie spracovaná Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

# Základné údaje o stavenisku

Základné údaje o pozemku

Riešené územie sa nachádza  v Nitre - MČ Klokočina v časti Diely III na Tokajskej ulici.

Výstavba nájomných bytov sa uvažuje na pozemku p.č. 425/12 , 425/62.

V priamej náväznosti na predmetne pozemky sa nachádza trojpodlažný objekt , ktorý slúži pre sociálne bývanie.

Charakter pozemku je mierne svahovitý, bez  vzrastlých stromov a krovín. V súčasnosti je pozemok zatrávnený, neudržiavaný, bez znakov sadárskych úprav a je voľný.

Podzemné a nadzemné vedenia

Trasy sietí sú nakreslené informatívne je potrebné ich pred zahájením prác na pozemku vytýčiť a zabezpečiť ich označenie.

Pozemkom určeným pre výstavbu bytového domu cez severovýchodnú okrajovú časť parcely popri jestvujúcom opornom múre prechádzajú zemné verejné siete a okrajovou časťou severozápadnej časti parcely prechádza verejný STL pynovod. Pozemkom určeným pre vybudovanie parkoviska prechádza telefónny kábel MK, ktorého bude realizovaná prekládka.

# Charakteristika stavby

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 – BYTOVÝ DOM 33b.j. - C307

SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

SO 03 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA

SO 04 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

SO 05 – ORL KANALIZÁCIA

SO 06 - TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA

SO 07 – PRÍPOJKA NN

SO 08 – VEREJNÉ OSVETLENIE

SO 09 – SADOVÉ ÚPRAVY

SO 10 – DETSKÉ IHRISKÁ

SO 11 – KONTAJNEROVÉ STOJISKO

SO 12 – PREKLÁDKA TELEFÓNNYCH ROZVODOV MK

Priestorová a konštrukčno-materiálová charakteristika

Stavebným zámerom je zrealizovať stavbu nájomných bytov v lokalite Diely III v Mč. Klokočina v Nitre.

Nájomný dom je navrhnutý ako 6 podlažný zo zvýšeným 1NP, bez suterénu.

Objekt je pôdorysne riešený v tvare“L“

Na 1NP je  navrhovaná domova a technická vybavenosť domu a tri bytové jednotky.

V ostatných podlažiach sú umiestnené byty .

Architektonické a výtvarné riešenie  vychádza z podmienok  pre výstavbu  v tomto území pri zohľadnení architektonickej a estetickej úrovne architektúry funkčne navrhovaného objektu. Architektonické a výtvarne riešenie je koncipované tak, aby objekt vo svojich hlavných objemoch bol členené s balkónmi a loggiami a vytváral tak typickú architektúru bytového domu.

Účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha, obostavaný  priestor:

- Zastavaná plocha objektom 1. NP	424,48 m2

- Počet nadzemných podlaží		6

- Počet bytov 		33 bj

- Počet obyvateľov		98 obyvateľov

- Podlažná plocha bytov		1802,18 m2

- Priemerna plocha bytu		55,61 m2

- Podlahova plocha bytového domu	248,111 m2

- Podiel podlahovej plochy bytov

k podlahovej ploche bytového domu		80,16 %

- Obostavaný priestor		7852,88 m3

Statická doprava je riešená výstavbou parkovacích státí na teréne.

Príjazdová a výjazdová komunikácia k parkovisku pri objekte  je riešená priamo na miestnu obslužnú komunikáciu

ulicu Tokajskú.

Počet parkovacích státí	31 státí

Pre potreby parkovania riešeného bytového domu bude realizované i parkovisko s príjazdom a výjazdom na miestnu obslužnú komunikáciu ulicu Viničky.

Počet parkovacích státí	18 státí

Riešený objekt bude realizovaný v technológii liateho betónu.

Zvislé nosné konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie a schodiská budú riešené ako železobetónové monolitické.

Obvodový plášť budú tvoriť monolitické, železobetónové steny so zateplením  a murované steny medzi stropnými doskami so zateplením. Zateplenie obvodového plášťa bude realizované certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny.

Objekt bude zastrešný plochou strechou s fóliovým hydroizolačným systémom.

# Vecné a časové väzby

V rámci prípravy staveniska bude kompletne odstránený jestvujúci novinový stánok s elektrickou NN prípojkou.

Na juhozápadnom okraji parcely sa nachádza vzrastlá zeleň, táto bude odstránená a nahradená novou zeleňou podľa projektu sadových úprav.

Počas výstavby bude nutné uvažovať s dočasným záberom verejných plôch pre potreby realizácie verejných častí inžinierskych sietí a prípadných prekládok.

Bude realizovaná prekládka telefónneho kábla MK prechádzajúceho pod budúcim parkoviskom.

# Koncepcia postupu výstavby

Projekt organizácie výstavby (POV) ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rieši návrh koncepcie realizácie výstavby a preukazuje realizovateľnosť stavby v daných podmienkach výstavby v súlade s požiadavkami stavebného zákona.

Podrobný návrh procesu výstavby a časový harmonogram výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej výrobnej prípravy.

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Stavenisko pre výstavbu bude odovzdávané investorom a prevzaté zhotoviteľom stavby.

Pri odovzdaní staveniska zabezpečí dodávateľ  vytýčenie hranice staveniska, výškových a smerových bodov, ako aj všetkých podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku.

Po prevzatí staveniska sa vybuduje jeho oplotenie vrátane vstupu na stavenisko. Určia sa miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely a miesto pre zaústenie odpadových vôd, vybudujú sa prípojky, ktoré budú využívané aj počas výstavby.

Pri výstavbe sa uvažuje prekládkou telefónneho kábla MK prechádzajúceho pod budúcim parkoviskom.

Pod budúce spevnené plochy okolo budovaného objektu sa vysype vrstva makadamu, ktorá bude slúžiť ako pojazdná vrstva pre dopravu materiálu na stavbu nákladnými autami.

Na chodníku pred riešeným objektom budú umiestnené výstražné značky pre chodcov.

Kontajner bude zabezpečený proti úletu predmetov v ňom uložených.

Pri výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a prípadne aj čistenie komunikácie.

Materiály a dielce budú na stavbu dodávané kolesovými dopravnými prostriedkami. Hlavné dopravné trasy sa predpokladajú z Kmeťovej ulice.

Na vertikálnu dopravu materiálu na stavenisku (debnenie, výstuž, murovací materiál a pod.) sa navrhuje vežový žeriav. Vertikálnu dopravu čerstvého betónu pre betonáž železobetónových konštrukcií bude zabezpečovať čerpadlo na čerstvý betón. Betónová zmes bude na stavenisko dopravovaná  autodomiešavačmi z priľahlých prípravovní betónu.

Pre dopravu osôb a ľahších materiálov sa predpokladá využitie stavebného elektrického výťahu. Obvodový plášť bude realizovaný z  lešenia.

Nevyhnutné rozkopávky mimo staveniska pre nové napojenie inžinierskych sietí sa vykonajú na základe rozkopávkového povolenia ktoré zabezpečí realitzátor počas budovania stavby. Po zrealizovaní prác budú konštrukcie uvedené do pôvodného stavu.

Dodávateľ bude jednotlivé stavebné postupy prác realizovať podľa schváleného časového harmonogramu investorom v hlavných celkoch:

- Realizácia hrubých terénnych úprav

- Realizácia inžinierskych sietí a prekládok inžinierskych sietí

- Realizácia podkladných vrstiev komunikácií pre potreby realizácie stavby

- Realizácia hrubej stavebnej výroby

- Realizácia pomocnej stavebnej výroby

- Dokončujúce práce na komunikáciách, parkoviskách a sadové úpravy

- Odstránenie zistených chýb a nedorobkov

# Koncepcia zariadenia staveniska

## Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska

Na stavenisku sa nenachádzajú objekty, ktoré by bolo možné využiť pre účely zariadenia staveniska. Pre kancelárie, ako aj pre zabezpečenie hygienických a sociálnych potrieb pracovníkov stavby sa uvažuje s dočasnými kancelárskymi a hygienickými kontajnermi.

## Oplotenie, vstupy

Počas výstavby bude stavenisko zabezpečené pred vstupom nepovolaných osôb oplotením po obvode plným plotom s výškou min. 1,8 m.

Stavenisko bude počas výstavby prístupné z ul.Tokajská s výjazdom na ul. Jarabinová.

Pri vstupe na stavenisko sa osadí:

- informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej povolenia,

- tabuľa s označením  „Nepovolaným vstup zakázaný“,

- oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor dokumentácie a koordinátor bezpečnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.

- obytný kontajner - vrátnica

Počas stavebných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu chodcov pohybujúcich sa v blízkosti staveniska padajúcim materiálom, je potrebné v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach vymedziť ochranné pásmo:

- 1,5 m od okraja pracoviska pri práci vo výške od 3 do 10 m vrátane,

- 2 m od okraja pracoviska pri práci vo výške nad 10 do 20 m vrátane,

- 2,5 m od okraja pracoviska pri práci vo výške nad 20 do 30 m vrátane,

- 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m.

## Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska

Vychádzajúc z produktivity práce pri stavebných prácach, ako aj lehoty výstavby predpokladá sa priemerný počet robotníkov 27 a 3 THP pracovníci . Pre tento stav ľudí sa navrhuje:

| Sociálne zariadenie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Šatne | 30 x 1,75 | 52,5 m2 |

| Hygienické zariadenie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Záchody | WC | 2 ks |
| Umyváreň | umývadlá | 4 ks |
| Hygienické zariadenie predstavuje 2ks sanitárnych boxov – EKO WC, 1 bunku 15m2 pre umyváreň |  |  |

| Prevádzkové zariadenie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kancelárie | 3 x 6 | 18,0 m2 |

Pre potreby tejto stavby bude potrebný nasledovný počet prenosných buniek:

- šatne 	4 buniek

- sociálne zariadenie 	1 bunka

- kancelárie 	2 bunky

- vrátnica 	1 bunka

Spolu 	8 buniek

Spolu to predstavuje 8 prenosných buniek a 2ks sanitárnych boxov - EKO WC. Na stavenisku sa neuvažuje s ubytovaním pracovníkov.

## Zásobovanie staveniska elektrickou energiou

Mechanizácia (P1)

Vežový žeriav Liebherr	1 ks 	60 kW	60,0 kW

Stavebný výťah NOV 	2 ks	2 x 7,5 kW	15,0 kW

Drobná mechanizácia			30,0 kW

Ostatné			10,0 kW

Spolu (P1)			115,0 kW

Obytné kontajnery (P2)	 		10,0 kW

Osvetlenie vonkajšie (P3)			5,0 kW

S  = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2 + (0,7 P1)2)0,5

S  = 1,1 ( (0,5 x 115,0 + 0,8 x 10 + 5,0)2 + (0,7 x 115,0)2)0,5

S  = 117,7 kVA

Požiadavka na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely bude cca 117,7 kVA.

Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z projektovanej káblovej prípojky NN vyhotovenej na začiatku výstavby a napojenej na dočasný staveniskový rozvádzač s meraním odberu. Miesto odberu elektrickej energie je v situácii označené ako MOE.

## Zásobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadových vôd

Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre ošetrovanie čerstvého betónu, výrobu malty a pre sanitárne účely.

| Úžitková voda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1= | (2000 x 1,50) / (8 x 3600) | = | 0,105 l . s-1 |
| Sanitárna a pitná voda |  |  |  |
| Q2= | (30osôb x 60l/osoba) / (8 x 3600) | = | 0,0625 l . s-1 |
| Voda na hasenie |  |  |  |
| Q3= | Podzemný hydrant | = | 7,5 l . s-1 |
| Celková spotreba |  |  |  |
| Qc= | Q1 + Q2 | = | 0,17 l . s-1 |

Voda pre stavebné účely sa bude odoberať z projektovanej prípojky vody, ktorá sa vybuduje vrátane definitívnej vodomernej šachty na začiatku výstavby. Miesto odberu vody je v situácii označené ako MOV. Odber vody bude meraný.

Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia staveniska budú odvážané,  resp. sa odvedú do projektovanej kanalizačnej prípojky po jej vyhotovení.

V prípade, že bude nutné vybudovať čerpací systém na znižovanie hladiny podzemnej vody, podzemná voda sa odvedie do vsakovacej studne, ktorá bude umiestnená v priestore staveniska.

## použité mechanizmy pre výstavbu

Pre potreby realizácie tejto stavby sa uvažuje použiť nasledovné mechanizmy:

- vežový žeriav Liebherr - vyloženie 30 m, nosnosť 2,5 t

- autožeriav AD 20, AD 28

- domiešavače

- cirkulár

- zvárací agregát

- plošinový výťah

- stavebný výťah

- dózer

- zemné stroje

- veľkoplošné .debnenie (DOKA, PERI)

- miešacie jadrá pre murovacie zmesi

## Staveniskové komunikácie

Pre potreby staveniskovej dopravy budú použité podkladné vrstvy komunikácií.

## Plochy pre skladovanie stavebných materiálov a zeminy

Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktorý sa bezprostredne zabuduje do objektu. Materiál bude v priestore staveniska skladovaný iba krátkodobo.

Na stavenisku budú umiestnené skladovacie kontajnery, ktoré sú uzamykateľné. Pre uskladnenie suchých zmesí bude na stavenisku osadených niekoľko síl o objeme 5m3.

Všetky skládky na stavenisku sú navrhnuté tak aby boli v dosahu žeriava.

Sklady pre murovaní materiál budú pred zásobené materiálom vždy pre aktuálne podlažie.

Väčšina materiálu bude hneď prepravená žeriavom na dané podlažie.

Skládka systémového debnenia neskôr bude slúžiť pre skladovanie lešenia alebo drobného reziva.

Odkopaná zemina z tejto stavby zo zemných prác bude odvezená na riadenú skládku v okolí mesta vzdialenosť cca 10 – 15 km. So skládkou na stavenisku nie je uvažované.

## Dopravné riešenie

### Cestná doprava

Prístup na stavenisko bude zabezpečený cez hlavný vstup z ul. Tokajská a výstup na ul. Jarabinová.

Pred výjazdom zo staveniska budú vozidlá kontrolované a zbavené nečistôt. Pred výjazdom zo staveniska na ul. Tokajskú bude osadená značka stoj daj prednosť v jazde.

Trasa pre odvoz stavebného odpadu:

- stavebný odpad bude vyvážaný cez ul. Viničky s napojením na ul. Kmeťova do skládky odpadov určenej investorom a dodávateľom

Trasa pre dovoz stavebného materiálu:

- z ul. Kmeťova cez ul. Viničky

### Pešia doprava

Pešia doprava popri stavenisku na chodníku ul. Jarabinová bude obmedzená vjazdom vozidiel stavby, chodci budú dopravným značením upozornený použiť chodník na druhej strane ulice.

### stavenisková doprava

Pre potreby tejto stavby bude potrebné zrealizovať v predstihu podkladné vrstvy komunikácií, ktoré budú slúžiť pre potreby výstavby.

Zvislá doprava pri realizácii bude zabezpečená vežovým žeriavom Liebherr na betónovom základe.

Zásobovanie betónovou zmesou pre potreby tejto stavby sa uvažuje z centrálnych betonárok v okolí stavby. Betonáž je uvažovaná čerpadlom putz meister pre stropy, resp. košom pre steny.

Zásobovanie murovacou zmesou pre potreby tejto stavby sa uvažuje zo zriadených centrálnych jadier v rámci tejto stavby. V rámci tejto stavby sa zrealizujú miešacie jadrá a zvislé zásobníky murovacích a omietacích zmesí.

# Ochrana životného prostredia pri výstavbe

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.

## Ochrana ovzdušia

Riadi sa zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu nad 10 m3/hod. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a zeminami, a preto sa navrhuje čistenie kolies vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska.

## Ochrana vôd

Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 556/2002 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Splaškové vody zo sociálneho zariadenia staveniska, budú odvážané, neskôr, po vybudovaní kanalizačnej prípojky vypúšťané do existujúcej verejnej kanalizácie

## Ochrana proti hluku

Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V zmysle tejto vyhlášky je vonkajšie prostredie chráneným vonkajším priestorom pred obvodovými stenami budov, kde sa hluk hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 až 18:00) a počas večera (18:00 až 22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje posudzovaná hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo znamená, že prípustná hodnota pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, že hlučné stavebné práce neprebiehajú nepretržite, stavebný stroj mení svoju orientáciu k fasáde a práce sa realizujú s prestávkami,
nepredpokladá sa prekročenie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB.

Ekvivalentná hladina A akustického tlaku:

- nákladné automobily typu Tatra 		87 – 89 dB(A)

- dozér					86 - 90 dB(A)

- zhutňovacie stroje zeminy 			83 – 86 dB(A)

- rýpadlo 					83 – 87 dB(A)

- nakladač				86 – 89 dB(A)

- kolesový mobilný teleskopický žeriav	78 dB(A)

- vežový žeriav				76 dB(A)

- zdvíhacie plošiny 			67 dB(A)

- stavebný výťah  				66 dB(A)

Opatrenia na zníženie hluku:

- na zemné práce používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým výkonom.

Vylučuje sa používanie zastaralých stavebných strojov bez platného osvedčenia o akustických emisiách,

- pilotáž sa nesmie realizovať narážaním, doporučuje sa použitie vŕtacích a hydraulických mechanizmov,

- prevádzka ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel bude realizovaná v dennej dobe medzi

7:00 až 18:00.

- Prevádzka kompresora sa vo vonkajšom prostredí obmedzí. Po vybudovaní hrubej stavby bude

kompresor umiestnený do vnútorných priestorov.

- Úmysel vykonávať extrémne hlučné práce sa odporúča vopred oznámiť obyvateľom v okolitých

budovách.

## Ochrana zelene

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Dreviny určené na výrub budú odstránené v zmysle povolenia na výrub. Ostané dreviny, ktoré by mohli byť ohrozené stavebnou činnosťou budú počas výstavby primerane chránené (ohradenie kmeňa, zákaz skladovania materiálu do vzdialenosti 1,5 m od kmeňa a pod.).

## Odpady

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj vyhláška č. 283/2001 Z. z. a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne:

- 15 	Odpadové obaly

- 15 01 01 	obaly z papiera a lepenky 	O	R3

- 0,2 t

- 15 01 02 	obaly z plastov 	O	R3

- 0,3 t

- 15 01 03 	obaly z dreva 	O	R1

- 0,6 t

- 15 01 10 	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

- alebo kontaminované nebezpečnými látkami		N	D1

- 0,01 t

- 17 01 	Betón, tehly, obkladačky

- 17 01 01 	Betón	O	R5

- 2,0 t

- 17 01 02 	Tehly	O	R5

- 1,2 t

- 17 01 07 	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc

- a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	R5

- 1,0 t

- 17 02 	Drevo, sklo, plasty

- 17 02 01 	Drevo	O	R1

- 0,7 t

- 17 02 02 	Sklo	O	R3

- 0,05 t

- 17 03 	Bitúmenové zmesi

- 17 03 02 	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	D1

- 0,2 t

- 17 04 	Kovy

- 17 04 05 	Železo a oceľ 	O	R4

- 1,0 t

- 17 04 11 	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	R4

- 0,25 t

- 17 05 	Zemina,  kamenivo

- 17 05 06 	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	D1

- 2700,0 t

- 17 06 	Izolačné materiály

- 17 06 046 	Izolačné materiály iná ako v 17 06 01 a 17 06 03	O	D1

- 0,005 t

- 17 09 	Iné odpady zo stavieb a demolácií

- 17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako

- uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	D1

- 5,0 t

- 20 	Komunálne odpady

- 20 03 01 	Zmesový komunálny odpad 	O	D10

- 0,4 t

Poznámka 1 –	 O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad

Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:

- R1	- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

- R3	- recyklácia alebo spätné získavanie organických látok

- R4	- Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

- R5	- Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok

- D1	- uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)

- D10	- spaľovanie na pevnine, skládka

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.

Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, PVC obaly a pod.).

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné:

- udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,

- zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie,

- organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd,

- znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami,

- ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odvážané na riadenú skládku odpadu,

- práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas  pracovnej zmeny.

# Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä:

- zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

- vyhláškou č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,

- nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- vyhláškou č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

- nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným nebezpečenstvom. Sú to najmä práce:

- zemné pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami  (výkopy rýh inžinierskych  sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopku a pod.),

- vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriava, atď.).

Realizácia prác si vyžaduje vykonávať aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve), ktoré si vyžadujú zriadiť rozličné pomocné konštrukcie na ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné lešenia, lávky pre chodcov, prekrytie rýh, dopravné značky a zariadenia, osvetlenie a pod.).

Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých:

- všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej práce,

- všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci,

- pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom informovaní,

- v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom,

- ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu, ohradiť a na verejných komunikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť oceľovými platňami s dostatočnou únosnosťou. Pri zníženej viditeľnosti je potrebné nebezpečné miesta zabezpečiť výstražným osvetlením. Pre chodcov treba uvažovať s umiestnením lávky cez ryhu,

- oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť pri zníženej viditeľnosti opatrené výstražným červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo vzdialenostiach maximálne každých 50 m,

- pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 1,1 m vysoké so zarážkou),

- pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami (napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom),

- pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.

- všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy.

- skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác,

- skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia pracovníkov,

- stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje,

- každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného pokoja, ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov,

- pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť dostatočné osvetlenie,

- pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky, strážením alebo svetelným riadením dopravy,

- súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup pre realizované práce spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a opatrenia z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,

- ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce.

## Ochranné pásma

Počas realizácie stavebných prác a najmä pri zemných procesoch (výkop stavebnej jamy, rýh pre inžinierske siete a pod) je potrebné dodržiavať ochranné pásma jednotlivých existujúcich inžinierskych sietí:

- pre podzemné elektrické vedenie pri napätí do 110 kV - 1 m od jeho okraja (zákon č. 656/2004 Z. z. O energetike),

- pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody (prevádzkovaný tlak nižší ako 0,4 MPa) v zastavanom území obce – 1 m od osi plynovodu (zákon č. 656/2004 Z. z. O energetike),

- pre verejné vodovody a verejné kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia (zákon č. 442/2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách),

- pre telekomunikačné káblové vedenia – 1,5 m od osi vedenia (zákon č. 610/2003 Z. z. O elektronických komunikáciách),

- pre rozvody tepla v zastavanom území  - 1 m od rozvodov.

# Požiarna ochrana

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z. z. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení - požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti, a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN.

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel cez vstup na stavenisko z ul. Jarabinová.

V súlade s týmito predpismi navrhujeme pre protipožiarne účely využívať prívod vody na stavenisko vyvedený z vodomernej šachty vybudovanej v predstihu (MOV).

Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta kde sa manipuluje s otvoreným ohňom, hasiacimi prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov.

Bunky zariadenia staveniska budú vybavené práškovým hasiacim prístrojom vždy min. jedným na tri obytné kontajnery.

# Termínové podmienky realizácie stavby

## Lehota výstavby

V zmysle požiadaviek investora je uvažovaná dĺžka výstavby nasledovná:

Celková lehota výstavby		9 mesiacov

Termín začatia výstavby	apríl 2017

Termín ukončenia výstavby	január 2018

## harmonogram výstavby

Podrobný harmonogram výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej výrobnej prípravy.

## Požiadavky na odovzdanie dokončenej stavby

Rozhodujúce požiadavky na odovzdanie stavby:

- dokončenie a prevzatie všetkých prác, konštrukcií, konštrukčných častí a zariadení,

- zápisy o skúškach a prevzatí zakrytých konštrukcií a prípojok, o skúškach zmontovaných zariadení, zápisy o vykonaných preukazných, kontrolných a iných skúškach,

- doloženie certifikátov, atestov, prehlásení o zhode pre stavebné materiály a výrobky, revíznych správ, povolení a potvrdení (napr. o uskladnení odpadov, príp. o ich recyklácií a pod.),

- odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inžinierskych sietí, zariaďovacích predmetov vrátane úradných skúšok vyhradených technických zariadení,

- odskúšanie funkčnosti a spoľahlivosti strojného zariadenia, zdrojov tepla, silno a slaboprúdu, vzduchotechniky,

- výsledky revízií bleskozvodov, elektrických a iných zariadení, kotolní, strojovne chladu,  MaR, osvedčenie o stave komínových telies, vetranie garáží, vetracích zariadení, uzemnení  a pod.,

- overená projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami podľa skutkového stavu vykonaných prác, záznam odchýlok od overeného projektu a ich zdôvodnenie,

- prevádzkové a komplexné skúšky v dohodnutých termínoch a pod.

## Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje postupne podľa priebehu prác a to tak, že sa pozemok dá do projektom predpísaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby. Nevyhnutné objekty potrebné pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri preberaní stavby, resp. zistených pri kolaudácii sa odstránia najneskôr do 30 dní po odstránení všetkých nedostatkov.

Vypracoval: Ing Marek Marčan	V Nitre 12/2016