## P2 Cena
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb a výkone činností manažéra stavby Ceny / cenník poskytovania služieb / činností (Cenová ponuka Poskytovateľa)
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:
|  |  |  | Celkový počet hodín nasadenia: |  | 50208
Etapa a úloha manažéra v nej | Kľúčoví experti | Predpokladané trvanie etapy v mesiacoch | Uvažovaný počet pracovných hodín mesiaci | Koeficient nasadenia špecialistu | Hodinová zúčtovacia sadzba | Uvažované nasadenie v hodinách | Odmena za experta | Požiadavka na ocenenie
1. Príprava dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a zastupovanie investora pri komunikácií s úradmi v procese získavania potrebných povolení; Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb investorovi pri príprave a realizácií verejného obstarávania a príprava tendrovej dokumentácie Design & Built | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 6 | [5 empty] | Etapu oceniť ako cenu za dielo
| Zástupca vedúceho špecialistu (zástupca hlavného inžiniera projektu zHIP) | 6
| Expert na komplexné architektonické a inžinierske služby | 6
| Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií | 6
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 6
| Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) | 6
| Expert na Technológiu triedenia odpadu | 6
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické aeróbne procesy | 6
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické anaeróbne procesy | 6
| Projektový manažér - tím líder | 6
| Technicko administratívna podpora projektu | 6
| Expert na povolovacie konania a legislatívu v Slovenskej Republike | 6
| Expert na elektro | 6
| Expert na MAR (I&C) | 6
| Expert na Kvalitu | 6
| Expert na BOZP | 6
| Špecialista požiarnej ochrany | 6
| Expert na Technológie triedenia odpadu | 6
| BIM koordinátror | 6
|  |  | Celková cena za 1. etapu |  | 0
2. Participácia na súťaži Design & Built | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 12 | 160 | 0.1 |  | 192 | 0 | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 12 | 160 | 0.1 |  | 192 | 0
| Expert na Kvalitu | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Expert na BOZP | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Špecialista požiarnej ochrany | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Expert na Technológiu triedenia odpadu | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické aeróbne procesy | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické anaeróbne procesy | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Projektový manažér - tím líder | 12 | 160 | 0.1 |  | 192 | 0
| Technicko administratívna podpora projektu | 12 | 160 | 0.1 |  | 192 | 0
| Expert na elektro | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| Expert na MAR (I&C) | 12 | 160 | 0.05 |  | 96 | 0
| BIM koordinátror | 12 | 160 | 0.1 |  | 192 | 0
3. Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania BD, DRS. Kontrola a schvaľovanie realizačnej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom. | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 6 | 160 | 0.8 |  | 768 | 0 | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 6 | 160 | 0.8 |  | 768 | 0
| Expert na Kvalitu | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Expert na BOZP | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Špecialista požiarnej ochrany | 6 | 160 | 0.2 |  | 192 | 0
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Expert na Technológiu triedenia odpadu | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické aeróbne procesy | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické anaeróbne procesy | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Projektový manažér - tím líder | 6 | 160 | 1 |  | 960 | 0
| Technicko administratívna podpora projektu | 6 | 160 | 1 |  | 960 | 0
| Expert na elektro | 6 | 160 | 0.6 |  | 576 | 0
| Expert na MAR (I&C) | 6 | 160 | 0.6 |  | 576 | 0
| Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií | 6 | 160 | 0.4 |  | 384 | 0
| Expert na technológie zvárania | 6 | 160 | 0.6 |  | 576 | 0
| BIM koordinátror | 6 | 160 | 0.1 |  | 96 | 0
4. Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby, výkon nezávislej odbornej technickej kontroly a činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 14 | 160 | 0.8 |  | 1792 | 0 | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 14 | 160 | 0.8 |  | 1792 | 0
| Expert na Kvalitu | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Expert na BOZP | 14 | 160 | 0.8 |  | 1792 | 0
| Špecialista požiarnej ochrany | 14 | 160 | 0.1 |  | 224 | 0
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 14 | 160 | 0.1 |  | 224 | 0
| Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) | 14 | 160 | 0.1 |  | 224 | 0
| Expert na Technológiu triedenia odpadu | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické aeróbne procesy | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické anaeróbne procesy | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Projektový manažér - tím líder | 14 | 160 | 1 |  | 2240 | 0
| Technicko administratívna podpora projektu | 14 | 160 | 2 |  | 4480 | 0
| Expert na elektro | 14 | 160 | 0.4 |  | 896 | 0
| Expert na MAR (I&C) | 14 | 160 | 0.4 |  | 896 | 0
| Expert na technológie zvárania | 14 | 160 | 0.4 |  | 896 | 0
| Dozor stavebný | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Dozor strojný | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Dozor elektro a MAR (I&C) | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Kontrolór kvality stavebnej časti (OTK) | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Kontrolór kvality strojnej časti (OTK) | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Kontrolór kvality elektro a I&C (OTK) | 14 | 160 | 0.6 |  | 1344 | 0
| Kontrolór kvality vyhradené technické zariadenia | 14 | 160 | 0.1 |  | 224 | 0
| BIM koordinátror | 14 | 160 | 0.05 |  | 112 | 0
5. Kontrola a schvaľovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) predloženej generálnym zhotoviteľom stavby a Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania DSV. | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0 | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Expert na Kvalitu | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Expert na BOZP | 3 | 160 | 0.1 |  | 48 | 0
| Špecialista požiarnej ochrany | 3 | 160 | 0.1 |  | 48 | 0
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 3 | 160 | 0.2 |  | 96 | 0
| Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) | 3 | 160 | 0.2 |  | 96 | 0
| Expert na Technológiu triedenia odpadu | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické aeróbne procesy | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické anaeróbne procesy | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Projektový manažér - tím líder | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Technicko administratívna podpora projektu | 3 | 160 | 1 |  | 480 | 0
| Expert na elektro | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Expert na MAR (I&C) | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Expert na technológie zvárania | 3 | 160 | 0.2 |  | 96 | 0
| Dozor stavebný | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Dozor strojný | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Dozor elektro a MAR (I&C) | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Kontrolór kvality stavebnej časti (OTK) | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Kontrolór kvality strojnej časti (OTK) | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Kontrolór kvality elektro a I&C (OTK) | 3 | 160 | 0.4 |  | 192 | 0
| Kontrolór kvality vyhradené technické zariadenia | 3 | 160 | 0.2 |  | 96 | 0
| BIM koordinátror | 3 | 160 | 0.1 |  | 48 | 0
6. Dohľad nad nábehom, pomontážnymi šitiacimi operáciami, funkčnými skúškami a optimalizáciou technológie, aktívna participácia pri preberaní diela od generálneho zhotoviteľa stavby | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0 | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Expert na Kvalitu | 3 | 160 | 0.2 |  | 96 | 0
| Expert na BOZP | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Špecialista požiarnej ochrany | 3 | 160 | 0.1 |  | 48 | 0
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 3 | 160 | 0.1 |  | 48 | 0
| Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) | 3 | 160 | 0.1 |  | 48 | 0
| Expert na Technológiu triedenia odpadu | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické aeróbne procesy | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické anaeróbne procesy | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Projektový manažér - tím líder | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Technicko administratívna podpora projektu | 3 | 160 | 1 |  | 480 | 0
| Expert na elektro | 3 | 160 | 0.6 |  | 288 | 0
| Expert na MAR (I&C) | 3 | 160 | 0.8 |  | 384 | 0
| Expert na funkčné skúšky DZ | 3 | 160 | 0.8 |  | 384 | 0
| Expert na funkčné skúšky BPaKO | 3 | 160 | 0.8 |  | 384 | 0
| BIM koordinátror | 3 | 160 | 0.1 |  | 48 | 0
7. Poradenstvo a technická podpora počas prvých troch rokov prevádzky (Iba opcia) | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0 | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0
| Expert na Technológiu triedenia odpadu | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické aeróbne procesy | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0
| Expert na strojná časť a chemicko-technologické anaeróbne procesy | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0
| Projektový manažér - tím líder | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0
| Expert na funkčné skúšky DZ | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0
| Expert na funkčné skúšky BPaKO | 36 | 160 | 0.05 |  | 288 | 0
[5 empty] | Celkový počet uvažovaných hodín nasadenia: | 50208
|  |  |  | Celková cena spolu: |  |  | 0
|  |  |  | Celkom za jednotlivé etapy: | Cena za 1. etapu: |  | 0 | 0
[5 empty] | Cena za 2. etapu: |  | 0
[5 empty] | Cena za 3. etapu: |  | 0
[5 empty] | Cena za 4. etapu: |  | 0
[5 empty] | Cena za 5. etapu: |  | 0
[5 empty] | Cena za 6. etapu: |  | 0
[5 empty] | Cena za 7. etapu: |  | 0