## DOTAZNIK
Názov zákazky: Modernizácia trate Košice (mimo) - Čierna nad Tisou - št. hr. SK/UA - predprojektová a projektová príprava
Železnice Slovenskej republiky Generálne riadiľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava |  | CRATUS SK, s. r. o. Westend Gate, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Označenie | Otázka | Odpoveď | Stav
Q1 | A: V rámci súťažných podkladov časť F. Podmienky účasti, bod 3. Technická a odborná spôsobilosť na predmet zákazky, uvádza verejný obstarávateľ v bode 3 Minimálnu požadovanú úroveň štandardov pre jednotlivých expertov, ku ktorým by sme chceli požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie: 1. Pre experta v bode 3.5 Špecialista pre zabezpečovacie zariadenie (minimálne 1 osoba) požaduje verejný obstarávateľ predloženie platného osvedčenia SKSI v rozsahu I4 - odborné činnosti vo výstavbe, inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, minimálne podkategória elektrotechnické zariadenia, alebo ekvivalentný doklad. Vzhľadom k nediskriminácii uchádzačov, ktorých experti disponujú oprávneniami s vyššou kvalifikáciou, nakoľko v minulosti pri zvýšení kvalifikácie bol odborník povinný vrátiť autorizačné oprávnenie a pečiatku s nižšou kvalifikáciu, by sme chceli verejného obstarávateľa požiadať o úpravu podmienok účasti nasledovne: o platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu I4 – odborné činnosti vo výstavbe, inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb [minimálne podkategória elektrotechnické zariadenia] alebo v rozsahu A2 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) [minimálne podkategória líniové vedenia a rozvody] alebo ekvivalentný doklad. Pre informáciu uvádzame, že rovnakú alternatívu umožnil verejný obstarávateľ pri expertoch uvedených v bode 3.1 Hlavný inžinier projektu a 3.4 Špecialista pre železničný spodok a zvršok. 2. Pre experta v bode 3.6 Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd (minimálne 1 osoba), požaduje verejný obstarávateľ predloženie platného osvedčenia SKSI v rozsahu I4 - odborné činnosti vo výstavbe, inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, minimálne podkategória elektrotechnické zariadenia, alebo ekvivalentný doklad. Vzhľadom k nediskriminácii uchádzačov, ktorých experti disponujú oprávneniami s vyššou kvalifikáciou, nakoľko v minulosti pri zvýšení kvalifikácie bol odborník povinný vrátiť autorizačné oprávnenie a pečiatku s nižšou kvalifikáciu, by sme chceli verejného obstarávateľa požiadať o úpravu podmienok účasti nasledovne: o platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu I4 – odborné činnosti vo výstavbe, inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb [minimálne podkategória elektrotechnické zariadenia] alebo v rozsahu A2 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) [minimálne podkategória líniové vedenia a rozvody] alebo ekvivalentný doklad. Pre informáciu uvádzame, že rovnakú alternatívu umožnil verejný obstarávateľ pri expertoch uvedených v bode 3.1 Hlavný inžinier projektu a 3.4 Špecialista pre železničný spodok a zvršok. | K bodu 1 a 2: Obstarávateľ pri oboch expertoch (špecialista pre zabezpečovacie zariadenia a špecialista pre trakčné vedenie a silnoprúd) definoval, že jednou z požiadaviek je predloženie dokladu oprávňujúceho experta na výkon príslušnej činnosti. Obstarávateľ zároveň pomenoval vybraný doklad, pričom z obsahu súťažných podkladov vyplýva, že obstarávateľ pripúšťa aj predloženie ekvivalentného dokladu. Za predpokladu, že expert disponuje tzv. "vyšším" oprávnením, ako naznačuje záujemca, je takýto doklad možné považovať za ekvivalentný k obstarávateľom pomenovanému dokladu. Oprávnenie v rozsahu A2 obstarávateľ hodnotí ako relevantné, a to za predpokladu, že experta oprávňuje na podkategóriu "líniové vedenia a rozvody". Úprava súťažných podkladov v danom ohľade nie je potrebná, keďže znenie podmienok zahŕňa už prostredníctvom pojmu "elebo ekvivalentný doklad" aj iné doklady, ako tie, ktoré sú explicitne pomenované obstarávateľom. Ekvivalentnosť dokladov je nutné vyhodnocovať vo väzbe na predmet zákazky a rolu experta. | Zodpovedaná
Q2 | A: V rámci súťažných podkladov časť F. Podmienky účasti, bod 3. Technická a odborná spôsobilosť na predmet zákazky, uvádza verejný obstarávateľ v bode 3 Minimálnu požadovanú úroveň štandardov pre jednotlivých expertov, ku ktorým by sme chceli požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie: 3. Pre experta v bode 3.7 Geodet (minimálne 1 osoba) požaduje verejný obstarávateľ predloženie platného oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 6 alebo 7 zákona č. 487/2022 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, a to v rozsahu vybrané geodetické a kartografické činnosti uvedené v § 6 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad. Chápeme správne, že uchádzač môže pre daného experta využiť 2 osoby, ktoré spolu splnia požadovanú rolu? | K bodu 3: Obstarávateľ stanovil pre rolu Geodeta - požiadavku na jednu osobu, ktorá splní stanovené čiastkové požiadavky, ktoré sú kladené na príslušnú rolu. Pokiaľ ide o oprávnenie experta, tento musí disponovať oprávnením typu "C". Záujemca si teda nesprávne vykladá, že by požiadavku na danú rolu mohli splniť dve osoby. Takýto rozširujúci výklad je nelogický a mohol by viesť k absurdným situáciam, kedy by napr. nielen oprávnenia, ale aj praktické skúsenosti mohli plniť viaceré osoby. | Zodpovedaná
Q3 | B: V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uvádza PHZ zákazky vo výške 18 086 358,91 EUR bez DPH. Vzhľadom na dĺžku traťového úseku, rozsah požadovaných služieb a obchodných podmienok sa predmetná PHZ javí ako nízka. Chceli by sme preto požiadať verejného obstarávateľa o objasnenie predpokladaných investičných nákladov, ktoré boli použité pri výpočte PHZ, resp. akým spôsobom bola daná PHZ stanovená. | Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená odborným odhadom. Zdrojom pre stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky boli najmä: štúdia, CBA, sadzobník UNIKA. Pre variant 1.1 pre úsek Košice (mimo) – Čierna nad Tisou št. hr. boli v CBA stanovené základné rozpočtové náklady vo výške 1 052 441 561,72 EUR bez DPH indexované na cenovú úroveň roku 2024. Pri použití údajov z CBA vychádza, že náklady na projektové práce a súvisiace poplatky sú cca 5,0 %. Obvyklý podiel projektových prác na Slovensku je pri takto vysokých investičných nákladoch na úrovni cca 1,5% - 3%. Obstarávateľ použil hodnotu 1,7% zo základných rozpočtových nákladov. | Zodpovedaná
Q4 | C: V súťažných podkladoch časť B. Opis predmetu zákazky, bod 5. ČASŤ 1 - ŠPECIFIKÁCIA verejný obstarávateľ uvádza, že pôvodná štúdia uskutočniteľnosti z r. 2015 určila maximálnu traťovú rýchlosť na 120 km/h, avšak existujúce smerové pomery s malými úpravami umožňujú prevádzkovať trať s vyššími rýchlosťami. Rovnako verejný obstarávateľ uvádza, že víťaznému uchádzačovi po podpise zmluvy o dielo poskytne dopracovanie technického riešenia pre trasu v DWG formáte. Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o zverejnenie daného dokumentu, prípadne o zverejnenie informácie, s akou maximálnu traťovú rýchlosť uvažuje verejný obstarávateľ, nakoľko sa jedná o podstatnú informáciu, ktorá môže mať dopad na určenie ponukovej ceny. | Na základe rokovaní s Ministerstvom dopravy SR bola stanovená požiadavka na maximálnu traťovú rýchlosť do 160 km/h, pričom v úsekoch, kde by dosiahnutie tejto rýchlosti vyžadovalo mimoriadne náročné investičné opatrenia, sa uvažuje aj s nižšou traťovou rýchlosťou. Formát DWG nie je potrebné v tejto fáze zverejniť, keďže obstarávateľ uviedol požadovanú informáciu o traťovej rýchlosti. | Zodpovedaná
Q5 | Predmetná súťaž bola zverejnená v Európskom vestníku VO dňa 18.12.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 19.12.2025. Vzhľadom na dovolenkové obdobie počas vianočných sviatkov a v zmysle odpovedí na otázky zo dňa 14.01.2026, konkrétne otázka č. 4, pri ktorej prišlo k zmene uvažovanej navrhovanej rýchlosti zo 120 km/h na 160 km/h oproti pôvodnému zadaniu, ktorá značne ovplyvní náročnosť spracovania technického riešenia PD, je potrebné pri spracovaní cenovej ponuky zohľadniť uvedené zmeny, čo má dopad na časovú náročnosť spracovania ponuky. Zároveň pre kompletnosť cenovej ponuky je potrebná komunikácia s externými partnermi, ktorá si vzhľadom na vysoký rozsah zadania (nakoľko sa jedná o 100 km traťový úsek) vyžaduje vyššiu časovú náročnosť. Vzhľadom ku všetkým uvedeným dôvodom je pre kvalitné a konkurencie schopné spracovanie cenovej ponuky potrebné dlhšie časové obdobie. Chceli by sme preto verejného obstarávateľa požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o 2 týždne. | Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená reflektujúc náročnosť prípravy ponuky z pohľadu obstarávateľa veľkoryso. Pravidlá verejného obstarávania nerozlišujú, či do lehoty na predkladanie ponúk vstupujú dni pracovného pokoja, prípadne dovolenkové obdobia hospodárskych subjektov. Predmet zákazky má byť financovaný z fondov Európskej únie, pričom možnosť financovania determinuje v značnej miere aj časový aspekt. Obstarávateľ si preto nemôže dovoliť posun lehoty na predkladanie ponúk, a to reflektujúc plánovaný harmonogram. Informácia o zvýšení traťovej rýchlosti do 160 km/h sa síce v štúdii uskutočniteľnosti nenachádza, avšak je potrebné uviesť, že táto zmena súvisí s technickými možnosťami trate, kde je modernizáciou možné pri porovnateľných nákladoch dosiahnuť zvýšenú rýchlosť na väčšine trate. Tam kde to možné nebude, resp. by to vyvolávalo neprimerane vysoké náklady, obstarávateľ uvažuje s nižškou traťovou rýchlosťou (technické riešenia sa zásadne nemení). Ocenenie predmetu zákazky je primárne naviazané na kvalifikovaný odhad personálneho obsadenia a jeho vyťaženia. Z pohľadu obstarávateľa ide o jednoduchý prístup k oceneniu predmetu zákazky. Žiadosti o posun lehoty sa v týchto súvislostiach nevyhovuje. | Zodpovedaná
Q6 | Napriek zamietavému stanovisku k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk si dovoľujeme opätovne požiadať verejného obstarávateľa o prehodnotenie jeho rozhodnutia. Predmetom zákazky je modernizácia úseku v dĺžke 95 km, čo predstavuje mimoriadne rozsiahle dielo zahŕňajúce široké spektrum činností, ktoré je nevyhnutné riadne pripraviť a zapracovať do zodpovednej cenovej ponuky. Viaceré z týchto činností môžu byť realizované výlučne špecializovanými subjektmi. Zároveň, aj s ohľadom na predchádzajúce odpovede na otázky uchádzačov, je potrebné vykonať dôkladnú analýzu súťažných podmienok, ktoré nie sú spracované v dostatočnej podrobnosti (napr. počty križovaní, mostných objektov, protihlukových stien a pod.). Uvedené údaje sú nevyhnutné nielen pre spracovanie projektovej dokumentácie, ale aj pre realizáciu potrebných prieskumov, ktoré spravidla zabezpečujú špecializovaní poddodávatelia. Nejde pritom výlučne o časovú náročnosť spracovania projektovej dokumentácie, ale rovnako aj o značnú časovú náročnosť prípravy cenovej a dokladovej časti ponuky. Predmetná zákazka predstavuje jednu z najväčších súťaží na projektovú prípravu dopravnej železničnej infraštruktúry v poslednom období. Z uvedených dôvodov si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o prehodnotenie jeho rozhodnutia a o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o dva týždne. | Hoci sa obstarávateľ so záujemcom nestotožňuje, preskúmal možné rezervy harmonogramu verejného obstarávania a prehodnotil svoj záver. Lehota na predkladanie ponúk bude posunutá na 13.2.2026 (čas obdobný). Rovnako dôjde k posunu lehoty viazanosti ponúk, tak aby bola 6 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Súvisiace zmeny a korigendum vykoná obstarávateľ v nasledujúcich dňoch. | Zodpovedaná
Q7 | V súvislosti s požiadavkami na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 3.7 – Geodet (minimálne 1 osoba) si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie dôvodu, pre ktorý sú požadované odborné skúsenosti geodeta obmedzené výlučne na projekty zamerané na stavbu železničnej infraštruktúry. Z hľadiska povahy a rozsahu geodetických a kartografických činností sa geodetické práce vykonávané na stavbách železničnej infraštruktúry zásadne nelíšia od geodetických prác realizovaných pri líniových stavbách cestnej infraštruktúry porovnateľného charakteru, technickej náročnosti a finančného objemu. Máme za to, že obmedzenie relevantných skúseností výlučne na železničné stavby nie je primerané predmetu zákazky a môže viesť k neodôvodnenému zúženiu okruhu hospodárskych subjektov schopných splniť podmienky účasti. Takýto postup môže zároveň negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž a viesť k zvýšeniu cien za obstaranie predmetu zákazky. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedeného obmedzenia, prípadne o zváženie úpravy podmienky účasti tak, aby boli akceptované aj relevantné skúsenosti geodeta z projektov cestnej infraštruktúry alebo iných porovnateľných líniových stavieb s obdobnou technickou a finančnou náročnosťou. | Účelom podmienok účasti je zabezpečiť, aby hospodárske subjekty zapojené do súťaže disponovali takými odbornými kapacitami, ktoré zaručia riadne a kvalitné plnenie predmetu zákazky. Cieľom nie je obmedzovať hospodársku súťaž, ale zabezpečiť primeranú odbornú úroveň tímu, ktorý bude zákazku realizovať. Verejný obstarávateľ dlhodobo uplatňuje pri požiadavke na geodeta štandard, podľa ktorého sa vyžaduje praktická skúsenosť s geodetickými prácami na železničnej infraštruktúre. Tento štandard bol v minulosti viackrát predmetom kontrolných procesov na rôznej úrovni, pričom kontrolné orgány ho hodnotili ako primeraný. Obstarávateľ si uvedomuje, že každý geodet s príslušným oprávnením je odborne spôsobilý vykonávať geodetické práce. Zároveň však platí, že predmet zákazky sa týka železničnej infraštruktúry, pri ktorej majú geodetické činnosti svoje špecifiká. Požiadavka na skúsenosť geodeta s týmto typom stavieb preto podľa obstarávateľa prispieva k vyššej kvalite a bezpečnosti plnenia. Na rozdiel od cestných alebo iných líniových stavieb zahŕňajú geodetické činnosti pri železničných stavbách viacero technických prvkov, ktoré sa v cestnom stavebníctve nevyskytujú alebo sa vyskytujú v odlišnej podobe, najmä: - meranie a vytyčovanie priestorovej polohy koľaje v troch osiach (vodorovná poloha, výškové vedenie, prevýšenie), - prácu s geometrickými parametrami železničných oblúkov, prechodníc a smerových pomerov, - geodetické podklady pre kolejové rošty, výhybky, zhlavia a zabezpečovacie zariadenia, - zabezpečenie presnosti pre napojenie traťových úsekov a technologických jednotiek, - meranie a dokumentovanie zhodnotenia zostatkových deformácií železničného spodku a zvršku, - geodetické vstupy pre diagnostiku trate a výpočty pre projekčné systémy používané v železničnom prostredí. Tieto činnosti svojím charakterom, požadovanou presnosťou a technologickými nadväznosťami významne presahujú štandardné geodetické práce na cestných stavbách. Z týchto dôvodov považuje obstarávateľ predmetnú podmienku účasti za primeranú a odôvodnenú vzhľadom na povahu zákazky. | Zodpovedaná
Q8 | V rámci podmienok účasti, pre pozíciu Špecialistu pre CBA sa požaduje vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, minimálne II. stupňa. Vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania je vzhľadom na predmet zákazky dosť špecifická požiadavka a máme za to, že pre Špecialistu CBA je potrebné skôr technické vzdelanie, príp. nešpecifikované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a nie ekonomické vzdelanie. Týmto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či požaduje vyslovene diplom z ekonomickej univerzity, alebo je za ekonomické zameranie považované aj vzdelanie, ktorého súčasťou bola štátna skúška z ekonomiky. | Požiadavka na vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania u daného experta je v tomto prípade naviazaná na spracovanie CBA (ktoré je časťou predmetu zákazky). Spracovanie CBA predstavuje ekonomické a finančné hodnotenie projektu podľa metodík Európskej komisie a JASPERS. Požadované vzdelanie priamo súvisí s povahou tejto činnosti a je primerané predmetu zákazky. Požiadavka na vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania sa preukazuje diplomom zo študijného programu, ktorý je akreditovaný v ekonomickom odbore podľa zákona o vysokých školách. Štátna skúška z ekonómie absolvovaná v rámci technického študijného programu nemení odbor získaného vzdelania, a preto ju nemožno považovať za ekonomické vzdelanie v zmysle podmienky účasti. | Zodpovedaná
Q9 | Podľa Opisu predmetu zákazky, bod 2 Účel projektu má byť zabezpečená náhrada úrovňových križovaní železničnej infraštruktúry s cestnou infraštruktúrou mimoúrovňovými križovaniami (vybraté priecestia, ktoré vyplynú z časti 1 a časti 2 predmetu zákazky), prípadne má byť zabezpečené zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach. Znamená to, že Objednávateľ pripúšťa, že súčasťou stavby môžu byť aj úrovňové kríženia? | Pripúšťa sa v komplikovaných prípadoch (priestorové možnosti, neprimeraná investičná náročnosť...), ale riešenie musí byť v súlade s platnou legislatívou SR (hlavne Zákon 513/2009 o dráhach). | Zodpovedaná
Q10 | Predmetom stavby je modernizácia úseku železničnej trate po št. hranicu SR/UA a tiež elektrifikácia úseku po št. hranicu SK/HU. Je zrejmé, že pri realizácii stavby dôjde k zásahu do infraštruktúry situovanej na území susedných štátov (koľajové napojenie, TV, ZABZAR, OZNAMZAR a pod.). Prebehli v tejto veci rokovania s vlastníkmi / správcami železničnej infraštruktúry Maďarskej republiky a Ukrajiny? Rokovania počas projektových prác a prerokovanie projektovej dokumentácie bude zabezpečovať Objednávateľ? | Rokovania s manažérmi železničnej infraštruktúry susedných štátov doposiaľ neprebehli. Oficiálnu inštitucionálnu komunikáciu medzi správcami železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky a susedných štátov zabezpečí objednávateľ. Technické rokovania, získavanie technických podkladov a inžinierske činnosti na účely spracovania projektovej dokumentácie zabezpečuje úspešný uchádzač; objednávateľ mu poskytne potrebnú súčinnosť. | Zodpovedaná
Q11 | Predmetom stavby je modernizácia úseku železničnej trate po št. hranicu SR/UA. Akým spôsobom bude garantovaná bezpečnosť zamestnancov v pohraničnom území s Ukrajinou, resp. na území Ukrajiny pri miestnom šetrení, budovaní vytyčovacej siete a pod.? Ako bude zabezpečená komunikácia s ukrajinskými úradmi a inštitúciami? Akú súčinnosť poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi? | Nepredpokladáme potrebu vstupu na územie Ukrajiny. Oficiálnu inštitucionálnu komunikáciu medzi správcami železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky a susedných štátov zabezpečí objednávateľ. Technické rokovania, získavanie technických podkladov a inžinierske činnosti na účely spracovania projektovej dokumentácie zabezpečuje úspešný uchádzač; objednávateľ mu poskytne potrebnú súčinnosť. | Zodpovedaná
Q12 | Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavbu „Modernizácia trate Košice (mimo) – Čierna nad Tisou – št. hranica SK/UA“ a samostatná projektová dokumentácia elektrifikácie trate Slovenské Nové Mesto – št. hranica SK/HU. V Opise predmetu zákazky, bod 1 Predmet zákazky sa požaduje pre proces EIA dopracovanie existujúceho technického riešenia spracovaného v rámci štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Štúdia realizovateľnosti - aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr. Požaduje Obstarávateľ vypracovanie dokumentácie EIA aj pre stavbu Elektrifikácie? Ak áno, v akom rozsahu? | Elektrifikácia trate Slovenské Nové Mesto– št. hranica SK/HU bude súčasťou dokumentácie (dopracovanie technického riešenia a PD EIA) „Modernizácia trate Košice (mimo) – Čierna nad Tisou – št. hranica SK/UA“. Dokumentácia Stavebného zámeru a Projektu stavby bude vyhotovená a povolená samostatne pre úsek ČnT - Košice a Slovenské Nové Mesto - št. hr. SK/HU. Cieľom tohto rozhodnutia je umožniť realizáciu veľmi krátkeho úseku elektrifikácie skôr než modernizáciu hlavnej trate Košice (mimo) – Čierna nad Tisou – št. hranica SK/UA. | Zodpovedaná
Q13 | Podľa Opisu predmetu zákazky, bod 5.2 sa pre bod B požaduje vyhotoviť predpokladané investičné náklady pre riešenie vyhotovené podľa bodu A použitím cenníka vydaného Státním fondem dopravní infrastruktury ČR („Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni proveditelnosti a záměr projektu“) – ďalej len cenník SFDI – schváleného Centrálnou komisiou Ministerstva dopravy Českej republiky (aktuálna verzia v čase spracovania). Môže úspešný uchádzač použiť aj iný cenník bežne používaný v SR alebo bude verejný obstarávateľ trvať na tejto požiadavke? | Nepripúšťa sa. Musí použiť cenník SFDI. Obstarávateľ trvá na tejto požiadavke. | Zodpovedaná
Q14 | V ZoD, bod 6.12. sa uvádza, že zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške. Žiadame Objednávateľa, aby spresnil pojem „naraz“ a či sa budú môcť správne poplatky fakturovať (za splnenia podmienok) po ukončení jednotlivých častí Diela napr. Odborný posudok po odovzdaní Záverečného stanoviska, poplatok za posúdenie UTZ, VTZ po odovzdaní príslušnej PD, poplatky IČ k SZP po dodaní rozhodnutia o stavebnom zámere, poplatok za znalecký posudok po ukončení MPV za vlastníka. | Pojem „naraz“ znamená, že správne a iné poplatky budú fakturované jednorazovo v celkovej výške po ich vzniku, a to bez rozdelenia na čiastkové fakturácie podľa jednotlivých etáp. Fakturácia po častiach nie je prípustná, pokiaľ Zmluva nestanovuje inak. | Zodpovedaná
Q15 | V súťažných podkladoch časť B. Opis predmetu zákazky bod 7.2 Obstarávateľ požaduje rešpektovať Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR. Požiadavka rešpektovať tento predpis sa uvádza aj na ďalších miestach v ZoD. Dostupný Metodický postup pre investorskú činnosť (účinný od 1.7.2009) a vzťahuje sa na stavebnú legislatívu platnú pred prijatím nového stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov v r. 2025. Poskytne Obstarávateľ Metodický postup pre investorskú činnosť platný pre v súčasnosti platnú legislatívu? V prípade ak nie, žiadame Obstarávateľa, aby spresnil ako sa bude postupovať, keďže nová legislatíva komplexne upravila postupy v oblasti výstavby. | Obstarávateľ zverejňuje v profile aktuálny Metodický postup pre investorskú činnosť. Tento interný dokument obstarávateľa však môže byť priebežne aktualizovaný. Jeho význam pre ocenenie predmetu zákazky je bezpredmetný. | Zodpovedaná
Q16 | V súťažných podkladoch časť B. Opis predmetu zákazky, 6. Časť 2 t.j. Vypracovanie dokumentácie EIA, bod 6.1.4 Pre potreby projektu a budúcej realizácie stavby sa požaduje vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou, prvej triedy presnosti, vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie a zároveň v návrhu ZoD je 4.3.2 Zhotoviteľ je povinný splniť časť predmetu Zmluvy podľa bodu 3.1.2. Zmluvy do splnenia časti predmetu Zmluvy podľa bodu 3.1.3. Zmluvy v súlade so Zmluvou pričom 3.1.2 vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou, prvej triedy presnosti, vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie a 3.1.3 vypracovanie a dodanie dokumentácie pre posúdenie vplyvu na životné prostredie (EIA) vrátane súvisiacej činnosti. Z toho vyplýva, že víťazný uchádzač má vybudovať vytyčovaciu sieť stavby s nútenou centráciou, prvej triedy presnosti do vydania záverečného stanoviska, ktoré určí finálne trasovanie vrátane subvariantov. Pre koľko subvariantov má uchádzač oceniť vybudovanie vytyčovacej siete? Nebolo by vhodnejšie vybudovať vytyčovaciu sieť až po právoplatnom rozhodnutí o stavebnom zámere? | Objednávateľ očakáva vybudovanie vytyčovacej siete s nútenou centráciou a geodetické zameranie územia hneď v úvode projektu, keďže tieto podklady sú nevyhnutným a časovo náročným predpokladom pre akékoľvek projektové práce – vrátane spracovania stavebného zámeru. Z dôvodu rozsahu stavby je potrebné začať s vytyčovacou sieťou už počas spracovania dokumentácie EIA, aby nedošlo k omeškaniu následných stupňov PD. Do procesu EIA bude predkladaný jeden výsledný variant trasy z časti 1, vytyčovacia sieť sa vyhotoví iba pre tento jeden variant Očakávané úpravy trasy nebudú v takom rozsahu, aby znemožnili využitie vyhotovenej vytyčovacej siete. | Zodpovedaná
Q17 | Lehota v zmysle návrhu ZoD bod 4.3.7. „Zhotoviteľ je povinný splniť časť predmetu Zmluvy podľa bodu 3.1.7. Zmluvy do šiestich mesiacov od zabezpečenia právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere.“, t.j. vypracovanie a dodanie projektu stavby pre overenie v podrobnostiach vykonávacieho projektu najmä podľa prílohy č. 17 a prílohy č. 18 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. (ďalej len „PSP v podrobnostiach VPP“) je pri modernizácii 95 km úseku železničnej trate a úseku elektrifikácie trate nesplniteľná. Žiadame verejného obstarávateľa aby lehoty prehodnotil a upravil v zmysle priemerných lehôt dodania na iných úsekoch modernizácie trate rovnakej dĺžky trate. | Obstarávateľ považuje lehotu šiestich mesiacov za primeranú predmetu zákazky. Lehoty boli stanovené s ohľadom na nový stavebný zákon a možnosť od začiatku projektových prác, kresliť projektové práce vo väčšom detaile ako je požadované zákonom. To znamená, že už pri tvorbe stavebného zámeru, v rámci možností uchádzač rozkreslí jednotlivé objekty vo väčšom detaile ako to vyžaduje zákon pre stupeň SZP, čím by v ďalšom stupni vychádzal z podrobnejšej dokumentácie a dokázal by tak skrátiť čas projektovania ďalšieho stupňa. | Zodpovedaná
Q18 | Návrh ZoD, Článok XVIII zmluvné sankcie, 18.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním akejkoľvek časti predmetu Zmluvy podľa bodu 3.1. Zmluvy v príslušnej lehote podľa bodu 4.3. Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej zmluvnej ceny podľa bodu 5.2. za každý aj začatý deň omeškania, za každé jednotlivé omeškanie. Výšku sankcie za omeškanie s dodaním jednotlivých časti predmetu Zmluvy verejný obstarávateľ počíta vo vzťahu k celkovej zmluvnej cene. Pri stavbe modernizácie 95 km úseku trate a úseku elektrifikácie trate a tak krátkych lehotách dodania je takto počítaná sankcia za omeškanie neprimerane vysoká. Žiadame verejného obstarávateľa, aby sankcia za omeškanie jednotlivej časti predmetu počítala z čiastkovej ceny za túto časť premetu. | Sankčný mechanizmus je nastavený štandardne a zodpovedá modelu používanému pri obdobných zákazkách ŽSR. Výpočet pokuty z celkovej zmluvnej ceny sa považuje za primeraný s ohľadom na význam jednotlivých častí diela. Obstarávateľ neplánuje meniť spôsob výpočtu sankcií. | Zodpovedaná
Q19 | V zmysle časti B. Opis predmetu zákazky, bod 1. Predmet zákazky je predmetom zákazky vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavbu „Modernizácia trate Košice (mimo) – Čierna nad Tisou – št. hranica SK/UA“ a samostatnej projektovej dokumentácie elektrifikácie trate Slovenské Nové Mesto – št. hranica SK/HU. Návrh ZoD nedefinuje lehoty dodania pre časť elektrifikácia trate Slovenské Nové Mesto – št. hranica SK/HU. Aké Lehoty dodania platia pre túto samostatnú časť projektovej dokumentácie? | Pre dokumentáciu EIA platia rovnaké lehoty ako je uvedené v súťažných podkladoch nakoľko proces EIA sa robí spoločne pre oba úseky(Košice (mimo) – Čierna nad Tisou – št. hranica SK/UA a Slovenské Nové Mesto – št. hranica SK/HU). A pre dokumentáciu stavebného zámeru a projektu stavby tak isto platia lehoty pre oba úseky spoločne. Uvedené rozdelenie na 2 PD je z dôvodu možnej samotnej elektrifikácie krátkeho úseku ešte pred začiatkom realizácie modernizácie hlavnej trate. | Zodpovedaná
Q20 | V zmysle časti B. Opis predmetu zákazky, bod 1. Predmet zákazky je predmetom zákazky vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavbu „Modernizácia trate Košice (mimo) – Čierna nad Tisou – št. hranica SK/UA“ a samostatnej projektovej dokumentácie elektrifikácie trate Slovenské Nové Mesto – št. hranica SK/HU. Ako bude zabezpečená komunikácia s maďarskými úradmi a inštitúciami? Akú súčinnosť poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi? | Rokovania s manažérmi železničnej infraštruktúry susedných štátov doposiaľ neprebehli. Oficiálnu inštitucionálnu komunikáciu medzi správcami železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky a susedných štátov zabezpečí objednávateľ. Technické rokovania, získavanie technických podkladov a inžinierske činnosti na účely spracovania projektovej dokumentácie zabezpečuje úspešný uchádzač; objednávateľ mu poskytne potrebnú súčinnosť. | Zodpovedaná
Q21 | V zmysle návrhu ZoD , 7.23 „Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri príprave a realizácii verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby, a to bez nároku na odplatu (napr. poskytovať vysvetlenia na žiadosti o vysvetlenie záujemcov).“ Do ktorej položky si má uchádzač započítať činnosti súvisiace s prípravou | Činnosti súvisiace s poskytovaním vysvetlení počas verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby sú súčasťou povinností Zhotoviteľa podľa ZoD a mali by byť zahrnuté v rámci súvisiacich nákladov (na spracovanie PD v stupni VPP, z ktorého bude realizvané VO na zhotoviteľa), avšak obstarávateľ v súťažných podkladoch nestanovuje výslovne, kde tieto náklady majú byť zahrnuté. | Zodpovedaná
Q22 | V súťažných podkladoch, časť B Opis predmetu zákazky, je v bode 7.4 a uvedené: „získanie vlastníckeho práva v prospech Slovenskej republiky/správy ŽSR k pozemkom zabratých pre stavbu trvalým záberom mimo hranice pozemku ŽSR, vrátane stavieb nachádzajúcich sa na trvalých záberoch (ďalej len „MPV – trvalý zaber)“ Prípadné MPV pod existujúcimi stavbami ŽSR bude zabezpečovať Investor? | MPV pod stavbami ŽSR zabezpečuje investor. | Zodpovedaná
Q23 | Lehota na MPV – vecné bremeno a trvalý záber najneskôr do podania žiadosti o overenie projektu stavby na príslušnom orgáne čo je 8 mesiacov po právoplatnom rozhodnutí o stavebnom zámere (6 mesiacov vypracovanie PSP v podrobnostiach VPP + 2 mesiace overenie projektu) je pre stavbu takého rozsahu neprimerane krátka. Žiadame predĺžiť o 3 mesiace. | Obstarávateľ považuje lehotu na zabezpečenie MPV za primeranú. Zabezpečenie MPV úspešný uchádzač začne zabezpečovať v priebehu spracovania SZP. | Zodpovedaná
Q24 | Predloží objednávateľ v rámci súčinnosti v zmysle návrhu ZoD čl. 3.5 vzory zmlúv a ich zmien pre potreby zabezpečenia MPV? | Na základe výzvy úspešného uchádzača obstarávateľ predloží úspešnému uchádzačovi štandardné vzorové zmluvy pre účely zabezpečenia MPV. | Zodpovedaná
Q25 | Predloží objednávateľ v rámci súčinnosti v zmysle návrhu ZoD čl. 3.5 odsúhlasené zmluvy o preložkách zo strany správcov IS? | Obstarávateľ nepredloží vzory zmlúv o preložkách, keďže podľa jeho skúseností správcovia inžinierskych sietí majú vlastné štandardizované zmluvy, ktoré žiadajú používať. V prípade, ak s niektorým správcom inžinierskych sietí má obstarávateľ vzájomne odsúhlasené vzorové zmluvy, potom tento správca inžinierskych sietí automaticky poskytuje úspešnému uchádzačovi na výzvu predmetný odsúhlasený vzor. Pre úplnosť zároveň uvádzame, že zmluvy o preložkách podliehajú pripomienkovaniu zo strany obstarávateľa. | Zodpovedaná
Q26 | V rámci SZP má zhotoviteľ identifikovať aj zoznam susedných pozemkov. Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, či bude takýto zoznam susedných pozemkov požadovaný od zhotoviteľa aj pri tejto líniovej verejnoprospešnej stavbe a ak áno, v ako rozsahu? | Áno, obstarávateľ potvrdzuje, že zoznam susedných pozemkov bude požadovaný aj pri tejto líniovej stavbe. Rozsah identifikácie bude zodpovedať požiadavkám príslušného stavebného úradu a bude určený v rámci spracovania SZP. | Zodpovedaná
Q27 | Podľa zadania máme zabezpečiť právoplatne rozhodnutie o stavebnom zámere do troch mesiacov od predloženia a schválenia príslušnej PD stavebného zámeru. Žiadame verejného obstarávateľa, aby špecifikoval o aké schválenie sa jedná. | Schválením sa rozumie schválenie projektovej dokumentácie stavebného zámeru Objednávateľom v zmysle ZoD a interných predpisov ŽSR. Toto schválenie je nevyhnutné pre podanie žiadosti o rozhodnutie o stavebnom zámere. | Zodpovedaná
Q28 | V zmysle návrhu ZoD 4.3.6 je lehota na zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere 3 mesiace. V zmysle zákonom stanovených lehôt pri rozsiahlych stavbách je táto lehota dlhšia. Žiadame verejného obstarávateľa o predloženie výpočtu zákonnej lehoty na zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere. | Obstarávateľ uvádza, že lehota troch mesiacov je stanovená s ohľadom na zákonné postupy. Podrobný výpočet lehoty nie je predmetom súťažných podkladov. Obstarávateľ považuje lehotu za primeranú a nemení ju. | Zodpovedaná
Q29 | Podmienka účasti vyžadujúca, aby geodet disponoval výlučne skúsenosťami so železničnými stavbami, považujeme za neprimeranú vo vzťahu k predmetu zákazky. Takto formulovaná požiadavka významne zužuje okruh hospodárskych subjektov schopných splniť podmienky účasti, čím môže dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže, a to v rozpore so zásadou proporcionality a nediskriminácie podľa § 10 ZVO. Verejný obstarávateľ vo svojej odpovedi uvádza, že železničné projekty obsahujú „špecifické“ geodetické práce. Dovoľujeme si však poukázať na skutočnosť, že tieto činnosti sú svojou povahou, metodikou aj požadovanou presnosťou porovnateľné s geodetickými prácami vykonávanými na cestných a iných líniových stavbách technicky a finančne obdobného charakteru. Odborná porovnateľnosť geodetických činností K Vami uvedeným špecifikám železničných stavieb uvádzame nasledovné: Meranie a vytyčovanie priestorovej polohy v troch osiach (vodorovná poloha, výškové vedenie, prevýšenie) - Takéto trojosové merania sú štandardne vykonávané aj pri mostoch, tuneloch, okružných križovatkách, električkových tratiach či diaľničných oblúkoch, kde sú kladené rovnako vysoké požiadavky na presnosť. Práca s oblúkmi, prechodnicami a smerovými pomermi - Identické geometrické postupy sa uplatňujú pri rýchlostných cestách, diaľniciach a mostných objektoch, kde je nutné presné vytyčovanie a nadväznosť úsekov. Geodetické podklady pre technologické objekty (výhybky, zhlavia, zariadenia) - Analógia existuje pri dopravných uzloch, mostoch a iných technologických objektoch cestnej infraštruktúry, ktoré vyžadujú rovnakú mieru odbornej spôsobilosti. Zabezpečenie presnosti napojenia úsekov - Táto požiadavka je rovnako kritická pri diaľničných stavbách, mostoch a tuneloch. Meranie deformácií konštrukcií - Ide o bežnú činnosť aj pri mostných estakádach, tuneloch či mestských koľajových dráhach. Vstupy pre projekčné a diagnostické systémy - Metodika merania a spracovania je prenosná medzi železničnou a cestnou infraštruktúrou. Postavenie geodeta projektanta - Zároveň si dovoľujeme zdôrazniť, že v rámci predmetu zákazky vystupujeme ako geodet projektanta, nie geodet zhotoviteľa. Požiadavky súvisiace s realizačnými špecifikami stavby rieši geodet zhotoviteľa. Preto požiadavka na výlučné skúsenosti so železničnými stavbami nemá priamu väzbu na charakter činností geodeta projektanta. Autorizovaný geodet s praxou v inžinierskej geodézii na technicky náročných líniových stavbách (diaľnice, mosty, tunely, mestské koľajové trate) je plne odborne spôsobilý zabezpečiť požadované projektantské výkony. Návrh úpravy Navrhujeme preto upraviť podmienku účasti tak, aby boli za relevantné považované aj skúsenosti geodeta získané: pri projektoch cestnej infraštruktúry, mestských koľajových dráh alebo iných porovnateľných líniových stavbách, prípadne všeobecne pri presných inžinierskogeodetických prácach vyžadujúcich rovnakú technickú presnosť a metodiku. Takáto úprava zachová požadovanú odbornú úroveň realizačného tímu a zároveň zabezpečí férovú hospodársku súťaž a primeraný okruh uchádzačov v súlade so zásadami ZVO. Žiadame Vás preto o prehodnotenie a vysvetlenie predmetnej podmienky účasti. | Pridržiavame sa odpovede na otázku Q7. Dôrazne žiadame záujemcov, aby nevyužívali inštitút vysvetlenia na "verejnú" diskusiu ohľadne podmienok účasti, ale aby sa zamerali pri uplatňovaní tohto inštitútu výlučne na to, na čo inštitút slúži, a teda objasnenie zadávacích podmienok. | Zodpovedaná
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76
Q77
Q78
Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89
Q90
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99
Q100
Q101
Q102
Q103
Q104
Q105
Q106
Q107
Q108
Q109
Q110
Q111
Q112
Q113
Q114
Q115
Q116
Q117
Q118
Q119
Q120
Q121
Q122
Q123
Q124
Q125
Q126
Q127
Q128
Q129
Q130
Q131
Q132
Q133
Q134
Q135
Q136
Q137
Q138
Q139
Q140
Q141
Q142
Q143
Q144
Q145
Q146
Q147
Q148
Q149
Q150
Q151
Q152
Q153
Q154
Q155
Q156
Q157
Q158
Q159
Q160
Q161
Q162
Q163
Q164
Q165
Q166
Q167
Q168
Q169
Q170
Q171
Q172
Q173
Q174
Q175
Q176
Q177
Q178
Q179
Q180
Q181
Q182
Q183
Q184
Q185
Q186
Q187
Q188
Q189
Q190
Q191
Q192
Q193
Q194
Q195
Q196
Q197
Q198
Q199
Q200
Q201
Q202
Q203
Q204
Q205
Q206
Q207
Q208
Q209
Q210
Q211
Q212
Q213
Q214
Q215
Q216
Q217
Q218
Q219
Q220
Q221
Q222
Q223
Q224
Q225
Q226
Q227
Q228
Q229
Q230
Q231
Q232
Q233
Q234
Q235
Q236
Q237
Q238
Q239
Q240
Q241
Q242
Q243
Q244
Q245
Q246
Q247
Q248
Q249
Q250
Q251
Q252
Q253
Q254
Q255
Q256
Q257
Q258
Q259
Q260
Q261
Q262
Q263
Q264
Q265
Q266
Q267
Q268
Q269
Q270
Q271
Q272
Q273
Q274
Q275
Q276
Q277
Q278
Q279
Q280
Q281
Q282
Q283
Q284
Q285
Q286
Q287
Q288
Q289
Q290
Q291
Q292
Q293
Q294
Q295
Q296
Q297
Q298
Q299
Q300
Q301
Q302
Q303
Q304
Q305
Q306
Q307
Q308
Q309
Q310
Q311
Q312
Q313
Q314
Q315
Q316
Q317
Q318
Q319
Q320
Q321
Q322
Q323
Q324
Q325
Q326
Q327
Q328
Q329
Q330
Q331
Q332
Q333
Q334
Q335
Q336
Q337
Q338
Q339
Q340
Q341
Q342
Q343
Q344
Q345
Q346
Q347
Q348
Q349
Q350
Q351
Q352
Q353
Q354
Q355
Q356
Q357
Q358
Q359
Q360
Q361
Q362
Q363
Q364
Q365
Q366
Q367
Q368
Q369
Q370
Q371
Q372
Q373
Q374
Q375
Q376
Q377
Q378
Q379
Q380
Q381
Q382
Q383
Q384
Q385
Q386
Q387
Q388
Q389
Q390
Q391
Q392
Q393
Q394
Q395
Q396
Q397
Q398
Q399
Q400
Q401
Q402
Q403
Q404
Q405
Q406
Q407
Q408
Q409
Q410
Q411
Q412
Q413
Q414
Q415
Q416
Q417
Q418
Q419
Q420
Q421
Q422
Q423
Q424
Q425
Q426
Q427
Q428
Q429
Q430
Q431
Q432
Q433
Q434
Q435
Q436
Q437
Q438
Q439
Q440
Q441
Q442
Q443
Q444
Q445
Q446
Q447
Q448
Q449
Q450
Q451
Q452
Q453
Q454
Q455
Q456
Q457
Q458
Q459
Q460
Q461
Q462
Q463
Q464
Q465
Q466
Q467
Q468
Q469
Q470
Q471
Q472
Q473
Q474
Q475
Q476
Q477
Q478
Q479
Q480
Q481
Q482
Q483
Q484
Q485
Q486
Q487
Q488
Q489
Q490
Q491
Q492
Q493
Q494
Q495
Q496
Q497
Q498
Q499
Q500
Q501
Q502
Q503
Q504
Q505
Q506
Q507
Q508
Q509
Q510
Q511
Q512
Q513
Q514
Q515
Q516
Q517
Q518
Q519
Q520
Q521
Q522
Q523
Q524
Q525
Q526
Q527
Q528
Q529
Q530
Q531
Q532
Q533
Q534
Q535
Q536
Q537
Q538
Q539
Q540
Q541
Q542
Q543
Q544
Q545
Q546
Q547
Q548
Q549
Q550
Q551
Q552
Q553
Q554
Q555
Q556
Q557
Q558
Q559
Q560
Q561
Q562
Q563
Q564
Q565
Q566
Q567
Q568
Q569
Q570
Q571
Q572
Q573
Q574
Q575
Q576
Q577
Q578
Q579
Q580
Q581
Q582
Q583
Q584
Q585
Q586
Q587
Q588
Q589
Q590
Q591
Q592
Q593
Q594
Q595
Q596
Q597
Q598
Q599
Q600
Q601
Q602
Q603
Q604
Q605
Q606
Q607
Q608
Q609
Q610
Q611
Q612
Q613
Q614
Q615
Q616
Q617
Q618
Q619
Q620
Q621
Q622
Q623
Q624
Q625
Q626
Q627
Q628
Q629
Q630
Q631
Q632
Q633
Q634
Q635
Q636
Q637
Q638
Q639
Q640
Q641
Q642
Q643
Q644
Q645
Q646
Q647
Q648
Q649
Q650
Q651
Q652
Q653
Q654
Q655
Q656
Q657
Q658
Q659
Q660
Q661
Q662
Q663
Q664
Q665
Q666
Q667
Q668
Q669
Q670
Q671
Q672
Q673
Q674
Q675
Q676
Q677
Q678
Q679
Q680
Q681
Q682
Q683
Q684
Q685
Q686
Q687
Q688
Q689
Q690
Q691
Q692
Q693
Q694
Q695
Q696
Q697
Q698
Q699
Q700
Q701
Q702
Q703
Q704
Q705
Q706
Q707
Q708
Q709
Q710
Q711
Q712
Q713
Q714
Q715
Q716
Q717
Q718
Q719
Q720
Q721
Q722
Q723
Q724
Q725
Q726
Q727
Q728
Q729
Q730
Q731
Q732
Q733
Q734
Q735
Q736
Q737
Q738
Q739
Q740
Q741
Q742
Q743
Q744
Q745
Q746
Q747
Q748
Q749
Q750
Q751
Q752
Q753
Q754
Q755
Q756
Q757
Q758
Q759
Q760
Q761
Q762
Q763
Q764
Q765
Q766
Q767
Q768
Q769
Q770
Q771
Q772
Q773
Q774
Q775
Q776
Q777
Q778
Q779
Q780
Q781
Q782
Q783
Q784
Q785
Q786
Q787
Q788
Q789
Q790
Q791
Q792
Q793
Q794
Q795
Q796
Q797
Q798
Q799
Q800
Q801
Q802
Q803
Q804
Q805
Q806
Q807
Q808
Q809
Q810
Q811
Q812
Q813
Q814
Q815
Q816
Q817
Q818
Q819
Q820
Q821
Q822
Q823
Q824
Q825
Q826
Q827
Q828
Q829
Q830
Q831
Q832
Q833
Q834
Q835
Q836
Q837
Q838
Q839
Q840
Q841
Q842
Q843
Q844
Q845
Q846
Q847
Q848
Q849
Q850
Q851
Q852
Q853
Q854
Q855
Q856
Q857
Q858
Q859
Q860
Q861
Q862
Q863
Q864
Q865
Q866
Q867
Q868
Q869
Q870
Q871
Q872
Q873
Q874
Q875
Q876
Q877
Q878
Q879
Q880
Q881
Q882
Q883
Q884
Q885
Q886
Q887
Q888
Q889
Q890
Q891
Q892
Q893
Q894
Q895
Q896
Q897
Q898
Q899
Q900
Q901
Q902
Q903
Q904
Q905
Q906
Q907
Q908
Q909
Q910
Q911
Q912
Q913
Q914
Q915
Q916
Q917
Q918
Q919
Q920
Q921
Q922
Q923
Q924
Q925
Q926
Q927
Q928
Q929
Q930
Q931
Q932
Q933
Q934
Q935
Q936
Q937
Q938
Q939
Q940
Q941
Q942
Q943
Q944
Q945
Q946
Q947
Q948
Q949
Q950
Q951
Q952
Q953
Q954
Q955
Q956
Q957
Q958
Q959
Q960
Q961
Q962
Q963
Q964
Q965
Q966
Q967
Q968
Q969
Q970
Q971
Q972
Q973
Q974
Q975
Q976
Q977
Q978
Q979
Q980
Q981
Q982
Q983
Q984
Q985
Q986
Q987
Q988
Q989
Q990
Q991
Q992
Q993
Q994
Q995
Q996
Q997
Q998
Q999
Q1000